Предложение ООО "Трансэнерго" о внесении изменений

в инвестиционную программу Общества, утвержденную

распоряжением Правительства Хабаровского края

от 14.08.2014 г. № 591-рп

Утверждаю
Директор ООО "Трансэнерго"

__________С.М. Самохин

"20 " июля  2018  года

М.П.

Пояснительная записка

Изменения, вносимые в инвестиционную программу разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом "Об энергетике" № 35-ФЗ от 26. 03. 2003 года

- Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" № 261-ФЗ от 23 11 2009 года;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01. 2007 г  № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12. 2009 г № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.06. 2014 г № 346 «Об утверждении Порядка установления целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ сетевых организаций по управлению единой национальной «Общероссийской электрической сетью»

- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14. 03. 2016 г № 177 «Об утверждении Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»

- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05 05 2016 г № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»

I Общая характеристика инвестиционной программы

Распоряжением Правительства Хабаровского края от 14.08.2014 г. № 591-рп                         ООО «Трансэнерго» утверждена инвестиционная программа на период 2015-2019 гг.

Инвестиционной программой предусмотрено строительство:

- Строительство ВЛ-6 кВ от ПС КАФ до ЦРП СРЗ – 5 км.;

- Установка высоковольтных ячеек в РУ-6 кВ ЦРП-179 СРЗ -3 шт.;

- Прокладка КЛ-6 кВ от ЦРП-179 СРЗ по ул. Рабочая Падь – 0,8 км.;

- Установка КТП по ул. Голубкова (2 шт.) – 1,2 МВА;

- Прокладка КЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ до РУ-6 кВ ПС КАФ – 0,2 км;

- Строительство ВЛ-6 кВ по ул. Рабочая Падь-Изумрудная – 0,8 км.;

- Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Булатной 1,6 км. По результатам проведенного согласительного совещания, предложение о внесении изменений в инвестиционную программу Общества на 2019 год включает в себя следующие проекты: - Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Булатной - 1,6 км (ранее утвержденный проект); - Установка КТПН - 60,4 кв-400 кВа по ул. Таймырской – 0,4 МВА (новый проект); - Установка КТПН - 60,4 кв-по ул. Каменогорская – 0,4 МВА (новый проект); - Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 220/10 "Амур" до опоры № 18 ВЛ-10 кВ от ПС "Р" до ТП-8 - 3,791(новый проект); - Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-8 до КТП-44 – 1,082 км (новый проект); - Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-51 до КТП-44 – 0,55 км (новый проект); - Реконструкция ЛЭП -6кВ от КТП-51 до ТП-9 – 0,80 км (новый проект). I Необходимость внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу обусловлена следующими факторами: - Изменение стоимости проекта по строительству ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,6 км по ул. Булатной на 2019 год было произведено в связи с перерасчетом сметной стоимости объекта и применением индекса-дефлятора 2018 г. инвестиций в основной капитал (капитальных вложений) в целях приведения окончательной стоимости строительства проекта к ценам прогнозного периода. Данное мероприятие направлено на обеспечение удовлетворения заявок потребителей для технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт, расположенных на 133 земельных участках, выделенных под малоэтажную жилищную застройку в районе улиц Булатная, Зеркальная, Немировича-Данченко г. Хабаровска. В качестве подтверждения намерения застройки территории, отведенной для реализации инвестиционной программы Общества, предоставляем Постановление Администрации города Хабаровска от 30.11.2017 года № 3969 «О подготовке документации по планировке территории (проект межевания) в границах ул. Победы-ул. Таймырской –ул. Воронежской в Краснофлотском районе, в качестве обоснования мощности выделяемых участков прилагаем копии имеющихся заявок потребителей на присоединение энергопринимающих устройств к сетям, расположенным на территории планируемой застройки. - Основными целями реконструкции воздушной линии напряжением 6 кв от ТП-8 до КТП-44, от КТП- 51 до КТП-44 и КТП-51 до ТП-9 является бесперебойное обеспечение потребителей, расположенных в г. Хабаровске, в районе ул. Таймырская, ул. Каменогорская, ул. Лунная, ул. Маяковского, ул. Чайковского, ул. Верхнебазовая, ул. Партизанская, ул. Шахтинская, электроэнергией высокого уровня качества, уменьшение потерь в линиях и обеспечение стабильной работы всего электрохозяйства ООО «Трансэнерго». Реконструируемые линии обеспечивают электроэнергией частный сектор краснофлотского района, КГБОУ «Хабаровского краевого центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции», производственные предприятия. В последнее время участились обращения потребителей с жалобами на низкий уровень напряжения, представителями ООО «Трансэнерго» совместно с представителями ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» осуществлялись совместные проверки качества электроэнергии, по результатам которых ООО «Трансэнерго» разработало план реконструкции ВЛ-6 кВ от ТП-8 до КТП-44, от КТП- 51 до КТП-44 и КТП-51 до ТП-9. В виду того, что вышеуказанная воздушная линия с трансформаторными подстанциями строилась в период с 1960 по 1974 годы, технологические параметры электрической сети 6/0,4 кВ предельно устарели, а потребители увеличивают мощности существующих энергопринимающих устройств посредством установки современного бытового отопительного и климатического оборудования (установка электро-котлов, электрических тёплых полов, кондиционеров и прочее), что приводит к аварийному режиму работы электросетевого хозяйства. В результате реконструкции будет произведена замена деревянных опор на железо бетонные, что приведёт к увеличению срока эксплуатации ВЛ. Замена провода АС на провод СИП повысит надёжность электроснабжения и повысит передачу максимальной мощности с минимальными потерями. Так провод АС-50 мм2 позволяет выдерживать нагрузку 210 А., провод СИП-3 1х95 мм2 выдерживает нагрузку 370А. Целесообразность применения провода СИП подтверждается «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе» утверждённом в 2006 г. совместным распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС». Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-8 до КТП-44, от КТП- 51 до КТП-44 и КТП-51 до ТП-9 позволит увеличить мощности существующих ТП-8 и КТП-44, КТП-51, ТП-9, установить дополнительные две КТП 6/0,4 кВ -400 кВА по ул. Таймырской и ул. Каменогорской, и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям на планируемой территории застройки, выделение которой утверждено Постановлением Администрации города Хабаровска от 30.11.2017 г. № 3969 «о подготовке документации по планировке территории в границах ул. Победа – ул. Таймырская – ул. Воронежская в Краснофлотском районе г. Хабаровска». Реконструируемая ВЛ-6 кВ позволит в случае аварийных ситуаций на головных фидерах ООО «Трансэнерго» Фидер-33, Фидер-42, Фидер-17 использоваться в качестве резервного источника электрической энергии за счёт увеличения пропускной способности и подачи дополнительной нагрузки, производить ремонтные работы в электрических сетях без длительных отключений потребителей. В целях обоснования факта заявки о подключении дополнительной нагрузки в размере 3 МВА (2670 кВт) к существующей распределительной сети от ТП-8, представляем копию договора № 313/ТП-М3 от 16.12.2016 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Трансэнерго», а также копию дополнительного соглашения № 1 от 27.10.2017г. к договору от 16.12.2016 г. № 313/ТП-М3.

- Характеристика инвестиционных проектов.

Стоимость новых инвестиционных проектов определена на основании локальных сметных расчётов. Для приведения стоимости проектов к ценам прогнозного периода, были применены индексы-дефляторы на основной капитал, опубликованные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (дата опубликования сентябрь 2017г., источник

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001)

Инвестиционная программа ООО «Трансэнерго» с учетом предложения по внесению изменений имеет следующую структуру:

| №№ п/п | Направление инвестиций | Итого на 2015-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансирование, млн. руб., с НДС | Ввод основных фондов, км/МВА | Год начала проекта/ год окончания проекта |
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе с учетом изменений: | 25,809 | 14,623 км/ 3 ячейки/ 2 МВА | 2015/2019 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 21,413 | 12,191км/ 3 ячейки/ 2 МВА | 2015/2019 |
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 21,413 | 8,4км/ 3 ячейки/ 2 МВА | 2015/2019 |
| 1.1.4.1.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС КАФ до ЦРП СРЗ | 5,365 | 5 км | 2015/2015 |
| 1.1.4.1.2 | Установка высоковольтных ячеек в РУ-6 кВ ЦРП-179 СРЗ (3 шт.) | 1,636 | 3 шт. | 2016/2016 |
| 1.1.4.1.3 | Прокладка КЛ-6 кВ от ЦРП-179 СРЗ по ул. Рабочая Падь | 1,041 | 0,8 км | 2016/2016 |
| 1.1.4.1.4 | Установка КТП по ул. Голубкова (2 шт) | 1,701 | 1,2 МВА | 2017/2017 |
| 1.1.4.1.5 | Прокладка КЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ до РУ-6 кВ ПС КАФ | 0,270 | 0,2 км | 2017/2017 |
| 1.1.4.1.6 | Строительство ВЛ-6 кВ по ул. Рабочая Падь-Изумрудная | 1,144 | 0,8 км | 2018/2018 |
| 1.1.4.1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Булатной | 1,850 | 1,6 км | 2019/2019 |
| 1.1.4.1.8 | Установка КТПН - 60,4 кв-400 кВа по ул. Таймырской | 0,929 | 0,4 МВА | 2019/2019 |
| 1.1.4.1.9 | Установка КТПН - 60,4 кв-по ул. Каменогорская | 0,929 | 0,4 МВА | 2019/2019 |
| 1.1.4.1.10 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 220/10 "Амур" до опоры № 18 ВЛ-10 кВ от ПС "Р" до ТП-8 | 6,547 | 3,791 км | 2019/2019 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 4,396 | 2,432 км | 2019/2019 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 4,396 | 2,432 км | 2019/2019 |
| 1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-8 до КТП-44 | 2,314 | 1,082 км | 2019/2019 |
| 1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-51 до КТП-44 | 0,830 | 0,550 км | 2019/2019 |
| 1.2.2.1.3 | Реконструкция ЛЭП -6кВ от КТП-51 до ТП-9 | 1,251 | 0,800 км | 2019/2019 |

Согласно утвержденного плана за период реализации инвестиционной программы ООО «Трансэнерго» объем инвестиций за 2015-2019 год составит 12,221 млн. руб. (в т.ч. НДС), в т.ч. объем инвестиций за 2019 год - 1,064 млн. руб. (в т.ч. НДС).

За период реализации инвестиционной программы ООО «Трансэнерго», с учетом предложения по корректировке утвержденного плана, объем инвестиций за 2015-2019 гг. составит  25,809 млн.  руб. (в т.ч. НДС). А объем инвестиций за 2019 год, с учетом предложения о внесении изменений, составит соответственно 14,652 млн. руб. (в т.ч. НДС).

В качестве основных источников финансирования запланированных мероприятий: Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Булатной - 1,6 км; реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-8 до КТП-44 – 1,082 км; реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП-51 до КТП-44 – 0,55 км; реконструкция ЛЭП -6кВ от КТП-51 до ТП-9 – 0,80 км - Общество предусматривает прибыль в составе тарифа на передачу электрической энергии и амортизацию.

Согласно рекомендациям Комитета по ценам и тарифам Обществом может быть скорректирована сумма амортизации в качестве источника финансирования до размера фактически сложившихся амортизационных отчислений за 2017 год (1,24 млн.). Но при этом Общество не должно быть лишено права на включение по статье амортизация также плановых амортизационных отчислений в размере 1,845 млн. руб., которые в соответствии с действующим законодательством также могут быть направлены на приобретение, реконструкцию, модернизацию и создание основных фондов предприятия.

Таким образом, предусматривая в качестве источника финансирования инвестиционной программы амортизацию в размере 1,24 млн. руб., Общество при корректировке индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Трансэнерго» на 2019 год рассчитывает на включение в НВВ как фактически начисленной, но неутвержденной в составе НВВ на 2017 год, амортизации в размере 1,24 млн. руб. (без НДС), так и планового размера амортизационных отчислений на 2019 год в размере 1,845 млн. руб. (без НДС) с учетом их соответствующего экономического обоснования.

Источником финансирования строительства КТПН - 60,4 кв-400 кВа по ул. Таймырской  и КТПН - 60,4 кв-400 кВа по ул. Каменогорской определена плата за технологическое присоединение. Строительство ВЛ-6 (10) кВ от ПС «АМУР» до ТП-8 будет осуществлено за счет собственных средств ООО «Трансэнерго»

| №п/п | Источник финансирования | Утвержденный план на 2019 год |  | Утвержденный план ИТОГО за период реализации инвестицонной программы | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2019 год | ИТОГО за период реализации инвестицонной программы (с учетом предложения по корректировке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства | 1,064 |  | 12,221 | 14,652 | 25,809 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0,902 |  | 10,357 | 5,628 | 15,083 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0,902 |  | 10,357 | 4,053 | 13,508 |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| №п/п | Источник финансирования | Утвержденный план на 2019 год |  | Утвержденный план ИТОГО за период реализации инвестицонной программы | Предложение по корректи-ровке утвер-жденного плана на 2019 год | ИТОГО за период реализации инвестицонной программы (с учетом предложения по корректировке) |
| 1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,000 |  | 0,000 | 1,575 | 1,575 |
| 1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,000 |  | 0,000 | 1,575 | 1,575 |
| 1.1.4 | Прочая прибыль |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизация | 0,000 |  | 0,000 | 1,240 | 1,240 |
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 0,000 |  | 0,000 | 1,240 | 1,240 |
| 1.2.2 | Прочая амортизация | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Возврат НДС | 0,162 |  | 1,864 | 2,235 | 3,937 |
| 1.4 | Прочие собственные средства | 0,000 |  | 0,000 | 5,548 | 5,548 |
| 1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  |  |
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Кредиты |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Займы организаций |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Использование лизинга |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО источников финансирования | 1,064 |  | 12,221 | 14,652 | 25,809 |
|  | для ОГК/ТГК, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | ДПМ |  |  |  |  |  |
|  | вне ДПМ |  |  |  |  |  |

Во исполнение Постановления Правительства Хабаровского края от 26.05.2011 N 153-пр (ред. от 21.10.2015) "О взаимодействии органов исполнительной власти Хабаровского края по согласованию, утверждению и осуществлению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории Хабаровского края" предложение о внесении изменений в инвестиционную программу ООО «Трансэнерго» на 2019 год направлено в Комитет Правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса, размещено:

на официальном сайте федеральной государственной информационной системы:          https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/;

на официальном сайте предприятия: http://transenergo-khv.ru/  (раздел «отчетность»).

Директор ООО «Трансэнерго»	                                                                          С.М. Самохин