Пояснительная записка к отчету о ходе реализации 
государственной программы Хабаровского края
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"

за 9 месяцев 2018 г.

Государственная программа Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае" утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 119-пр (далее – Программа).

Программа направлена на обеспечение возрастающих потребностей экономики края в энергоресурсах, повышение эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов, создание условий для максимально эффективного управления государственными финансами в соответствии с приоритетами государственной политики в области развития энергетики и энергосбережения.

На 2018 год в рамках Программы планируется реализация подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" и основных мероприятий:

- "Развитие электроэнергетики края";

- "Газификация населенных пунктов края".

В целях повышения эффективности реализации программы комитетом подготовлены и постановлением Правительства Хабаровского края от 11 июля 2018 г. № 259-пр внесены изменения в программу, предусматривающие уточнение перечня мероприятий, реализуемых в текущем году, объемы финансирования за счет бюджетных и внебюджетных источников, а также значения целевых показателей.

Уточненный план финансирования в 2018 году мероприятий программы составляет 1 801,3 млн. рублей, в том числе средства:

- краевого бюджета            –   164,7 млн. рублей;

- местных бюджетов          –     12,5 млн. рублей;

- внебюджетные средства – 1 624,1 млн. рублей.

За отчетный период на выполнение мероприятий Программы направлено 791,41 млн. рублей, в том числе средства:

- краевого бюджета           –   23,75 млн. рублей;

- местных бюджетов         –     5,02 млн. рублей;

- внебюджетные средства – 762,64 млн. рублей.

В разрезе подпрограмм и основных мероприятий Программы выполнено:

1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее – подпрограмма):

На финансирование мероприятий подпрограммы направлено 118,6 млн. рублей. По основным мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности выполнено:

- в топливно-энергетическом комплексе – капитальный ремонт 16,6 км магистральных тепловых сетей, восстановлено 9,8 тыс. п.м изоляции, установлено 2100 единиц средств учета электрической энергии, входящих в состав АИИСКУЭ розничного рынка;

- в  жилищно-коммунальном хозяйстве – на котельных в с.с.  Отрадное и  Садовое Вяземского муниципального района завершены подготовительные работы к проведению пуско-наладочных работ (подписан акт с АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" о готовности технологического оборудования к приему газа, подготовлена и утверждена Программа выполнения пуско-наладочных работ, заключен договор с ГРО на отпуск газа). Подача природного газа до котельных предусмотрена от ГРС "Вяземский", строительство которой выполняет ПАО "Газпром". В целях обеспечения ввода в эксплуатацию ГРС "Вяземский" и подачи газа потребителям Вяземского района (в том числе на котельные) проводится работа с ООО "Газпром инвестгазификация" по пуску газа;

- в бюджетном секторе:

- в 9 учреждениях министерства образования и науки края разработана проектная  документация, часть комплектов документов передана на проверку в государственную экспертизу, начата работа по закупке материалов для выполнения работ по замене светильников и ламп на светодиодные;

- в 4-х учреждениях министерства социальной защиты заключены го-сударственные контракты на сумму  988,0 тыс. рублей на замену оконных блоков. В КГКУ "Оборское лесничество" выполнена замена 5 оконных проемов;

- заключены государственные контракты на проведение работ и ввод в эксплуатацию: приборов учета воды - в КГКУ "Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску", приборов учета тепла – в КГКУ "Вострецовский дом-интернат для престарелых и инвалидов";

- в 2-х учреждениях комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства края проводится техническое обслуживание систем учета тепловой энергии и теплоносителя;

- выполняются мероприятия по обеспечению бесперебойной работы приборов учета тепловой энергии в административных зданиях Правительства края.

В целях пропаганды и информационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в крае организованы и проведены:

– выставка "Энергетика ДВ региона 2018" (24 – 27 мая 2018 г.), на которой более 40 участников из различных регионов страны представили современные разработки в области энергоэффективных и энергосберегающих технологий, а также большой ассортимент современного электротехнического оборудования;

–  краевой этап Четвертого Всероссийского конкурса средств массовой информации и пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса "Медиа-ТЭК". Мероприятие реализовано в соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 31 мая 2018 года № 251-р, подготовленным комитетом. В рамках конкурса учреждены семь номинаций. Основными критериями оценки являются актуальность затронутых тем, объективность освещения, вызванный резонанс в обществе и другие моменты. Окончательный выбор победителей проведен путем открытого интернет-голосования в августе 2018 года. На федеральный этап конкурса отобраны и направлены 5 работ. Победителем по итогам конкурса в своей номинации на федеральном уровне стала Хабаровская студия телевидения;

–   региональный  этап Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче на площадке Дальневосточного государственного университета путей сообщения (29 сентября 2018 г.). Основными организаторами со стороны Хабаровского края выступили комитет Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса, министерство образования и науки края и Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Главная цель мероприятия – популяризация среди населения энергосберегающего образа жизни. Во время фестиваля в ходе осмотра тематических зон посетители смогли ознакомиться с современными световыми системами, новыми системами обогрева зданий и другими передовыми технологиями в области энергосбережения и энергоэффективности.

2.  В рамках основного мероприятия ГП "Развитие электроэнергетики края в крае" энергетическими компаниями ПАО "РусГидро" и филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Востока продолжается строительство в крае крупных энергетических объектов:

- "ТЭЦ в г. Советская Гавань";

- "ВЛ 220 кВ "Комсомольская – Ванино" с заходами на ПС 220 кВ "Селихино" и установкой второго АТ на ПС 220 кВ "Ванино";

- "Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань".

По объектам энергетики, включенным в Долгосрочный план социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 704-р:

- на реализацию проекта "Строительство и реконструкция тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре" АО "ДГК" за 9 месяцев т.г. направлено 103,0 млн. рублей. Разработан и утвержден график на 2018 г., в котором предусмотрены строительство и перекладка 3 583 п.м. магистральных трубопроводов города. По состоянию на 01.10.2018 г. смонтировано 2 914 п.м. тепловых сетей;

- на реализацию проекта "Реконструкция ПС 35/6 кВ "Городская" и ПС 110/6 кВ "Береговая" с кабельными линиями 35 кВ "ПС Береговая - ПС Городская" филиалом АО "ДРСК" – "ХЭС" направлено 94,6 млн. рублей. Работы по прокладке кабеля 35 кВ "Городская – Береговая" выполнены на 100 %, продолжаются работы по благоустройству.  На подстанции "Береговая" закончены основные СМР, на ПС "Городская" - ведется монтаж шкафов релейной защиты автоматики, обвязка внутренних связей, монтаж изоляторов и монтаж трансформаторов тока. Завершение работ на объекте предусмотрено в 4 квартале 2018 г.

В соответствии с утвержденными инвестиционными программами сетевыми организациями выполняются мероприятия, направленные на развитие электросетевого комплекса края и повышение доступности и надежности электроснабжения потребителей. По оперативной информации за отчетный период на реализацию мероприятий инвестиционных программ направлено 597,93 млн. рублей.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 г. № 823 комитетом подготовлена и распоряжением Губернатора края от 19.04.2018 г. № 179-р утверждена Схема и программа развития электроэнергетики Хабаровского края на 2018 – 2022 гг.

3. Уточненный в 2018 году объем финансирования основного мероприятия "Газификация населенных пунктов края" составляет 207,93 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 108,43 млн. рублей;

- бюджетов муниципальных образований края – 12,05 млн. рублей;

- внебюджетных средств – 87,45 млн. рублей.

За 9 месяцев т.г. на оплату выполненных работ направлено 74,9 млн. рублей, в том числе:

- краевого бюджета – 20,38 млн. рублей;

- бюджетов муниципальных образований края – 5,02 млн. рублей;

- внебюджетных средств – 49,5 млн. рублей.

В целях реализации проектов, включенных в Перечень КАИП на 2018 год, заключены соглашения с администрациями  Вяземского и Хабаровского муниципальных районов края, а также Эльбанского городского поселения Амурского района на предоставление в 2018 году субсидий из краевого бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности.

- Информация о выполненных работах по проектам, включенным в Перечень КАИП на 2018 год:

- - "Распределительный газопровод для газификации жилищного фонда Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края (1-й и 2-й этапы)" – в п. Эльбан подрядной организацией ведется строительство распределительных газопроводов, построено 4,2 км газопровода, смонтировано 186 газопроводов-вводов к жилым домам;

- - "Распределительные газопроводы для газификации жилищного фонда Вяземского района (г. Вяземский, с. Отрадное, с. Садовое)" – завершены СМР по муниципальному контракту от 16.08.2016, построено 2,3 км газопроводов, смонтировано 95 газопроводов-вводов к жилым домам. В рамках контракта от 15.06.2018 ведутся работы по строительству распределительных газопроводов в г. Вяземский, построено 4 км газопроводов, смонтировано
9 газопроводов-вводов к жилым домам;

- - "Распределительные газопроводы для газификации жилищного фонда Хабаровского района (пос. Матвеевка, с. Бычиха, с. Виноградовка, с. Воронежское-3, с. Мичуринское, с. Федоровка, с. Осиновая Речка, с. Казакевичево, с. Калинка, с. Сергеевка, с. Восточное, с. Малиновка, с. Князе-Волконское, с. Благодатное, с. Ильинка)" – осуществлен пуск газа во внутрипоселковые газопроводы с. Федоровка и с. Мичуринское. Выполняются работы по подключению к газораспределительной сети частных домовладений, подготовленных к приему газа.  Проводится работа по вводу в эксплуатацию газопроводов в с.с.  Виноградовка, Казакевичево, Воронежское-3;

- - "Распределительный газопровод для газификации с. Новый Мир Комсомольского муниципального района Хабаровского края" – в связи с продлением процедуры оздоровления на предприятии ООО "ВостокАвтоГаз" для строительства газопроводов в рамках муниципального контракта привлечена субподрядная организация. Всего на объекте из 14,8 км газопроводов смонтировано 2,2 км, произведена врезка 30 отводов к домам.  В связи с завершением 30.09.2018 г. срока действия муниципального контракта, работы субподрядной организацией остановлены. Для решения вопроса о продолжении работ на объекте на 18.10.2018 г. назначено совещание при заместителе Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ А.А. Литвинчуке;

- - "Распределительный газопровод для газификации жилищного фонда муниципального района имени Лазо (рп. Переяславка, рп. Хор, пос. Переяславка-2, с. Могилевка, с.Гродеково, с. Георгиевка, с.Екатеринославка, с. Дрофа, с. База Дрофа, с. Новостройка)" – природный газ подан в населенные пункты района - Хор, Переяславка, Переяславка-2, Георгиевка и Могилевка. В целях погашения кредиторской задолженности перед подрядчиком за выполненные работы по строительству распределительных газопроводов 25.09.2018 г. по предложению комитета внесены изменения в Перечень КАИП на 2018 г., предусматривающие финансирование проекта в текущем году.  Заключение соглашения с администрацией района на предоставление субсидии возможно после внесения соответствующих изменений в постановление Правительства края от 12.02.2018 № 39-пр о распределении субсидий на 2018 год. Комитетом подготовлен проект постановления и направлен для вынесения экспертного заключения в Контрольно-счетную палату Хабаровского края и прокуратуру Хабаровского края.

По объекту "Строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС-2 до кранового узла № 4Д в г. Комсомольске-на-Амуре,
Dy 820 мм", включенному в Долгосрочный план социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 704-р, за 9 месяцев т.г. выполнено: завершены строительно-монтажные работы, построено 4,5 км газопровода. ПАО "Газпром" информация об объемах финансирования в текущем году объекта не предоставляется.

- За 9 месяцев т.г. достигнуты следующие значения показателей:

- филиалами АО "Дальневосточная генерирующая компания":

- выработано электрической энергии – 6 526,5 млн. кВт.ч (или 108,9 % к соответствующему периоду 2017 г.);

- отпущено с коллекторов тепловой энергии – 7 236,4 тыс. Гкал (или 108,4 % к соответствующему периоду 2017 г.);

- - предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения, составило 4 единицы;

- - предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении – 86 дней при плане 90;

- -  построено 18,0 км внутригородских (внутрипоселковых) газовых сетей в населенных пунктах края;

- - подан природный газ в 2 населенных пункта края. н,

- Информация о выполнении установленных на 2018 г. показателей дана в приложении № 15. ел. 31-29-92