## прил.12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Порядку принятия решений о разработке государственных
программ Хабаровского края, их формирования и реализации
СВЕДЕНИЯ о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"
за 9 месяцев 2018 г.
№ п/п в ГП | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; меры, направленные на снижение негативных последствий выполнения мероприятия не в полном объеме / невыполнения мероприятия
|  |  | запланированные на 2018 год | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
1.1. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе
1.1.1. | Модернизация объектов, входящих в системы централизованного теплоснабжения населенных пунктов края | энергетические компании (по согласованию) | Ремонт объектов, входящих в системы централизованного теплоснабжения населенных пунктов края | За 9 месяцев 2018 года выполнены работы по капитальному ремонту 16,6 км магистральных тепловых сетей | Выполняется
1.1.3. | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии | энергетические компании (по согласованию) | Внедрение АИИС коммерческого учета электроэнергии на предпритятиях ТЭК | За 9 месяцев 2018 года установлено 2100 средств учета электрической энергии, входящих в состав АИИСКУЭ розничного рынка | Выполняется
1.2. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве
1.2.3. | Мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры | органы исполнительной власти (далее - ОИВ) края, АО "Хабаровские энергетические системы", администрации МО края | Перевод на газ 2 котельных в Вяземском районе | Котельные в с.с. Отрадное и Садовое Вяземского муниципального района готовы к приему природного газа. Вместе с тем, в связи с отсутствием разрешительной документации на объекты газоснабжения (газопровод-отвод и ГРС, межпоселковый газопровод), построенные ПАО "Газпром", газ на котельные не подается. Отопительный период в населенных пунктах начат с использованием существующих угольных котельных. В целях обеспечения ввода в эксплуатацию ГРС "Вяземский" и подачи газа подготовленным потребителям Вяземского района в настоящее время проводится работа с ООО "Газпром инвестгазификация" по пуску газа | Выполняется
1.3. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
1.3.1. | Модернизация систем теплоснабжения | ОИВ края, КГКУ "Управление административ-ными зданиями Правительства края" | Реализация мероприятия в 2018 г. не запланирована | Реализация мероприятия не запланирована в 2018 г.
1.3.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, в том числе замена заполнений оконных проемов, ремонт кровли, ремонт швов, ремонт фасадов | ОИВ края | Проведение работ, направленных на повышение тепловой защиты зданий в учреждениях министерства социальной защиты края и управления лесами Правительства края | В 4-х учреждениях министерства социальной защиты заключены государственные контракты на сумму 988,0 тыс. рублей на замену оконных блоков. В КГКУ "Оборское лесничество" выполнена замена 5 оконных проемов | Выполняется
1.3.3. | Модернизация систем водоснабжения и водоотведения | ОИВ края
1.3.4. | Модернизация систем электроснабжения | ОИВ края | Модернизация систем электроснабжения в бюджетных учреждениях управления лесами Правительства края | В связи с необходимостью в 3 кв. т.г. управлением лесами Правительства края принято решение о замене планируемых работ в КГКУ "Падалинское лесничество" на КГКУ "Кербинское лесничество" с реализацией мероприятий по модернизации систем электроснабжения в 4 кв. 2018 года. | Выполняется
1.3.5. | Модернизация систем наружного и внутреннего освещения | ОИВ края, КГКУ "Управление административными зданиями Правительства края" | Модернизация систем наружного и внутреннего освещения в бюджетных учреждениях министерства образования и науки края | Разработана проектная документация, часть комплектов документов передана на проверку в государственную экспертизу, ведется работа по закупке материалов для проведения работ по замене светильников и ламп на светодиодные в 9 учреждениях министерства образования и науки края | Выполняется
1.3.7. | Модернизация, установка нового энергоэффективного оборудования | ОИВ края | Модернизация, установка нового энергоэффективного оборудования в учреждениях управления лесами Правительства края | Согласно информации управления лесами Правительства края работы запланированы на 4 кв. 2018 г. | Выполняется
1.3.12. | Оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ресурсов | ОИВ края, КГКУ "Управление административными зданиями Правительства края" | Внедрение учета потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях министерства социальной защиты края, комитета по делам ЗАГс, КГКУ "Управление административными зданиями Правительства края" | Заключены государственные контракты на проведение работ по вводу в эксплуатацию: приборов учета воды - в КГКУ "Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску", приборов учета тепла - в КГКУ "Вострецовский дом-интернат для престарелых и инвалидов". В 2-х учреждениях комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства края проводится техническое обслуживание систем учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах. Выполняются мероприятия по обеспечению бесперебойной работы приборов учета тепловой энергии в административных зданиях Правительства края | Выполняется
1.4. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
1.4.1. | Мероприятия по переводу автомобильного транспорта, сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо | министерство про-мышленности и транспорта края, комитет Правитель-ства края по развитию ТЭК, ООО "Газпром газо-моторное топливо" | Перевод на газомоторное топливо 5 единиц транспортных средств | В рамках муниципальной программы "Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров на территории городского округа "Город Хабаровск" на 2018 - 2022 годы" администрацией города Хабаровска заключены два муниципальных контракта на поставку 15 автобусов, работающих на природном газе, на сумму 87,8 млн. рублей. Контракты оплачены, поставка траспортных средств запланирована на 4 квартал 2018 г. | Выполняется
1.5. | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.5.1. | Организация проведения выставок, семинаров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Проведение выставки "Энергетика ДВ региона - 2018. Энергосбережение" и регионального этапа Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | 24 - 27 мая 2018 г. проведена выставка "Энергетика ДВ региона 2018", на которой более 40 участников из различных регионов страны представили современные разработки в области энергоэффективных и энергосберегающих технологий, а также большой ассортимент современного электротехнического оборудования. 29 сентября 2018 г. на площадке Дальневосточного государственного университета путей сообщения проведен региональный этап Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Основными организаторами со стороны Хабаровского края выступили комитет Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса, министерство образования и науки края и Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Главная цель мероприятия – популяризация среди населения энергосберегающего образа жизни. Во время фестиваля #ВместеЯрче в ходе осмотра тематических зон посетители смогли ознакомиться с современными световыми системами, новыми системами обогрева зданий и другими передовыми технологиями в области энергосбережения и энергоэффективности | Выполнено
1.5.2. | Проведение краевого этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики ENES | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Не предусмотрены | Проведение Всероссийского конкурса ENES в 2018 г. не планируется
1.5.3. | Проведение краевого этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации и пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса "МедиаТЭК" | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Проведение краевого этапа Всероссийского конкурса "МедиаТЭК" | Мероприятие реализовано в соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 31 мая 2018 года № 251-р, подготовленным комитетом. В рамках конкурса учреждены семь номинаций. Основными критериями оценки являются актуальность затронутых тем, объективность освещения, вызванный резонанс в обществе и другие моменты. Окончательный выбор победителей проведен путем открытого интернет-голосования в августе 2018 года. На федеральный этап конкурса отобраны и направлены 5 работ. Победителем по итогам конкурса в своей номинации на федераль-ном уровне стала Хабаровская студия телевидения | Выполнено
1.5.4. | Сбор и предоставление сведений в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Внесение сведений в ГИС (ежемесячно) | Во исполнение постановления Правительства РФ от 25.01.2011 № 20 информация ежемесячно вносится в ГИС | Выполняется
2. | Основные мероприятия
2.1. | Развитие электроэнергетики края
2.1.1. | Мероприятия по развитию энергетической инфраструктуры г. Советская Гавань | ПАО "РусГидро", АО "РАО ЭС Востока" (по согласованию) | Продолжение строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань и схемы выдачи тепловой мощности станции | Продолжается строительство ТЭЦ, за 9 мес. т.г. финансирование объекта выполнено в объеме 3109,7 млн. рублей. В 2018 г. на объекте ведутся работы по монтажу котлоагрегатов (готовность котла № 1 - 95 %, котла № 2 - 75 %, котла № 3 - 55 %), электрофильтров (готовность 40 %), оборудования ОРУ 110 кВ (готовность 75 %), устройств АБК (готовность 40 %), устройств ОВК (готовность 30 %), устройств объектов топливоподачи (готовность 50 %), устройств инженерных сетей (готовность 80 %). Установлены резервный трансформатор, 2 блочных трансформатора, 2 трансформатора собственных нужд ОРУ-110 кВ. На объекте занято более 1000 чел. и 73 ед. техники. Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ: генподрядчиком разработано 100% РД. Производится поставка материалов на строительную площадку, выполняются работы по расчистке и планировке трассы для прокладки тепломагистрали, подготовка площадок под ПНС, сварочные работы по укрупнению трубопроводов, изготовление армокаркасов и устройство свай под фундаменты, устройство подъездных автодорог, монтаж трубопроводов, устройство Павильонов № 6-1 и № 6-2. На объекте занято 180 чел. | Выполняется
2.1.4. | Мероприятия по развитию электрических связей в Ванино-Советско-Гаванском энергоузле | АО "РАО ЭС Востока" (по согласованию) | Реализация на территории ВСГТПУ мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами (далее - ИПР) субъектов электроэнергетики и направленных на развитие электрических сетей | В целях развития электрических сетей в Ванино - Советско-Гаванском энергорайоне реализуются проекты: "Строительство ВЛ 220 кВ "Комсомольская - Ванино" с установкой второго АТ 125 МВА на ПС 220 кВ "Ванино", "ПС 35/10 кВ Тишкино с заходом существующей ВЛ-35 кВ Тишкино - Монгохто на ПС 220 кВ Ванино", строительство новых ПС 110 кВ "Окоча" и "Эгге". Указанные объекты предусмотрены в государственной программе в рамках инвестиционных программ филиала АО "ДРСК" "ХЭС", ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Востока, АО "РАО ЭС Востока" | Выполняется
2.1.7. | Мероприятия инвестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2015 - 2019 гг. | ООО "Трансэнерго" (по согласованию) | Реализация мероприятий, предусмотренных утвержденной ИПР на 2018 год | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой, оплата выполненных работ и ввод мощностей предусмотрен в 4 кв. 2018 г. | Выполняется
2.1.8. | Мероприятия инвестиционной программы филиала "Дальне-восточный" АО "Оборонэнерго" на 2016 - 2019 гг. | филиал "Дальне-восточный" АО "Оборонэнерго" (по согласованию) | Реализация мероприятий, предусмотренных утвержденной ИПР на 2018 год | Мероприятия выполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | Выполняется
2.1.9. | Мероприятия инвестиционной программы филиала "Хабаровские электрические сети" АО "ДРСК" | АО "ДРСК" (по согласованию) | Реализация на территории края мероприятий, предусмотренных ИПР на 2018 год, утвержденной Минэнерго России | Мероприятия выполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. По оперативной информации за 9 м. 2018 г. на реализацию мероприятий ИПР направлено 456,3 млн. рублей, введено в эксплуатацию 3,0 МВА новых трансформаторных мощностей и 54,28 км линий электропередачи | Выполняется
в том числе мероприятие:
2.1.9.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Городская" и ПС 110 кВ "Береговая" с кабельными линиями 35 кВ "Городская ‒ Береговая" | АО "ДРСК" (по согласованию) | Завершение реконструкции ПС "Береговая", выполнение СМР на ПС "Городская" | Завершение работ по реконструкции ПС "Городская" и ПС "Береговая" с кабельными линиями 35 кВ "Городская – Береговая" запланировано на 4 квартал 2018 г. Кабельные линии 35 кВ "Городская - Береговая - работы по прокладке кабеля выполнены на 100 %, продолжаются работы по благоустройству. ПС "Береговая" - на 2-й секции выполняются работы по замене трансформаторов тока и оборудования, по наладке релейной защиты. ПС "Городская" - ведется монтаж шкафов релейной защиты автоматики, обвязка внутренних связей, монтаж изоляторов и монтаж трансформаторов тока | Выполняется
2.1.10. | Осуществление контроля за ходом реализации инвестиционных программ филиала "Хабаровские электрические сети" АО "ДРСК", ООО "Трансэнерго", филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго" | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Осуществление контроля в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 | Мониторинг и контроль за ходом реализации утвержденных ИПР осуществляется на постоянной основе. Комитетом ежеквартально проводится анализ представленных предприятиями отчетов о реализации инвестиционных программ. За 6 мес. т.г. на реализацию ИПР, утвержденных Правительством края, направлено 40,13 млн. рублей. Срок предоставления отчетности за 9 мес. т.г. - до 15 ноября. Информация об итогах реализации ИПР за 1 и 2 кв. 2018 г. размещена на официальном сайте комитета в сети Интернет | Выполняется
2.1.11. | Мероприятия инвестиционной программы АО "Дальневос-точная генерирующая компания" (АО "ДГК") на 2016 – 2018 гг. в части объектов, реализуемых на территории края | АО "ДГК" (по согласованию) | Реализация на территории края мероприятий, предусмотренных ИПР на 2018 год, утвержденной Минэнерго России | Мероприятия выполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | Выполняется
в том числе мероприятие:
2.1.11.1. | Строительство и реконструкция тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре | АО "ДГК" (по согласованию) | Перекладка трубо-проводов протяженностью 5 км, начало строительства подкачивающей насосной станции "Таежная" | Утвержден график строительства и реконструкции тепловых сетей на 2018 год. Предусмотрены строительство и перекладка 3 583 п.м. магистральных трубопроводов. По состоянию на 01.10.2018 смонтировано 2914 п.м. тепловых сетей. Завершено проектирование насосной станции "Таежная" | Выполняется
2.1.12. | Осуществление взаимодей-ствия с АО "ДГК" в части мероприятий, реализуемых на территории края в рамках инвестиционной программы | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Осуществление взаимо-действия с АО "ДГК" по вопросам текущей деятельности | Взаимодействие с АО "ДГК" по вопросам выполнения мероприятий, реализуемых на территории края в рамках инвестиционной программы, осуществляется на постоянной основе | Выполняется
2.1.13. | Мониторинг и прогнозирование потребностей предприятий энергетического комплекса в трудовых ресурсах, включая потребность в инженерно-технических кадрах | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Мониторинг и прогнозирование потребностей предприятий энергетического комплекса в трудовых ресурсах, включая потребность в инженерно-технических кадрах | Комитетом организована работа по проведению опроса работодателей о текущей и перспективной потребностях в кадрах, требующих профессионального образования, обеспечено своевременное предоставление 7-ми ведущими предприятиями ТЭК сведений в КИППКСПО о перспективной потребности в кадрах по формам, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 07.07.2014 № 215-пр. Комитетом рассмотрен сформированный министерством экономического развития края прогноз перспективной потребности в кадрах и согласован с учетом замечаний (исх. №№ БР 53134 от 23.05.2018; 12.3.63-16445 от 29.06.2018) | Выполняется
2.1.14. | Формирование ежегодного перечня требуемых профес-сий, специальностей, направлений подготовки на среднесрочную перспективу в соответствии с кадровыми потребностями предприятий энергетики края | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Формирование ежегодного перечня требуемых профессий | Комитетом сформирован прогноз потребности в трудовых ресурсах по курируемым видам экономической деятельности и направлениям подготовки на 2019—2030 гг. Прогноз направлен в комитет по труду и занятости населения (исх. № 12.3.63—15896 от 25.06.2018) | Выполнено
2.1.16. | Оказание содействия в строительстве объектов электросетевой инфраструктуры для земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Оказание содействия администрациям муниципальных районов по решению вопросов о создании объектов электросетевой инфраструктуры | Совместно с администрациями районов проработаны вопросы по вариантам создания электросетевой инфраструктуры, проведены совещания с представителями филиала "ХЭС" АО "ДРСК" и Дальневосточной дирекцией по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - ОАО "РЖД". Оказана помощь администрации района имени Лазо в подготовке и подаче заявки в сетевую организацию на осуществление технологического присоединения потребителей на земельных участках, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ | Выполняется
2.1.17. | Предоставление субсидий из краевого бюджета на мероприятия по обеспечению электроснабжением земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство жилищно-коммунального хозяйства края | Решение вопроса о создании электросетевой инфраструктуры в с. Кругликово, с.с. Свечино и Краснознаменка Хабаровского района | Постановлением Правительства края от 11.07.2018 № 256-пр в государственную программу края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае" внесены изменения в части объемов финансирования мероприятия, утвержден Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета. Проведен отбор муниципальных образований края, по результатам которого подготовлен проект постановления. Распределение субсидий на 2018 год утверждено постановлением Правительства края от 17.09.2018 № 333-пр. Подготовлено и заключено с администрацией района имени Лазо соглашение на предоставление в 2018 г. субсидии из краевого бюджета в объеме 49,5 млн. рублей | Выполняется
2.1.18. | Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Хабаровского края ( далее - СиПРЭ) | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Разработка и утверждение СиПРЭ Хабаровского края на 2018 - 2022 гг. | СиПРЭ Хабаровского края на 2018 - 2022 гг. утверждена распоряжением Губернатора края от 19.04.2018 № 179-р | Выполнено
2.1.19. | Мероприятия инвестиционной программы Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД" по Хабаровскому краю | ДВ дирекция по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД" (по согласованию) | Выполнение мероприятий, предусмотренных ИПР на 2018 год | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой, оплата выполненных работ и ввод мощностей предусмотрен в 4 кв. 2018 г. | Выполняется
2.1.20. | Мероприятия инвестиционной программы ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" по Хабаровскому краю | ПАО "ДЭК" (по согласованию) | Выполнение мероприятий, предусмотренных ИПР на 2018 год | За 6 мес. т.г. на финансирование мероприятий ИПР направленно 37,64 млн. рублей. 30.01.2018 в г. Комсомольск-на-Амуре открыт Единый расчетно-информационный центр | Выполняется
2.1.21. | Оказание содействия в реализации проекта по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 (г. Хабаровск) | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Оказание содействия | Подготовлен проект соглашения о сотрудничестве между Правительством Хабаровского края и ПАО "РусГидро", в котором прописаны взаимодействия сторон по реализации проекта по строительству Хабаровской ТЭЦ-4. Соглашение планировалось подписать в рамках Восточного экономического форума, но в связи с изменением программы Форума подписание не состоялось. В целях привлечения средств федерального бюджета на строительство комитетом подготовлены предложения по включению проекта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и направлены в Минвостокразвития России (исх. № 12.3.27-14963 от 15.06.2018) и минэкономразвития края (исх. № 12.3.63-16041 от 26.06.2018) | Выполняется
2.1.22. | Осуществление взаимодействия по вопросам создания энергетической инфраструктуры для ТОСЭР "Николаевск" | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Осуществление взаимодействия с сетевой организацией | Филиалом АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" ведется проектирование энергообъектов ТОСЭР "Николаевск". До конца 2019 года планируется завершить их строительство | Выполняется
2.3. | Газификация населенных пунктов Хабаровского края
2.3.1. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Николаевском муниципальном районе края | администрация Николаевского муниципального района края | На 2018 год работы не предусмотрены в связи с отсутствием финансирования
2.3.2. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Комсомольском муниципальном районе края | администрация Комсомольского муниципального района края | Завершение строительства распределительных газопроводов в п. Новый Мир | В связи с продлением процедуры оздоровления на предприятии ООО "ВостокАвтоГаз" (по соглашению) для строительства газопроводов в рамках муниципального контракта привлечена субподрядная организация. Всего на объекте из 14,8 км газопроводов смонтировано 2,2 км, произведена врезка 30 отводов к домам. В связи с завершением 30.09.2018 г. срока действия муниципального контракта, работы субподрядной организацией остановлены. Совещание при заместителе председателя Правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ А.А. Литвинчуке по решению вопроса продолжения работ на объекте намечено на 18.10.2018 г. | Выполняется
2.3.3. | Перевод на природный газ жилищного фонда в муниципальном районе имени Лазо | администрация муниципального района имени Лазо | Завершение работ и подача природного газа в п. Хор, п. Переяславка, п. Переяславка-2, села Георгиевка и Могилевка, погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком | Природный газ подан в населенные пункты п. Хор, п. Переяславка, п. Переяславка-2, села Георгиевка и Могилевка. В целях погашения кредиторской задолженности администрации муниципального района имени Лазо за выполненные работы по строительству распределительных газопроводов перед подрядчиком ООО "ХЗРТ" 25.09.2018 в Перечень КАИП внесены изменения, предусматривающие финансирование в текущем году. Заключение соглашения на предоставление субсидии возможно после внесения соответствующих изменений в постановление Правительства края от 12.02.2018 № 39-пр о распределении субсидий на 2018 год. Комитетом подготовлен проект постановления и направлен для вынесения экспертного заключения в Контрольно-счетную палату Хабаровского края и прокуратуру Хабаровского края | Выполняется
2.3.4. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Вяземском муниципальном районе края | администрация Вяземского муниципального района края | Продолжение строительства распределительных газопроводов в г. Вяземский | С администрацией Вяземского района заключено соглашение на предоставление в 2018 году субсидии из краевого бюджета. в 2018 г. завершены СМР по муниципальному контракту от 16.08.2016, построено 2,3 км газопроводов, смонтировано 95 газопроводов-вводов к жилым домам. Начаты работы по муниципальному контракту от 15.06.2018, в г. Вяземский построено 4 км газопроводов, смонтировано 9 газопроводов-вводов к жилым домам | Выполняется
2.3.5. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Хабаровском муниципальном районе края | администрация Хабаровского муниципального района края | Продолжение строительства распределительных газопроводов в н.п. района | С администрацией Хабаровского района заключено соглашение на предоставление в 2018 году субсидии из краевого бюджета. Завершены работы и осуществлен пуск газа во внутрипоселковые газопроводы с. Федоровка и с. Мичуринское. Ведется работа по подключению к газораспределительной сети частных домовладений, подготовленных к приему газа. Проводится работа по вводу в эксплуатацию газопроводов в с.с. Виноградовка, Казакевичево, Воронежское-3 | Выполняется
2.3.6. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Бикинском муниципальном районе края | администрация Бикинского муниципального района края | На 2018 год работы не предусмотрены в связи с отсутствием финансирования
2.3.7. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Ульчском муниципальном районе края | администрация Ульчского муниципального района края | На 2018 год работы не предусмотрены в связи с отсутствием финансирования
2.3.8. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Амурском муниципальном районе края | администрация Амурского муниципального района края | Продолжение строительства распределительных газопроводов в п. Эльбан | С администрацией Эльбанского городского поселения заключено соглашение на предоставление в 2018 году субсидии из краевого бюджета. В рамках муниципального контракта в п. Эльбан продолжается строительство распределительных газопроводов для газификации жилых домов. Построено 4,2 км газопроводов, смонтировано 186 газопроводов-вводов к жилым домам. | Выполняется
2.3.9. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Ванинском муниципальном районе края | администрация Ванинского муниципального района края | На 2018 год работы не предусмотрены в связи с отсутствием финансирования
2.3.10. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Советско-Гаванском муниципальном районе края | администрация Советско-Гаванского муниципального района края | На 2018 год работы не предусмотрены в связи с отсутствием финансирования
2.3.11. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Нанайском муниципальном районе края | администрация Нанайского муниципального района края | На 2018 год работы не предусмотрены в связи с отсутствием финансирования
2.3.12. | Перевод на природный газ жилищного фонда в г. Комсомольске-на-Амуре | администрация городского округа "г. Комсомольск-на-Амуре" | Продолжение работ по переводу жилищного фонда и частных домовладений на природный газ | Строительство линейной части газопроводов для газификации пос. Менделеева завершено, ведется монтаж газораспределительного пункта | Выполняется
2.3.13. | Перевод на природный газ жилищного фонда в г. Хабаровске | администрация городского округа "Город Хабаровск" | Продолжение работ по переводу жилищного фонда и частных домовладений на природный газ | В пос. Индустриальный подрядной организацией ООО "Ремстройпроект" построен газопровод протяженностью 730 м по ул. Нагорной (от дома № 50 до д. № 90) и ул. Южной ( от дома №1 до д. № 10), смонтирован 21 газопровод-ввод к жилым домам, выполнены испытания участков газопровода. Ведутся работы по установке кранов и подготовке к испытаниям всего газопровода. Готовится исполнительная документация. В микрорайоне Пятая площадка начато строительство 2-й очереди распределительных газопроводов для газификации частных домовладений | Выполняется
2.3.15. | Оказание консультативной помощи муниципальным образованиям края при разработке и реализации муниципальных программ по газификации | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Оказание консультативной помощи муниципальным образованиям края при разработке и реализации муниципальных программ по газификации | Специалисты комитета, закрепленные за районами, постоянно проводят консультации по вопросам газификации | Выполняется
2.3.16. | Осуществление контроля за ходом реализации программ газификации, осуществляемых за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными сетями | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Осуществление контроля за ходом реализации программ газификации, осуществляемых за счет средств специальной надбавки | Контроль за ходом реализации программы осуществляется на постоянной основе. Отчет предоставляется ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным карталом. В 3 квартале 2018 г. в рамках запланированных мероприятий завершено проектирование строительства распределительных газопроводов (10,9 км) и ГРПШ в пос. Де-Кастри, в с. Ильинка (2,8 км газопроводов высокого и низкого давлений). Продолжается проектирование строительства газопроводов в пос. Мылки г. Комсомольска-на-Амуре (4,1 км). Ведутся работы по строительству подводящих газопроводов в г. Комсомольске-на-Амуре для перевода на природный газ 13 МКД по Ленинградская, Копылова, Калинина. Определена подрядная организация и начаты подготовительные работы к строительству газопровода в пос. Ягодный Комсомольского района | Выполняется
2.3.17. | Мероприятия программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края, реализуемые ПАО "Газпром" | ПАО "Газпром" (по согласованию)
в том числе мероприятия:
2.3.17.1. | Строительство распределитель-ного газопровода от кранового узла № 4Д с врезкой в газопровод высокого давления до ТЭЦ-2 (г. Комсомольск-на-Амуре), Dy 630 мм, протяженность – 9 км | ПАО "Газпром" (по согласованию) | Работы не предусмотрены. Мероприятие исключено из программы | В связи с завершением в 2018 г. строительства распределительного газопровода от кранового узла № 4Д до площадки ТОСЭР "Парус", заказчиком которого является ООО "Корпорация по развитию Дальнего Востока", вопрос исключения мероприятия из Долгосрочного плана социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре согласован с Минэнерго и Минвостокразвития России. Мероприятие исключено из программы
2.3.17.2. | Строительство распределитель-ного газопровода высокого давления от ГРС-2 до кранового узла № 4Д в г. Комсомольске-на-Амуре, Dy 820 мм, протяженность – 4,5 км | ПАО "Газпром" (по согласованию) | Завершение строительства объекта | Строительство объекта завершено. Ведется работа по подготовке технического паспорта и получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Выполняется
2.3.18. | Осуществление взаимодействия с ПАО "Газпром" по вопросам реализации мероприятий программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Взаимодействие с ПАО "Газпром" по вопросам реализации мероприятий программы развития газоснабжения и газификации края | Взаимодействие с ПАО "Газпром" осуществляется на постоянной основе. В отчетном периоде проведено шесть заседаний рабочей группы (02/02, 29/03, 24/04, 29/05, 26/07 и 28/08) по рассмотрению вопросов строительства объектов газоснабжения. Организованы и проведены рабочие встречи с руководством ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром инвестгазификация" (01.02.2018), с заместителем Председателя Правления ПАО "Газпром" В.А. Голубевым (19.09.2018). Проблемные вопросы при реализации проектов рассмотрены на совещаниях (17.01.2018, 27.02.2018, 06.03.2018, 30.03.2018, 02.04.2018, 04.07.2018, 27.07.2018, 27.09.2018, 28.09.2018, 04.10.2018) | Выполняется

## прил.14 (2) (hidden)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Порядку принятия решений о разработке государственных
программ Хабаровского края, их формирования и реализации
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"
за 2016 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей) |  |  | Профинан-сировано (млн. рублей) | Кассовые расходы (млн. рублей) | Заключено государствен- ных контрактов за отчетный период (млн. рублей) | Заключено государственных контрактов по объектам капитального строительства за отчетный период
|  |  | предусмотре- но в программе (на отчетную дату) | предусмотре- но в законе о краевом бюджете (на отчетную дату) | предусмотрено сводной бюджетной росписью (на отчетную дату) |  |  |  | единиц | объем принятых обязательств (млн. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хаба-ровском крае" | Всего | 2188.5093 | 2188.5093 | 2188.5093 | 2188.5093 | 2146.1153 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | министерство образования и науки края | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 0 | 0 | 0
|  | министерство социальной защиты населения края | 2.0042 | 2.0042 | 2.0042 | 2.0042 | 2.0042 | 0 | 0 | 0
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 2181.0813 | 2181.0813 | 2181.0813 | 2181.0813 | 2138.6873 | 0 | 0 | 0
|  | управление лесами Правительства края | 0.91093 | 0.91093 | 0.91093 | 0.91093 | 0.91093 | 0 | 0 | 0
|  | комитет по делам ЗАГС и архивов края | 0.07682 | 0.07682 | 0.07682 | 0.07682 | 0.07682 | 0 | 0 | 0
|  | КГКУ "Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края" | 0.98903 | 0.98903 | 0.98903 | 0.98903 | 0.98903 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 0 | 0 | 0
|  | министерство ЖКХ края | #REF!
|  | министерство здравоохранения края | #REF!
|  | министерство культуры края | #REF!
|  | министерство образования и науки края | 2.1328
|  | министерство социальной защиты населения края | #REF!
|  | министерство имущественных отношений края | #REF!
|  | управление ветеринарии Правительства края | #REF!
|  | управление лесами Правительства края | #REF!
|  | управление по делам архивов Правительства края | 0.0665
|  | КГКУ "Управление администра-тивными зданиями Правительст-ва Хабаровского края" | #REF!
1.3. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | Всего | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 0 | 0 | 0
в.т.ч.:
1.3.1. | Модернизация систем теплоснабжения | Всего | 0.78837 | 0.78837 | 0.78837 | 0.78837 | 0.78837 | 0 | 0 | 0
|  | министерство образования и науки края | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
|  | управление лесами Правительства края | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837
1.3.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, в том числе замена заполнений оконных проемов, ремонт кровли, ремонт швов, ремонт фасадов | Всего | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 0 | 0 | 0
|  | министерство образования и науки края | 1.3361 | 1.3361 | 1.3361 | 1.3361 | 1.3361
|  | министерство социальной защиты населения края | 1.1495 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1495
|  | управление лесами Правительства края | 0.50258 | 0.50258 | 0.50258 | 0.50258 | 0.50258
1.3.3. | Модернизация систем водоснабжения и водоотведения | Всего | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0
|  | министерство образования и науки края | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
1.3.4. | Модернизация систем электроснабжения | Всего | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089 | 0 | 0 | 0
|  | министерство образования и науки края | 0.85091 | 0.85091 | 0.85091 | 0.85091 | 0.85091
|  | управление лесами Правительства края | 0.04998 | 0.04998 | 0.04998 | 0.04998 | 0.04998
1.3.5. | Модернизация систем наружного и внутреннего освещения | Всего | 0.43728 | 0.43728 | 0.43728 | 0.43728 | 0.43728 | 0 | 0 | 0
|  | министерство социальной защиты населения края | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051
|  | КГКУ "Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края" | 0.31677 | 0.31677 | 0.31677 | 0.31677 | 0.31677
1.3.12. | Оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ресурсов | Всего | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 0 | 0 | 0
|  | министерство социальной защиты населения края | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342
|  | комитет по делам ЗАГС и архивов края | 0.0665 | 0.0665 | 0.0665 | 0.0665 | 0.0665
|  | КГКУ "Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края" | 0.67226 | 0.67226 | 0.67226 | 0.67226 | 0.67226
1.3.13. | Проектные работы по модернизации систем энергоснабжения | Всего | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0 | 0 | 0
|  | комитет по делам записи гражданского состояния и архивов Правительства края края | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032
2.1. | Развитие электроэнергетики края | Всего | 2079.6973 | 2079.6973 | 2079.6973 | 2079.6973 | 2079.6973 | 0 | 0 | 0
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 2079.6973 | 2079.6973 | 2079.6973 | 2079.6973 | 2079.6973 | 0 | 0 | 0
2.3. | Газификация населенных пунктов края | Всего | 101.384 | 101.384 | 101.384 | 101.384 | 58.99 | 0 | 0 | 0
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 101.384 | 101.384 | 101.384 | 101.384 | 58.99 | 0 | 0 | 0

## прил.13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Порядку принятия решений о разработке государственных
программ Хабаровского края, их формирования и реализации
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"
за 9 месяцев 2018 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей) |  |  | Профинан-сировано (млн. рублей) | Кассовые расходы (млн. рублей) | Заключено государ-ственных контрактов за отчетный период (млн. рублей) | Заключено государственных контрактов по объектам капитального строительства за отчетный период
|  |  | предусмотре- но в программе (на 01.10.2018) | предусмотрено в законе о краевом бюджете (на 01.10.2018) | предусмотрено сводной бюджетной росписью (на 01.10.2018) |  |  |  | единиц | объем принятых обязательств (млн. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае" | Всего | 164.6898 | 164.6898 | 164.6898 | 23.7531 | 23.6981 | 95.7929 | 2 | 92.1191
|  | в т.ч. средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по соисполнителям:
|  | министерство образования и науки края | 3.3436 | 3.3436 | 3.3436 | 1.827 | 1.82 | 2.155 | 1 | 0.07913
|  | министерство социальной защиты населения края | 1.9385 | 1.9385 | 1.9385 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 0 | 0
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 157.9285 | 157.9285 | 157.9285 | 20.38 | 20.38 | 92.04 | 1 | 92.04
|  | управление лесами Правительства края | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.09508 | 0.09508 | 0 | 0 | 0
|  | комитет по делам ЗАГС и архивов края | 0.0743 | 0.0743 | 0.0743 | 0.038 | 0.038 | 0.0665 | 0 | 0
|  | КГКУ "Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края" | 0.52379 | 0.52379 | 0.52379 | 0.405 | 0.357 | 0.52335 | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего | 6.7613 | 6.7613 | 6.7613 | 3.3731 | 3.3181 | 3.7528 | 1 | 0.07913
|  | министерство ЖКХ края | #REF!
|  | министерство здравоохранения края | #REF!
|  | министерство культуры края | #REF!
|  | министерство образования и науки края | #REF!
|  | министерство социальной защиты населения края | #REF!
|  | министерство имущественных отношений края | #REF!
|  | управление ветеринарии Правительства края | #REF!
|  | управление лесами Правительства края | #REF!
|  | управление по делам архивов Правительства края | #REF!
|  | КГКУ "Управление администра-тивными зданиями Правительст-ва Хабаровского края" | #REF!
1.3. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | Всего | 6.7613 | 6.7613 | 6.7613 | 3.3731 | 3.3181 | 3.7528 | 1 | 0.07913
в том числе:
1.3.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, в том числе замена заполнений оконных проемов, ремонт кровли, ремонт швов, ремонт фасадов | Всего | 2.1196 | 2.1196 | 2.1196 | 1.0831 | 1.0831 | 0.988 | 0 | 0
|  | министерство социальной защиты населения края | 1.5885 | 1.5885 | 1.5885 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0 | 0
|  | управление лесами Правительства края | 0.53108 | 0.53108 | 0.53108 | 0.09508 | 0.09508 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | Модернизация систем электроснабжения | Всего | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление лесами Правительства края | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5. | Модернизация систем наружного и внутреннего освещения | Всего | 3.3436 | 3.3436 | 3.3436 | 1.827 | 1.82 | 2.155 | 1 | 0.07913
|  | министерство образования и науки края | 3.3436 | 3.3436 | 3.3436 | 1.827 | 1.82 | 2.155 | 1 | 0.07913
1.3.6. | Модернизация систем вентиляции | Всего | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление лесами Правительства края | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.12. | Оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ресурсов | Всего | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.463 | 0.415 | 0.60985 | 0 | 0
|  | министерство социальной защиты населения края | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
|  | КГКУ "Управление административными зданиями Правительства края" | 0.52379 | 0.52379 | 0.52379 | 0.405 | 0.357 | 0.52335 | 0 | 0
|  | комитет по делам ЗАГС и архивов Правительства края | 0.0743 | 0.0743 | 0.0743 | 0.038 | 0.038 | 0.0665 | 0 | 0
2. | Основные мероприятия
2.1. | Развитие электроэнергетики края | Всего | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Газификация населенных пунктов края | Всего | 108.4285 | 108.4285 | 108.4285 | 20.38 | 20.38 | 92.04 | 1 | 92.04
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 108.4285 | 108.4285 | 108.4285 | 20.38 | 20.38 | 92.04 | 1 | 92.04

## прил.14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Порядку принятия решений о разработке государственных
программ Хабаровского края, их формирования и реализации
ИНФОРМАЦИЯ о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"
за 9 месяцев 2018 г.
млн. рублей
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов |  | Профинан-сировано | Кассовые расходы | Освоено
|  |  | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено по уточненным данным (на 01.10.2018)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае" | Всего | 1801.3156 | 1801.3156 | 791.4131 | 745.8921 | 746.3269
|  | краевой бюджет | 164.6898 | 164.6898 | 23.7531 | 23.6981 | 24.1328
|  | в т.ч. средства краевого бюд-жета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства ФБ) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 12.5476 | 12.5476 | 5.02 | 5.02 | 5.02
|  | внебюджетные средства | 1624.0781 | 1624.0781 | 762.64 | 717.174 | 717.174
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего | 400.6913 | 400.6913 | 118.5731 | 118.5181 | 118.9528
|  | краевой бюджет | 6.7613 | 6.7613 | 3.3731 | 3.3181 | 3.7528
|  | внебюджетные средства | 393.93 | 393.93 | 115.2 | 115.2 | 115.2
в том числе по мероприятиям:
1.1. | Мероприятия в области энерго-сбережения и повышения энерге-тической эффективности в ТЭК | Всего | 393.93 | 393.93 | 115.2 | 115.2 | 115.2
|  | внебюджетные средства | 393.93 | 393.93 | 115.2 | 115.2 | 115.2
в том числе:
1.1.2. | Модернизация объектов, входящих в системы централизованного тепло-снабжения населенных пунктов края | Всего | 338.48 | 338.48 | 115.2 | 115.2 | 115.2
|  | внебюджетные средства | 338.48 | 338.48 | 115.2 | 115.2 | 115.2
1.1.3. | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческогго учета электроэнергии | Всего | 55.45 | 55.45 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 55.45 | 55.45 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятия в области энерго-сбережения и повышения энерге-тической эффективности в бюджетном секторе | Всего | 6.7613 | 6.7613 | 3.3731 | 3.3181 | 3.7528
|  | краевой бюджет | 6.7613 | 6.7613 | 3.3731 | 3.3181 | 3.7528
в том числе:
1.3.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | Всего | 2.1196 | 2.1196 | 1.0831 | 1.0831 | 0.988
|  | краевой бюджет | 2.1196 | 2.1196 | 1.0831 | 1.0831 | 0.988
1.3.4. | Модернизация систем электроснабжения | Всего | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
1.3.5. | Модернизация систем наружного и внутреннего освещения | Всего | 3.3436 | 3.3436 | 1.827 | 1.82 | 2.155
|  | краевой бюджет | 3.3436 | 3.3436 | 1.827 | 1.82 | 2.155
1.3.6. | Модернизация систем вентиляции | Всего | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0
1.3.12. | Оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ресурсов | Всего | 0.94809 | 0.94809 | 0.463 | 0.415 | 0.60985
|  | краевой бюджет | 0.94809 | 0.94809 | 0.463 | 0.415 | 0.60985
2. | Основные мероприятия
2.1. | Развитие электроэнергетики края | Всего | 1192.697 | 1192.697 | 597.928 | 597.928 | 597.928
|  | краевой бюджет | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. средства ФБ | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 1142.697 | 1142.697 | 597.928 | 597.928 | 597.928
в том числе по мероприятиям:
2.1.2. | Мероприятия инвестиционной программы ООО "Трансэнерго" | Всего | 1.144 | 1.144 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 1.144 | 1.144 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятия инвестиционной программы филиала "Дальне-восточный" ОАО "Оборонэнерго" | Всего | 23.633 | 23.633 | 2.49 | 2.49 | 2.49
|  | внебюджетные средства | 23.633 | 23.633 | 2.49 | 2.49 | 2.49
2.1.4. | Мероприятия инвестиционной программы филиала "Хабаров-ские электрические сети" АО "ДРСК" | Всего | 676.49 | 676.49 | 455.078 | 455.078 | 455.078
|  | внебюджетные средства | 676.49 | 676.49 | 455.078 | 455.078 | 455.078
в том числе мероприятие:
2.1.4.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Город-ская" и ПС 110 кВ "Береговая" с кабельными линиями 35 кВ "Городская ‒ Береговая" | Всего | 323.12 | 323.12 | 94.6 | 94.6 | 94.6
|  | внебюджетные средства | 323.12 | 323.12 | 94.6 | 94.6 | 94.6
2.1.5. | Мероприятия инвестиционной программы АО "ДГК" в части объектов, реализуемых на территории края | Всего | 304.2 | 304.2 | 102.73 | 102.73 | 102.73
|  | внебюджетные средства | 304.2 | 304.2 | 102.73 | 102.73 | 102.73
в том числе мероприятие:
2.1.5.1. | Строительство и реконструкция тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре | Всего | 304.2 | 304.2 | 102.73 | 102.73 | 102.73
|  | внебюджетные средства | 304.2 | 304.2 | 102.73 | 102.73 | 102.73
2.1.6. | Мероприятия инвестиционной прог-раммы ДВ дирекции по энергообеспе-чению – СП Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД" по Хабаровскому краю | Всего | 110.21 | 110.21 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 110.21 | 110.21 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Мероприятия инвестиционной программы ПАО "ДЭК" по Хабаровскому краю | Всего | 27.02 | 27.02 | 37.63 | 37.63 | 37.63
|  | внебюджетные средства | 27.02 | 27.02 | 37.63 | 37.63 | 37.63
2.1.6. | Мероприятия по созданию электро-сетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ | Всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. средства ФБ | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2.2. | Газификация населенных пунктов края | Всего | 207.9272 | 207.9272 | 74.912 | 29.446 | 29.446
|  | краевой бюджет | 108.4285 | 108.4285 | 20.38 | 20.38 | 20.38
|  | бюджеты муниципальных образований | 12.0476 | 12.0476 | 5.02 | 5.02 | 5.02
|  | внебюджетные средства | 87.4511 | 87.4511 | 49.512 | 4.046 | 4.046
в том числе:
2.3.1. | Мероприятия по переводу на природный газ жилищного фонда муниципальных образований края, выполняемые в рамках перечней КАИП | Всего | 120.4761 | 120.4761 | 25.4 | 25.4 | 25.4
|  | краевой бюджет | 108.4285 | 108.4285 | 20.38 | 20.38 | 20.38
|  | бюджеты муниципальных образований | 12.0476 | 12.0476 | 5.02 | 5.02 | 5.02
2.3.3. | Мероприятия программ газифи-кации, осуществляемых за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными сетями | Всего | 87.4511 | 87.4511 | 49.512 | 4.046 | 4.046
|  | внебюджетные средства | 87.4511 | 87.4511 | 49.512 | 4.046 | 4.046
2.3.4. | Мероприятия программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края, реализуемые ПАО "Газпром" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе мероприятия:
2.3.4.1 | Строительство распределитель-ного газопровода от кранового узла № 4Д с врезкой в газопровод высокого давления до ТЭЦ-2 (г. Комсомольск-на-Амуре), Dy 630 мм, протяженность – 9 км | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил. 15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Порядку принятия решений о разработке государственных
программ Хабаровского края, их формирования и реализации
СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"
за 9 месяцев 2018 г.
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)
|  |  | 2018 г. | в том числе на: |  |  | Фактически выполнено за отчетный период
|  |  |  | I кв. | первое полугодие | 9 месяцев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
1.1. | Энергоемкость валового регионального продукта | кг.у.т/ 10 тыс. руб. | 98.94 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается по итогам года
1.2. | Количество муниципальных котель-ных, переведенных на природный газ | единиц | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Котельные в с.с, Садовое и Отрадное готовы к приему природного газа. Запуск котельных возможен после проведения АО "Газпром газораспределение ДВ" пуско-наладочных работ на межпоселковых газопроводах Вяземского района и оформления разрешения на ввод в эксплуатацию
1.3. | Удельный расход тепловой энергии в области здравоохранения | Гкал/кв.м | 0.234 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается по итогам года
1.4. | Удельный расход электрической энергии в области здравоохранения | кВт.ч/кв.м | 62.1 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается по итогам года
1.5. | Удельный расход тепловой энергии в области образования | Гкал/кв.м | 0.176 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается по итогам года
1.6. | Удельный расход электрической энергии в области образования | кВт.ч/кв.м | 32.1 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается по итогам года
1.7. | Количество транспортных средств, переведенных на газомоторное топливо | единиц | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Согласно письму администрации г. Хабаровска (от 27.09.2018 № 1.1.76-2306) до 30.10.2018 будут поставлены 15 автобусов, работающих на газомоторном топливе, приобретенных за счет бюджетных средств
2. | Основные мероприятия
2.1. | Основное мероприятие "Развитие электроэнергетики края"
2.1.1. | Объем электрической энергии, выработанной АО "Дальневос-точная генерирующая компания" | млн. кВт·ч | 8000 | 2950 | 4150 | 5400 | 6503.6
2.1.2. | Объем тепловой энергии, отпущенной АО "Дальневосточная генерирующая компания" | тыс. Гкал | 11500 | 4700 | 5800 | 6400 | 7208.9
2.1.3. | Доля введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства | процентов/ единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Доля трансформаторных мощностей, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами | процентов/ МВА | 100 / 79,0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 / 0,51
2.1.5. | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.1.6. | Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении | дней | 90 | 90 | 90 | 90 | 86
2.3. | Основное мероприятие "Газификация населенных пунктов края"
2.3.1. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда края | проценты | 17.9 | - | - | - | 17.6
2.3.2. | Количество населенных пунктов края, газифицированных природным газом | единиц | 5 | - | - | - | 2
2.3.3. | Протяженность построенных внутригородских и (или) внутрипоселковых газовых сетей | км | 18.3 | - | - | - | 18

## пр17 (hidden)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации
СВЕДЕНИЯ о значениях показателей (индикаторов) государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае" за 2013 г.
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) подпрограммы, основного мероприятия | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)
|  |  | предусмотренно программой на отчетный год | в том числе |  |  | фактически выполнено за отчетный период
|  |  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Долгосрочные краевые целевые программы
1.1. | Краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 – 2015 годы и целевые показатели до 2020 года"
1.1.1. | Экономия электрической энергии участниками программы (к уровню базисного 2010 года) | тыс. кВт·ч | 5235.3 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
1.1.2. | Экономия тепловой энергии участниками программы (к уровню базисного 2010 года) | тыс. Гкал | 14.9 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
1.1.3. | Доля объема электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края | процентов | 65.1 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
1.1.4. | Доля объема тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края | процентов | 83.2 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
1.1.5. | Количество коммунальных котельных, переведенных на природный газ | единиц | 13 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
1.1.6. | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в системах коммунальной инфраструктуры | т.усл.топл./Гкал | 0.001 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2. | Основные мероприятия
2.1. | Программа развития электроэнергетики Хабаровского края
2.1.1. | Объем производства электрической энергии | млн. кВт·ч | 7250 | 2850 | 4420 | 5690 | 5963.6
2.1.2. | Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | 16550 | 7250 | 9420 | 10350 | 11057.7
2.1.3. | Доля введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства | процентов/ единиц | 100,0/3 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.1.4. | Доля трансформаторных мощностей, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами | процентов/ МВА | 100,0/ 298,0 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.1.5. | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения | единиц | 8 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.1.6. | Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении | дней | 276 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.2. | Перевод на централизованное электроснабжение населенных пунктов Хабаровского края
2.2.1. | Ввод в эксплуатацию линий электропередачи | км | 0 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.2.2. | Ввод в эксплуатацию трансформаторных мощностей | МВА | 0 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.3. | Газификация населенных пунктов Хабаровского края
2.3.1. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда края | проценты | 16.8 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.3.2. | Количество населенных пунктов края, газифицированных природным газом | единиц | 30 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.3.3. | Протяженность введенных в эксплуатацию внутригородских и внутрипоселковых газовых сетей | км | 446.5 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года