## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Проект инвестиционной программы Дальневосточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"на 2020-2024 гг.
Год раскрытия информации: 2019 год
решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2020 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1701.1986 | 130.7602 | 1521.7194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1701.1986 | нд | 1701.0966 | нд | нд | 14.6865 | нд | 529.634 | нд | 501.0052 | нд | 121.7318 | нд | 374.5652 | нд | 110.5346 | нд | 1637.4643 | нд | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1701.1986 | 130.7602 | 1521.7194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1701.1986 | нд | 1701.0966 | нд | нд | 14.6865 | нд | 529.634 | нд | 501.0052 | нд | 121.7318 | нд | 374.5652 | нд | 110.5346 | нд | 1637.4643 | нд | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1701.1986 | 130.7602 | 1521.7194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1701.1986 | нд | 1701.0966 | нд | нд | 14.6865 | нд | 529.634 | нд | 501.0052 | нд | 121.7318 | нд | 374.5652 | нд | 110.5346 | нд | 1637.4643 | нд | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
| Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1701.1986 | 130.7602 | 1521.7194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1701.1986 | нд | 1701.0966 | нд | нд | 14.6865 | нд | 529.634 | нд | 501.0052 | нд | 121.7318 | нд | 374.5652 | нд | 110.5346 | нд | 1637.4643 | нд | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1701.1986 | 130.7602 | 1521.7194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1701.1986 | нд | 1701.0966 | нд | нд | 14.6865 | нд | 529.634 | нд | 501.0052 | нд | 121.7318 | нд | 374.5652 | нд | 110.5346 | нд | 1637.4643 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1651.4586 | 130.6582 | 1520.8004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1651.4586 | 0 | 1651.4586 | 0 | 0 | 14.5845 | нд | 528.715 | нд | 452.2862 | нд | 121.7318 | нд | 374.5652 | нд | 110.5346 | нд | 1587.8263 | нд | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 754.3689 | 42.5705 | 711.7984 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 754.3689 | 0 | 754.3689 | 0 | 0 | 1.4255 | нд | 264.9052 | нд | 121.1488 | нд | 65.444 | нд | 214.7637 | нд | 37.6383 | нд | 703.8936 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2П | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 754.3689 | 42.5705 | 711.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.3689 | 0 | 754.3689 | 0 | 0 | 1.4255 | 0 | 264.9052 | 0 | 121.1488 | 0 | 65.444 | 0 | 214.7637 | 0 | 37.6383 | 0 | 703.8936 | 0 | 0
1.1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная ТП-25 | J_ДВОСТ-131 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.311 | 0.111 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.311 | нд | 1.311 | нд | нд | 0 | нд | 0.111 | нд | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.311 | нд | нд | 1.2
1.1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная КТПНС № 27 | J_ДВОСТ-132 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.982 | 0.098 | 0.884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.982 | нд | 0.982 | нд | нд | 0 | нд | 0.098 | нд | 0 | нд | 0.884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.982 | нд | нд
1.1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная ТП № 7 | J_ДВОСТ-133 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.982 | 0.098 | 0.884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.982 | нд | 0.982 | нд | нд | 0 | нд | 0.098 | нд | 0 | нд | 0.884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.982 | нд | нд
1.1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная КТПНС № 16 | J_ДВОСТ-134 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.311 | 0.111 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.311 | нд | 1.311 | нд | нд | 0 | нд | 0.111 | нд | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.311 | нд | нд
1.1.2.1.2.7 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная ТП № 5 Товарный Двор КМС | J_ДВОСТ-136 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.078 | 0.208 | 1.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.078 | нд | 2.078 | нд | нд | 0 | нд | 0.208 | нд | 0 | нд | 1.87 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.078 | нд | нд
1.1.2.1.2.8 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная КТПНС № 3 | J_ДВОСТ-137 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.078 | 0.208 | 1.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.078 | нд | 2.078 | нд | нд | 0 | нд | 0.208 | нд | 1.87 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.078 | нд | нд
1.1.2.1.2.9 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторн КТП № 25 | J_ДВОСТ-138 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.905 | 0.09 | 0.815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.905 | нд | 0.905 | нд | нд | 0 | нд | 0.09 | нд | 0.815 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.905 | нд | нд
1.1.2.1.2.11 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная ОПП Кенай | J_ДВОСТ-140 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 41.45 | 3.6 | 37.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.45 | нд | 41.45 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6 | нд | 0 | нд | 37.85 | нд | 0 | нд | 41.45 | нд | нд
1.1.2.1.2.12 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная КТПНС №21 Озд.лагерь Пивань | J_ДВОСТ-141 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.311 | 0.111 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.311 | нд | 1.311 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11158 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3116 | нд | нд
1.1.2.1.2.13 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная ОПП Болонь | J_ДВОСТ-142 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 41.45 | 3.6 | 37.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.45 | нд | 41.45 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6 | нд | 0 | нд | 37.85 | нд | 0 | нд | 41.45 | нд | нд
1.1.2.1.2.14 | Техническое перевооружение Подстанция трансформаторная ЦРП-3 | J_ДВОСТ-143 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.078 | 0.208 | 1.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.078 | нд | 2.078 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20825 | нд | 1.87 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0783 | нд | нд
1.1.2.1.2.15 | Техническое перевооружение Трансформаторная подстанция 35/10 кв | J_ДВОСТ-144 | 2П | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 178.594 | 8.797 | 169.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 178.594 | нд | 178.594 | нд | нд | 0 | нд | 8.797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 120.7387 | нд | 0 | нд | 129.5357 | нд | нд
1.1.2.1.2.16 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция КТП-400/6" КТПН-1 п.Хака | J_ДВОСТ-145 | 2П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.112 | 0.111 | 1.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.112 | нд | 1.112 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.111 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1.111 | нд | нд
1.1.2.1.2.17 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции ст.Хор", ОПП Хор" ст.Хор | J_ДВОСТ-146 | 2П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 11.854 | 1.677 | 10.177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.854 | нд | 11.854 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.677 | нд | 10.175 | нд | 0 | нд | 11.852 | нд | нд
1.1.2.1.2.18 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-2" на ст. Вяземская | J_ДВОСТ-147 | 2П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.86 | 0.78 | 3.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.86 | нд | 3.86 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78 | нд | 3.08 | нд | 0 | нд | 3.86 | нд | нд
1.1.2.1.2.19 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции ул.Санаторная" (010019/Э216), "Оборудов.ТП-9 ул.Санаторная" (041064) ТП-9. | J_ДВОСТ-148 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.112 | 0.111 | 1.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.112 | нд | 1.112 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.111 | нд | 1.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.112 | нд | нд
1.1.2.1.2.20 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование кТП-15" ТП-15. | J_ДВОСТ-149 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.419 | 0.142 | 1.277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.419 | нд | 1.419 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.142 | нд | 1.277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.419 | нд | нд
1.1.2.1.2.21 | Техническое перевооружение объекта ТП-17. | J_ДВОСТ-150 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.112 | 0.111 | 1.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.112 | нд | 1.112 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.111 | нд | 1.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.112 | нд | нд
1.1.2.1.2.22 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-32 ул.Санаторная" | J_ДВОСТ-151 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.112 | 0.111 | 1.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.112 | нд | 1.112 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.111 | нд | 1.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.112 | нд | нд
1.1.2.1.2.23 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции ул.Уборевича" ТП-45. | J_ДВОСТ-152 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.078 | 0.208 | 1.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.078 | нд | 2.078 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.208 | нд | 1.87 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.078 | нд | нд
1.1.2.1.2.24 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции" (010042), "Оборудование ТП-51" (041042) ТП-51. | J_ДВОСТ-153 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.078 | 0.208 | 1.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.078 | нд | 2.078 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.208 | нд | 1.87 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.078 | нд | нд
1.1.2.1.2.25 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция-16" | J_ДВОСТ-154 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.078 | 0.208 | 1.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.078 | нд | 2.078 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.208 | нд | 1.87 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.078 | нд | нд
1.1.2.1.2.26 | Техническое перевооружение объекта "Пункт питания" ПП-3 ул. Санаторная. | J_ДВОСТ-155 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 26.996 | 2.458 | 24.538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.996 | нд | 26.996 | нд | нд | 0 | нд | 2.458 | нд | 0 | нд | 24.538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.996 | нд | нд
1.1.2.1.2.27 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции" ТП-39 ул. Уборевича. | J_ДВОСТ-156 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.078 | 0.208 | 1.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.078 | нд | 2.078 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.208 | нд | 1.87 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.078 | нд | нд
1.1.2.1.2.28 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции ул.Владивостокс" (010032/Э216). Трансформаторная подстанция ТП-10 | J_ДВОСТ-157 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 16.369 | 2.369 | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.369 | нд | 16.369 | нд | нд | 0 | нд | 2.369 | нд | 14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.369 | нд | нд
1.1.2.1.2.29 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции" Трансформаторная подстанция ТП-12 | J_ДВОСТ-158 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 16.36 | 2.36 | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.36 | нд | 16.36 | нд | нд | 0 | нд | 2.36 | нд | 0 | нд | 14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.36 | нд | нд
1.1.2.1.2.30 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-25" (041966**), "Здание трансформаторной подстанции вагонного депо" (010094/Э216) | J_ДВОСТ-159 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 16.369 | 2.369 | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.369 | нд | 16.369 | нд | нд | 0 | нд | 2.369 | нд | 14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.369 | нд | нд
1.1.2.1.2.31 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции" (010150), "Оборудование к ТП-13" (041594/Э216), Кабельная линия - 0,4 от ТП-13 | J_ДВОСТ-160 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 20.957 | 2.98 | 17.977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.957 | нд | 20.957 | нд | нд | 0 | нд | 2.98 | нд | 17.977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.957 | нд | нд
1.1.2.1.2.32 | Техническое перевооружение объекта "Здание пункта питания" ОПП Бикин | J_ДВОСТ-161 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 30.48 | 2.95 | 27.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.48 | нд | 30.48 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.95 | нд | 27.5325 | нд | 30.4825 | нд | нд
1.1.2.1.2.33 | Техническое перевооружение объекта "Компл.трансф.подстанция 2КТП-250/10/0,4". Бикин. КТПН-131 | J_ДВОСТ-162 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.982 | 0.098 | 0.884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.982 | нд | 0.982 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098 | нд | 0.884 | нд | 0.982 | нд | нд
1.1.2.1.2.34 | Техническое перевооружение объекта "КТП-4/10/0,23". Ст. Бикин. КТПН-135 | J_ДВОСТ-163 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.982 | 0.098 | 0.884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.982 | нд | 0.982 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098 | нд | 0.884 | нд | 0.982 | нд | нд
1.1.2.1.2.35 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции" (010143/Э216). "Трансформаторная подстанция-137" (041049/Э216). Ст. Бикин. ТП-137 | J_ДВОСТ-164 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.462 | 0.146 | 1.316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.462 | нд | 1.462 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.146 | нд | 1.316 | нд | 1.462 | нд | нд
1.1.2.1.2.36 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции". Ст. Бикин. ТП-501 | J_ДВОСТ-165 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.632 | 0.163 | 1.469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.632 | нд | 1.632 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.163 | нд | 1.47 | нд | 1.633 | нд | нд
1.1.2.1.2.37 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции". Ст. Бикин. ТП-203 | J_ДВОСТ-166 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.632 | 0.163 | 1.469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.632 | нд | 1.632 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.163 | нд | 1.47 | нд | 1.633 | нд | нд
1.1.2.1.2.38 | Техническое перевооружение объекта "Здание трансформаторной подстанции". Ст. Бикин. ТП-206 | J_ДВОСТ-167 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.321 | 0.132 | 1.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.321 | нд | 1.321 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.132 | нд | 1.1908 | нд | 1.3228 | нд | нд
1.1.2.1.2.39 | Техническое перевооружение объекта "КТП - 4/10/0,23". Ст. Бикин. КТПН-201 | J_ДВОСТ-168 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.982 | 0.098 | 0.884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.982 | нд | 0.982 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098 | нд | 0.88667 | нд | 0.98467 | нд | нд
1.1.2.1.2.40 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция трансформаторная 2 КТПГ-400/10/0,4". Ст. Бикин. КТПН-204 | J_ДВОСТ-169 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.112 | 0.111 | 1.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.112 | нд | 1.112 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.111 | нд | 1.0033 | нд | 1.1143 | нд | нд
1.1.2.1.2.41 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция -102". Ст. Бикин. КТПН-102 | J_ДВОСТ-170 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.112 | 0.111 | 1.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.112 | нд | 1.112 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.111 | нд | 1.001 | нд | 1.112 | нд | нд
1.1.2.1.2.42 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция, ст.Перелесок". Ст. Перелесок | J_ДВОСТ-171 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.856 | 0.086 | 0.77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.856 | нд | 0.856 | нд | нд | 0 | нд | 0.086 | нд | 0.77 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.856 | нд | нд
1.1.2.1.2.43 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трасформаторная подстанция". КТПН ПЭ Бойцово | J_ДВОСТ-172 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.982 | 0.098 | 0.884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.982 | нд | 0.982 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098 | нд | 0.884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.982 | нд | нд
1.1.2.1.2.44 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция". КТП ПЭ Военкомат | J_ДВОСТ-173 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.856 | 0.086 | 0.77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.856 | нд | 0.856 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.086 | нд | 0.77 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.856 | нд | нд
1.1.2.1.2.45 | Техническое перевооружение объекта "КТП 400/6-0,4 кВ № 8", ст.Хабаровск-2, проспект 60лет Октября | J_ДВОСТ-175 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.112 | 0.111 | 1.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.112 | нд | 1.112 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.111 | нд | 1.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.112 | нд | нд
1.1.2.1.2.46 | Техническое перевооружение объекта "Оборуд.Тп-9", оборудование ТП-9, ст.Хабаровск-2, ул.Клубная | J_ДВОСТ-176 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.632 | 0.163 | 1.469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.632 | нд | 1.632 | нд | нд | 0 | нд | 0.163 | нд | 1.4667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6297 | нд | нд
1.1.2.1.2.47 | Техническое перевооружение объекта "Трансформаторная подстанция-14", оборудование ТП-14, ст.Хабаровск-2, ул. Зеленая | J_ДВОСТ-177 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 14.09 | 1.3 | 12.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.09 | нд | 14.09 | нд | нд | 0 | нд | 1.3 | нд | 12.79 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.09 | нд | нд
1.1.2.1.2.48 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция -48", оборудование КТП-48, ст.Хабаровск-2, территория МЧ-1 | J_ДВОСТ-178 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 16 | 1.49 | 14.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16 | нд | 16 | нд | нд | 0 | нд | 1.4908 | нд | 14.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.0008 | нд | нд
1.1.2.1.2.49 | Техническое перевооружение объекта "Трансформаторная подстанция -17", оборудование ТП-17, ст.Хабаровск-2, ул.Клубная | J_ДВОСТ-179 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.905 | 0.09 | 0.815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.905 | нд | 0.905 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09 | нд | 0.815 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.905 | нд | нд
1.1.2.1.2.50 | Техническое перевооружение.Установка трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ для электроснабжения ул. Зеленая рп. Корфовский | J_ДВОСТ-180 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.3577 | 0.45765 | 2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3577 | нд | 3.3577 | нд | нд | 0.45765 | нд | 2.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9 | нд | нд
1.1.2.1.2.51 | Техническое перевооружение. Установка трансформаторной подстанции в центре нагрузок пос. Корфовский | J_ДВОСТ-181 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.7696 | 0.55884 | 3.2108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7696 | нд | 3.7696 | нд | нд | 0.55884 | нд | 3.2117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2117 | нд | нд
1.1.2.1.2.52 | Техническое перевооружение объекта "Трансформаторная подстанция ст.Корфовская" ОПП Корфовский | J_ДВОСТ-182 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.112 | 0.111 | 1.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.112 | нд | 1.112 | нд | нд | 0.111 | нд | 1.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.001 | нд | нд
1.1.2.1.2.53 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция, ст.Корфовская" КТП ДПР №1 ст Корфовская | J_ДВОСТ-183 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.905 | 0.09 | 0.815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.905 | нд | 0.905 | нд | нд | 0.09 | нд | 0.815 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.815 | нд | нд
1.1.2.1.2.54 | Техническое перевооружение объекта "КТП-250/10 - жил.массив ПМС186" Комплектная трансформаторная подстанция Котельная, ст.Корфовская | J_ДВОСТ-184 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.078 | 0.208 | 1.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.078 | нд | 2.078 | нд | нд | 0.208 | нд | 1.87 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.87 | нд | нд
1.1.2.1.2.55 | Техническое перевооружение "Открытое распределительное устройство 35кВ"на станции Хабаровск-2 | J_ДВОСТ-388 | 2П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 72.08 | нд | 72.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 72.08 | нд | 72.08 | нд | 0 | 0 | 0 | 38.3417 | нд | 33.7383 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 72.08 | нд | нд
1.1.2.1.2.56 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-31 ул. Сигнальная" г. Хабаровск | J_ДВОСТ-389 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 19.18 | нд | 19.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.18 | нд | 19.18 | нд | 0 | 0 | 0 | 19.1825 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.18 | нд | нд
1.1.2.1.2.57 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-27" г. Хабаровск | J_ДВОСТ-390 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 23.52 | нд | 23.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.52 | нд | 23.52 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.52 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.52 | нд | нд
1.1.2.1.2.58 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-23 ул. Декабристов " г. Хабаровск | J_ДВОСТ-391 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 14 | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | 14 | нд | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14 | нд | нд
1.1.2.1.2.59 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-36 ул.Санаторная" г. Хабаровск | J_ДВОСТ-392 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 18.9 | нд | 18.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.9 | нд | 18.9 | нд | 0 | 0 | 0 | 18.9 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.9 | нд | нд
1.1.2.1.2.60 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-37" г.Хабаровск , ул Трёхгорная | J_ДВОСТ-393 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 18.62 | нд | 18.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.62 | нд | 18.62 | нд | 0 | 0 | 0 | 18.62 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.62 | нд | нд
1.1.2.1.2.61 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция-7" (инв. №041174) г. Хабаровск, ул. Щорса | J_ДВОСТ-394 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.67 | нд | 5.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.67 | нд | 5.67 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.67 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.67 | нд | нд
1.1.2.1.2.62 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция 38"(инв. №041679) г.Хабаровск, ул. Уборевича | J_ДВОСТ-395 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.67 | нд | 5.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.67 | нд | 5.67 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.67 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.67 | нд | нд
1.1.2.1.2.63 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция 59" (инв. №041720) г.Хабаровск, ул. ул. Каховская | J_ДВОСТ-396 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.67 | нд | 5.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.67 | нд | 5.67 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.67 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.67 | нд | нд
1.1.2.1.2.64 | Техническое перевооружение объекта "Оборуд. ТП-35" г. Хабаровск, ул. Школьная-8 (инв. №041519/Э216) | J_ДВОСТ-397 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 21.28 | нд | 21.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.28 | нд | 21.28 | нд | 0 | 0 | 0 | 21.2825 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.28 | нд | нд
1.1.2.1.2.65 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-10"(010131/Э216, 041488/Э216) в г.Хабаровск | J_ДВОСТ-398 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 12.1366 | нд | 12.1366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1366 | нд | 12.1366 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.1374 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.1366 | нд | нд
1.1.2.1.2.66 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование ТП-32 " г. Хабаровск (инв.№ 041266/Э216) | J_ДВОСТ-399 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 21.28 | нд | 21.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.28 | нд | 21.28 | нд | 0 | 0 | 0 | 21.28 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.28 | нд | нд
1.1.2.1.2.68 | Техническое перевооружение объекта "Камера КВВО СХ 2-2-008" в составе объекта «Здание Центрального распределительного пункта 10кВ» на станции Новый Ургал | J_ДВОСТ-402 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 25.536 | нд | 25.536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.536 | нд | 25.536 | нд | 0 | 0 | 0 | 25.5367 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.536 | нд | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 897.0897 | 88.0877 | 809.002 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 897.0897 | 0 | 897.0897 | 0 | 0 | 13.159 | нд | 263.8097 | нд | 331.1374 | нд | 56.2878 | нд | 159.8015 | нд | 72.8963 | нд | 883.9327 | нд | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 897.0897 | 88.0877 | 809.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.0897 | 0 | 897.0897 | 0 | 0 | 13.159 | 0 | 263.8097 | 0 | 331.1374 | 0 | 56.2878 | 0 | 159.8015 | 0 | 72.8963 | 0 | 883.9327 | 0 | нд
1.1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ от трансформаторной подстан", ВЛ-0,4 кВ п.Хака ул.Центральная, Набережная, Юбилейная, Последняя | J_ДВОСТ-185 | 2П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 7.337 | 0.667 | 6.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.337 | нд | 7.337 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.667 | нд | 6.67 | нд | 0 | нд | 7.337 | нд | нд | 1.2
1.1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия - 0,4 кВ пос.Хака" ул. Набережная, Садовая | J_ДВОСТ-186 | 2П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.483 | 0.611 | 0.872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.483 | нд | 1.483 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0.872 | нд | 0 | нд | 1.483 | нд | нд
1.1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10кВ ст.Хор" Ф-16 от РТП-Хор до ОПА-Хор | J_ДВОСТ-187 | 2П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.0871 | 0.20871 | 1.8784 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0871 | нд | 2.0871 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20871 | нд | 1.8784 | нд | 0 | нд | 2.0871 | нд | нд
1.1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия - 0,4 кВ ст.Хор" от ОПА-Хор до ул. Вокзальная | J_ДВОСТ-188 | 2П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.129 | 0.3666 | 1.7624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.129 | нд | 2.129 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3666 | нд | 1.7624 | нд | 0 | нд | 2.129 | нд | нд
1.1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ" Ф-10 от РТП-Хор до КТПНС-Хор | J_ДВОСТ-189 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.7305 | 0.17305 | 1.5574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7305 | нд | 1.7305 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17305 | нд | 1.5574 | нд | 1.7305 | нд | нд
1.1.2.2.2.6 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ ст.Вяземский" Ф №18, №13 от РТП Вяземская до ОПП Вяземская | J_ДВОСТ-190 | 2П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 9.73 | 1.62 | 8.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.73 | нд | 9.73 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.62 | нд | 8.11 | нд | 0 | нд | 9.73 | нд | нд
1.1.2.2.2.7 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-10кВ" ст. Вяземская Ф ТП-1 от ОПП Вяземская до ТП-1. | J_ДВОСТ-191 | 2П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 7.63 | 1.35 | 6.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.63 | нд | 7.63 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.35 | нд | 6.28 | нд | 0 | нд | 7.63 | нд | нд
1.1.2.2.2.8 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" ф №4. Пескосушилка от ТП-1 | J_ДВОСТ-192 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 9.184 | 1.456 | 7.728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.184 | нд | 9.184 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.456 | нд | 0 | нд | 7.728 | нд | 0 | нд | 9.184 | нд | нд
1.1.2.2.2.9 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" Ф-13 ТПМ - ТП 34 | J_ДВОСТ-193 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.246 | 0.611 | 1.635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.246 | нд | 2.246 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0 | нд | 1.635 | нд | 0 | нд | 2.246 | нд | нд
1.1.2.2.2.10 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" Ф-42 ТПМ - ТП 26 | J_ДВОСТ-194 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 11.109 | 1.9 | 9.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.109 | нд | 11.109 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 9.209 | нд | 0 | нд | 11.109 | нд | нд
1.1.2.2.2.11 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ" ТП -17 - ТП «Эм.з-д» (Ф-2) | J_ДВОСТ-195 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 20.98 | 1.5 | 19.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.98 | нд | 20.98 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | 19.48 | нд | 0 | нд | 20.98 | нд | нд
1.1.2.2.2.12 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" ТП -45 -ТП-38 - ТП «М» (Ф-3) | J_ДВОСТ-196 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 7.28 | 0.68 | 6.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.28 | нд | 7.28 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68 | нд | 0 | нд | 6.6 | нд | 0 | нд | 7.28 | нд | нд
1.1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-19) | J_ДВОСТ-197 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 7.5 | 0.68 | 6.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5 | нд | 7.5 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68 | нд | 0 | нд | 6.82 | нд | 0 | нд | 7.5 | нд | нд
1.1.2.2.2.14 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-27) | J_ДВОСТ-198 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.71 | 0.3 | 2.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.71 | нд | 2.71 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 2.41 | нд | 0 | нд | 2.71 | нд | нд
1.1.2.2.2.15 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-31) | J_ДВОСТ-199 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.84 | 0.44 | 4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.84 | нд | 4.84 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44 | нд | 0 | нд | 4.4 | нд | 0 | нд | 4.84 | нд | нд
1.1.2.2.2.16 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-35) | J_ДВОСТ-200 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.86 | 0.3 | 2.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.86 | нд | 2.86 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 2.56 | нд | 0 | нд | 2.86 | нд | нд
1.1.2.2.2.17 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-37) | J_ДВОСТ-201 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.1 | 0.4 | 3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1 | нд | 4.1 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 3.7 | нд | 0 | нд | 4.1 | нд | нд
1.1.2.2.2.18 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" Ф-3 с ТП-М между оп. №1 и оп.10 в сторону КТП-38 | J_ДВОСТ-202 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.842 | 0.51 | 1.332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.842 | нд | 1.842 | нд | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 1.332 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.842 | нд | нд
1.1.2.2.2.19 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" Ф-3 с ТП-М между оп. №10 и КТП-38 | J_ДВОСТ-203 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.879 | 0.51 | 2.369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.879 | нд | 2.879 | нд | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 2.369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.879 | нд | нд
1.1.2.2.2.20 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-3 с ТП-М между ТП-М и оп.1 | J_ДВОСТ-204 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.966 | 0.611 | 0.355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.966 | нд | 0.966 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0.355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.966 | нд | нд
1.1.2.2.2.21 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" Ф-39 ТП-М и ТП-1-ТП50 | J_ДВОСТ-205 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 10.221 | 1.121 | 9.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.221 | нд | 10.221 | нд | нд | 0 | нд | 1.121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.1 | нд | 0 | нд | 10.221 | нд | нд
1.1.2.2.2.22 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" ТП-М и ТП-1-ТП34 | J_ДВОСТ-206 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.864 | 0.611 | 5.253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.864 | нд | 5.864 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 5.253 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.864 | нд | нд
1.1.2.2.2.23 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6кВ" между ТП-9 и ПП-3 ул. Санаторная | J_ДВОСТ-207 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.546 | 0.51 | 1.036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.546 | нд | 1.546 | нд | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 1.036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.546 | нд | нд
1.1.2.2.2.24 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6кВ" между ПП-3 и ТП-32 ул. Санаторная | J_ДВОСТ-208 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.027 | 0.51 | 2.517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.027 | нд | 3.027 | нд | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 2.517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.027 | нд | нд
1.1.2.2.2.25 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" между ПП-3 и оп.3в сторону ТП-32 | J_ДВОСТ-209 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.883 | 0.611 | 0.272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.883 | нд | 0.883 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0.272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.883 | нд | нд
1.1.2.2.2.26 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" между ТП-14 и ТП-51 | J_ДВОСТ-210 | 2П | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.027 | 0.51 | 2.517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.027 | нд | 3.027 | нд | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.517 | нд | 0 | нд | 3.027 | нд | нд
1.1.2.2.2.27 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-2 между ЦРП-1 и ТП-17 | J_ДВОСТ-211 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.243 | 0.611 | 3.632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.243 | нд | 4.243 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 3.632 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.243 | нд | нд
1.1.2.2.2.28 | Техническое перевооружение объекта "КЛ-6кВ от ТП-14" ТП-14 - оп.32 | J_ДВОСТ-212 | 2П | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.661 | 0.611 | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.661 | нд | 0.661 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045833 | нд | 0.65683 | нд | нд
1.1.2.2.2.29 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" между КТП-7 и КТП-2 | J_ДВОСТ-213 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.694 | 0.51 | 1.184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.694 | нд | 1.694 | нд | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 1.184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.694 | нд | нд
1.1.2.2.2.30 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-42 ТП-26 - оп.70 | J_ДВОСТ-214 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.132 | 0.611 | 4.521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.132 | нд | 5.132 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 4.521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.132 | нд | нд
1.1.2.2.2.31 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6 кВ" с ТП-51 до оп.22 и между оп.21 и оп.22 | J_ДВОСТ-215 | 2П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 9.254 | 0.611 | 8.643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.254 | нд | 9.254 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.643 | нд | 9.254 | нд | нд
1.1.2.2.2.32 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" между ТП-34 и ТП-39 | J_ДВОСТ-216 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.261 | 0.611 | 3.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.261 | нд | 4.261 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0 | нд | 3.65 | нд | 0 | нд | 4.261 | нд | нд
1.1.2.2.2.33 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6кВ" между ТП-9 и оп.26 | J_ДВОСТ-217 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.451 | 0.611 | 3.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.451 | нд | 4.451 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 3.84 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.451 | нд | нд
1.1.2.2.2.34 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-13 с ТП-М до оп.1 и между ТП-34 и оп.10 | J_ДВОСТ-218 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6.627 | 0.611 | 6.016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.627 | нд | 6.627 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 6.016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.627 | нд | нд
1.1.2.2.2.35 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-14 с ТП-М до оп.1 | J_ДВОСТ-219 | 2П | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.439 | 0.611 | 0.828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.439 | нд | 1.439 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.828 | нд | 0 | нд | 1.439 | нд | нд
1.1.2.2.2.36 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-16 с ТП-М до ПП-3 | J_ДВОСТ-220 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 11.968 | 0.611 | 11.357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.968 | нд | 11.968 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 11.357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.968 | нд | нд
1.1.2.2.2.37 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" Ф-40 с ТП-М до ТП-37 | J_ДВОСТ-221 | 2П | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.411 | 0.611 | 4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.411 | нд | 5.411 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8 | нд | 5.411 | нд | нд
1.1.2.2.2.38 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6кВ" Ф-14 с ТП-М между оп. №4 и оп.10 в сторону КТП-7 | J_ДВОСТ-222 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.21 | 0.51 | 3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.21 | нд | 4.21 | нд | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 3.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.21 | нд | нд
1.1.2.2.2.39 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" КТП-7 до КТП-57 | J_ДВОСТ-223 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.05 | 0.51 | 1.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.05 | нд | 2.05 | нд | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 0 | нд | 1.54 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.05 | нд | нд
1.1.2.2.2.40 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" от КТП-45 оп.22 до ПП-3 | J_ДВОСТ-224 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.588 | 0.611 | 3.977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.588 | нд | 4.588 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 3.977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.588 | нд | нд
1.1.2.2.2.41 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6кв" КТП-39 до КТП-45 | J_ДВОСТ-225 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.763 | 0.611 | 2.152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.763 | нд | 2.763 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 2.152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.763 | нд | нд
1.1.2.2.2.42 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" (ВЛ-0,4 кВ от ТП-17) | J_ДВОСТ-227 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.749 | 0.068 | 0.681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.749 | нд | 0.749 | нд | нд | 0 | нд | 0.068 | нд | 0.681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.749 | нд | нд
1.1.2.2.2.43 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (ТП-60) | J_ДВОСТ-228 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.766 | 0.116 | 1.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.766 | нд | 1.766 | нд | нд | 0 | нд | 0.116 | нд | 1.65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.766 | нд | нд
1.1.2.2.2.44 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-22) | J_ДВОСТ-229 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.193 | 0.29 | 2.903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.193 | нд | 3.193 | нд | нд | 0 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | 2.903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.193 | нд | нд
1.1.2.2.2.45 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (ТП-47) | J_ДВОСТ-230 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.731 | 0.43 | 4.301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.731 | нд | 4.731 | нд | нд | 0 | нд | 0.43 | нд | 4.301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.731 | нд | нд
1.1.2.2.2.46 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (ТП-58) | J_ДВОСТ-231 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.504 | 0.228 | 2.276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.504 | нд | 2.504 | нд | нд | 0 | нд | 0.228 | нд | 2.276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.504 | нд | нд
1.1.2.2.2.47 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-10) | J_ДВОСТ-232 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 10.934 | 0.611 | 10.323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.934 | нд | 10.934 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 10.323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.934 | нд | нд
1.1.2.2.2.48 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-12) | J_ДВОСТ-233 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.315 | 0.611 | 3.704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.315 | нд | 4.315 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 3.704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.315 | нд | нд
1.1.2.2.2.49 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4кВ от ТП-14" (ТП-14) | J_ДВОСТ-234 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 8.865 | 0.611 | 8.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.865 | нд | 8.865 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 8.254 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.865 | нд | нд
1.1.2.2.2.50 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4кВ от ТП-14". ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 | J_ДВОСТ-235 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.808 | 0.073 | 0.735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.808 | нд | 0.808 | нд | нд | 0 | нд | 0.073 | нд | 0.735 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.808 | нд | нд
1.1.2.2.2.51 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-15) | J_ДВОСТ-236 | 2П | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.854 | 0.611 | 2.243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.854 | нд | 2.854 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.243 | нд | 0 | нд | 2.854 | нд | нд
1.1.2.2.2.52 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-17) | J_ДВОСТ-237 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 7.559 | 0.611 | 6.948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.559 | нд | 7.559 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 6.948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.559 | нд | нд
1.1.2.2.2.53 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-15) | J_ДВОСТ-238 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.493 | 0.045 | 0.448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.493 | нд | 0.493 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045 | нд | 0.448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.493 | нд | нд
1.1.2.2.2.54 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-18) | J_ДВОСТ-239 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.005 | 0.091 | 0.914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.005 | нд | 1.005 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.091 | нд | 0 | нд | 0.914 | нд | 0 | нд | 1.005 | нд | нд
1.1.2.2.2.55 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-18) | J_ДВОСТ-240 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.397 | 0.611 | 3.786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.397 | нд | 4.397 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0 | нд | 3.786 | нд | 0 | нд | 4.397 | нд | нд
1.1.2.2.2.56 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" (ТП-19 - ТП-25) | J_ДВОСТ-241 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.153 | 0.611 | 2.542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.153 | нд | 3.153 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 2.542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.153 | нд | нд
1.1.2.2.2.57 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-22) | J_ДВОСТ-242 | 2П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.191 | 0.611 | 1.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.191 | нд | 2.191 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.58 | нд | 2.191 | нд | нд
1.1.2.2.2.58 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" (ТП-34) | J_ДВОСТ-244 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.156 | 0.611 | 0.545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.156 | нд | 1.156 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0.545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.156 | нд | нд
1.1.2.2.2.59 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия ул.Уборевича" (ТП-45) | J_ДВОСТ-246 | 2П | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.335 | 0.611 | 2.724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.335 | нд | 3.335 | нд | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.724 | нд | 0 | нд | 3.335 | нд | нд
1.1.2.2.2.60 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6кВ" Ф-42 ТП"М"-ТП34-ТП26 | J_ДВОСТ-247 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 12.52 | 0.51 | 12.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.52 | нд | 12.52 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 12.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.52 | нд | нд
1.1.2.2.2.61 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (ТП-87) | J_ДВОСТ-248 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.971 | 0.179 | 0.792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.971 | нд | 0.971 | нд | нд | 0 | нд | 0.179 | нд | 0.792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.971 | нд | нд
1.1.2.2.2.62 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4кВ" от ТП-39 ул. Уборевича, 52 | J_ДВОСТ-249 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.78 | 0.134 | 0.646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78 | нд | 0.78 | нд | нд | 0 | нд | 0.134 | нд | 0.646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78 | нд | нд
1.1.2.2.2.63 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" ст. Бикин Ф.9 Гагарина чётн, от ТП- 617 | J_ДВОСТ-250 | 2П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.21 | 0.41 | 3.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.21 | нд | 4.21 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8 | нд | 4.21 | нд | нд
1.1.2.2.2.64 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" ст. Бикин Ф.12 Поликлиника от ТП- 617 | J_ДВОСТ-251 | 2П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9 | нд | 1.9 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7 | нд | 1.9 | нд | нд
1.1.2.2.2.65 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" Бикин Ф.5 «Бонивура» от КТПН-202 | J_ДВОСТ-252 | 2П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.06 | 0.1 | 0.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.06 | нд | 1.06 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96 | нд | 1.06 | нд | нд
1.1.2.2.2.66 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" Ф.3 Бикин «Грузовой двор» от КТПН-102 | J_ДВОСТ-253 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.37 | 0.22 | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.37 | нд | 2.37 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22 | нд | 2.15 | нд | 2.37 | нд | нд
1.1.2.2.2.67 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ" Бикин Фидер № 7 от РТП Бикин | J_ДВОСТ-254 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.56 | 0.81 | 3.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.56 | нд | 4.56 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81 | нд | 3.75 | нд | 4.56 | нд | нд
1.1.2.2.2.68 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ" Бикин Фидер № 13 от РТП Бикин | J_ДВОСТ-255 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.92 | 1.05 | 4.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.92 | нд | 5.92 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.05 | нд | 4.87 | нд | 5.92 | нд | нд
1.1.2.2.2.69 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ" Бикин Фидер № 5 от ОПП Бикин | J_ДВОСТ-256 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.4 | 0.6 | 2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4 | нд | 3.4 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6 | нд | 2.8 | нд | 3.4 | нд | нд
1.1.2.2.2.70 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ-10кВ ф2" Воздушная линия - 10 кВ Бикин Фидер № 2 от ОПП Бикин | J_ДВОСТ-257 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 6.42 | 1.14 | 5.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.42 | нд | 6.42 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.14 | нд | 5.28 | нд | 6.42 | нд | нд
1.1.2.2.2.71 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ" Бикин Фидер № 1 от ОПП Бикин | J_ДВОСТ-258 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 27.06 | 4.8 | 22.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.06 | нд | 27.06 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8 | нд | 22.26 | нд | 27.06 | нд | нд
1.1.2.2.2.72 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" ст.Снарский Ф.1 нечёт, Ф.2 чёт. «Поселок» от КТП ПЭ | J_ДВОСТ-259 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.89 | 0.33 | 3.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.89 | нд | 3.89 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33 | нд | 3.56 | нд | 3.89 | нд | нд
1.1.2.2.2.73 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия - 0,4" ст.Каменушка Ф 4 Местная сеть | J_ДВОСТ-260 | 2П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.61 | 0.47 | 5.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.61 | нд | 5.61 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47 | нд | 5.14 | нд | 5.61 | нд | нд
1.1.2.2.2.74 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" ст. Розенгартовка Ф.1 ул. Нагорная от КТП ПЭ | J_ДВОСТ-261 | 2П | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.81 | 0.5 | 4.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.81 | нд | 4.81 | нд | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.31 | нд | 0 | нд | 4.81 | нд | нд
1.1.2.2.2.75 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" ст.Розенгартовка Ф.3 «Серышева», Ф.2 Поселковая от КТПНС-250/10 | J_ДВОСТ-262 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14.35 | 1.3 | 13.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.35 | нд | 14.35 | нд | нд | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | нд | 13.0533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.3533 | нд | нд
1.1.2.2.2.76 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ фидер N1 ст.Хабаровск-2" ТП-47-оп.1 в сторону КТП-36 | J_ДВОСТ-263 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.77778 | 0.10265 | 0.67513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77778 | нд | 0.77778 | нд | нд | 0 | нд | 0.10265 | нд | 0.67513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77778 | нд | нд
1.1.2.2.2.77 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ фидер N1 ст.Хабаровск-2" оп.29- ТП-4 новая | J_ДВОСТ-264 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.1936 | 0.14664 | 1.047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1936 | нд | 1.1936 | нд | нд | 0 | нд | 0.14664 | нд | 1.047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1936 | нд | нд
1.1.2.2.2.78 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линя 6кВ фидер 2" ЦРП Хабаровск-2- ТП-17 | J_ДВОСТ-265 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.4867 | 0.3055 | 2.1812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4867 | нд | 2.4867 | нд | нд | 0 | нд | 0.3055 | нд | 2.1812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4867 | нд | нд
1.1.2.2.2.79 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ" фидер №2 ТП-18-ТП-30 | J_ДВОСТ-266 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.92593 | 0.1222 | 0.80373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92593 | нд | 0.92593 | нд | нд | 0 | нд | 0.1222 | нд | 0.80373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92593 | нд | нд
1.1.2.2.2.80 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6 кВ фидер 4" Кабельная линия 6 кВ фидер №4 ЦРП Хабаровск-2- РУ локомотивное депо | J_ДВОСТ-267 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.5463 | 0.33605 | 2.2103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5463 | нд | 2.5463 | нд | нд | 0 | нд | 0.33605 | нд | 2.2103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5463 | нд | нд
1.1.2.2.2.81 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ фидер 7" ЦРП Хабаровск-2-оп.1 | J_ДВОСТ-268 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.1574 | 0.15275 | 1.0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1574 | нд | 1.1574 | нд | нд | 0 | нд | 0.15275 | нд | 1.0047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1574 | нд | нд
1.1.2.2.2.82 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ ст.Хабаровск-2" фидер №7 ТП-9-КТП-8 | J_ДВОСТ-269 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.7354 | 0.33605 | 2.3993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7354 | нд | 2.7354 | нд | нд | 0 | нд | 0.33605 | нд | 2.3993 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7354 | нд | нд
1.1.2.2.2.83 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ ст.Хабаровск-2" фидер №7 КТП-31 до РЛНД на опоре №4 | J_ДВОСТ-270 | 2П | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.39422 | 0.0611 | 0.33312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39422 | нд | 0.39422 | нд | нд | 0 | нд | 0.0611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33312 | нд | 0 | нд | 0.39422 | нд | нд
1.1.2.2.2.84 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ ст.Хабаровск-2" фидер №7 ТП-2 до ВЛ-6 кВ ф№7 оп.№1 | J_ДВОСТ-271 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.46296 | 0.0611 | 0.40186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46296 | нд | 0.46296 | нд | нд | 0 | нд | 0.0611 | нд | 0.40186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46296 | нд | нд
1.1.2.2.2.85 | Техническое перевооружение объекта "Фидер №8" Кабельная линия 6 кВ фидер №8 ЦРП Хабаровск-2- ТП-20 | J_ДВОСТ-272 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.9645 | 0.24135 | 1.7231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9645 | нд | 1.9645 | нд | нд | 0 | нд | 0.24135 | нд | 1.7231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9645 | нд | нд
1.1.2.2.2.86 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия -6кВ фидер 8" П-41- оп.1 в сторону ТП-13 | J_ДВОСТ-273 | 2П | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.92593 | 0.1222 | 0.80373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92593 | нд | 0.92593 | нд | нд | 0 | нд | 0.1222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.80373 | нд | 0 | нд | 0.92593 | нд | нд
1.1.2.2.2.87 | Техническое перевооружение объекта "Фидер N8 до локомотивного депо ст.Хабаровск-2" ТП-20- РУ локомотивное депо | J_ДВОСТ-274 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.3624 | 0.29022 | 2.0721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3624 | нд | 2.3624 | нд | нд | 0 | нд | 0.29022 | нд | 2.0721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3624 | нд | нд
1.1.2.2.2.88 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия -6кВ фидер 8" РУ-локомотивное депо - КТП-48 | J_ДВОСТ-275 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.037 | 0.26884 | 1.7682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.037 | нд | 2.037 | нд | нд | 0 | нд | 0.26884 | нд | 1.7682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.037 | нд | нд
1.1.2.2.2.89 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ от трансформаторной подстанции" фидер №10 ТП-22-ТП-10 | J_ДВОСТ-276 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.3713 | 0.65988 | 4.7114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3713 | нд | 5.3713 | нд | нд | 0 | нд | 0.65988 | нд | 4.7114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3713 | нд | нд
1.1.2.2.2.90 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ от трансформаторной подстанции" фидер №10 ТП-39-ТП-49 | J_ДВОСТ-277 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.9787 | 0.4888 | 3.4899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9787 | нд | 3.9787 | нд | нд | 0 | нд | 0.4888 | нд | 3.4899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9787 | нд | нд
1.1.2.2.2.91 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ от трансформаторной подстанции" фидер №10 опора №10-ТП-19 | J_ДВОСТ-278 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.72114 | 0.088595 | 0.63255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72114 | нд | 0.72114 | нд | нд | 0 | нд | 0.088595 | нд | 0.63255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72114 | нд | нд
1.1.2.2.2.92 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ от трансформаторной подстанции" фидер №10 ТП-18-ТП-49 | J_ДВОСТ-279 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.99468 | 0.1222 | 0.87248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99468 | нд | 0.99468 | нд | нд | 0 | нд | 0.1222 | нд | 0.87248 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.99468 | нд | нд
1.1.2.2.2.93 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ от трансформаторной подстанции" фидер №10 ТП-22-ТП-18 | J_ДВОСТ-280 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.7851 | 0.34216 | 2.4429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7851 | нд | 2.7851 | нд | нд | 0 | нд | 0.34216 | нд | 2.4429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7851 | нд | нд
1.1.2.2.2.94 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ" фидер №10 ТП-19-ТП-11 | J_ДВОСТ-281 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.6803 | 0.45214 | 3.2282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6803 | нд | 3.6803 | нд | нд | 0 | нд | 0.45214 | нд | 3.2282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6803 | нд | нд
1.1.2.2.2.95 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ ст.Хабаровск-2" фидер №10 ТП-11-оп.1 в сторону КТП-29 | J_ДВОСТ-282 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.1179 | 0.15275 | 0.9652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1179 | нд | 1.1179 | нд | нд | 0 | нд | 0.15275 | нд | 0.9652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1179 | нд | нд
1.1.2.2.2.96 | Техническое перевооружение объекта "Кабельнаялиния 6кВ" фидер №10 ТП-11-оп.1 в сторону КТП-47 | J_ДВОСТ-283 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.7354 | 0.33605 | 2.3993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7354 | нд | 2.7354 | нд | нд | 0 | нд | 0.33605 | нд | 2.3993 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7354 | нд | нд
1.1.2.2.2.97 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ ст.Хабаровск-2" фидер №12 ТП-44-ТП-49 | J_ДВОСТ-284 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.7354 | 0.33605 | 2.3993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7354 | нд | 2.7354 | нд | нд | 0 | нд | 0.33605 | нд | 2.3993 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7354 | нд | нд
1.1.2.2.2.98 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ" фидер №12 ТП-49-ТП-22 | J_ДВОСТ-285 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.6412 | 0.20163 | 1.4396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6412 | нд | 1.6412 | нд | нд | 0 | нд | 0.20163 | нд | 1.4396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6412 | нд | нд
1.1.2.2.2.99 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ от трансформаторнрой подстанци" фидер №12 ТП-22-ТП-35 | J_ДВОСТ-286 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.476 | 0.5499 | 3.9261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.476 | нд | 4.476 | нд | нд | 0 | нд | 0.5499 | нд | 0 | нд | 3.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4749 | нд | нд
1.1.2.2.2.100 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ фидер 5 от центрального распре" фидер №5эчэ ЭЧЭ-10 - РУ локомотивное депо | J_ДВОСТ-287 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.302 | 0.52851 | 3.7735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.302 | нд | 4.302 | нд | нд | 0 | нд | 0.52851 | нд | 0 | нд | 3.7735 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.302 | нд | нд
1.1.2.2.2.101 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ Третий Путевой" фидер №4эчэ ЭЧЭ-10 - оп.1 | J_ДВОСТ-288 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.4722 | 0.45825 | 3.014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4722 | нд | 3.4722 | нд | нд | 0 | нд | 0.45825 | нд | 0 | нд | 3.014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4722 | нд | нд
1.1.2.2.2.102 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ Третий Путевой" фидер №4эчэ ТП-32 - ТП-41 | J_ДВОСТ-289 | 2П | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.92593 | 0.1222 | 0.80373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92593 | нд | 0.92593 | нд | нд | 0 | нд | 0.1222 | нд | 0 | нд | 0.80373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92593 | нд | нд
1.1.2.2.2.103 | Техническое перевооружение объекта "Кабельнаяи линия-6кВ фидер 8" фидер №8ЭЧЭ оп.15 - ТП-6 | J_ДВОСТ-290 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.2274 | 0.51935 | 3.708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2274 | нд | 4.2274 | нд | нд | 0 | нд | 0.51935 | нд | 3.708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2274 | нд | нд
1.1.2.2.2.104 | Техническое перевооружение объекта "Кабельнаяи линия-6кВ фидер 8" фидер №8ЭЧЭ оп.15 - оп.16 | J_ДВОСТ-291 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.74601 | 0.09165 | 0.65436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74601 | нд | 0.74601 | нд | нд | 0 | нд | 0.09165 | нд | 0.65436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.74601 | нд | нд
1.1.2.2.2.105 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-0,4кВ" фидер №12 от ТП-10 ул. Школьная, 4 | J_ДВОСТ-292 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.9586 | 0.33727 | 1.6214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9586 | нд | 1.9586 | нд | нд | 0 | нд | 0.33727 | нд | 1.6214 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9586 | нд | нд
1.1.2.2.2.106 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-0,4кВ" фидер №19 от ТП-10 Проспект 60 лет Октября, 76 | J_ДВОСТ-293 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 13.1286 | 2.2607 | 10.8679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1286 | нд | 13.1286 | нд | нд | 0 | нд | 2.2607 | нд | 10.8678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.1285 | нд | нд
1.1.2.2.2.107 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия от трансформаторной подстанции" от ТП-2 | J_ДВОСТ-294 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.4838 | 0.4277 | 2.0561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4838 | нд | 2.4838 | нд | нд | 0 | нд | 0.4277 | нд | 2.0561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4838 | нд | нд
1.1.2.2.2.108 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-0,4кВ", от КТП-15 | J_ДВОСТ-295 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.672 | 0.152 | 1.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.672 | нд | 1.672 | нд | нд | 0 | нд | 0.152 | нд | 1.52 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.672 | нд | нд
1.1.2.2.2.109 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-0,4кВ от трансформаторной подстанц", ул. Локомотивная от ТП-49 | J_ДВОСТ-296 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.265 | 0.115 | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.265 | нд | 1.265 | нд | нд | 0 | нд | 0.115 | нд | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.265 | нд | нд
1.1.2.2.2.110 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6кВ ст. Хабаровск-2" Ф-7 КТП-5 - ТП-2, ул. Балтийская | J_ДВОСТ-297 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.74 | 0.84 | 3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.74 | нд | 4.74 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | 3.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.74 | нд | нд
1.1.2.2.2.111 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-0,4кВ на территории главного хозяй", Воздушная линия 0,4 кВ, ул. 1220 км от КТП-45 | J_ДВОСТ-298 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.71 | 0.72 | 2.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.71 | нд | 3.71 | нд | нд | 0 | нд | 0.72 | нд | 2.99 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.71 | нд | нд
1.1.2.2.2.112 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-0,4кВ", пр-т 60 лет Октября от КТП-8 | J_ДВОСТ-299 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.49 | 0.9 | 3.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.49 | нд | 4.49 | нд | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | 3.59 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.49 | нд | нд
1.1.2.2.2.113 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-0,4кВ", пр-т 60 лет Октября, 100 от ТП-30 | J_ДВОСТ-300 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.08 | 0.86 | 4.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.08 | нд | 5.08 | нд | нд | 0 | нд | 0.86 | нд | 4.22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.08 | нд | нд
1.1.2.2.2.114 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-6кВ" Ф-8 ТП-41 - ТП-КНС | J_ДВОСТ-301 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 10.15 | 1.71 | 8.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.15 | нд | 10.15 | нд | нд | 0 | нд | 1.71 | нд | 8.44 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.15 | нд | нд
1.1.2.2.2.115 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-0,4кВ", ул. Клубная от ТП-30 | J_ДВОСТ-302 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.49 | 0.9 | 3.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.49 | нд | 4.49 | нд | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | 3.59 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.49 | нд | нд
1.1.2.2.2.116 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия-0,4кВ", ул. Новороссийская от ТП-47 | J_ДВОСТ-303 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.29 | 0.66 | 2.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.29 | нд | 3.29 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66 | нд | 0 | нд | 2.63 | нд | 0 | нд | 3.29 | нд | нд
1.1.2.2.2.117 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-0,4кВ" от КТП-48 (Фидер №3) | J_ДВОСТ-304 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.88707 | 0.15275 | 0.73432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88707 | нд | 0.88707 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15275 | нд | 0 | нд | 0.73432 | нд | 0 | нд | 0.88707 | нд | нд
1.1.2.2.2.118 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-0,4кВ" от ТП-44 ул. Локомотивная, 18 | J_ДВОСТ-305 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.3064 | 0.39715 | 1.9092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3064 | нд | 2.3064 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39715 | нд | 0 | нд | 1.9092 | нд | 0 | нд | 2.3064 | нд | нд
1.1.2.2.2.119 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6кВ" между ТП-39 и ПП-3 | J_ДВОСТ-306 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 5.405 | 0.611 | 4.794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.405 | нд | 5.405 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.611 | нд | 0 | нд | 4.795 | нд | 0 | нд | 5.406 | нд | нд
1.1.2.2.2.120 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" между ЦРП-2 до муфты "С" в сторону ТП-27 | J_ДВОСТ-307 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.084 | 0.611 | 0.473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.084 | нд | 1.084 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60833 | нд | 0 | нд | 0.47 | нд | 0 | нд | 1.0783 | нд | нд
1.1.2.2.2.121 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" между ТП-27 до муфты "С" в сторону ЦРП-2 | J_ДВОСТ-308 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.669 | 0.611 | 4.058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.669 | нд | 4.669 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60833 | нд | 0 | нд | 4.058 | нд | 0 | нд | 4.6663 | нд | нд
1.1.2.2.2.122 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ ПЭ от ТП Кругликово до ст. Красная Речка" | J_ДВОСТ-309 | 2П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 106.15 | 6.83 | 99.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106.15 | нд | 106.15 | нд | нд | 6.83 | нд | 0 | нд | 99.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 99.32 | нд | нд
1.1.2.2.2.123 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия- 10кВ ст.Корфовская" фидер №17 ст. Корфовская | J_ДВОСТ-310 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.68 | 0.94 | 4.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.68 | нд | 5.68 | нд | нд | 0.94 | нд | 4.74 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.74 | нд | нд
1.1.2.2.2.124 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная и кабельная линия-0,4кВ ст.Корфовская" ул.Хабаровская, пер.Хабаровский | J_ДВОСТ-311 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 8.5868 | 1.4786 | 7.1082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5868 | нд | 8.5868 | нд | нд | 1.4786 | нд | 7.1082 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1082 | нд | нд
1.1.2.2.2.125 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0.4кВ" ул.Косомольская, Набарежная | J_ДВОСТ-312 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 10.6448 | 1.833 | 8.8118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6448 | нд | 10.6448 | нд | нд | 1.833 | нд | 8.8118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8118 | нд | нд
1.1.2.2.2.126 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная и кабельная линия-0,4кВ ст.Корфовская" ул.Вяземская, ул.Восточная, ул.Дальная | J_ДВОСТ-313 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 12.0641 | 2.0774 | 9.9867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0641 | нд | 12.0641 | нд | нд | 2.0774 | нд | 9.9874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9874 | нд | нд
1.1.2.2.2.127 | Техническое перевооружение объекта "Линия кабельная 6 кВ" | J_ДВОСТ-314 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 29.598 | 2.613 | 26.985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.598 | нд | 29.598 | нд | нд | 0 | нд | 2.613 | нд | 26.985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29.598 | нд | нд
1.1.2.2.2.128 | Техническое перевооружение объекта Линия кабельная 6кв ЦРП-ТП-7 | J_ДВОСТ-315 | 2П | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 9.443 | 1.53 | 7.913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.443 | нд | 9.443 | нд | нд | 0 | нд | 1.53 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.9083 | нд | 0 | нд | 9.4383 | нд | нд
1.1.2.2.2.129 | Техническое перевооружение объекта Линия воздушная 10 кВ | J_ДВОСТ-316 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 5.76 | 0.94 | 4.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.76 | нд | 5.76 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.94 | нд | 0 | нд | 4.82 | нд | 0 | нд | 5.76 | нд | нд
1.1.2.2.2.131 | Техническое перевооружение объекта Линия кабельная 10 кв ТП ЛПХ - ОПП Орочи | J_ДВОСТ-318 | 2П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.462 | 0.85 | 3.612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.462 | нд | 4.462 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | нд | 3.612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.462 | нд | нд
1.1.2.2.2.132 | Техническое перевооружение объекта Низковольтные сети 380/220 ст.Ушман | J_ДВОСТ-319 | 2П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.95 | 0.39 | 1.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.95 | нд | 1.95 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39 | нд | 0 | нд | 1.56 | нд | 0 | нд | 1.95 | нд | нд
1.1.2.2.2.133 | Техническое перевооружение Линия 10 КВ на РДЗ №3 | J_ДВОСТ-320 | 2П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 9.1327 | 0.51 | 8.6227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1327 | нд | 9.1327 | нд | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 8.6227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.1327 | нд | нд
1.1.2.2.2.134 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6 кВ фидер №10" (инв. №030685) от ЦРП Хабаровск-2 до ТП-21 г. Хабаровск, ул. Машинистов-ул. Локомотивная | J_ДВОСТ-403 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.3323 | 0 | 5.3323 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3323 | 0 | 5.3323 | нд | нд | 0 | нд | 5.3325 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3325 | нд | нд
1.1.2.2.2.135 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 6 кВ" (инв. №030764) Ф-24 Эмальзавод от ТП-31 до ЦРП-2 в г. Хабаровск, ул. Сигнальная | J_ДВОСТ-404 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.67 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.67 | 0 | 5.67 | нд | нд | 0 | нд | 5.67 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.67 | нд | нд
1.1.2.2.2.136 | Техническое перевооружение объекта "В/в ф1-6кВ от ТП-6 до ЦРП-1" Воздушная линия 6кВ в г.Хабаровск | J_ДВОСТ-405 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.292 | 0 | 5.292 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.292 | 0 | 5.292 | нд | нд | 0 | нд | 5.295 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.295 | нд | нд
1.1.2.2.2.137 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030823) от ТП-47, г. Хабаровск, ул. Ухтомского | J_ДВОСТ-406 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.9644 | 0 | 3.9644 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9644 | 0 | 3.9644 | нд | нд | 0 | нд | 3.9658 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9658 | нд | нд
1.1.2.2.2.138 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030825) от КТП-57 в г. Хабаровск, ул. Читинская | J_ДВОСТ-407 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.9644 | 0 | 3.9644 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9644 | 0 | 3.9644 | нд | нд | 0 | нд | 3.9644 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9644 | нд | нд
1.1.2.2.2.139 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия-6кВ заход в трансформаторную подст" (инв. №030228/Э216, от ЦРП Хабаровск-2 до ТП-44, г. Хабаровск, ул. Промывочная, | J_ДВОСТ-408 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.9232 | 0 | 4.9232 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9232 | 0 | 4.9232 | нд | нд | 0 | нд | 4.9232 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9232 | нд | нд
1.1.2.2.2.140 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4кВ" с ТП-31, в г. Хабаровск, район электроснабжения Амур | J_ДВОСТ-409 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.764 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.764 | 0 | 2.764 | нд | нд | 0 | нд | 2.764 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.764 | нд | нд
1.1.2.2.2.141 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" с КТП-24, в г. Хабаровск, район электроснабжения Амур | J_ДВОСТ-410 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.8587 | 0 | 3.8587 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8587 | 0 | 3.8587 | нд | нд | 0 | нд | 3.8587 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8587 | нд | нд
1.1.2.2.2.142 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (030821) Ф – ул. ВОХР от ТП-44 г. Хабаровск | J_ДВОСТ-411 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 6.8141 | 0 | 6.8141 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8141 | 0 | 6.8141 | нд | нд | 0 | нд | 6.8141 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8141 | нд | нд
1.1.2.2.2.143 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030666/Э216) от КТП-29 на ул. Огородная, Сумская в г. Хабаровск | J_ДВОСТ-412 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.912 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.912 | 0 | 0.912 | нд | нд | 0 | нд | 0.912 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.912 | нд | нд
1.1.2.2.2.144 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030021/Э216) от ТП-17 на г. Хабаровск | J_ДВОСТ-413 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.11 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.11 | 0 | 2.11 | нд | нд | 0 | нд | 2.11 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.11 | нд | нд
1.1.2.2.2.145 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030664/Э216) от ТП-22 на в г. Хабаровск | J_ДВОСТ-414 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.33 | 0 | 1.33 | нд | нд | 0 | нд | 1.33 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.33 | нд | нд
1.1.2.2.2.146 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030679) от ТП-21 на в г. Хабаровск | J_ДВОСТ-415 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.56 | 0 | 1.56 | нд | нд | 0 | нд | 1.56 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.56 | нд | нд
1.1.2.2.2.147 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (инв.№030670/Э216) от ТП-35 на в г. Хабаровск | J_ДВОСТ-416 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0 | 1.15 | нд | нд | 0 | нд | 1.15 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.15 | нд | нд
1.1.2.2.2.148 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (№030263/Э216) Ф.10 Гагарина неч. от ТП-Ресторан., г.Бикин, ул. Гагарина, | J_ДВОСТ-418 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.9725 | 0 | 3.9725 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9725 | 0 | 3.9725 | нд | нд | 0 | нд | 3.9742 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9742 | нд | нд
1.1.2.2.2.149 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (№030266/Э216) Ф.3 Спецшкола от ТП-Спецшкола. Г. Бикин, ул. Лазо | J_ДВОСТ-419 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.6559 | 0 | 5.6559 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6559 | 0 | 5.6559 | нд | нд | 0 | нд | 5.6575 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6575 | нд | нд
1.1.2.2.2.150 | Техническое перевооружение объекта "Воздушной линии 0,4кВ"(№030269/Э216) Ф.11 ул.Лазо от ТП-Ресторан., г.Бикин, ул. Лазо | J_ДВОСТ-420 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.3574 | 0 | 3.3574 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3574 | 0 | 3.3574 | нд | нд | 0 | нд | 3.3583 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3583 | нд | нд
1.1.2.2.2.151 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (№030271/Э216) Ф.6 Фабричная от КТПН-135., г. Бикин, ул. Фабричная, ул. Октябрьская | J_ДВОСТ-421 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4 | 0 | 3.4 | нд | нд | 0 | нд | 3.4 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4 | нд | нд
1.1.2.2.2.152 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (№030301/Э216) Ф.2 Лазо от КТПН-131. в г. Бикин, ул. Лазо | J_ДВОСТ-422 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.6005 | 0 | 2.6005 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6005 | 0 | 2.6005 | нд | нд | 0 | нд | 2.6008 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6008 | нд | нд
1.1.2.2.2.153 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (№030303/Э216) Ф.10 Деповская от ТП-137. в г. Бикин, ул. Деповская, ул.Бонивура | J_ДВОСТ-423 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 8.5653 | 0 | 8.5653 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5653 | 0 | 8.5653 | нд | нд | 0 | нд | 8.5667 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5667 | нд | нд
1.1.2.2.2.154 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ"(№030726) Ф.16 Парк, от ТП-501. в г. Бикин, пер. Станционный | J_ДВОСТ-424 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.6037 | 0 | 2.6037 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6037 | 0 | 2.6037 | нд | нд | 0 | нд | 2.6041 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6041 | нд | нд
1.1.2.2.2.155 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ" (№030726) Ф.2 ОРС от ТП-501. в г.Бикин, ул. Титова, ул. Дальневосточная | J_ДВОСТ-425 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.3456 | 0 | 2.3456 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3456 | 0 | 2.3456 | нд | нд | 0 | нд | 2.3466 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3466 | нд | нд
1.1.2.2.2.156 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4кВ"(№030726) Ф.14 МЧС от ТП-501.в г.Бикин, ул. Дальневосточная, ул. Лазо | J_ДВОСТ-426 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.0299 | 0 | 4.0299 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0299 | 0 | 4.0299 | нд | нд | 0 | нд | 4.0333 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0333 | нд | нд
1.1.2.2.2.157 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (№030727) Ф.5 ДЭУ от ОПП Бикин. в г. Бикин, ул. Охотская, ул. Сахалинская | J_ДВОСТ-427 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.3887 | 0 | 4.3887 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3887 | 0 | 4.3887 | нд | нд | 0 | нд | 4.3887 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3887 | нд | нд
1.1.2.2.2.158 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (№030261/Э216) Ф.2 КБО от КТПН-101. в г. Бикин, ул. Зачеславского, ул. Лазо | J_ДВОСТ-428 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.9731 | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9731 | 0 | 1.9731 | нд | нд | 0 | нд | 1.9731 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9731 | нд | нд
1.1.2.2.2.159 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (№030728) Ф.7 Водонасосная от ОПП Бикин., г. Бикин, ул. Октябрьская, ул. Дальневосточная | J_ДВОСТ-429 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.9602 | 0 | 5.9602 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9602 | 0 | 5.9602 | нд | нд | 0 | нд | 5.9602 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9602 | нд | нд
1.1.2.2.2.160 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10кв" ф. 10 кВ Источник КРУН- 2 6/10/0,4кВ до ТП-2 «Источник» на ст. Тумнин | J_ДВОСТ-430 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 39.937 | 0 | 39.937 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39.937 | 0 | 39.937 | нд | нд | 0 | нд | 39.937 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39.937 | нд | нд
1.1.2.2.2.161 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10кВ" ф.6, 17 от ЭПС 35/10кВ ст. Литовко до ОПП РЭС Литовко на ст. Литовко | J_ДВОСТ-431 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 25.2 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2 | 0 | 25.2 | нд | нд | 0 | нд | 25.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.2 | нд | нд
1.1.2.2.2.163 | Техническое перевоодужение объекта "Высоковольтные линии 35/10 Ургал-Солони" на станции Новый Ургал с заменой опор ВЛ 35кВ на станции Ургал-1, Новый Ургал, Солони | J_ДВОСТ-439 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 27.5117 | 0 | 27.5117 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5117 | 0 | 27.5117 | нд | нд | 0 | нд | 27.5117 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.5117 | нд | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.021 | 0.102 | 0.919 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.021 | нд | 0.919 | нд | нд | 0.102 | нд | 0.919 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.919 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ОПП Корфовский до КТП "Советсвкая" | J_ДВОСТ-321 | 2П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.021 | 0.102 | 0.919 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.021 | нд | 0.919 | нд | нд | 0.102 | нд | 0.919 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.919 | нд | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.719 | 0 | 0 | 48.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.719 | 0 | 48.719 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 48.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.719 | 0 | 0
1.1.6.1 | Машина бурильно-крановая БКМ-515А | J_ДВОСТ-322 | 2П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6.319 | нд | нд | 6.319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.319 | нд | 6.319 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.319 | нд | нд
1.1.6.2 | Мульчер самоходный гусеничный | J_ДВОСТ-323 | 2П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 23.5 | нд | нд | 23.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.5 | нд | 23.5 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.5 | нд | нд
1.1.6.3 | Мульчер самоходный на колесном ходу | J_ДВОСТ-324 | 2П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 18.9 | нд | нд | 18.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.9 | нд | 18.9 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.9 | нд | нд