## прил.12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Порядку принятия решений о разработке государственных
программ Хабаровского края, их формирования и реализации
СВЕДЕНИЯ о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"
за 9 месяцев 2019 г.
№ п/п в ГП | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; меры, направленные на снижение негативных последствий выполнения мероприятия не в полном объеме / невыполнения мероприятия
|  |  | запланированные на 2019 год | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
1.1. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе
1.1.1. | Модернизация объектов, входящих в системы централизованного теплоснабжения населенных пунктов края | энергетические компании (по согласованию) | Ремонт объектов, входящих в системы централизованного теплоснабжения населенных пунктов края | Строительно-монтажные работы по техперевооружению теплотрасс выполнены. Продолжаются работы по благоустройству территорий. | Выполняется
1.1.3. | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии | энергетические компании (по согласованию) | Внедрение АИИС коммерческого учета электроэнергии на предпритятиях ТЭК | Завершены все конкурсные процедуры. Предприятия заходят для проведения работ по установке 1400 средств учета электрической энергии (АИИСКУЭ розничного рынка) | Выполняется
1.2. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве
1.2.3. | Мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  | Выполняется
в том числе:
1.2.3.2 | Перевод на природный газ котельной в с. Отрадное Вяземского муниципального района края | министерство жилищно-комммунального хозяйства края, АО "Хабаровские энергетические системы" | Перевод котельной на использование природного газа | Котельные в с.с. Отрадное и Садовое Вяземского муниципального района готовы к приему природного газа. Подписан акт ввода в эксплуатацию ГРС "Вяземский", построенной ПАО "Гапром". Для ввода в эксплуатацию построенных ПАО "Гапром" магистральных газопроводов в настоящее время решаются вопросы по оформлению земельного участка | Выполняется
1.2.3.3. | Перевод на природный газ котельной в с. Садовое Вяземского муниципального района края |  | Перевод котельной на использование природного газа
1.2.3.17 | Разработка технико-экономического обоснования для внедрения технологий по снижению затрат на производство тепловой и электрической энергии на котельных и дизельных электростанциях | министерство жилищно-комммунального хозяйства края | Проведение конкурсных процедур, заключение контракта на выполнение работ и получение технико-экономического обоснования | Министерство ЖКХ края письмом от 05.06.2019 уведомило комитет о невозможнсти проведения закупки в связи с недостаточным объемом предусмотренных финансовых средств. В настоящее время решается вопрос о перераспределении средств КБ | Приостановлена
1.3. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
1.3.1. | Модернизация систем теплоснабжения | министерство социальной защиты населения края, управление лесами Правительства края | Проведение работ по модернизации систем теплоснабжения в подведомственных бюджетных учреждениях | В КГКУ "Хорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" заключается контракт на проведение работ по приобретению и установки электрических котлов и теплообменника. В 2-х учреждениях управления лесами Правительства края приобретены котлы отопления, проводятся работы по замене водогрейного котла с заменой внутренней системы отопления. | Выполняется
1.3.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, в том числе замена заполнений оконных проемов, ремонт кровли, ремонт швов, ремонт фасадов | министерство социальной защиты населения края, управление лесами Правительства края | Проведение работ, направленных на повышение тепловой защиты зданий в подведомственных учреждениях | В 4-х учреждениях министерства социальной защиты края завершены работы по замене оконных блоков, в КГКУ "Вострецовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" осуществляется сбор коммерческих предложений, в КГКУ "Комспексный центр социального обслуживания населения по району имени Лазо" заключен контракт, в КГКУ "Иннокентьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" разрабатывается техническое задание на осуществление закупки, в КГБУ "Хабаровский специальный дом ветеранов № 2 " запланированные работы заверщены. В КГКУ "Кербинское лесничество" и "Комсомольское лесничество" проводятся работы по замене оконных блоков и утеплению фасадов зданий. | Выполняется
1.3.3. | Модернизация систем водоснабжения и водоотведения
1.3.4. | Модернизация систем электроснабжения | управление лесами Правительства края | Модернизация систем электроснабжения в бюджетных учреждениях управления лесами Правительства края | В КГКУ "Хабаровский детский психоневрологический интернат" для модернизации систем наружного и внутреннего освещения проводится сбор коммерческих предложений. В КГКУ "Кербинское лесничество" проводятся работы по замене электрооборудования ( эл. щит, кабель) | Выполняется
1.3.5. | Модернизация систем наружного и внутреннего освещения | министерство социальной защиты населения края, министерство образования и науки края | Модернизация систем наружного и внутреннего освещения в подведоственных бюджетных учреждениях | Завершены работы по замене светильников и ламп на светодиодные в 5 учреждениях министерства образования и науки края, дополнительно ведуться конкурсные процедуры на приобретение и поставку светильников в КГБОУ ХКЦВР "Созвездие". В КГКУ "Детский дом № 20" работы выполнены. В КГКУ "Хабаровский детский психоневрологический интернат" проводятся закупочные процедуры для проведения мероприятий по замене светильников | Выполняется
1.3.7. | Модернизация, установка нового энергоэффективного оборудования | министерство социальной защиты населения края, министерство образования и науки края |  |  | Выполняется
1.3.12. | Оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ресурсов | министерство социальной защиты населения края, комитет по делам ЗАГС и архивов Правительства края, КГКУ "Управление административными зданиями Правительства края" | Выполнение работ по техническому обслуживанию приборов учета энергетических ресурсов | В КГКУ "Вострецовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" завершены работы по приобретению и установке приборов учета тепла и водоснабжения. В 2-х учреждениях комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства края проводится техническое обслуживание систем учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах. В административных зданиях Правительства края проводятся мероприятия, направленные на бесперебойную работу приборов учета тепловой энергии | Выполняется
1.4. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
1.4.1. | Мероприятия по переводу автомобильного транспорта, сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо | министерство про-мышленности и транспорта края, комитет Правитель-ства края по развитию ТЭК, администрация городского округа "Город Хабаровск" (по согласованию) | В 2019 г. перевод на газомоторное топливо транспортных средств за ссчет бюджетных средтсв не планируется | Согласно письму Администрации г. Хабаровска от 09.07.2019 в 2019 году приобретение транспортных средств на газомоторном топливе за счет бюджета города не планируется. В программу будут внесены соответствующие изменения | Не планируется
1.5. | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.5.1. | Организация проведения выставок, семинаров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Проведение выставки "Энергетика ДВ региона - 2019. Энергосбережение" и регионального этапа Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | 23 - 25 мая 2019 г. проведена выставка "Энергетика ДВ региона - 2019. Энергосбережение". Региональный этап Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче проведен 28 сентября 2019 года | Выполняется
1.5.3. | Проведение краевого этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации и пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса "МедиаТЭК" | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Проведение краевого этапа Всероссийского конкурса "МедиаТЭК" | В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 30 мая 2019 г. № 422-рп в августе т.г. проведен краевой этап Пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации и пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса "МедиаТЭК" | Выполняется
1.5.4. | Сбор и предоставление сведений в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Внесение сведений в ГИС (ежемесячно) | Во исполнение постановления Правительства РФ от 25.01.2011 № 20 информация ежемесячно вносится в ГИС | Выполняется
2. | Основные мероприятия
2.1. | Развитие электроэнергетики края
2.1.1. | Мероприятия по развитию энергетической инфраструктуры г. Советская Гавань | ПАО "РусГидро", АО "Управляющая компаиня ГидроОГК" (по согласованию) | Завершение строительно-монтажных работ на строительстве ТЭЦ в г. Советская Гавань и схемы выдачи тепловой мощности станции | На площадке ТЭЦ ведутся СМР, организована работа более чем 1,6 тыс. человек. Закончен монтаж котлоагрегатов и электрофильтров, ведется монтаж турбоагрегатов, смонтированы металлоконструкции узла топливоподачи, установлено оборудование ОРУ-110 кВ ТЭЦ. Продолжается строительство административно-бытового и объединенного вспомогательного корпусов, монтаж систем топливоподачи и внутриплощадочных инженерных коммуникаций. Общая строительная готовность объекта на 01.10.2019 составляет 85 % | Выполняется
2.1.2. | Мероприятия по развитию электрических связей высокого напряжения в Ванинском и Комсомольском муниципальных районах края | филиал ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Востока (по согласованию) | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию ВЛ 220 кВ "Комсомольская - Селихино - Ванино" | Объект ВЛ 220 кВ "Комсомольская - Селихино - Ванино" введен в эксплуатацию (акт ввода от 29.06.2019). | Выполнено
2.1.4. | Мероприятия по развитию электрических связей в Ванино-Советско-Гаванском энергоузле | электросетевые компании (по согласованию) | Реализация на территории ВСГТПУ мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами (далее - ИПР) субъектов электроэнергетики и направленных на развитие электрических сетей | В целях развития электрических сетей в Ванино - Советско-Гаванском энергорайоне реализуются проекты: "Строительство ВЛ 220 кВ "Комсомольская - Ванино" с установкой второго АТ 125 МВА на ПС 220 кВ "Ванино", "ПС 35/10 кВ Тишкино с заходом существующей ВЛ-35 кВ Тишкино - Монгохто на ПС 220 кВ Ванино", строительство новых ПС 110 кВ "Окоча" и "Эгге". Указанные объекты предусмотрены в государственной программе в рамках инвестиционных программ филиала АО "ДРСК" "ХЭС", ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Востока, АО "РАО ЭС Востока" | Выполняется
2.1.6. | Мероприятия инвестиционной программы ООО "Трансэнерго" на 2015 - 2019 гг. | ООО "Трансэнерго" (по согласованию) | Реализация мероприятий, предусмотренных утвержденной ИПР на 2019 год | Мероприятия выполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. По оперативной информации за 9 месяцев т.г. на финансирование мероприятий ИПР направлено 10,1 млн. рублей, введено в эксплуатацию 7,8 км линий электропередачи и 0,8 МВА трансформаторных мощностей | Выполняется
2.1.7. | Мероприятия инвестиционной программы филиала "Дальне-восточный" АО "Оборонэнерго" на 2016 - 2019 гг. | филиал "Дальне-восточный" АО "Оборонэнерго" (по согласованию) | Реализация мероприятий, предусмотренных утвержденной ИПР на 2019 год | Мероприятия выполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. По оперативной информации за 9 месяцев т.г. на финансирование мероприятий ИПР направлено 29,075 млн. рублей, введено в эксплуатацию 12,1 км линий электпопередачи и 5,35 МВА трансформаторных мощностей | Выполняется
2.1.8. | Мероприятия инвестиционной программы Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД" по Хабаровскому краю | Дальневосточная дирекция по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД" (по согласованию) | Реализация мероприятий, предусмотренных утвержденной ИПР на 2019 год | Мероприятия выполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. По оперативной информации за 9 месяцев т.г. на финансирование мероприятий ИПР направлено 65,8 млн. рублей, освоено капитальных вложений - 54,8 млн. рублей | Выполняется
2.1.9. | Мероприятия инвестиционной программы ПАО "Дальнево-сточная энергетическая ком-пания" по Хабаровскому краю | ПАО "Дальнево-сточная энерге-тическая компа-ния" (по согла-сованию) | Реализация мероприятий, предусмотренных утвержденной ИПР на 2019 год | Мероприятия выполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. По оперативной информации за 9 месяцев т.г. на финансирование мероприятий ИПР направлено7,72 млн. рублей, освоено капитальных вложений 8,93 млн. рублей | Выполняется
2.1.10. | Осуществление контроля за ходом реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Правительством Хабаровского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Осуществление контроля в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 | Мониторинг и контроль за ходом реализации утвержденных ИПР осуществляется на постоянной основе. Комитетом ежеквартально проводится анализ представленных предприятиями отчетов о реализации инвестиционных программ. Сводная итоговая информация о ходе реализации ИПР за 1 квартал и 1-е полугодие т.г. размещена на официальном сайте комитета в сети Интернет. В соответствии с утвержденным на 2019 год планом проверок проведена выездная проверка хода реализации ООО ''Трансэнерго'' проекта "Строительство ВЛ-6 кВ по ул. Рабочая Падь – Изумрудная" (акт от 28.03.2019) | Выполняется
2.1.11. | Мероприятия инвестиционной программы филиала "Хабаровские электрические сети" АО "ДРСК" | АО "ДРСК" (по согласованию) | Реализация на территории края мероприятий, предусмотренных ИПР на 2019 год, утвержденной Минэнерго России | Мероприятия выполняются в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@. По оперативной информации за 9 месяцев т.г. на реализацию в крае мероприятий ИПР направлено 748,55 млн. рублей | Выполняется
2.1.12. | Мероприятия инвестиционной программы АО "Дальневос-точная генерирующая компания" (АО "ДГК") в части объектов, реализуемых на территории края | АО "ДГК" (по согласованию) | Реализация на территории края мероприятий, предусмотренных ИПР на 2019 год, утвержденной Минэнерго России | Мероприятия выполняются в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом Минэнерго России от 14.12.2018 № 21@. Ведутся подготовительные работы по техперевооружению Хабаровской ТЭЦ-3, строительству ЦТП для передачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань (6 шт.), расширению автоматической котельной в п. Некрасовка, реконструкции и техперевооружению теплотрасс и др. По оперативной информации за 9 месяцев т.г. на реализацию в крае мероприятий ИПР направлено 996,5 млн. рублей | Выполняется
в том числе мероприятие:
2.1.12.1. | Строительство и реконструкция тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре | АО "ДГК" (по согласованию) | Техперевооружение 3,7 км теплотрасс, начало строительства подкачивающей насосной станции "Таежная" | По состоянию на 01.10.2019 поставлено оборудование - 100 %. Общая строительная готовность объектов - 75 % (на участках ведутся работы по монтажу элементов тепловой сети, обратной засыпке смонтированных участков, восстановление благоустройства). По НС "Таежная" - проведены закупочные процедуры и заключены договоры на поставку МТР и оборудования | Выполняется
2.1.13. | Осуществление взаимодействия с АО "ДГК" в части мероприятий, реализуемых на территории края в рамках инвестиционной программы | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Осуществление взаимо-действия с АО "ДГК" по вопросам текущей деятельности | Взаимодействие с АО "ДГК" по вопросам выполнения мероприятий, реализуемых на территории края в рамках инвестиционной программы, осуществляется на постоянной основе, За отчетный период рассмотрены предложения АО "ДГК" по корректировке ИПР на 2019 - 2023 гг. и проект на 2020 - 2024 гг. Сводные заключения направлены в Минэнерго России письмами от 17.05.2019 и 20.07.2019. Принято участие в 2-х согласительных совещаниях, проведенных Минэнерго России в режиме ВКС по вопросам корректировки ИПР АО "ДГК" | Выполняется
2.1.14. | Мониторинг и прогнозирование потребностей предприятий энергетического комплекса в трудовых ресурсах, включая потребность в инженерно-технических кадрах | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Мониторинг и прогнозирование потребностей предприятий энергетического комплекса в трудовых ресурсах, включая потребность в инженерно-технических кадрах | Комитетом организована работа по проведению опроса работодателей о текущей и перспективной до 2024 гг. потребностях в кадрах, требующих профессионального образования, обеспечено своевременное предоставление ведущими предприятиями ТЭК сведений в КИППКСПО о перспективной потребности в кадрах по формам, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 07.07.2014 № 215-пр | Выполняется
2.1.15. | Формирование ежегодного перечня требуемых профессий, специальностей, направлений подготовки на среднесрочную перспективу в соответствии с кадровыми потребностями предприятий энергетики края | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Формирование ежегодного перечня требуемых профессий | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.07.2014 № 215-пр в декабре 2018 г. организована работа с предприятиями ТЭК по заполнению опросных листов о перспективной потребности в профессиональных кадрах до 2024 г. Подготовлена и направлена в минэкономразвития края информация о потребности в работниках ведущих предприятий ТЭК на 2020 - 2025 г. (исх. № 12.3.53-990 от 18.01.2019) | Выполняется
2.1.17. | Мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство жилищно-коммунального хозяйства края | Завершение проектирования и начало строительства электросетевой инфраструктуры в с. Кругликово района имени Лазо | В целях выполнения мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территории с. Кругликово района имени Лазо за отченый период выполнено: - подготовлен проект постановления Правительства Хабаровского края "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на создание электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (№ 148-пр от 15.04.2019 г.); в марте т.г. в комитете проведено рабочее совещание с представителями администрации района, сетевой организации и министерства имущественных отношений края по вопросам реализации мероприятия; - заключено соглашение с администрацией района имени Лазо на предоставление в 2019 - 2020 гг. субсидии из краевого бюджета; - ОАО "РЖД" разработана проектная документация | Выполняется
2.1.18. | Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Хабаровского края ( далее - СиПРЭ) | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Утверждение СиПРЭ Хабаровского края на 2019 - 2023 гг. | СиПРЭ Хабаровского края на 2019 - 2023 гг.разработана и утверждена Губернатором края 24.04.2019 | Выполнено
2.1.19. | Оказание содействия в реализации проекта по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 (г. Хабаровск) | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Содействие в реализации проекта по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 | Подготовлено и направлено Министру энергетики Российской Федерацииза обращение за подписью Губернатора края о включении Хабаровской ТЭЦ-4 в перечень генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих модернизации (реконструкции) (исх. № 12.3.44-5486 от 07.03.2019). Объект "Хабаровская ТЭЦ-4 " включен в Перечень генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих модернизации (реконструкции) или строительству в неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 15.07.2019 г. № 1544-р. Планируемая дата начала поставки мощности - 31.12.2025 г. | Выполняется
2.1.20. | Осуществление взаимодействия по вопросам создания энергетической инфраструктуры для ТОСЭР "Николаевск" | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Завершение разработки проектно-сметной документации, развертывание строительно-монтажных работ на объектах | Проектно-сметная документация разработана, закуплено силовое оборудование. Заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ с АО "Востоксельэлектросетьстрой", начато строительство подстанций 110 кВ "Чныррах" и 35 кВ "Оремиф" | Выполняется
2.3. | Газификация населенных пунктов Хабаровского края
2.3.1. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Николаевском муниципальном районе края | администрация Николаевского муниципального района края | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта и начало строительства распределеительных газопроводов в микрорайоне "Майский" г. Николаевска-на-Амуре | Администрацией Николаевского района проведены конкурсные процедуры и заключен договор на строительство газопроводов в микрорайоне "Майский", В соответствии с муниципальным контрактом подрядной организацией ведутся строительно-монтажные работы по газификации жилмассива Майский. Смонтировано 15 газопроводов-вводов к жилым домам, ведется работа по установке ГРПШ | Выполняется
2.3.2. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Комсомольском муниципальном районе края | администрация Комсомольского муниципального района края | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта и строительство распредели-тельных газопроводов в с. Новый Мир | Администрацией Комсомольского района проведены конкурсные процедуры и заключен договор на строительство газопроводов в с. Новый Мир. В соответствии с муниципальным контрактом подрядной организацией закуплены материалы, доставлена техника на объект, выполнены работы по выносу трассы на местность | Выполняется
2.3.3. | Перевод на природный газ жилищного фонда в муниципальном районе имени Лазо | администрация муниципального района имени Лазо | Погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком за выполненные работы в с. Могилевка, проведение конкурсных процедур, заключение муниуиальног контакта и начало реализации 3-го этапа газификации п. Переяславка | Администрацией района имени Лазо проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт на строительство распределительных газопроводов в рп. Переяславка. Подрядной организацией ведутся СМР | Выполняется
2.3.4. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Вяземском муниципальном районе края | администрация Вяземского муниципального района края | Продолжение строительства распределительных газопроводов в г. Вяземский | В соответствии с заключенным администрацией Вяземского района муниципальным контрактом подрядной организацией осуществляется строительство распределительных газопроводов. Построено 5,1 км распределительных газопроводов в г. Вяземский | Выполняется
2.3.5. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Хабаровском муниципальном районе края | администрация Хабаровского муниципального района края | Завершение работ по газификации с. Казакевичево и пуск газа потребителям | Администрацией Хабаровского района проведены конкурсные процедур, определена подрядная организация на выполнение строительно-монтажных работ по завершению газификации с.Казакевичево. Ведется работа по заключению муниципального контракта. | Выполняется
2.3.8. | Перевод на природный газ жилищного фонда в Амурском муниципальном районе края | администрация Амурского муниципального района края | Продолжение строительства распределительных газопроводов в п. Эльбан | В соответствии с муниципальным контрактом подрядной организацией продолжается строительство газопроводов в п. Эльбан. Выполнено строительство 2,4 км газопровода среднего давления, смонтирован 171 выход газопровода из земли к жилым домам. | Выполняется
2.3.12. | Перевод на природный газ жилищного фонда в г. Комсомольске-на-Амуре | администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" | Проведение конкурсных работ и заключение муниципального контракта на выполнение работ по газификации п. Малая Хапсоль | Администрацией города в соответствии с коммерческими предложениями определена стоимость проектных работ, которая составляет 28,7 млн. рублей. Вместе с тем, в связи с паводковой ситуацией в г. Комсомольске-на-Амуре в сентябре т.г. в результате подъема уровня воды в р. Амур, до конца года отсутствует возможность выполнения изыскательских работ. В целях обеспечения эффективого использования бюджетных средств в минЖКХ и в минстрой края направлены предложения по перераспределению средств КБ | Приостановлено
2.3.13. | Перевод на природный газ жилищного фонда в г. Хабаровске | администрация городского округа "Город Хабаровск" | Продолжение работ по переводу жилищного фонда и частных домовладений на природный газ | За счет средств бюджета города построено 0,5 км газопровода по ул. Нагорная (нечетная сторона) для газификации 19 частных домов, введется работа по вводу его в эксплуатацию. В рамках программы газификации края за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортровке газа АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" определена организация для выполнения инжернерных изысканий для проектирования объектов газоснабжения для газификации жилых домов мкр. Красная Речка в границах улиц Архаринская, Барабинская, Красноводсткая, Парфенова | Выполняется
2.3.15. | Оказание консультативной помощи муниципальным образованиям края при разработке и реализации муниципальных программ по газификации | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Оказание консультативной помощи муниципальным образованиям края при разработке и реализации муниципальных программ по газификации | Специалисты комитета, закрепленные за районами, постоянно проводят консультации по вопросам газификации | Выполняется
2.3.16. | Осуществление контроля за ходом реализации программ газификации, осуществляемых за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными сетями | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Осуществление контроля за ходом реализации программ газификации, осуществляемых за счет средств специальной надбавки | Контроль за ходом реализации программы осуществляется на постоянной основе. | Выполняется
2.3.18. | Осуществление взаимодействия с ПАО "Газпром" по вопросам реализации мероприятий программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Взаимодействие с ПАО "Газпром" по вопросам реализации мероприятий программы развития газоснабжения и газификации края | Взаимодействие с ПАО "Газпром" осуществляется на постоянной основе. В отчетном периоде проведено совещание при Губернаторе края по вопросу реализации программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края (29.05.2019г.), 3 заседания рабочей группы (01.03.2019г., 25.04.2019г., 27.09.2019г.) по рассмотрению вопросов строительства объектов газоснабжения, совещание при заместителе Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Литвинчуке А.А. по согласованию Плана-графика синхранизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на 2019 год. Подготовлены и направлены в структурные подразделения ПАО "Газпром" 6 обращений (от 23.01.2019 № 12.3.44-1411; от 24.01.2019 № 2.3.44-1515; от 06.02.2019 № 123.44-2730; от 01.03.2019 № 12.3.44-4941; от 15.04.2019 № 12.3.44-8812; от 28.06.2019 № 12.3.44-14738) | Выполняется
2.3.19. | Ежегодная актуализация региональной программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга-низаций Хабаровского края на 2018 – 2022 годы", утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края от 30.12.2017 г. № 944-рп (далее - Региональная программа) | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Мониторинг хода реализации Региональной программы, при необходимости - подготовка проекта распоряжения Правительства края о внесении изменений в Региональную программу | Мониторинг хода реализации Региональной программы ведется на ежеквартальной основе | Выполняется
2.3.20. | Осуществление контроля за ходом реализации региональной программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2018 – 2022 годы", утвержденной распоряжением Правительства края от 30.12.2017 г. № 944-рп | комитет Правительства края по развитию ТЭК | Контроль за ходом реализации Региональной программы, подготовка и направление в Минэнерго России отчета | Контроль за ходом реализации региональной программы осуществляется на постояннй основе. Отчет о реализации региональной программы за 2018 г. направлен в Минэнерго России 18.02.2019 № 12.3.18-3817. | Выполняется

## прил.14 (2) (hidden)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Порядку принятия решений о разработке государственных
программ Хабаровского края, их формирования и реализации
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"
за 2016 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей) |  |  | Профинан-сировано (млн. рублей) | Кассовые расходы (млн. рублей) | Заключено государствен- ных контрактов за отчетный период (млн. рублей) | Заключено государственных контрактов по объектам капитального строительства за отчетный период
|  |  | предусмотре- но в программе (на отчетную дату) | предусмотре- но в законе о краевом бюджете (на отчетную дату) | предусмотрено сводной бюджетной росписью (на отчетную дату) |  |  |  | единиц | объем принятых обязательств (млн. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хаба-ровском крае" | Всего | 2188.5093 | 2188.5093 | 2188.5093 | 2188.5093 | 2146.1153 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | министерство образования и науки края | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 0 | 0 | 0
|  | министерство социальной защиты населения края | 2.0042 | 2.0042 | 2.0042 | 2.0042 | 2.0042 | 0 | 0 | 0
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 2181.0813 | 2181.0813 | 2181.0813 | 2181.0813 | 2138.6873 | 0 | 0 | 0
|  | управление лесами Правительства края | 0.91093 | 0.91093 | 0.91093 | 0.91093 | 0.91093 | 0 | 0 | 0
|  | комитет по делам ЗАГС и архивов края | 0.07682 | 0.07682 | 0.07682 | 0.07682 | 0.07682 | 0 | 0 | 0
|  | КГКУ "Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края" | 0.98903 | 0.98903 | 0.98903 | 0.98903 | 0.98903 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 0 | 0 | 0
|  | министерство ЖКХ края | #REF!
|  | министерство здравоохранения края | #REF!
|  | министерство культуры края | #REF!
|  | министерство образования и науки края | 2.1328
|  | министерство социальной защиты населения края | #REF!
|  | министерство имущественных отношений края | #REF!
|  | управление ветеринарии Правительства края | #REF!
|  | управление лесами Правительства края | #REF!
|  | управление по делам архивов Правительства края | 0.0665
|  | КГКУ "Управление администра-тивными зданиями Правительст-ва Хабаровского края" | #REF!
1.3. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | Всего | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 7.428 | 0 | 0 | 0
в.т.ч.:
1.3.1. | Модернизация систем теплоснабжения | Всего | 0.78837 | 0.78837 | 0.78837 | 0.78837 | 0.78837 | 0 | 0 | 0
|  | министерство образования и науки края | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
|  | управление лесами Правительства края | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837 | 0.35837
1.3.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, в том числе замена заполнений оконных проемов, ремонт кровли, ремонт швов, ремонт фасадов | Всего | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 2.9882 | 0 | 0 | 0
|  | министерство образования и науки края | 1.3361 | 1.3361 | 1.3361 | 1.3361 | 1.3361
|  | министерство социальной защиты населения края | 1.1495 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1495
|  | управление лесами Правительства края | 0.50258 | 0.50258 | 0.50258 | 0.50258 | 0.50258
1.3.3. | Модернизация систем водоснабжения и водоотведения | Всего | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0
|  | министерство образования и науки края | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
1.3.4. | Модернизация систем электроснабжения | Всего | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089 | 0 | 0 | 0
|  | министерство образования и науки края | 0.85091 | 0.85091 | 0.85091 | 0.85091 | 0.85091
|  | управление лесами Правительства края | 0.04998 | 0.04998 | 0.04998 | 0.04998 | 0.04998
1.3.5. | Модернизация систем наружного и внутреннего освещения | Всего | 0.43728 | 0.43728 | 0.43728 | 0.43728 | 0.43728 | 0 | 0 | 0
|  | министерство социальной защиты населения края | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051
|  | КГКУ "Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края" | 0.31677 | 0.31677 | 0.31677 | 0.31677 | 0.31677
1.3.12. | Оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ресурсов | Всего | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 0 | 0 | 0
|  | министерство социальной защиты населения края | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7342
|  | комитет по делам ЗАГС и архивов края | 0.0665 | 0.0665 | 0.0665 | 0.0665 | 0.0665
|  | КГКУ "Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края" | 0.67226 | 0.67226 | 0.67226 | 0.67226 | 0.67226
1.3.13. | Проектные работы по модернизации систем энергоснабжения | Всего | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0 | 0 | 0
|  | комитет по делам записи гражданского состояния и архивов Правительства края края | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01032
2.1. | Развитие электроэнергетики края | Всего | 2079.6973 | 2079.6973 | 2079.6973 | 2079.6973 | 2079.6973 | 0 | 0 | 0
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 2079.6973 | 2079.6973 | 2079.6973 | 2079.6973 | 2079.6973 | 0 | 0 | 0
2.3. | Газификация населенных пунктов края | Всего | 101.384 | 101.384 | 101.384 | 101.384 | 58.99 | 0 | 0 | 0
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 101.384 | 101.384 | 101.384 | 101.384 | 58.99 | 0 | 0 | 0

## прил.13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Порядку принятия решений о разработке государственных
программ Хабаровского края, их формирования и реализации
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"
за 9 месяцев 2019 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей) |  |  | Профинан-сировано (млн. рублей) | Кассовые расходы (млн. рублей) | Заключено государ-ственных контрактов за отчетный период (млн. рублей) | Заключено государственных контрактов по объектам капитального строительства за отчетный период
|  |  | предусмотре- но в программе | предусмотрено в законе о краевом бюджете (на 01.10.2019) | предусмотрено сводной бюджетной росписью (на 01.10.2019) |  |  |  | единиц | объем принятых обязательств (млн. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае" | Всего | 166.6395 | 147.5367 | 147.5367 | 25.6959 | 24.9044 | 95.7152 | 3 | 93.66
|  | в т.ч. средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по соисполнителям:
|  | министерство образования и науки края | 2.9758 | 2.9758 | 2.9758 | 1.3571 | 0.59549 | 0.59549 | 0 | 0
|  | министерство социальной защиты населения края | 1.7253 | 1.7253 | 1.7253 | 0.7968 | 0.7968 | 0.7968 | 0 | 0
|  | министерство ЖКХ края | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 158.3898 | 139.538 | 139.538 | 22.703 | 22.703 | 93.66 | 3 | 93.66
|  | управление лесами Правительства края | 0.71358 | 0.71358 | 0.71358 | 0.45453 | 0.45453 | 0 | 0 | 0
|  | комитет по делам ЗАГС и архивов края | 0.0602 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0344 | 0.0344 | 0.0602 | 0 | 0
|  | КГКУ "Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края" | 0.77476 | 0.52379 | 0.52379 | 0.35 | 0.32015 | 0.60267 | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего | 8.2497 | 8.2497 | 8.2497 | 2.9928 | 2.2014 | 2.0552 | 0 | 0
|  | министерство ЖКХ края | #REF!
|  | министерство здравоохранения края | #REF!
|  | министерство культуры края | #REF!
|  | министерство образования и науки края | #REF!
|  | министерство социальной защиты населения края | #REF!
|  | министерство имущественных отношений края | #REF!
|  | управление ветеринарии Правительства края | #REF!
|  | управление лесами Правительства края | #REF!
|  | управление по делам архивов Правительства края | #REF!
|  | КГКУ "Управление администра-тивными зданиями Правительст-ва Хабаровского края" | #REF!
1.2. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве | Всего | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.2.2. | Мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | министерство ЖКХ края | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | Всего | 6.2497 | 6.2497 | 6.2497 | 2.9928 | 2.2014 | 2.0552 | 0 | 0
в том числе:
1.3.1. | Модернизация систем теплоснабжения | Всего | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.15455 | 0.15455 | 0 | 0 | 0
|  | министерство социальной защиты населения края | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление лесами Правительства края | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15455 | 0.15455 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, в том числе замена заполнений оконных проемов, ремонт кровли, ремонт швов, ремонт фасадов | Всего | 1.5136 | 1.5136 | 1.5136 | 0.7468 | 0.7468 | 0.6468 | 0 | 0
|  | министерство социальной защиты населения края | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0 | 0
|  | управление лесами Правительства края | 0.41358 | 0.41358 | 0.41358 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | Модернизация систем электроснабжения | Всего | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.19998 | 0.19998 | 0 | 0 | 0
|  | управление лесами Правительства края | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.19998 | 0.19998 | 0 | 0 | 0
1.3.5. | Модернизация систем наружного и внутреннего освещения | Всего | 3.2011 | 3.2011 | 3.2011 | 1.3571 | 0.59549 | 0.59549 | 0 | 0
|  | министерство социальной защиты населения края | 0.22529 | 0.22529 | 0.22529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | министерство образования и науки края | 2.9758 | 2.9758 | 2.9758 | 1.3571 | 0.59549 | 0.59549 | 0 | 0
1.3.12. | Оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ресурсов | Всего | 0.98496 | 0.98496 | 0.98496 | 0.5344 | 0.50455 | 0.81287 | 0 | 0
|  | министерство социальной защиты населения края | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0
|  | комитет по делам ЗАГС и архивов Правительства края | 0.0602 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0344 | 0.0344 | 0.0602 | 0 | 0
|  | КГКУ "Управление административными зданиями Правительства края" | 0.77476 | 0.77476 | 0.77476 | 0.35 | 0.32015 | 0.60267 | 0 | 0
2. | Основные мероприятия
2.1. | Развитие электроэнергетики края | Всего | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2.1.1. | Мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ | всего | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Газификация населенных пунктов края | Всего | 108.8898 | 90.038 | 90.038 | 22.703 | 22.703 | 93.66 | 3 | 93.66
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 108.8898 | 90.038 | 90.038 | 22.703 | 22.703 | 93.66 | 3 | 93.66
в том числе:
2.2.1. | Мероприятия по переводу на природный газ жилищного фонда муниципальных образований края, выполняемые в рамках перечней КАИП | всего | 108.8898 | 90.038 | 90.038 | 22.703 | 22.703 | 93.66 | 3 | 93.66
|  | комитет Правительства края по развитию ТЭК, министерство ЖКХ края | 108.8898 | 90.038 | 90.038 | 22.703 | 22.703 | 93.66 | 3 | 93.66

## прил.14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Порядку принятия решений о разработке государственных
программ Хабаровского края, их формирования и реализации
ИНФОРМАЦИЯ о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"
за 9 месяцев 2019 г.
млн. рублей
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов |  | Профинан-сировано | Кассовые расходы | Освоено
|  |  | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено по уточненным данным (на 01.10.2019)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае" | Всего | 2679.2743 | 3221.5175 | 1782.1708 | 1746.5384 | 847.1444
|  | краевой бюджет | 166.6395 | 147.7877 | 25.6928 | 24.9014 | 24.9014
|  | в т.ч. средства краевого бюд-жета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства ФБ) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 12.916 | 10.821 | 2.74 | 2.74 | 2.74
|  | внебюджетные средства | 2499.7189 | 3062.9089 | 1753.738 | 1718.897 | 819.503
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего | 1241.2297 | 1241.2297 | 719.0128 | 718.2214 | 303.8214
|  | краевой бюджет | 8.2497 | 8.2497 | 2.9928 | 2.2014 | 2.2014
|  | внебюджетные средства | 1232.98 | 1232.98 | 716.02 | 716.02 | 301.62
в том числе по мероприятиям:
1.1. | Мероприятия в области энерго-сбережения и повышения энерге-тической эффективности в ТЭК | Всего | 1232.98 | 1232.98 | 716.02 | 716.02 | 301.62
|  | внебюджетные средства | 1232.98 | 1232.98 | 716.02 | 716.02 | 301.62
в том числе:
1.1.2. | Модернизация объектов, входящих в системы централизованного тепло-снабжения населенных пунктов края | Всего | 1191.98 | 1191.98 | 713.4 | 713.4 | 299
|  | внебюджетные средства | 1191.98 | 1191.98 | 713.4 | 713.4 | 299
1.1.3. | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии | Всего | 41 | 41 | 2.62 | 2.62 | 2.62
|  | внебюджетные средства | 41 | 41 | 2.62 | 2.62 | 2.62
1.2. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве | Всего | 2 | 2 | 2.4585 | 1.6968 | 1.6968
|  | краевой бюджет | 2 | 2 | 2.4585 | 1.6968 | 1.6968
1.3. | Мероприятия в области энерго-сбережения и повышения энерге-тической эффективности в бюджетном секторе | Всего | 6.2497 | 6.2497 | 2.9928 | 2.2014 | 2.2014
|  | краевой бюджет | 6.2497 | 6.2497 | 2.9928 | 2.2014 | 2.2014
в том числе:
1.3.1. | Модернизация систем теплоснабжения | Всего | 0.45 | 0.45 | 0.15455 | 0.15455 | 0.15455
|  | краевой бюджет | 0.45 | 0.45 | 0.15455 | 0.15455 | 0.15455
1.3.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | Всего | 1.5136 | 1.5136 | 0.7468 | 0.7468 | 0.7468
|  | краевой бюджет | 1.5136 | 1.5136 | 0.7468 | 0.7468 | 0.7468
1.3.4. | Модернизация систем электроснабжения | Всего | 0.1 | 0.1 | 0.19998 | 0.19998 | 0.19998
|  | краевой бюджет | 0.1 | 0.1 | 0.19998 | 0.19998 | 0.19998
1.3.5. | Модернизация систем наружного и внутреннего освещения | Всего | 3.2011 | 3.2011 | 1.3571 | 0.59549 | 0.59549
|  | краевой бюджет | 3.2011 | 3.2011 | 1.3571 | 0.59549 | 0.59549
1.3.6. | Модернизация систем вентиляции | Всего |  |  | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.12. | Оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ресурсов | Всего | 0.98496 | 0.98496 | 0.5344 | 0.50455 | 0.50455
|  | краевой бюджет | 0.98496 | 0.98496 | 0.5344 | 0.50455 | 0.50455
2. | Основные мероприятия
2.1. | Развитие электроэнергетики края | Всего | 1243.481 | 1806.671 | 993.659 | 993.659 | 508.665
|  | краевой бюджет | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. средства ФБ | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные средства | 1193.481 | 1756.671 | 993.659 | 993.659 | 508.665
в том числе по мероприятиям:
2.1.2. | Мероприятия инвестиционной программы ООО "Трансэнерго" | Всего | 14.65 | 14.65 | 10.137 | 10.137 | 10.137
|  | внебюджетные средства | 14.65 | 14.65 | 10.137 | 10.137 | 10.137
2.1.3. | Мероприятия инвестиционной программы филиала "Дальне-восточный" ОАО "Оборонэнерго" | Всего | 22.081 | 22.081 | 29.075 | 29.075 | 55.42
|  | внебюджетные средства | 22.081 | 22.081 | 29.075 | 29.075 | 55.42
2.1.4. | Мероприятия инвестиционной программы филиала "Хабаровские электрические сети" АО "ДРСК" | Всего | 712.31 | 1275.5 | 748.55 | 748.55 | 348.468
|  | внебюджетные средства | 712.31 | 1275.5 | 748.55 | 748.55 | 348.468
в том числе мероприятие:
2.1.4.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Город-ская" и ПС 110 кВ "Береговая" с кабельными линиями 35 кВ "Городская ‒ Береговая" | Всего
внебюджетные средства
2.1.5. | Мероприятия инвестиционной программы АО "ДГК" в части объектов, реализуемых на территории края | Всего | 311.4 | 311.4 | 132.4 | 132.4 | 30.9
|  | внебюджетные средства | 311.4 | 311.4 | 132.4 | 132.4 | 30.9
в том числе мероприятие:
2.1.5.1. | Строительство и реконструкция тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре | Всего | 311.4 | 311.4 | 132.4 | 132.4 | 30.9
|  | внебюджетные средства | 311.4 | 311.4 | 132.4 | 132.4 | 30.9
2.1.6. | Мероприятия инвестиционной прог-раммы ДВ дирекции по энергообеспе-чению – СП Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД" по Хабаровскому краю | Всего | 107.31 | 107.31 | 65.775 | 65.775 | 54.812
|  | внебюджетные средства | 107.31 | 107.31 | 65.775 | 65.775 | 54.812
2.1.7. | Мероприятия инвестиционной программы ПАО "ДЭК" по Хабаровскому краю | Всего | 25.73 | 25.73 | 7.722 | 7.722 | 8.928
|  | внебюджетные средства | 25.73 | 25.73 | 7.722 | 7.722 | 8.928
2.1.6. | Мероприятия по созданию электро-сетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ | Всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. средства ФБ | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2.2. | Газификация населенных пунктов края | Всего | 194.5636 | 173.6169 | 69.499 | 34.658 | 34.658
|  | краевой бюджет | 108.8898 | 90.038 | 22.7 | 22.7 | 22.7
|  | бюджеты муниципальных образований | 12.416 | 10.321 | 2.74 | 2.74 | 2.74
|  | внебюджетные средства | 73.2579 | 73.2579 | 44.059 | 9.218 | 9.218
в том числе:
2.3.1. | Мероприятия по переводу на природный газ жилищного фонда муниципальных образований края, выполняемые в рамках перечней КАИП | Всего | 121.3058 | 100.359 | 25.44 | 25.44 | 25.44
|  | краевой бюджет | 108.8898 | 90.038 | 22.7 | 22.7 | 22.7
|  | бюджеты муниципальных образований | 12.416 | 10.321 | 2.74 | 2.74 | 2.74
2.3.3. | Мероприятия программы газификации, осуществляемой за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными сетями | Всего | 73.2579 | 73.2579 | 44.059 | 9.218 | 9.218
|  | внебюджетные средства | 73.2579 | 73.2579 | 44.059 | 9.218 | 9.218
,

## прил. 15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Порядку принятия решений о разработке государственных
программ Хабаровского края, их формирования и реализации
СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"
за 9 месяцев 2019 г.
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)
|  |  | 2019 г. | в том числе на: |  |  | Фактически выполнено за отчетный период
|  |  |  | I кв. | первое полугодие | 9 месяцев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
1.1. | Энергоемкость валового регионального продукта | кг.у.т/ 10 тыс. руб. | 94.18 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается по итогам года
1.2. | Количество муниципальных котель-ных, переведенных на природный газ | единиц | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Котельные в с.с. Отрадное и Садовое Вяземского муниципального района готовы к приему природного газа. ПАО "Гапром" не введены в эксплуатацию магистральные газопроводы. В настоящее время решаются вопросы по оформлению земельных участков
1.3. | Удельный расход тепловой энергии в области здравоохранения | Гкал/кв.м | 0.232 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается по итогам года
1.4. | Удельный расход электрической энергии в области здравоохранения | кВт.ч/кв.м | 61.5 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается по итогам года
1.5. | Удельный расход тепловой энергии в области образования | Гкал/кв.м | 0.174 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается по итогам года
1.6. | Удельный расход электрической энергии в области образования | кВт.ч/кв.м | 31.8 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается по итогам года
1.7. | Количество транспортных средств, переведенных на газомоторное топливо | единиц | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | Согласно письму Администрации г. Хабаровска от 09.07.2019 в 2019 году приобретение транспортных средств на газомоторном топливе за счет бюджета города не планируется. В программу будут внесены соответствующие изменения
2. | Основные мероприятия
2.1. | Основное мероприятие "Развитие электроэнергетики края"
2.1.1. | Объем производства АО "ДГК" электрической энергии | млн. кВт·ч | 8850 | 2810 | 4150 | 5400 | 6149.2
2.1.2. | Объем производства АО "ДГК" тепловой энергии | тыс. Гкал | 11125 | 4560 | 5800 | 6400 | 6956.3
2.1.3. | Доля введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства | процентов/ единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Доля трансформаторных мощностей, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами | процентов/ МВА | 100/30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.1.6. | Срок технологического присоединения к электрическим сетям заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно по II или III категории надежности электроснабжения (расстояние от существующих объектов электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации до границы участка заявителя не ограничено) | дней | 90 | 90 | 90 | 90 | 86
2.3. | Основное мероприятие "Газификация населенных пунктов края"
2.3.1. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда края | проценты | 18.9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17.9
2.3.2. | Количество населенных пунктов края, газифицированных природным газом | единиц | 4 | - | - | 2 | 0
2.3.3. | Протяженность построенных внутригородских и (или) внутрипоселковых газовых сетей | км | 21.7 | - | 1,2 | 7.5 | 7.5

## пр17 (hidden)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации
СВЕДЕНИЯ о значениях показателей (индикаторов) государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае" за 2013 г.
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) подпрограммы, основного мероприятия | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)
|  |  | предусмотренно программой на отчетный год | в том числе |  |  | фактически выполнено за отчетный период
|  |  |  | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Долгосрочные краевые целевые программы
1.1. | Краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 – 2015 годы и целевые показатели до 2020 года"
1.1.1. | Экономия электрической энергии участниками программы (к уровню базисного 2010 года) | тыс. кВт·ч | 5235.3 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
1.1.2. | Экономия тепловой энергии участниками программы (к уровню базисного 2010 года) | тыс. Гкал | 14.9 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
1.1.3. | Доля объема электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края | процентов | 65.1 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
1.1.4. | Доля объема тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края | процентов | 83.2 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
1.1.5. | Количество коммунальных котельных, переведенных на природный газ | единиц | 13 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
1.1.6. | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в системах коммунальной инфраструктуры | т.усл.топл./Гкал | 0.001 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2. | Основные мероприятия
2.1. | Программа развития электроэнергетики Хабаровского края
2.1.1. | Объем производства электрической энергии | млн. кВт·ч | 7250 | 2850 | 4420 | 5690 | 5963.6
2.1.2. | Объем производства тепловой энергии | тыс. Гкал | 16550 | 7250 | 9420 | 10350 | 11057.7
2.1.3. | Доля введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства | процентов/ единиц | 100,0/3 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.1.4. | Доля трансформаторных мощностей, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами | процентов/ МВА | 100,0/ 298,0 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.1.5. | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения | единиц | 8 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.1.6. | Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении | дней | 276 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.2. | Перевод на централизованное электроснабжение населенных пунктов Хабаровского края
2.2.1. | Ввод в эксплуатацию линий электропередачи | км | 0 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.2.2. | Ввод в эксплуатацию трансформаторных мощностей | МВА | 0 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.3. | Газификация населенных пунктов Хабаровского края
2.3.1. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда края | проценты | 16.8 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.3.2. | Количество населенных пунктов края, газифицированных природным газом | единиц | 30 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года
2.3.3. | Протяженность введенных в эксплуатацию внутригородских и внутрипоселковых газовых сетей | км | 446.5 |  |  |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно по итогу года