**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации   
государственной программы Хабаровского края  
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"**

**за 9 месяцев 2019 г.**

Государственная программа Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае" утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 119-пр (далее – Программа).

Действующая в 2019 году редакция Программы утверждена постановлением Правительства края от 22 марта 2019 г. № 96-пр.

Программа направлена на обеспечение возрастающих потребностей экономики края в энергоресурсах, повышение эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов, создание условий для максимально эффективного управления государственными финансами в соответствии с приоритетами государственной политики в области развития энергетики и энергосбережения.

В рамках Программы в 2019 году запланирована реализация мероприятий:

- подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности";

- по развитию электроэнергетики края;

- по газификации населенных пунктов края, осуществляемых во исполнение Программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края.

В 2019 году финансирование мероприятий Программы предусмотрено выполнить в объеме 2 679,3 млн. рублей, их них за счет средств:

- краевого бюджета – 166,6 млн. рублей, из них средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 25,0 млн. рублей;

- местных бюджетов – 12,9 млн. рублей;

- внебюджетные средства – 2 499,7 млн. рублей.

Фактически за 9 месяцев 2019 г. направлено 1 782,17 млн. рублей, в том числе средства:

- краевого бюджета – 25,69 млн. рублей;

- местных бюджетов – 2,74 млн. рублей;

- внебюджетные средства – 1 753,74 млн. рублей.

В рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее – подпрограмма) в отчетный период в бюджетных учреждениях края проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по энергосбережению, в ряде учреждений выполнены работы по замене оконных блоков и утеплению фасадов зданий. Завершены работы по замене светильников и ламп на светодиодные в 5 учреждениях министерства образования и науки края. В административных зданиях Правительства края выполняются мероприятия по обеспечению бесперебойной работы приборов учета тепловой энергии.

В целях пропаганды и информационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности проведены:

- с 23 по 25 мая т.г. – выставка "Энергетика ДВ региона - 2019";

- 28 сентября т.г. – региональный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

В соответствии с распоряжением Правительства края от 30 мая 2019 г.   
№ 422-рп в августе т.г. проведен краевой этап Пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации и пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса "МедиаТЭК". В конкурсе приняли участие 4 организации:

- ООО "Транснефть – Дальний Восток";

- филиал "Хабаровские электрические сети" АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания";

- ООО "РН-Комсомольский НПЗ";

- АО "Дальневосточная генерирующая компания".

В рамках регионального этапа проекты оценивались по 6 номинациям:

1. Лучшая пресс-служба региональной компании ТЭК;

2. Современное производство и развитие ТЭК;

3. Социальная и экологическая инициатива;

4. Популяризация профессий ТЭК;

5. Безопасная энергия;

6. Лучшее корпоративное СМИ.

Победители определены в результате открытого интернет голосования.

Финансирование мероприятий, реализуемых по основному мероприятию ГП "Развитие электроэнергетики края", предусмотрено в 2019 году выполнить в объеме 1 243,5 млн. рублей, в том числе средства:

- краевого бюджета – 49,5 млн. рублей, из них средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 25,0 млн. рублей;

- внебюджетные средства (по согласованию) – 1 193,5 млн. рублей.

Фактически за отчетный период направлено 948,66 млн. рублей внебюджетных инвестиций.

В рамках указанного основного мероприятия в текущем году запланировано:

- завершение строительно-монтажных работ на ТЭЦ в г. Советская Гавань и схемы выдачи тепловой мощности станции;

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта "ВЛ 220 кВ "Комсомольская – Ванино" с заходами на ПС 220 кВ "Селихино" и установкой второго АТ на ПС 220 кВ "Ванино";

- реализация мероприятий инвестиционных программ, утвержденных Правительством края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (далее – постановление № 977);

- продолжение реализации мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территории с. Кругликово района имени Лазо, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ, реализуемого с привлечением средств федерального бюджета;

- продолжение АО "ДГК" реализации проекта "Строительство и реконструкция тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре", включенного в Долгосрочный план социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 комитетом совместно с сетевыми организациями разработана Схема и программы развития электроэнергетики Хабаровского края на период 2019 – 2023 годов (далее – СиПРЭ). СиПРЭ утверждена Губернатором края 26 апреля 2019 г.

В отчетном периоде филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Востока завершено строительство "ВЛ 220 кВ "Комсомольская – Ванино" с заходами на ПС 220 кВ "Селихино" и установкой второго АТ на ПС 220 кВ "Ванино". Объект введен эксплуатацию, что позволило значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей Ванино – Советско - Гаванского энергоузла и увеличить переток электрической мощности из энергосистемы.

ПАО "РусГидро" продолжены работы по строительству крупных энергетических объектов – ТЭЦ в г. Советская Гавань и схемы выдачи тепловой мощности станции. Техническая готовность ТЭЦ в г. Советская Гавань по состоянию на 01.10.2019 составила 85%.

АО "ДГК" на реализацию проекта "Строительство и реконструкция тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре" направлено 132,4 млн. рублей, по состоянию на 01.10.2019 общая строительная готовность объектов – 75 % (на участках ведутся работы по монтажу элементов тепловой сети, обратной засыпке смонтированных участков, восстановление благоустройства). По НС "Таежная" - проведены закупочные процедуры и заключены договоры на поставку МТР и оборудования.

В целях выполнения мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территории с. Кругликово района имени Лазо за отчетный период выполнено:

- подготовлено и постановлением Правительства Хабаровского края от 15.04.2019 № 148-пр утверждено распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на создание электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов";

- 28 марта т.г. в комитете проведено рабочее совещание с представителями района, сетевой организации и министерства имущественных отношений края;

- заключено соглашение с администрацией района имени Лазо на предоставление бюджету района в 2019 – 2020 гг. субсидии из краевого бюджета для создания электросетевой инфраструктуры на территории Кругликовского сельского поселения;

- ОАО "РЖД" завершена разработка проектной документации, ПД направлена в ФКУ ДСД "Дальний Восток" на согласование.

В текущем году в крае выполняются мероприятия инвестиционных программ, утвержденных Правительством края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (далее – постановление № 977):

- ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" на 2018 – 2022 гг.;

- ООО ''Трансэнерго'' на 2015 – 2019 гг.;

- филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго" на 2016 – 2019 гг.

- Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД" на 2018 – 2020 гг.

Мониторинг и контроль за реализацией ИПР осуществляется комитетом на постоянной основе. Ежеквартально проводится анализ отчетов предприятий о ходе реализации инвестиционных программ, отчетная информация размещается на официальном сайте комитета в сети Интернет. В соответствии с постановлением № 977 – срок предоставления отчетов о ходе реализации ИПР за 9 месяцев т.г. – не позднее 15 ноября т.г.

За 1-е полугодие т.г. на финансирование утвержденных ИПР направлено  
53,56 млн. рублей. В рамках утвержденных Правительством края инвестиционных программ за отчетный период в крае введено в эксплуатацию 5,25 МВА новых трансформаторных мощностей и 12,1 км линий электропередачи.

В соответствии с утвержденным на 2019 год планом проверок в марте т.г. проведена плановая выездная проверка хода реализации ООО ''Трансэнерго'' проекта "Строительство ВЛ-6 кВ по ул. Рабочая Падь – Изумрудная".

Сводная информация о ходе реализации субъектами электроэнергетики утвержденных ИПР и копия акта проверки размещена на официальном сайте комитета в сети Интернет по адресу: <https://tek.khabkrai.ru/>.

В 2019 году на финансирование основного мероприятия "Газификация населенных пунктов края" по уточненным данным предусмотрено направить 173,62 млн. рублей, в том числе средства:

- краевого бюджета – 90,04 млн. рублей;

- бюджетов муниципальных образований края – 10,32 млн. рублей;

- внебюджетных источников (по согласованию) – 73,3 млн. рублей.

Вопросы выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на 2019 год находятся на постоянном контроле. Комитетом осуществляется взаимодействие с ПАО "Газпром". За отчетный период организованы совещания:

- при заместителе Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Литвинчуке А.А. по вопросу согласования Плана-графика синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации края на 2019 год;

- при Губернаторе края Фургале С.И. по вопросу реализации Программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края (29.05.2019г.).

В целях выполнения мероприятий по переводу на природный газ жилищного фонда муниципальных образований края, выполняемых в рамках утвержденного на 2019 год Перечня КАИП:

- заключены соглашения на предоставление в 2019 году субсидии из краевого бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в Перечень КАИП на 2019 год, с администрациями Вяземского, Николаевского, Комсомольского, Хабаровского и имени Лазо муниципальных районов края, а также с администрацией Эльбанского городского поселения Амурского района;

- с администрациями района разработаны планы-графики реализации мероприятий;

- в рамках осуществления взаимодействия с иными органами исполнительной власти края, муниципальными образованиями края и подрядчиками по вопросам строительства объектов газоснабжения организовано и проведено 3 заседания рабочей группы при заместителе Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Литвинчуке А.А. (01.03.2019, 25.04.2019, 27.09.2019);

- осуществляется постоянный мониторинг хода реализации проектов, отчетная информация ежемесячно направляется в министерство экономического развития края и министерство жилищно-коммунального хозяйства края.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами по состоянию на 01 октября т.г. выполнено:

- "Распределительный газопровод для газификации жилищного фонда Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края" (1-й и 2-й этапы)":

подрядной организацией ООО "СК "Восток" выполнено строительство 2,4 км газопровода среднего давления, смонтирован 171 выход газопровода из земли к жилым домам. Закрыты акты выполненных работ на сумму 19,7 млн. рублей;

- "Распределительные газопроводы для газификации жилищного фонда Вяземского района (г. Вяземский, с.Отрадное, с. Садовое)":

подрядной организацией ООО "Капторстрой" построено 5,1 км распределительных газопроводов в г. Вяземский. Закрыты акты выполненных работ на сумму 5,9 млн. рублей;

- "Распределительный газопровод для газификации с. Новый Мир Комсомольского муниципального района":

Администрацией Комсомольского района проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт на строительство распределительных газопроводов с ООО "Ремстройпроект". Подрядной организацией закуплены материалы, доставлена техника на объект, выполнены работы по выносу трассы на местность;

- "Газификация индивидуальных домовладений в г. Николаевск-на-Амуре Николаевского муниципального района":

Администрацией Николаевского района проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт на строительство газопроводов в микрорайоне "Майский". Подрядной организацией ведутся строительно-монтажные работы по газификации жилмассива Майский. Смонтировано 15 газопроводов-вводов к жилым домам, ведется работа по установке ГРПШ.

- "Распределительные газопроводы для газификации жилищного фонда Хабаровского района (с. Матвеевка, с. Виноградовка, с. Воронежское-3, с. Мичуринское, с. Федоровка, с. Бычиха, с. Калинка, с. Сергеевка, с. Восточное, с. Малиновка, с. Князе-Волконское, с. Благодатное, с. Ильинка, с.Осиновая Речка, с Казакевичево)":

Для завершения строительства газопроводов в с. Казакевичево администрацией района проведены конкурсные процедур, определена подрядная организация. Ведется работа по заключению муниципального контракта.

- "Распределительные газопроводы для газификации жилищного фонда района имени Лазо (рп. Переяславка , рп. Хор, пос. Переяславка-2, с. Могилевка, с. Гродеково, с. Георгиевка, с.Екатеринославка, с. Дрофа, с. База Дрофа, с. Новостройка)":

Администрацией района проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт на строительство распределительных газопроводов в рп. Переяславка. Подрядной организацией ведутся СМР.

Информация о выполнении показателей государственной программы по итогам 9 месяцев т.г. дана в приложении № 15.