## 1.1.1 2016
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.1
1 | Наименование инвестиционного проекта | Здание трансформаторной подстанции №271, инв. №00001786, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п.Заветы Ильича, в районе ул.Невельского (замена ТМ-400 кВА инв. №00000859 на ТМ-160 кВА)
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/01/0111
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена ТМ-400 кВА на ТМ-160 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена ТМ-400 кВА на ТМ-160 кВА на ТП-271, инв. №00001786, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п.Заветы Ильича, в районе ул.Невельского
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | 0.4 | 0.16
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0078385 | Эффект в натуральном выражении - 4.800 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | - | -
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Здание трансформаторной подстанции №271, инв. №00001786, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п.Заветы Ильича, в районе ул.Невельского (замена ТМ-400 кВА инв. №00000859 на ТМ-160 кВА) | 0.160 МВА | 25 лет | 0.38136 |  | 0.38136
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.38136 |  | 0.38136
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.2 2017
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.2
1 | Наименование инвестиционного проекта | Здание трансформаторной подстанции ТП-276, инв.№865143562, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п.Заветы Ильича (замена ТМ-250 кВА инв. №00001005 на ТМ-160 кВА)
2 | Идентификатор проекта | H/ДЛВ/27/01/0112
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена ТМ-250 кВА на ТМ-160 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена ТМ-250 кВА на ТМ-160 кВА на ТП-276, инв.№865143562, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п.Заветы Ильича
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | 0.25 | 0.16
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0048991 | Эффект в натуральном выражении - 3.000 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | - | -
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2017 | 05.2018
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2017 | 05.2018
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Здание трансформаторной подстанции ТП-276, инв.№865143562, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п.Заветы Ильича (замена ТМ-250 кВА инв. №00001005 на ТМ-160 кВА) | 0.160 МВА | 25 лет | 0.40508 |  | 0.194
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.40508 |  | 0.194
Комментарии
47 | Работы выполнены хозяйственным способом.
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.3 2017
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.3
1 | Наименование инвестиционного проекта | КТПН-214А инв.№00001097, Хабаровский край, Советско-Гаванский район,р.п.Заветы Ильича, ул.Невельского (замена ТМ-180 кВА инв. №00000898 на ТМ-400 кВА)
2 | Идентификатор проекта | H/ДЛВ/27/01/0113
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена ТМ-180 кВА на ТМ-400 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена ТМ-180 кВА на ТМ-400 кВА на КТПН-214А инв.№00001097, Хабаровский край, Советско-Гаванский район,р.п.Заветы Ильича, ул.Невельского
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | 0.18 | 0.4
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0023515 | Эффект в натуральном выражении - 1.440 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | - | -
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 02.2017 | 02.2017
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 02.2017 | 02.2017
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| КТПН-214А инв.№00001097, Хабаровский край, Советско-Гаванский район,р.п.Заветы Ильича, ул.Невельского (замена ТМ-180 кВА инв. №00000898 на ТМ-400 кВА) | 0.400 МВА | 25 лет | 0.50424 |  | 0.50424
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.50424 |  | 0.50424
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.4 2018
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.4
1 | Наименование инвестиционного проекта | Трансформаторная подстация № 226, инв.№ 00001799, Хабаровский край, Советско-Гаванский район,пос. Заветы Ильича, в районе в/ч 2307 (замена ТМ-250 кВА инв. №00000919, ТМ-250 кВА инв. №00000966 на ТМ-160 кВА - 2 шт.)
2 | Идентификатор проекта | I/ДЛВ/27/01/0114
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена 2хТМ-250 кВА на 2хТМ-160 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена 2хТМ-250 кВА на 2хТМ-160 кВА на ТП-226, инв.№ 00001799, Хабаровский край, Советско-Гаванский район,пос. Заветы Ильича, в районе в/ч 2307
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | 0.5 | 0.32
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0097981 | Эффект в натуральном выражении - 6.000 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | - | -
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 02.2018 | 02.2018
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 02.2018 | 02.2018
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Трансформаторная подстация № 226, инв.№ 00001799, Хабаровский край, Советско-Гаванский район,пос. Заветы Ильича, в районе в/ч 2307 (замена ТМ-250 кВА инв. №00000919, ТМ-250 кВА инв. №00000966 на ТМ-160 кВА - 2 шт.) | 0.320 МВА | 25 лет | 0.86186 |  | 0.86186
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.86186 |  | 0.86186
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.5 2017
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.5
1 | Наименование инвестиционного проекта | Комплектная трансформаторная подстанция КТПн-353, инв. №864062221, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, мкр. Таёжный, в/г №8 (замена ТМ-400 кВА на ТМ-160 кВА)
2 | Идентификатор проекта | H/ДЛВ/27/01/0115
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена ТМ-400 кВА на ТМ-160 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена ТМ-400 кВА на ТМ-160 кВА на КТПн-353, инв. №864062221, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, мкр. Таёжный, в/г №8
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | 0.4 | 0.16
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0078385 | Эффект в натуральном выражении - 4.800 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | - | -
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 04.2017 | 04.2017
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 04.2017 | 04.2017
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Комплектная трансформаторная подстанция КТПн-353, инв. №864062221, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, мкр. Таёжный, в/г №8 (замена ТМ-400 кВА на ТМ-160 кВА) | 0.160 МВА | 25 лет | 0.40508 |  | 0.172
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.40508 |  | 0.172
Комментарии
47 | Работы выполнены хоз. способом
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.6 2017
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.6
1 | Наименование инвестиционного проекта | Трансформаторная подстанция № 96 инв.№00001797, Хабаровский край, Советско-Гаванский район,пос. Майский, в районе ул. Серова (замена ТМ-180 кВА инв. №00000930 на ТМ-400 кВА)
2 | Идентификатор проекта | H/ДЛВ/27/01/0116
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена ТМ-180 кВА на ТМ-400 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена ТМ-180 кВА на ТМ-400 кВА на ТП-96 инв.№00001797, Хабаровский край, Советско-Гаванский район,пос. Майский, в районе ул. Серова
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | 0.18 | 0.4
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0023515 | Эффект в натуральном выражении - 1.440 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | - | -
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 04.2017 | 04.2017
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 04.2017 | 04.2017
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Трансформаторная подстанция № 96 инв.№00001797, Хабаровский край, Советско-Гаванский район,пос. Майский, в районе ул. Серова (замена ТМ-180 кВА инв. №00000930 на ТМ-400 кВА) | 0.400 МВА | 25 лет | 0.55508 |  | 0.257
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.55508 |  | 0.257
Комментарии
47 | Работы выполнены хоз. способом
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.7 2018
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.7
1 | Наименование инвестиционного проекта | ТП-237 инв.№00001960, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, пос.Заветы Ильича, Строителей, 23Г, лит А (замена ТМ-400 кВА инв. №00000978 на ТМ-630 кВА)
2 | Идентификатор проекта | I/ДЛВ/27/01/0117
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена ТМ-400 кВА на ТМ-630 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена ТМ-400 кВА на ТМ-630 кВА на ТП-237, инв.№00001960, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, пос.Заветы Ильича, Строителей, 23Г
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | 0.4 | 0.63
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0052257 | Эффект в натуральном выражении - 3.200 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | - | -
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 04.2018 | 04.2018
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 04.2018 | 04.2018
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ТП-237 инв.№00001960, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, пос.Заветы Ильича, Строителей, 23Г, лит А (замена ТМ-400 кВА инв. №00000978 на ТМ-630 кВА) | 0.630 МВА | 25 лет | 0.60847 |  | 0.60847
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.60847 |  | 0.60847
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.8 2018
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.8
1 | Наименование инвестиционного проекта | Здание трансформаторной подстанции ТП-1, инв. №864000304, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Солнечный, в 6 км юго-восточнее р.п.Солнечный, литера А4 (замена ТМ-250 кВА на ТМ-160 кВА - 2шт.)
2 | Идентификатор проекта | I/ДЛВ/27/01/0118
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена 2хТМ-250 кВА на 2хТМ-160 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена 2хТМ-250 кВА на 2хТМ-160 кВА на ТП-1, инв. №864000304, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Солнечный, в 6 км юго-восточнее р.п.Солнечный
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Проектно-изыскательские работы
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | 0.5 | 0.32
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0097981 | Эффект в натуральном выражении - 6.000 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | ООО "Даймонд-Энерго" |  |  | 02.2014 | 02.2014
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 02.2018 | 02.2018
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 02.2018 | 02.2018
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Здание трансформаторной подстанции ТП-1, инв. №864000304, Хабаровский край, Солнечный район, пос. Солнечный, в 6 км юго-восточнее р.п.Солнечный, литера А4 (замена ТМ-250 кВА на ТМ-160 кВА - 2шт.) | 0.320 МВА | 25 лет | 0.85678 |  | 0.85678
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.85678 |  | 0.85678
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.9 2018
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.9
1 | Наименование инвестиционного проекта | Здание трансформаторной подстанции ТП-60, инв.№ 865143576, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, пос. Майский (замена ТМ-320 кВА инв. №00000942, инв. №00000926 на ТМ-250 кВА - 2шт.)
2 | Идентификатор проекта | I/ДЛВ/27/01/0119
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена 2хТМ-320 кВА на 2хТМ-250 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена 2хТМ-320 кВА на 2хТМ-250 кВА на ТП-60, инв.№ 865143576, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, пос. Майский
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | 0.64 | 0.5
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.012542 | Эффект в натуральном выражении - 7.680 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | - | -
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 04.2018 | 04.2018
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 04.2018 | 04.2018
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Здание трансформаторной подстанции ТП-60, инв.№ 865143576, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, пос. Майский (замена ТМ-320 кВА инв. №00000942, инв. №00000926 на ТМ-250 кВА - 2шт.) | 0.500 МВА | 25 лет | 0.89831 |  | 0.89831
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.89831 |  | 0.89831
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.10 2018
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.10
1 | Наименование инвестиционного проекта | Трансформаторная подстанция ТП-357, инв. №864002407, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, микрорайон Большая Хапсоль, литера А18 (замена ТМ-250 кВА на ТМ-160 кВА)
2 | Идентификатор проекта | I/ДЛВ/27/01/01110
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена ТМ-250 кВА на ТМ-160 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена ТМ-250 кВА на ТМ-160 кВА на ТП-357, инв. №864002407, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, микрорайон Большая Хапсоль
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | 0.25 | 0.16
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0076262 | Эффект в натуральном выражении - 4.670 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | - | -
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2018 | 03.2018
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2018 | 03.2018
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Трансформаторная подстанция ТП-357, инв. №864002407, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, микрорайон Большая Хапсоль, литера А18 (замена ТМ-250 кВА на ТМ-160 кВА) | 0.160 МВА | 25 лет | 0.42458 |  | 0.42458
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.42458 |  | 0.42458
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.11 2016
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.11
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ЛЭП-0,4 от ТП-271, инв.№ 00001921, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п.Заветы Ильича, ТП-271-Невельского-Завойко (замена АС-50/35/16 на СИП-4 4*95, СИП-4 4*70, СИП-4 4*16, СИП-4 2*16 - 5300 м., замена опор дер. на ж/б приставках на ж/б опоры 147 шт.)
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/01/01111
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена провода АС на провод СИП, замена опор
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена ЛЭП-0,4 от ТП-271, инв.№ 00001921, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п.Заветы Ильича, ТП-271-Невельского-Завойко
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 4.287 | 5.3
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.019041 | Эффект в натуральном выражении - 11.660 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ЛЭП-0,4 от ТП-271, инв.№ 00001921, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п.Заветы Ильича, ТП-271-Невельского-Завойко (замена АС-50/35/16 на СИП-4 4*95, СИП-4 4*70, СИП-4 4*16, СИП-4 2*16 - 5300 м., замена опор дер. на ж/б приставках на ж/б опоры 147 шт.) | 5.300 км | 25 лет | 5.7246 |  | 5.7246
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 5.7246 |  | 5.7246
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.12 2017
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.12
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ПС «Тишкино»-ТП-617 Д-14Ф (кабельный вывод с ПС «Тишкино»; кабельный ввод в ТП-617 кабель ААБл 3х70мм2-70м/п инв.№864028778, ВЛЭП-10 кВ ПС «Тишкино» инв.№864015124) на двухцепную с отпайкой на ТП-1 и увеличением мощности на 2 МВт провод СИП 3х70мм2 общей протяженностью 2*4950 м.
2 | Идентификатор проекта | H/ДЛВ/27/01/01112
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена провода АС на провод СИП, замена опор, замена кабеля
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена ЛЭП-10 кВ ПС «Тишкино»-ТП-617 Д-14Ф (кабельный вывод с ПС «Тишкино»; кабельный ввод в ТП-617 инв.№864028778; ВЛЭП-10 кВ ПС «Тишкино» инв.№864015124) на двухцепную с отпайкой на ТП-1 и увеличением мощности на 2 МВт
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 5.02 | 5.02
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.03771 | Эффект в натуральном выражении - 23.092 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 03.2017 | 03.2017
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2017 | 03.2017
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2017 | 03.2017
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ ПС «Тишкино»-ТП-617 Д-14Ф (кабельный вывод с ПС «Тишкино»; кабельный ввод в ТП-617 кабель ААБл 3х70мм2-70м/п инв.№864028778, ВЛЭП-10 кВ ПС «Тишкино» инв.№864015124) на двухцепную с отпайкой на ТП-1 и увеличением мощности на 2 МВт провод СИП 3х70мм2 общей протяженностью 2*4950 м. | 5.020 км | 25 лет | 10.9356 |  | 10.9356
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 10.9356 |  | 10.9356
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.13 2019
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.13
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП-10 кВ МГРЭС - ТП-60, инв.№ 00001826, п. Майский, район ул. Синопская-Портовая-501 склад - Константиновское шоссе (Замена АС-50 на СИП - 1543 м., замена кабельного вывода ААБ-10 3*50 - 610 м.)
2 | Идентификатор проекта | J/ДЛВ/27/01/01113
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена провода АС на провод СИП, замена кабеля
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена ЛЭП-10 кВ МГРЭС - ТП-60, инв.№ 00001826, п. Майский, район ул. Синопская-Портовая-501 склад - Константиновское шоссе
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 2.153 | 2.153
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.016173 | Эффект в натуральном выражении - 9.904 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 01.2019 | 01.2019
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 02.2019 | 02.2019
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 02.2019 | 02.2019
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП-10 кВ МГРЭС - ТП-60, инв.№ 00001826, п. Майский, район ул. Синопская-Портовая-501 склад - Константиновское шоссе (Замена АС-50 на СИП - 1543 м., замена кабельного вывода ААБ-10 3*50 - 610 м.) | 2.153 км | 25 лет | 3.3619 |  | 3.3619
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 3.3619 |  | 3.3619
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.14 2017-2019
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.14
1 | Наименование инвестиционного проекта | Установка и замена приборов учета на границах раздела со смежными сетевыми организациями (ССО)
2 | Идентификатор проекта | H/ДЛВ/27/01/01114
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | шт
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Снижение потерь электрической энергии
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | -
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Получение достоверной информации о количестве передачи, распределения и потребления электрической энергии и мощности, управление режимами потребления, контроль тех. состояния систем учета, формирование балансов, перетоков э/э, актирование услуг по передаче э/э
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Установка и замена приборов учета на границах раздела со смежными сетевыми организациями (ССО) - 15 шт.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Получение достоверной информации о количестве передачи, распределения и потребления электрической энергии и мощности, управление режимами потребления, контроль тех. состояния систем учета, формирование балансов, перетоков э/э, актирование услуг по передаче э/э | ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, Постановление от 27.12.2004 г. № 861, от 04.05.2012 г. № 442, от 27.12.2010 г. № 1172, Приказ от 07.04.2010 г. № 149, от 21.01.2011 г. № 57.
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| шт | - | 15
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.080774 | Эффект в натуральном выражении - 49.463 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | - | -
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 01.2017 | 04.2019
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 04.2019 | 04.2019
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Установка и замена приборов учета на границах раздела со смежными сетевыми организациями (ССО) | 15 шт | 25 лет | 3.2763 |  | 3.2763
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 3.2763 |  | 3.2763
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.1.15 2018-2019
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.15
1 | Наименование инвестиционного проекта | Установка автоматической информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
2 | Идентификатор проекта | I/ДЛВ/27/01/01115
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | система
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Повышение оперативности и достоверности учета электрической энергии
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | -
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Проведение измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений объемов электроэнергии и мощности, используемых в коммерческих и балансовых расчетах, а также передачи информации в автоматизированном режиме
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Установка автоматической информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) - 1 система
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Проведение измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений объемов электроэнергии и мощности, используемых в коммерческих и балансовых расчетах, а также передачи информации в автоматизированном режиме | -
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| система | - | 1
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | - | Ожидаемый эффект после ввода в эксплуатацию 692 тыс. кВт*ч или 85,024 т у.т.
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | - | -
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 01.2018 | 04.2019
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 04.2019 | 04.2019
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Установка автоматической информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | 1 система | 25 лет | 20.0008 |  | 20.0008
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 20.0008 |  | 20.0008
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.1 2018
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.1
1 | Наименование инвестиционного проекта | КЛЭП-10 кВ ТП-274-ТП-276, инв. №00000606, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п.Заветы Ильича, бухта Северная, п-ов Меньшиково (замена КЛ-10кВ СБЛУ 10 3*95 - 2281 м., необходим кабель для прокладке в соленной (морской) воде)
2 | Идентификатор проекта | I/ДЛВ/27/01/0151
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена кабеля 10 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена КЛЭП-10 кВ ТП-274-ТП-276, инв. №00000606, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п.Заветы Ильича, бухта Северная, п-ов Меньшиково
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 2.281 | 2.281
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | - | -
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 03.2018 | 03.2018
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2018 | 03.2018
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2018 | 03.2018
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| КЛЭП-10 кВ ТП-274-ТП-276, инв. №00000606, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п.Заветы Ильича, бухта Северная, п-ов Меньшиково (замена КЛ-10кВ СБЛУ 10 3*95 - 2281 м., необходим кабель для прокладке в соленной (морской) воде) | 2.281 км | 20 лет | 7.6297 |  | 7.6297
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 7.6297 |  | 7.6297
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.2 2016
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.2
1 | Наименование инвестиционного проекта | Трансформаторная подстанция №212, инв. № 00001789, Хабаровский край, Ванинский р-н, Октябрьский рп, в/ч 15140 "Высота", лит.А (замена ТП на КТПн-10/0,4 2*ТМ-250 кВА)
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/01/0152
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена ТП на КТПн-10/0,4 кВ 2хТМ-250 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена ТП-212 на КТПн-10/0,4 кВ 2хТМ-250 кВА, инв. № 00001789, Хабаровский край, Ванинский р-н, Октябрьский рп, в/ч 15140 "Высота"
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | 0.57 | 0.5
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.01117 | Эффект в натуральном выражении - 6.840 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 04.2016 | 04.2016
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 04.2016 | 04.2016
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 04.2016 | 04.2016
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Трансформаторная подстанция №212, инв. № 00001789, Хабаровский край, Ванинский р-н, Октябрьский рп, в/ч 15140 "Высота", лит.А (замена ТП на КТПн-10/0,4 2*ТМ-250 кВА) | 0.500 МВА | 25 лет | 1.2568 |  | 1.2568
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 1.2568 |  | 1.2568
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.3 2017
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.3
1 | Наименование инвестиционного проекта | Комплектная трансформаторная подстанция №12, инв. № 864061634, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Князе-Волконское-1 (замена КТПн-12 ТМ-250 кВА)
2 | Идентификатор проекта | H/ДЛВ/27/01/0153
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена ТП на КТПн ТМ-250 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена ТП-12 на КТПн ТМ-250 кВА, инв. № 864061634, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Князе-Волконское-1
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | 0.25 | 0.25
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | - | -
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 03.2017 | 03.2017
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2017 | 03.2017
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2017 | 03.2017
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Комплектная трансформаторная подстанция №12, инв. № 864061634, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Князе-Волконское-1 (замена КТПн-12 ТМ-250 кВА) | 0.250 МВА | 25 лет | 0.50424 |  | 0.50424
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.50424 |  | 0.50424
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.4 2018
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.4
1 | Наименование инвестиционного проекта | Комплектная трансформаторная подстанция №37, инв. № 864061654, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Князе-Волконское-1 (замена КТПн-37 ТМ-160 кВА)
2 | Идентификатор проекта | I/ДЛВ/27/01/0154
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена на КТПн ТМ-160 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена на КТПн ТМ-160 кВА, инв. № 864061654, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Князе-Волконское-1
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | 0.16 | 0.16
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | - | -
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 04.2018 | 04.2018
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 04.2018 | 04.2018
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 04.2018 | 04.2018
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Комплектная трансформаторная подстанция №37, инв. № 864061654, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Князе-Волконское-1 (замена КТПн-37 ТМ-160 кВА) | 0.160 МВА | 25 лет | 0.49492 |  | 0.49492
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.49492 |  | 0.49492
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.5 2017
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.5
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП-10 кВ ТП-90 - КТПН-91, инв.№ 00001841, п.Майский, р-н ул. Синопская-Константиновское ш.-Камчатская-Малаховская-Селенгинская-38 Пирс (замена кабельной линии на воздушную линию, СБ-10 3*70 - 1340 м)
2 | Идентификатор проекта | H/ДЛВ/27/01/0155
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена кабельной линии на воздушную линию
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена КЛЭП-10 кВ ТП-90 - КТПН-91 на ВЛЭП-10 кВ, инв.№ 00001841, п.Майский, р-н ул. Синопская-Константиновское ш.-Камчатская-Малаховская-Селенгинская-38 Пирс
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 1.34 | 1.34
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | - | -
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 02.2017 | 02.2017
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 02.2017 | 02.2017
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 02.2017 | 02.2017
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП-10 кВ ТП-90 - КТПН-91, инв.№ 00001841, п.Майский, р-н ул. Синопская-Константиновское ш.-Камчатская-Малаховская-Селенгинская-38 Пирс (замена кабельной линии на воздушную линию, СБ-10 3*70 - 1340 м) | 1.340 км | 25 лет | 1.3839 |  | 1.3839
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 1.3839 |  | 1.3839
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.6 2016
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.6
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП -0,4 кВ ТП -290 инв № 00001914, по адресу: 682844, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, Заветы Ильича рп, Подгорная, дом № Декабристов, корпус кинобаза в/ч 13144, кв.в/ч 59019 скл.связи (замена АС-35 на СИП-2 3*50+54,6 - 800 м, АС-16 на СИП-4*16 - 89 м)
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/01/0156
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена провода АС на провод СИП
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена провода на ЛЭП -0,4 кВ ТП -290, инв № 00001914, по адресу: 682844, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, Заветы Ильича рп, Подгорная, дом № Декабристов, корпус кинобаза в/ч 13144, кв.в/ч 59019 скл.связи
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Проектно-изыскательские работы
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 0.889 | 0.889
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0031942 | Эффект в натуральном выражении - 1.956 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | ООО "Даймонд-Энерго" |  |  | 01.2014 | 01.2014
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП -0,4 кВ ТП -290 инв № 00001914, по адресу: 682844, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, Заветы Ильича рп, Подгорная, дом № Декабристов, корпус кинобаза в/ч 13144, кв.в/ч 59019 скл.связи (замена АС-35 на СИП-2 3*50+54,6 - 800 м, АС-16 на СИП-4*16 - 89 м) | 0.889 км | 25 лет | 1.2 |  | 1.2
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 1.2 |  | 1.2
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.7 2016
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.7
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП-0,4 кВ ТП-291 инв № 00001908, по адресу: 682844 Хабаровский край,Советско-Гаванский р-н, Заветы Ильича рп, Подгорная-Чесменская-пер. Госпитальный (замена АС-35 на СИП-2 3*50+54,6 - 1271 м, АС-16 на СИП-4*16 - 135 м)
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/01/0157
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена провода АС на провод СИП
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена провода на ЛЭП-0,4 кВ ТП-291 инв № 00001908, по адресу: 682844 Хабаровский край,Советско-Гаванский р-н, Заветы Ильича рп, Подгорная-Чесменская-пер. Госпитальный
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Проектно-изыскательские работы
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 1.406 | 1.406
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0050509 | Эффект в натуральном выражении - 3.093 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | ООО "Даймонд-Энерго" |  |  | 01.2014 | 01.2014
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП-0,4 кВ ТП-291 инв № 00001908, по адресу: 682844 Хабаровский край,Советско-Гаванский р-н, Заветы Ильича рп, Подгорная-Чесменская-пер. Госпитальный (замена АС-35 на СИП-2 3*50+54,6 - 1271 м, АС-16 на СИП-4*16 - 135 м) | 1.406 км | 25 лет | 0.98729 |  | 0.98729
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.98729 |  | 0.98729
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.8 2016
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.8
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП-0,4 кВ ТП-236 инв № 00001911 («Ф пос.Новый»), по адресу: 682844, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, Заветы Ильича рп, Урицкого-Печорская-Нахимова-Ушакова-1 Мая-Металлистов-Чапаева-Авиационная-Революционная-Строителей-Ц (замена АС-50 на СИП - 5510 м)
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/01/0158
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена провода АС на провод СИП
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена провода на ЛЭП-0,4 кВ ТП-236 инв № 00001911 («Ф пос.Новый»), по адресу: 682844, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, Заветы Ильича рп, Урицкого-Печорская-Нахимова-Ушакова-1 Мая-Металлистов-Чапаева-Авиационная-Революционная-Строителей-Ц
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Проектно-изыскательские работы
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 5.51 | 5.51
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.019795 | Эффект в натуральном выражении - 12.122 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | ООО "Даймонд-Энерго" |  |  | 01.2014 | 01.2014
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП-0,4 кВ ТП-236 инв № 00001911 («Ф пос.Новый»), по адресу: 682844, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, Заветы Ильича рп, Урицкого-Печорская-Нахимова-Ушакова-1 Мая-Металлистов-Чапаева-Авиационная-Революционная-Строителей-Ц (замена АС-50 на СИП - 5510 м) | 5.510 км | 25 лет | 5.4831 |  | 5.4831
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 5.4831 |  | 5.4831
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.9 2016
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.9
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП -0,4 кВ ТП-771 до потребителей 0,4 кВ по ул. Матросская, ул. Советская, ул. Авиационная, объекты в/ч 62250/4. (ЛЭП-0,4 кВ ТП-771, 682882, Хабаровский край, Ванинский р-н, Монгохто п, инв №00001881 (замена АС-50 на СИП-3 4*70 - 924 м)
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/01/0159
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена провода АС на провод СИП
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена провода на ЛЭП -0,4 кВ ТП-771 до потребителей 0,4 кВ по ул. Матросская, ул. Советская, ул. Авиационная, объекты в/ч 62250/4, Хабаровский край, Ванинский р-н, Монгохто п, инв №00001881
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Проектно-изыскательские работы
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 0.924 | 0.924
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0033199 | Эффект в натуральном выражении - 2.033 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | ООО "Даймонд-Энерго" |  |  | 01.2014 | 01.2014
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП -0,4 кВ ТП-771 до потребителей 0,4 кВ по ул. Матросская, ул. Советская, ул. Авиационная, объекты в/ч 62250/4. (ЛЭП-0,4 кВ ТП-771, 682882, Хабаровский край, Ванинский р-н, Монгохто п, инв №00001881 (замена АС-50 на СИП-3 4*70 - 924 м) | 0.924 км | 25 лет | 1.4169 |  | 1.4169
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 1.4169 |  | 1.4169
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.10 2016
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.10
1 | Наименование инвестиционного проекта | Кабельная линия 6кВ от ТП-2050 до ПС "ГВФ", L=1175 м. Хабаровский край, г. Хабаровск, военный городок в/г №4 "Матвеевка" в\ч 11666, инв. №864030539 (замена кабеля ААБлУ 3х120 на кабель ААБлУ 3х150 - 1175 м)
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/01/01510
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена кабеля 6 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена кабельной линии 6кВ от ТП-2050 до ПС "ГВФ", L=1175 м. Хабаровский край, г. Хабаровск, военный городок в/г №4 "Матвеевка" в\ч 11666, инв. №864030539
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 1.175 | 1.175
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | - | -
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Кабельная линия 6кВ от ТП-2050 до ПС "ГВФ", L=1175 м. Хабаровский край, г. Хабаровск, военный городок в/г №4 "Матвеевка" в\ч 11666, инв. №864030539 (замена кабеля ААБлУ 3х120 на кабель ААБлУ 3х150 - 1175 м) | 1.175 км | 20 лет | 3.1746 |  | 3.1746
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 3.1746 |  | 3.1746
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.11 2018
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.11
1 | Наименование инвестиционного проекта | КЛ-6 кВ от ТП-2050 до РП-239, Хабаровский край, г. Хабаровск, военный городок в/г №4 "Матвеевка", инв. № 864030532 (замена кабеля ААБлУ 3х120 на кабель ААБлУ 3х150 - 300 м)
2 | Идентификатор проекта | I/ДЛВ/27/01/01511
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена кабеля 6 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена КЛ-6 кВ от ТП-2050 до РП-239, Хабаровский край, г. Хабаровск, военный городок в/г №4 "Матвеевка", инв. № 864030532
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 0.3 | 0.3
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | - | -
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 02.2018 | 02.2018
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 02.2018 | 02.2018
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 02.2018 | 02.2018
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| КЛ-6 кВ от ТП-2050 до РП-239, Хабаровский край, г. Хабаровск, военный городок в/г №4 "Матвеевка", инв. № 864030532 (замена кабеля ААБлУ 3х120 на кабель ААБлУ 3х150 - 300 м) | 0.300 км | 20 лет | 0.90424 |  | 0.90424
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.90424 |  | 0.90424
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.12 2018
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.12
1 | Наименование инвестиционного проекта | Кабельная линия 6кВ от РП-239 до ТП-2050; L=385м. Хабаровский край, г. Хабаровск, военный городок в/г №4 "Матвеевка" в\ч 11666, инв. № 864030554 (замена кабеля ААБлУ 3х120 на кабель ААБлУ 3х150 - 316.2 м)
2 | Идентификатор проекта | I/ДЛВ/27/01/01512
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена кабеля 6 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена кабельной линии 6 кВ от РП-239 до ТП-2050; L=385м. Хабаровский край, г. Хабаровск, военный городок в/г №4 "Матвеевка" в\ч 11666, инв. № 864030554
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 0.316 | 0.316
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | - | -
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 02.2018 | 02.2018
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 02.2018 | 02.2018
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 02.2018 | 02.2018
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Кабельная линия 6кВ от РП-239 до ТП-2050; L=385м. Хабаровский край, г. Хабаровск, военный городок в/г №4 "Матвеевка" в\ч 11666, инв. № 864030554 (замена кабеля ААБлУ 3х120 на кабель ААБлУ 3х150 - 316.2 м) | 0.316 км | 20 лет | 0.95339 |  | 0.95339
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.95339 |  | 0.95339
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.13 2016
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.13
1 | Наименование инвестиционного проекта | Кабельная линия 6кВ от ТП-1495 до оп.№4 ПС "ГВФ". Хабаровский край, г. Хабаровск, военный городок в/г №4 "Матвеевка" в\ч 11666, инв. № 864030553 (замена кабеля ААБлУ 3х70 на кабель ААБлУ 3х120 - 170 м)
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/01/01513
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена кабеля 6 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена кабельной линии 6 кВ от ТП-1495 до оп.№4 ПС "ГВФ". Хабаровский край, г. Хабаровск, военный городок в/г №4 "Матвеевка" в\ч 11666, инв. № 864030553
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 0.17 | 0.17
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | - | -
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2016 | 03.2016
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Кабельная линия 6кВ от ТП-1495 до оп.№4 ПС "ГВФ". Хабаровский край, г. Хабаровск, военный городок в/г №4 "Матвеевка" в\ч 11666, инв. № 864030553 (замена кабеля ААБлУ 3х70 на кабель ААБлУ 3х120 - 170 м) | 0.170 км | 20 лет | 0.40254 |  | 0.40254
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.40254 |  | 0.40254
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.14 2017
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.14
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП-0,4 кВ ТП-282, инв. №00001903 Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п.Заветы Ильича, Дежнёва-Станюковича-Ленинская16-Невельского (ДОФ) (замена АС на СИП 4х70 - 1674 м)
2 | Идентификатор проекта | H/ДЛВ/27/01/01514
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена провода АС на провод СИП
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена провода на ЛЭП-0,4 кВ ТП-282, инв. №00001903 Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п.Заветы Ильича, Дежнёва-Станюковича-Ленинская16-Невельского (ДОФ)
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 1.674 | 1.674
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0060144 | Эффект в натуральном выражении - 3.683 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 03.2017 | 03.2017
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2017 | 03.2017
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2017 | 03.2017
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП-0,4 кВ ТП-282, инв. №00001903 Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п.Заветы Ильича, Дежнёва-Станюковича-Ленинская16-Невельского (ДОФ) (замена АС на СИП 4х70 - 1674 м) | 1.674 км | 25 лет | 1.5093 |  | 1.5093
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 1.5093 |  | 1.5093
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 1.5.15 2017
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.5.15
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЛЭП-0,4 кВ КТПН-91, инв. №00001918 Хабаровский край, Совгаванский район, п. Майский, Константиновское шоссе, пер. Клубный, ул. Высокая (замена провода АС на СИП-2 3х50+1х70 - 2430 м)
2 | Идентификатор проекта | H/ДЛВ/27/01/01515
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Проект
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Замена провода АС на провод СИП
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Замена провода на ЛЭП-0,4 кВ КТПН-91, инв. №00001918 Хабаровский край, Совгаванский район, п. Майский, Константиновское шоссе, пер. Клубный, ул. Высокая
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы | Дефектный акт
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | 2.43 | 2.43
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| млн. руб. | 0.0087301 | Эффект в натуральном выражении - 5.346 тыс.кВт*ч
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | 03.2017 | 03.2017
| Строительно-монтажные работы |  | - |  |  | 03.2017 | 03.2017
| Пуско-наладочные работы |  | - |  |  | 03.2017 | 03.2017
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЛЭП-0,4 кВ КТПН-91, инв. №00001918 Хабаровский край, Совгаванский район, п. Майский, Константиновское шоссе, пер. Клубный, ул. Высокая (замена провода АС на СИП-2 3х50+1х70 - 2430 м) | 2.430 км | 25 лет | 2.2949 |  | 2.2949
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 2.2949 |  | 2.2949
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 2.2.1 2016
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 2.2.1
1 | Наименование инвестиционного проекта | ЦОД и СЦ, г. Хабаровск, Серышева, 13
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/02/0221
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Новое строительство (Технологическое присоединение)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Строительство
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА, км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей и выдача дополнительной мощности
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Строительство БКТП с 2*ТМ-2500 кВА; 2-х КЛ-6 кВ; 30-и КЛ-0,4 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | ЦОД и СЦ, г. Хабаровск, Серышева, 13. Строительство БКТП с 2*ТМ-2500 кВА; 2-х КЛ-6 кВ; 30-и КЛ-0,4 кВ, L=13.820 км.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности | Объекты включены в рамках технологических присоединений
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | - | 5
| км | - | 13.82
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | - | -
| Строительно-монтажные работы |  | ООО "Энергосила ДВ" |  |  | 03.2014 | 04.2016
| Пуско-наладочные работы |  | ООО "Энергосила ДВ" |  |  | 04.2016 | 04.2016
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ЦОД и СЦ, г. Хабаровск, Серышева, 13 | 5.000 МВА/13.820 км | 25 лет | 28.4458 |  | 28.4458
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 28.4458 |  | 28.4458
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 2.2.2 2016
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 2.2.2
1 | Наименование инвестиционного проекта | Строительство здания на территории военного городка № 6 в п. Князе - Волконское, Хабаровского края
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/02/0222
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Новое строительство (Технологическое присоединение)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Строительство
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА, км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей и выдача дополнительной мощности
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Строительство 2-х ТП с 2*ТМ-400 кВА; 2-х КЛ-10 кВ; 7-и КЛ-0,4 кВ
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Строительство 2-х ТП с 2*ТМ-400 кВА; 2-х КЛ-10 кВ; 7-и КЛ-0,4 кВ, L=3.000 км на территории военного городка № 6 в п. Князе - Волконское, Хабаровского края
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности | Объекты включены в рамках технологических присоединений
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | - | 1.6
| км | - | 3
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | - |  |  | - | -
| Строительно-монтажные работы |  | ООО "Лайм" |  |  | 03.2014 | 04.2016
| Пуско-наладочные работы |  | ООО "Лайм" |  |  | 04.2016 | 04.2016
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Строительство здания на территории военного городка № 6 в п. Князе - Волконское, Хабаровского края | 1.600 МВА/3.000 км | 25 лет | 5.2076 |  | 5.2076
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 5.2076 |  | 5.2076
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 2.2.3 2016
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 2.2.3
1 | Наименование инвестиционного проекта | МБОУ СОШ № 26, г. Хабаровск, ул. Георгиевская, 37
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/02/0223
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Новое строительство (Технологическое присоединение)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Строительство
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей и выдача дополнительной мощности
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 до МБОУ СОШ № 26
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы объектов Министераства обороны РФ
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от ТП-3 до МБОУ СОШ № 26, L=0.400 км г. Хабаровск, ул. Георгиевская, 37
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности | Объекты включены в рамках технологических присоединений
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| км | - | 0.4
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | Каганская Е.А. |  |  | 01.2016 | 01.2016
| Строительно-монтажные работы |  | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Дальневосточный" (ЭСУ "Хабаровский") |  |  | 02.2016 | 02.2016
| Пуско-наладочные работы |  | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Дальневосточный" (ЭСУ "Хабаровский") |  |  | 02.2016 | 02.2016
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| МБОУ СОШ № 26, г. Хабаровск, ул. Георгиевская, 37 | 0.400 км | 25 лет | 0.25 |  | 0.25
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.25 |  | 0.25
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 2.2.4 2016
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 2.2.4
1 | Наименование инвестиционного проекта | ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ от ТП-ДЭС1 до п/ст. "Бройлерная", ф.9; ВЛ 0.4 кВ от СТП до СНТ "Вишневка"; СКТП 400 кВА
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/02/0224
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2016-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Новое строительство (Технологическое присоединение)
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Строительство
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | МВА, км
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей и выдача дополнительной мощности
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Строительство ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от СТП до СНТ "Вишневка" и СКТП-400 кВА
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности сети, обеспечение бесперебойной работы
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Строительство воздушной линии 10 кВ и 0,4 кВ от СТП до СНТ "Вишневка", L=0.475 км и СКТП-400 кВА, Хабаровский край, район Хабаровский, с. Некрасовка, СДТ «Вишневское»
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | -
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, выдача дополнительной мощности | Объекты включены в рамках технологических присоединений
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВА | - | 0.4
| км | - | 0.475
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательские работы |  | Левин А.Н. |  |  | 08.2016 | 08.2016
| Строительно-монтажные работы |  | АО "Оборонэнерго" филиал "Дальневосточный" (ЭСУ "Хабаровский") |  |  | 09.2016 | 11.2016
| Пуско-наладочные работы |  | АО "Оборонэнерго" филиал "Дальневосточный" (ЭСУ "Хабаровский") |  |  | 11.2016 | 11.2016
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ от ТП-ДЭС1 до п/ст. "Бройлерная", ф.9; ВЛ 0.4 кВ от СТП до СНТ "Вишневка"; СКТП 400 кВА | 0.400 МВА/0.475 км | 25 лет | 0.49831 |  | 0.49831
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 0.49831 |  | 0.49831
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 3.1 2016-2017
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 3.1
1 | Наименование инвестиционного проекта | Приобретение 6 единиц КиаБонго по Хабаровскому краю
2 | Идентификатор проекта | G/ДЛВ/27/04/0031
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2017-10-18
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Лизинг
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | филиал "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Хабаровский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | -
9 | Тип проекта | Поставка
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | ед.
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | -
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обновление автомобильного парка
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Приобретение 6 единиц КиаБонго
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 30А, тел. 8 (4212) 46 33 19, e-mail: agavrilova@dv.oen.su
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Обновление автомобильного парка
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Приобретение 6 единиц КиаБонго
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Министерство обороны РФ
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим способом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Обновление автомобильного парка | Договор лизинга №12-2014 от 13.03.2014 г.
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| количество единиц | - | 6
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Поставка |  | ООО "ЛК "Капитал" |  |  | 01.2016 | 02.2017
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Приобретение 6 единиц КиаБонго по Хабаровскому краю | 6 ед. | 10 лет | 4.8347 |  | 4.8347
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 4.8347 |  | 4.8347
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48