## 11кв источники
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 19 августа 2015 г. № 540-рп.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2019 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 22.081 | 0 | 0 | 22.081 | 0 | 31.9307 | 0 | 0 | 12.8754 | 19.0552 | 9.8497 | 44.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2056 | -41.69 | 19.0552 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 19.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 16.394 | 0 | 0 | 16.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.394 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.394 | -100 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков дл целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 5.687 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 12.8754 | 0 | 0 | 12.8754 | 0 | 7.1884 | 126.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1884 | 126.4011 | 0 | 0 | нд
1 | Хабаровский край
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 19.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 19.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 19.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 0 | нд
1.1.4.1 | ЦОД и СЦ, г. Хабаровск, Серышева, 13 | G/ДЛВ/27/02/0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | Выполнение работ планировалось в 2015 году, но несвоевременное исполнение обязательств подрядной организации привело к затягиванию сроков. В настоящее время ведется судебное разбирательство.
1.1.4.1 | Строительство здания на территории военного городка № 6 в п. Князе - Волконское, Хабаровского края. | G/ДЛВ/27/02/0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Выполнение работ планировалось в 2014 году, но несвоевременное исполнение обязательств подрядной организации привело к затягиванию сроков. В настоящее время договор подряда расторгнут, доходный договор (Договор ТП) в процессе расторжения.
1.1.4.1 | Строительство: ВЛЭП-10кВ иВЛЭп04кВ (в т.ч. столбовые ТП тех. присоединения объектов: жилые дома физ.лиц по адресу:Хаб.край, Бикинский р-н, район им. ЛАЗО (льготники) | J/ДЛВ/27/05/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64093 | 0 | 0 | 0 | 0.64093 | 0.64093 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64093 | нд | Договоры на технологическое присоединение заключаются внепланово, по факту поданных заявок, а исполнение обязательств сетевой организацией перед заявителем ограничено сроком 4-6 месяцев. В связи с этим работы не могут быть запланированы преждевременно.
1.1.4.1 | Строительство: Воздушная линия 0,4 о КТПН-УНР 1264 РУ-0,4 кВ ф.1 до ВРУ-0,4 кВ здания канализационной насосной по адресу: Хабаровский край, ул. Шкотова | J/ДЛВ/27/05/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066784 | 0 | 0 | 0 | 0.066784 | 0.066784 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066784 | нд | Выполнение обязательств перед заявителем. Работы по ПИР выполнены подрядной организацией в 2018 году, СМР выполнены хоз. способом.
1.1.4.1 | Строительство: ЛЭП6-10 кВ до 2КТПн-250/10/0,4кВ, 2 КТП-63/10/0,4 кВ, 2 КТП 63/10/0,4 кВ по адресу: Хаб.край, г. Хабаровск-47, в/ч 25025 | J/ДЛВ/27/05/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13734 | 0 | 0 | 0 | 0.13734 | 0.13734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13734 | нд | Договоры на технологическое присоединение заключаются внепланово, по факту поданных заявок, а исполнение обязательств сетевой организацией перед заявителем ограничено сроком 4-6 месяцев. В связи с этим работы не могут быть запланированы преждевременно.
1.1.4.1 | Строительство: 2 КЛЭП6 кВ (аэродром "Дземги"Комсомольск) | J/ДЛВ/27/05/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0.52235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52235 | нд | выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство: 2 КЛЭП6 кВ (аэродром "Хабаровск" (Большой) | J/ДЛВ/27/05/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085006 | 0 | 0 | 0 | 0.085006 | 0.085006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085006 | нд | выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство: ВЛЭП-10кВ и ВЛЭП-0,4кВ (в т.ч. столбовая ТП) для тех.присоединения объектов физ.лиц по адресу Хаб.край, с.Галкино, р-н им. Лазо, (р/п Переясловка-2), | J/ДЛВ/27/05/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 0.51196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51196 | нд | выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство: ВЛЭП-6кВ (Хабаровск) | J/ДЛВ/27/05/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0909 | 0 | 0 | 0 | 2.0909 | 2.0909 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0909 | нд | Выполнение обязательств перед заявителем. Работа подрядной организации оплачена в полном объеме.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 16.394 | 0 | 0 | 16.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.394 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.394 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Трансформаторная подстанция инв. № 864002401 по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 31 км трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, в/г №23, литера Б61 (ТП-6) | J/ДЛВ/27/01/0170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по ПИР. Строительно-монтажные работы по данному объекту включены в корректировку ИП на 2019 год.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.967 | 0 | 0 | 3.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.967 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.967 | 0 | 0 | 3.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.967 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ЛЭП-10 кВ МГРЭС - ТП-60, инв.№ 00001826, п. Майский, район ул. Синопская-Портовая-501 склад - Константиновское шоссе (Замена АС-50 на СИП - 1543 м., замена кабельного вывода ААБ-10 3*50 - 610 м.) | J/ДЛВ/27/01/01113 | 3.967 | 0 | 0 | 3.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.967 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие претендентов по закупке (31806956755) на выполнение инженерных изысканий и проектных работ (ПИР) по реконструкции объекта. Выполнение строительно-монтажных работ возможно после выполнения ПИР.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 12.427 | 0 | 0 | 12.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.427 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.427 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 12.427 | 0 | 0 | 12.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.427 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.427 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Реконструкция: установка и замена приборов учета на границах раздела со смежными сетевыми организациями (ССО) | H/ДЛВ/27/01/01114 | 0.254 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.254 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.254 | -100 | 0 | 0 | Ведется согласование закупочной процедуры на поставку материалов для выполнения работ
1.2.3.2 | Установка автоматической информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | I/ДЛВ/27/01/01115 | 12.173 | 0 | 0 | 12.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.173 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.173 | -100 | 0 | 0 | Ведется мониторинг и поиск компаний, способных оказать услуги по проектированию системы автоматизированного учета электроэнергии: пред проектное обследование объектов, подготовку проектной и сметной документации, выполнения функции генерального проектировщика проекта АСКУЭ
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6(10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики. Всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Хабаровского края, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства. всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 5.687 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 12.8754 | 0 | 0 | 12.8754 | 0 | 7.1884 | 126.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1884 | 126.4011 | 0 | 0 | нд
1.6 | КЛЭП-10 кВ ТП-274-ТП-276, инв. №00000606, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п.Заветы Ильича, бухта Северная, п-ов Меньшиково (замена КЛ-10кВ СБЛУ 10 3*95 - 2281 м., необходим кабель для прокладки в соленной (морской) воде) | I/ДЛВ/27/01/0151 | 5.687 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.687 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.687 | -100 | 0 | 0 | Отсутствие претендентов по закупке (31806956755) на выполнение инженерных изысканий и проектных работ (ПИР) по реконструкции объекта. Выполнение строительно-монтажных работ возможно после выполнения ПИР.
1.6 | Трансформаторная подстанция инв. № 864002361, Хабаровский край, Хабаровский р-н,с.Гаровка-2,лит.Б1,в/г 14, 1260м на северо-восток от ориентира ул. Центральная 36, с. Ракитное (ТП-40) (замена на БКТП с ТМГ 400кВА 6/0.4, ТМГ 400кВА 10/0.4) | J/ДЛВ/27/01/0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3079 | 0 | 0 | 3.3079 | 0 | 3.3079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3079 | 0 | 0 | 0 | Работы по выполнению реконструкции объекта поданы в корректировку инвестиционной программы на 2018 год. В рассморении корректировки инвестиционной программы на 2018 год отказано (уведомление Комитета по развитию ТЭК Правительства Хабаровского края от 24.04.2018 №12.3.47-10227). В 2018 г. Подрядной организацией выполнены работы по ПИР (окончательный расчет произведен в 1-ом квартале 2019 г.). Выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту включены в корректировку ИП на 2019 год.
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения по Хабаровскому краю | H/ДЛВ/27/03/0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 1.4144 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4144 | нд | 0 | нд | произведена оплата за приобретенные в 1-ом квартале 2019 г. бензокусторез и перфораторы по договору централизованной поставки от 22.09.2017 № 57-2017; приобретены панели ЩО-7 шт; произведена оплата трансформаторов ТМГ-СЭЩ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y и МГ-100 кВа 10/0,4 Y/Y-01 - 1 шт., закупленных для устранения аварий
1.6 | Приобретение МКМ (1 шт) | J/ДЛВ/27/03/0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1532 | 0 | 0 | 8.1532 | 0 | 8.1532 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1532 | нд | 0 | нд | Укомплектование парка автомобильной техники. Работа включена в корректировку ИП на 2019 год.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 22.081 | 0 | 0 | 22.081 | 0 | 31.9307 | 0 | 0 | 12.8754 | 19.0552 | 9.8497 | 44.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2056 | -41.69 | 19.0552 | 0 | нд