## Лист1
Макет 51915 Приложение 7.1 Отчет об исполнении ИП за квартал
Период отчетности 09/2019
Энергообъединение 868103 |  |  | Филиал "Дальневосточный" Оборонэнерго
№№ | Код строки | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования (отчетный год) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб. |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.руб. |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.руб. | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21
| 999 | ВСЕГО | 112.9852 | 22.081 | 31.9307 | 3.106 | 1.4832 | 7.073 | 26.6757 | 8.794 | 3.7716 | 3.108 | 0 | 55.6296 | 0.80771 | 55.0148 | 0.11962 | 81.0546 | 12.9575 | 58.6817 | 0 | 0
1. | 1000 | Техническое перевооружение и реконструкция | 61.471 | 22.081 | 12.8754 | 3.106 | 0.3675 | 7.073 | 9.4239 | 8.794 | 3.0839 | 3.108 | 0 | 9.6363 | 0.12 | 9.6367 | 0.11962 | 48.5956 | -6.0977 | -27.6153 | 0 | 0
1.1. | 1100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 27.467 | 12.427 | 0 | 3.106 | 0 | 3.106 | 0 | 3.107 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.467 | -9.319 | -74.9899 | 0 | 0
1.1.6 | 110000006 | Установка и замена приборов учета на границах раздела со смежными сетевыми организациями (ССО) | Гр 1: 3.866; Гр 2: 0.254; Гр 3: 0; Гр 4: 0.063; Гр 6: 0.063; Гр 8: 0.064; Гр 10: 0.064; Гр 16: 3.866; Гр 17: -0.19; Гр 18: -74.8031; Гр 21: Ведется согласование закупочной процедуры на поставку материалов для выполнения работ
1.1.7 | 110000007 | Установка автоматической информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | Гр 1: 23.601; Гр 2: 12.173; Гр 3: 0; Гр 4: 3.043; Гр 6: 3.043; Гр 8: 3.043; Гр 10: 3.044; Гр 16: 23.601; Гр 17: -9.129; Гр 18: -74.9938; Гр 21: Ведется мониторинг и поиск компаний, способных оказать услуги по проектированию системы автоматизированного учета электроэнергии: пред проектное обследование объектов, подготовку проектной и сметной документации, выполнения функции генерального проектировщика проекта АСКУЭ
1.2. | 1200 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.3. | 1300 | Создание систем телемеханики и связи | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.4. | 1400 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.5. | 1500 | Прочие направления | 34.004 | 9.654 | 12.8754 | 0 | 0.3675 | 3.967 | 9.4239 | 5.687 | 3.0839 | 0 | 0 | 9.6363 | 0.12 | 9.6367 | 0.11962 | 21.1286 | 3.2213 | 33.3673 | 0 | 0
1.5.1 | 150000001 | КЛЭП-10 кВ ТП-274-ТП-276, инв. №00000606, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п.Заветы Ильича, бухта Северная, п-ов Меньшиково (замена КЛ-10кВ СБЛУ 10 3*95 - 2281 м., необходим кабель для прокладке в соленной (морской) воде) | Гр 1: 9.003; Гр 2: 5.687; Гр 3: 0; Гр 8: 5.687; Гр 16: 9.003; Гр 17: -5.687; Гр 18: -100; Гр 21: Отсутствие претендентов по закупке (31806956755) на выполнение инженерных изысканий и проектных работ (ПИР) по реконструкции объекта. Выполнение строительно-монтажных работ возможно после выполнения ПИР.
1.5.2 |  | ЛЭП-10 кВ МГРЭС - ТП-60, инв.№ 00001826, п. Майский, район ул. Синопская-Портовая-501 склад - Константиновское шоссе (Замена АС-50 на СИП - 1543 м., замена кабельного вывода ААБ-10 3*50 - 610 м.) | Гр 1: 3.967; Гр 2: 3.967; Гр 3: 0; Гр 6: 3.967; Гр 16: 3.967; Гр 17: -3.967; Гр 18: -100; Гр 21: Отсутствие претендентов по закупке (31806956755) на выполнение инженерных изысканий и проектных работ (ПИР) по реконструкции объекта. Выполнение строительно-монтажных работ возможно после выполнения ПИР.
1.5.3 |  | Трансформаторная подстанция инв. № 864002401 по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 31 км трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, в/г №23, литера Б61 (ТП-6) | Гр 1: 1.644; Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 16: 1.644; Гр 17: 0; Гр 18: 0; Гр 21: Выполнены работы по ПИР. Строительно-монтажные работы по данному объекту включены в корректировку ИП на 2019 год.
1.5.4 |  | Трансформаторная подстанция инв. № 864002361, Хабаровский край, Хабаровский р-н,с.Гаровка-2,лит.Б1,в/г 14, 1260м на северо-восток от ориентира ул. Центральная 36, с. Ракитное (ТП-40) (замена на БКТП с ТМГ 400кВА 6/0.4, ТМГ 400кВА 10/0.4) | Гр 1: 9.842; Гр 2: 0; Гр 3: 3.3079; Гр 5: 0.3675; Гр 9: 2.9404; Гр 16: 6.5341; Гр 17: 3.3079; Гр 18: 0; Гр 21: Работы по выполнению реконструкции объекта поданы в корректировку инвестиционной программы на 2018 год. В рассморении корректировки инвестиционной программы на 2018 год отказано (уведомление Комитета по развитию ТЭК Правительства Хабаровского края от 24.04.2018 №12.3.47-10227). работы по данному объекту включены в корректировку ИП на 2019 год.
1.5.5 | 150000005 | Приобретение имущества производственного назначения по Хабаровскому краю | 1.394 | 0 | 1.4144 |  |  |  | 1.2709 |  | 0.14354 |  |  | 1.1787 | 0.12 | 1.1787 | 0.11962 | -0.020412 | 1.4144 | 0 |  |  | произведена оплата за приобретенные в 1-ом квартале 2019 г. бензокусторез и перфораторы по договору централизованной поставки от 22.09.2017 № 57-2017; произведена оплата и ввод в эксплуатацию трансформатора ТМГ-СЭЩ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y, закупленного для устранения аварийной ситуации; закуплены и установлены в ТП панели ЩО - 7 шт.; для устранения аварии на ТП закуплен ТМ ТМГ-100 кВа 10/0,4 Y/Y-01 - 1 шт.
1.5.6 |  | Приобретение МКМ (1 шт) | Гр 1: 8.154; Гр 2: 0; Гр 3: 8.1532; Гр 7: 8.153; Гр 12: 8.4576; Гр 14: 8.458; Гр 16: 0.00084746; Гр 17: 8.153; Гр 18: 0; Гр 21: Укомплектование парка автомобильной техники. Работа включена в корректировку ИП на 2019 год.
2. | 2000 | Новое строительство | 51.5142 | 0 | 19.0552 | 0 | 1.1157 | 0 | 17.2518 | 0 | 0.68771 | 0 | 0 | 45.9933 | 0.68771 | 45.3781 | 0 | 32.459 | 19.0552 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2. | 2200 | Прочее новое строительство | 51.5142 | 0 | 19.0552 | 0 | 1.1157 | 0 | 17.2518 | 0 | 0.68771 | 0 | 0 | 45.9933 | 0.68771 | 45.3781 | 0 | 32.459 | 19.0552 | 0 | 0 | 0
2.2.1 |  | ЦОД и СЦ, г. Хабаровск, Серышева, 13 | Гр 1: 30.068; Гр 2: 0; Гр 3: 15; Гр 7: 15; Гр 12: 41.6506; Гр 14: 45.2241; Гр 16: 15.068; Гр 17: 15; Гр 18: 0; Гр 21: Выполнение работ планировалось в 2015 году, но несвоевременное исполнение обязательств подрядной организации привело к затягиванию сроков. В настоящее время ведется судебное разбирательство.
2.2.2 |  | Строительство здания на территории военного городка № 6 в п. Князе - Волконское, Хабаровского края. | Гр 1: 5.761; Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 16: 5.761; Гр 17: 0; Гр 18: 0; Гр 21: Выполнение работ планировалось в 2014 году, но несвоевременное исполнение обязательств подрядной организации привело к затягиванию сроков. В настоящее время договор подряда расторгнут, доходный договор (Договор ТП) находится на стадии подписания дополнительного соглашения.
2.2.3 |  | ВЛЭП-10 кВ к ВЛЭП 0.4 кВ по адресу: Хабаровский край, Бикинский р-н, район им. Лазо (льготники) | Гр 1: 4.877; Гр 2: 0; Гр 3: 0.64093; Гр 5: 0.23203; Гр 7: 0.21868; Гр 9: 0.19023; Гр 12: 0.64093; Гр 13: 0.19023; Гр 16: 4.236; Гр 17: 0.64093; Гр 18: 0; Гр 21: Договоры на технологическое присоединение заключаются внепланово, по факту поданных заявок, а исполнение обязательств сетевой организацией перед заявителем ограничено сроком 4-6 месяцев. В связи с этим работы не могут быть запланированы преждевременно.
2.2.5 |  | Строительство ЛЭП6-10 кВ до 2КТПн-250/10/0,4кВ, 2 КТП-63/10/0,4 кВ, 2 КТП 63/10/0,4 кВ по адресу: Хаб.край, г. Хабаровск-47, в/ч 25025 | Гр 1: 1.046; Гр 2: 0; Гр 3: 0.13734; Гр 5: 0.049776; Гр 7: 0.046716; Гр 9: 0.040845; Гр 12: 0.13734; Гр 13: 0.040845; Гр 16: 0.90871; Гр 17: 0.13734; Гр 18: 0; Гр 21: Договоры на технологическое присоединение заключаются внепланово, по факту поданных заявок, а исполнение обязательств сетевой организацией перед заявителем ограничено сроком 4-6 месяцев. В связи с этим работы не могут быть запланированы преждевременно.
2.2.6 |  | 2 КЛЭП6 кВ (аэродром "Дземги"Комсомольск) | Гр 1: 1.342; Гр 2: 0; Гр 3: 0.52235; Гр 5: 0.44722; Гр 7: 0.075128; Гр 12: 0.11989; Гр 16: 0.81965; Гр 17: 0.52235; Гр 18: 0; Гр 21: выполнение обязательств перед заявителем
2.2.7 |  | 2 КЛЭП6 кВ (аэродром "Хабаровск" (Большой) | Гр 1: 1.312; Гр 2: 0; Гр 3: 0.085006; Гр 5: 0.043628; Гр 7: 0.041378; Гр 12: 0.085006; Гр 16: 1.227; Гр 17: 0.085006; Гр 18: 0; Гр 21: выполнение обязательств перед заявителем
2.2.8 |  | ВЛЭП-10кВ и ВЛЭП-0,4кВ (в т.ч. столбовая ТП) для тех.присоединения объектов физ.лиц по адресу Хаб.край, с.Галкино, р-н им. Лазо, (р/п Переясловка-2), | Гр 1: 5.572; Гр 2: 0; Гр 3: 0.51196; Гр 5: 0.1855; Гр 7: 0.17468; Гр 9: 0.15178; Гр 12: 0.51196; Гр 13: 0.15178; Гр 16: 5.06; Гр 17: 0.51196; Гр 18: 0; Гр 21: выполнение обязательств перед заявителем
2.2.9 |  | ВЛЭП-6кВ (Хабаровск) | Гр 1: 1.61; Гр 2: 0; Гр 3: 2.0909; Гр 5: 0.090764; Гр 7: 1.6952; Гр 9: 0.30485; Гр 12: 2.7809; Гр 13: 0.30485; Гр 16: -0.48085; Гр 17: 2.0909; Гр 18: 0; Гр 21: Выполнение обязательств перед заявителем. Работа подрядной организации оплачена в полном объеме.
2.2.10 |  | Строительство: Воздушная линия 0,4 о КТПН-УНР 1264 РУ-0,4 кВ ф.1 до ВРУ-0,4 кВ здания канализационной насосной по адресу: Хабаровский край, ул. Шкотова | Гр 1: -0.073792; Гр 2: 0; Гр 3: 0.066784; Гр 5: 0.066784; Гр 12: 0.066784; Гр 14: 0.15399; Гр 16: -0.14058; Гр 17: 0.066784; Гр 18: 0; Гр 21: Выполнение обязательств перед заявителем. Объем финансирования определялся стоимостью работ по подготовке ПИР по договору с подрядной организацией. Работы по ПИР выполнены подрядной организацией в 2018 году, СМР поизводились хоз. способом.
| 4000 | Справочно
3.0. | 3100 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
5000
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Коростылев Апександр Николаевич | Гр 1: начальник УТПиКС; Гр 2: (4212) 46 33 19 доб. 111; Гр 3: akorostylev@dv.oen.su
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Маталыга Наталья Сергеевна | Гр 1: ведущий инженер КТПиКС; Гр 2: (4212) 46 33 19 доб. 134; Гр 3: nmatalyga@dv.oen.su
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: в графе "Наименование объекта" для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Note on H31: Гаврилова Анастасия: оплата аванса (2090125.04)
Note on H32: Гаврилова Анастасия: оплата аванса (448303.76)
Note on H33: Гаврилова Анастасия: договор от 18.12.2018 № 225-ДЛВ-2018
Note on H34: Гаврилова Анастасия: договор от 19.11.2018 № КС/9
Note on H35: Гаврилова Анастасия: договор от 01.10.2018 № КС/6
Note on H36: Гаврилова Анастасия: договор от 06.11.2018 № КС/8. 690 т. р. - аванс оплаченный