## Лист1
Макет 51916 Приложение 7.2 Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации ИП компании
Период отчетности 09/2019
Энергообъединение 868103 |  |  | Филиал "Дальневосточный" Оборонэнерго
№№ | Код строки | Наименование объекта * | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики объектов | [14 empty] | Примечания
[23 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Мощность, МВт | Тепловая энергия, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество силовых трансформаторов, шт | Марка силовых трансформаторов | Мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36
| 999 | ВСЕГО | 22.081 | 0.396 | 7.769 | 13.689 | 0.227 | 31.9307 | 2.38 | 13.475 | 5.8797 | 10.1959 | 9.8497 | 1.984 | 5.706 | -7.8093 | 9.9689 | 63.3204 | 2.3 | 44.4081 | 5.8797 | 10.7326 |  |  | 0 | 0 |  |  | 21 |  | 12.07 |  |  |  |  | 30.577
1. | 1000 | Техническое перевооружение и реконструкция | 22.081 | 0.396 | 7.769 | 13.689 | 0.227 | 12.8754 | 0.3675 | 2.9404 | 1.4144 | 8.1532 | -9.2056 | -0.0285 | -4.8286 | -12.2746 | 7.9262 | 9.872 | 0 | 0 | 1.4144 | 8.4576 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 |  | 2.97 |  |  |  |  | 3.617
1.1. | 1100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 12.427 | 0 | 3.652 | 8.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.427 | 0 | -3.652 | -8.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 |  | 1.93 |  |  |  |  | 0.72
1.1.6 | 110000006 | Установка и замена приборов учета на границах раздела со смежными сетевыми организациями (ССО) | Гр 1: 0.254; Гр 4: 0.254; Гр 6: 0; Гр 11: -0.254; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: -0.254; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.1.7 | 110000007 | Установка автоматической информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | Гр 1: 12.173; Гр 3: 3.652; Гр 4: 8.521; Гр 6: 0; Гр 11: -12.173; Гр 12: 0; Гр 13: -3.652; Гр 14: -8.521; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.2. | 1200 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | bar: Гр 2 to Гр 5; Гр 7 to Гр 10; Гр 17 to Гр 36
1.3. | 1300 | Создание систем телемеханики и связи | bar: Гр 2 to Гр 5; Гр 7 to Гр 10; Гр 17 to Гр 36
1.4. | 1400 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | bar: Гр 2 to Гр 5; Гр 7 to Гр 10; Гр 17 to Гр 36
1.5. | 1500 | Прочие направления | 9.654 | 0.396 | 4.117 | 4.914 | 0.227 | 12.8754 | 0.3675 | 2.9404 | 1.4144 | 8.1532 | 3.2214 | -0.0285 | -1.1766 | -3.4996 | 7.9262 | 9.872 | 0 | 0 | 1.4144 | 8.4576 |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 2.8 |  |  |  |  | 4.434
1.5.1 | 150000001 | КЛЭП-10 кВ ТП-274-ТП-276, инв. №00000606, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п.Заветы Ильича, бухта Северная, п-ов Меньшиково (замена КЛ-10кВ СБЛУ 10 3*95 - 2281 м., необходим кабель для прокладке в соленной (морской) воде) | Гр 1: 5.687; Гр 3: 2.768; Гр 4: 2.772; Гр 5: 0.147; Гр 6: 0; Гр 11: -5.687; Гр 12: 0; Гр 13: -2.768; Гр 14: -2.772; Гр 15: -0.147; Гр 16: 0; Гр 30: 2018; Гр 31: 20; Гр 33: СБ 3х95; Гр 34: 2.281
1.5.2 |  | ЛЭП-10 кВ МГРЭС - ТП-60, инв.№ 00001826, п. Майский, район ул. Синопская-Портовая-501 склад - Константиновское шоссе (Замена АС-50 на СИП - 1543 м., замена кабельного вывода ААБ-10 3*50 - 610 м.) | Гр 1: 3.967; Гр 2: 0.396; Гр 3: 1.349; Гр 4: 2.142; Гр 5: 0.08; Гр 6: 0; Гр 11: -3.967; Гр 12: -0.396; Гр 13: -1.349; Гр 14: -2.142; Гр 15: -0.08; Гр 16: 0; Гр 30: 2019; Гр 31: 10; Гр 33: АС-50, ААБ-10 3*50; Гр 34: 2.153
1.5.3 | 150000005 | Трансформаторная подстанция инв. № 864002401 по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 31 км трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, в/г №23, литера Б61 (ТП-6) | Гр 1: 0; Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 5: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0; Гр 25: 2019; Гр 26: 25; Гр 27: 2; Гр 28: ТМ-1000; Гр 29: 2
1.5.4 | 150000006 | Трансформаторная подстанция инв. № 864002361, Хабаровский край, Хабаровский р-н,с.Гаровка-2,лит.Б1,в/г 14, 1260м на северо-восток от ориентира ул. Центральная 36, с. Ракитное (ТП-40) (замена на БКТП с ТМГ 400кВА 6/0.4, ТМГ 400кВА 10/0.4) | Гр 1: 0; Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 5: 0; Гр 6: 3.3079; Гр 7: 0.3675; Гр 8: 2.9404; Гр 11: 3.3079; Гр 12: 0.3675; Гр 13: 2.9404; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0; Гр 25: 2019; Гр 26: 25; Гр 27: 2; Гр 28: ТМ-400; Гр 29: 0.8
1.5.5 | 150000007 | Приобретение имущества производственного назначения по Хабаровскому краю | Гр 1: 0; Гр 6: 1.4144; Гр 9: 1.4144; Гр 11: 1.4144; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 1.4144; Гр 15: 0; Гр 16: 1.4144; Гр 19: 1.4144; Гр 36: приобретено: бензокусторез - 1 шт; перфоратор - 2 шт.; МГ-СЭЩ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y -1 шт.; панели ЩО - 7 шт; ТМ ТМГ-100 кВа 10/0,4 Y/Y-01 - 1 шт.
1.5.6 | 150000008 | Приобретение МКМ (1 шт) | Гр 1: 0; Гр 6: 8.1532; Гр 10: 8.1532; Гр 11: 8.1532; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 8.1532; Гр 16: 8.4576; Гр 20: 8.4576; Гр 36: многофункциональный кран-манипулятор - 1 шт.
2. | 2000 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 2.0125 | 10.5347 | 4.4653 | 2.0428 | 19.0552 | 2.0125 | 10.5347 | 4.4653 | 2.0428 | 53.4484 | 2.3 | 44.4081 | 4.4653 | 2.2749 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 9.1 |  |  |  |  | 26.96
2.1. | 2100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | bar: Гр 2 to Гр 5; Гр 7 to Гр 10; Гр 17 to Гр 36
2.2. | 2200 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 2.0125 | 10.5347 | 4.4653 | 2.0428 | 19.0552 | 2.0125 | 10.5347 | 4.4653 | 2.0428 | 53.4484 | 2.3 | 44.4081 | 4.4653 | 2.2749 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 9.1 |  |  |  |  | 26.96
2.2.1 | 220000001 | ЦОД и СЦ, г. Хабаровск, Серышева, 13 | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 10.5347 | 4.4653 |  | 15 | 0 | 10.5347 | 4.4653 | 0 | 49.1056 |  | 44.4081 | 4.4653 | 0.23216 |  |  |  |  | 2017 | 25 | 2 | ТМ-2500 | 5 | 2017 | 20 |  | ААБл 3х240, АПВбШв 4х240, АПВбШв 5х240 | 13.82
2.2.2 | 220000002 | Строительство здания на территории военного городка № 6 в п. Князе - Волконское, Хабаровского края. | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0; Гр 25: 2017; Гр 26: 25; Гр 27: 4; Гр 28: ТМ-400; Гр 29: 1.6; Гр 30: 2017; Гр 31: 20; Гр 33: ААБ 4х25, ААБ 4х25, ААБ 4х70, ААБ 4х95, ААБ 4х120, ААБ 3х120; Гр 34: 3
2.2.3 | 220000003 | ВЛЭП-10 кВ к ВЛЭП 0.4 кВ по адресу: Хабаровский край, Бикинский р-н, район им. Лазо (льготники) | Гр 1: 0; Гр 6: 0.64093; Гр 10: 0.64093; Гр 11: 0.64093; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0.64093; Гр 16: 0.64093; Гр 20: 0.64093
2.2.4 | 220000004 | Строительство ВЛ-0,4 кВ длинной 210м от КТПН-УРН 1264 РУ-0.4 кВ ф.1 до ВРУ-0.4 кВ здания канализационной насосной по адресу: Хабаровский край, ул. Шкотова | Гр 1: 0; Гр 6: 0.066784; Гр 10: 0.066784; Гр 11: 0.066784; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0.066784; Гр 16: 0.066784; Гр 20: 0.066784
2.2.5 | 220000005 | Строительство ЛЭП6-10 кВ до 2КТПн-250/10/0,4кВ, 2 КТП-63/10/0,4 кВ, 2 КТП 63/10/0,4 кВ по адресу: Хаб.край, г. Хабаровск-47, в/ч 25025 | Гр 1: 0; Гр 6: 0.13734; Гр 10: 0.13734; Гр 11: 0.13734; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0.13734; Гр 16: 0.13734; Гр 20: 0.13734
|  | 2 КЛЭП6 кВ (аэродром "Дземги"Комсомольск) | Гр 1: 0; Гр 6: 0.52235; Гр 7: 0.40246; Гр 10: 0.11989; Гр 11: 0.52235; Гр 12: 0.40246; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0.11989; Гр 16: 0.11989; Гр 20: 0.11989
|  | 2 КЛЭП6 кВ (аэродром "Хабаровск" (Большой) | Гр 1: 0; Гр 6: 0.085006; Гр 10: 0.085006; Гр 11: 0.085006; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0.085006; Гр 16: 0.085006; Гр 20: 0.085006
|  | ВЛЭП-10кВ и ВЛЭП-0,4кВ (в т.ч. столбовая ТП) для тех.присоединения объектов физ.лиц по адресу Хаб.край, с.Галкино, р-н им. Лазо, (р/п Переясловка-2), | Гр 1: 0; Гр 6: 0.51196; Гр 10: 0.51196; Гр 11: 0.51196; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0.51196; Гр 16: 0.51196; Гр 20: 0.51196
|  | ВЛЭП-6кВ (Хабаровск) | Гр 1: 0; Гр 6: 2.0909; Гр 7: 1.61; Гр 10: 0.48085; Гр 11: 2.0909; Гр 12: 1.61; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0.48085; Гр 16: 2.7809; Гр 17: 2.3; Гр 20: 0.48085
| 4000 | Справочно
3.0. | 3100 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | bar: Гр 2 to Гр 5; Гр 7 to Гр 10; Гр 17 to Гр 36
5000
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Коростылев Апександр Николаевич | Гр 1: начальник УТПиКС; Гр 2: (4212) 46 33 19 доб. 111; Гр 3: akorostylev@dv.oen.su
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Маталыга Наталья Сергеевна | Гр 1: ведущий инженер КТПиКС; Гр 2: (4212) 46 33 19 доб. 134; Гр 3: nmatalyga@dv.oen.su
* - c разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в пргнозные цены планируемого периода с НДС
Note on Z29: Гаврилова Анастасия: с НДС 18%