## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2019 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за II квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД"
об исполнении инвестиционной программы
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 11 октября 2018 года № 663-рп
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.07.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ВСЕГО по Хабаровскому краю | Г | нд | нд | нд | 14.0196 | 226.8753 | 66.7293 | 160.146 | 126.1069 | 34.2803 | 0 | 0 | 0 | 13.8158 | 0 | 20.4645 | 126.1069 | 0 | 125.8656 | -13.8158 | 0 | нд
в том числе:
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 14.0196 | 226.8753 | 66.7293 | 160.146 | 126.1069 | 34.2803 | 0 | 0 | 0 | 13.8158 | 0 | 20.4645 | 126.1069 | 0 | 125.8656 | -13.8158 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 14.0196 | 226.8753 | 66.7293 | 160.146 | 126.1069 | 34.2803 | 0 | 0 | 0 | 13.8158 | 0 | 20.4645 | 126.1069 | 0 | 125.8656 | -13.8158 | 0 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 9.7987 | 9.7987 | 2.1627 | 7.636 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 7.636 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 9.7987 | 9.7987 | 2.1627 | 7.636 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 7.636 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция КТП-400/6" № 27 ст. Хабаровск-2 | G_ДВОСТ-3 | нд | нд | нд | 5.5779 | 5.5779 | 1.3347 | 4.2432 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 4.2432 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция- 202" ст. Бикин | G_ДВОСТ-4 | нд | нд | нд | 4.2209 | 4.2209 | 0.828 | 3.3929 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 3.3929 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.2209 | 217.0765 | 64.5666 | 152.5099 | 124.0869 | 34.2803 | 0 | 0 | 0 | 13.8158 | 0 | 20.4645 | 124.0869 | 0 | 118.2296 | -13.8158 | 0 | нд
1.1.2.2.1.1 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 6 кВ, 10 кВ) ф. 5, ст. Болонь | G_ДВОСТ-5 | нд | нд | нд | 93.4548 | 93.4548 | 45.1906 | 48.2642 | 14.996 | 14.9958 | 0 | 0 | 0 | 13.8158 | 0 | 1.18 | 14.996 | 0 | 33.2684 | -13.8158 | 0 | Оплата выполненных работ в соответствии с условиями договора
1.1.2.2.1.2 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ", Ф-7 от ОПП ст. Бикин | G_ДВОСТ-6 | нд | нд | нд | 6.8759 | 6.8759 | 0.73467 | 6.1412 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7842 | 0 | 6.1412 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.1.3 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ 10 кВ Ягдынья 263 км" (Ф-16 Адникан-Эльга) | G_ДВОСТ-7 | нд | нд | нд | 25.5879 | 25.5879 | 4.5546 | 21.0334 | 23.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3553 | 0 | 21.0334 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.1.4 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 к В" от КТП-2 г. Хабаровск, ул. Уборевича, Щорса, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-8 | нд | нд | нд | 5.796 | 5.796 | 0.55039 | 5.2456 | 5.2904 | 2.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9338 | 5.2904 | 0 | 2.3118 | 0 | 0 | Оплата выполненных работ в соответствии с условиями договора
1.1.2.2.1.5 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-22 г. Хабаровск, ул. Беломорская | G_ДВОСТ-12 | нд | нд | нд | 3.1923 | 3.1923 | 0.58118 | 2.6111 | 2.914 | 1.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5596 | 2.914 | 0 | 1.0516 | 0 | 0 | Оплата выполненных работ в соответствии с условиями договора
1.1.2.2.1.6 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-23 г. Хабаровск, ул. Деповская, Декабристов | G_ДВОСТ-13 | нд | нд | нд | 8.3885 | 8.3885 | 0.85518 | 7.5333 | 7.6569 | 0.49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49694 | 7.6569 | 0 | 7.0364 | 0 | 0 | Оплата выполненных работ в соответствии с условиями договора
1.1.2.2.1.7 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10 кВ" (ф. 9, ст. Высокогорная) | G_ДВОСТ-23 | нд | нд | нд | 13.0216 | 13.0216 | 2.3677 | 10.6539 | 12.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6064 | 0 | 10.6539 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.1.13 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ Уборевича" от КТП-38 г. Хабаровск | G_ДВОСТ-47 | нд | нд | нд | 4.3101 | 4.3101 | 0.63176 | 3.6784 | 3.9342 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 3.9342 | 0 | 2.8604 | 0 | 0 | Оплата выполненных работ в соответствии с условиями договора
1.1.2.2.1.14 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-7 г. Хабаровск, ул. Щорса | G_ДВОСТ-48 | нд | нд | нд | 3.6732 | 3.6732 | 0.4559 | 3.2173 | 3.3532 | 0.59141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59141 | 3.3532 | 0 | 2.6258 | 0 | 0 | Оплата выполненных работ в соответствии с условиями договора
1.1.2.2.1.15 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-16 г. Хабаровск, ул. Охотничья | G_ДВОСТ-49 | нд | нд | нд | 5.2619 | 5.2619 | 0.5472 | 4.7147 | 4.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8027 | 0 | 4.7147 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.1.16 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-54 г.Хабаровск, ул. Паровозная | G_ДВОСТ-50 | нд | нд | нд | 3.3338 | 3.3338 | 0.68401 | 2.6498 | 3.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0484 | 0 | 2.6498 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.1.17 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-59 г.Хабаровск, ул. Каховская | G_ДВОСТ-51 | нд | нд | нд | 5.3436 | 5.3436 | 0.78056 | 4.5631 | 4.8774 | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.458 | 4.8774 | 0 | 0.10509 | 0 | 0 | Оплата выполненных работ в соответствии с условиями договора
1.1.2.2.1.18 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-5, (г. Хабаровск, ул. Перекопская) | G_ДВОСТ-52 | нд | нд | нд | 10.6154 | 10.6154 | 0.81643 | 9.799 | 9.6888 | 4.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2351 | 9.6888 | 0 | 5.5639 | 0 | 0 | Оплата выполненных работ в соответствии с условиями договора
1.1.2.2.1.19 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" от ТП-10, (ВЛ, КЛ г. Хабаровск, ул. Аэродромная, пр. 60 лет Октября) | G_ДВОСТ-53 | нд | нд | нд | 4.4068 | 4.4068 | 1.3017 | 3.1051 | 4.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0226 | 0 | 3.1051 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.1.20 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-Котельная (п. Корфовский, ул. Приморская, пер. Приморский) | G_ДВОСТ-54 | нд | нд | нд | 4.0486 | 4.0486 | 0.67341 | 3.3752 | 3.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6953 | 0 | 3.3752 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.1.21 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Кругликово" от КТП "Школа", (с. Кругликово, ул. Владивостокская, Школьная) | G_ДВОСТ-55 | нд | нд | нд | 6.385 | 6.385 | 1.5597 | 4.8253 | 5.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8255 | 0 | 4.8253 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.1.22 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-44 (г. Хабаровск, пер. Школьный, пер. Машинистов, ул. Пропарочная) | G_ДВОСТ-56 | нд | нд | нд | 5.2668 | 5.2668 | 0.50474 | 4.7621 | 4.8077 | 4.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1918 | 4.8077 | 0 | 0.57032 | 0 | 0 | Оплата выполненных работ в соответствии с условиями договора
1.1.2.2.1.23 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Красная Речка" (ул. Кустанайская) | G_ДВОСТ-57 | нд | нд | нд | 4.5939 | 4.5939 | 1.2131 | 3.3808 | 4.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.193 | 0 | 3.3808 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.1.24 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ пост машиниста" (г. Хабаровск, от ТП-14 в сторону станции ОПРС в/ч 42838 АО "Оборонэнерго" | G_ДВОСТ-58 | нд | нд | нд | 3.5205 | 3.5205 | 0.56382 | 2.9566 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0 | 2.9566 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2019 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) за II квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД"
об исполнении инвестиционной программы
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 11 октября 2018 года № 663-рп
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ВСЕГО по Хабаровскому краю | 126.1069 | 0 | 0 | 126.1069 | 0 | 34.2803 | 0 | 0 | 34.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4645 | 0 | 0 | 20.4645 | 0
в том числе:
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | 126.1069 | 0 | 0 | 126.1069 | 0 | 34.2803 | 0 | 0 | 34.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4645 | 0 | 0 | 20.4645 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 126.1069 | 0 | 0 | 126.1069 | 0 | 34.2803 | 0 | 0 | 34.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4645 | 0 | 0 | 20.4645 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 2.02 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 2.02 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция КТП-400/6" № 27 ст. Хабаровск-2 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция- 202" ст. Бикин | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 124.0869 | 0 | 0 | 124.0869 | 0 | 34.2803 | 0 | 0 | 34.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4645 | 0 | 0 | 20.4645 | 0
1.1.2.2.1.1 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 6 кВ, 10 кВ) ф. 5, ст. Болонь | 14.996 | 0 | 0 | 14.996 | 0 | 14.9958 | 0 | 0 | 14.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 25.02 | 39.026 | 10.0242
1.1.2.2.1.2 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ", Ф-7 от ОПП ст. Бикин | 1.7842 | 0 | 0 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 1.81
1.1.2.2.1.3 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ 10 кВ Ягдынья 263 км" (Ф-16 Адникан-Эльга) | 23.3553 | 0 | 0 | 23.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 23.75
1.1.2.2.1.4 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 к В" от КТП-2 г. Хабаровск, ул. Уборевича, Щорса, Пассажирская, Объединенная | 5.2904 | 0 | 0 | 5.2904 | 0 | 2.9338 | 0 | 0 | 2.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9338 | 0 | 0 | 2.9338 | 0 | 5.38 | 0 | 2.4462
1.1.2.2.1.5 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-22 г. Хабаровск, ул. Беломорская | 2.914 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 1.5596 | 0 | 0 | 1.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5596 | 0 | 0 | 1.5596 | 0 | 2.96 | 0 | 1.4004
1.1.2.2.1.6 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-23 г. Хабаровск, ул. Деповская, Декабристов | 7.6569 | 0 | 0 | 7.6569 | 0 | 0.49694 | 0 | 0 | 0.49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49694 | 0 | 0 | 0.49694 | 0 | 7.79 | 0 | 7.2931
1.1.2.2.1.7 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10 кВ" (ф. 9, ст. Высокогорная) | 12.6064 | 0 | 0 | 12.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 0 | 12.82
1.1.2.2.1.13 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ Уборевича" от КТП-38 г. Хабаровск | 3.9342 | 0 | 0 | 3.9342 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 4 | 0 | 3.182
1.1.2.2.1.14 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-7 г. Хабаровск, ул. Щорса | 3.3532 | 0 | 0 | 3.3532 | 0 | 0.59141 | 0 | 0 | 0.59141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59141 | 0 | 0 | 0.59141 | 0 | 3.41 | 0 | 2.8186
1.1.2.2.1.15 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-16 г. Хабаровск, ул. Охотничья | 4.8027 | 0 | 0 | 4.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 4.88
1.1.2.2.1.16 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-54 г.Хабаровск, ул. Паровозная | 3.0484 | 0 | 0 | 3.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1
1.1.2.2.1.17 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-59 г.Хабаровск, ул. Каховская | 4.8774 | 0 | 0 | 4.8774 | 0 | 4.458 | 0 | 0 | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.458 | 0 | 0 | 4.458 | 0 | 4.96 | 0 | 0.502
1.1.2.2.1.18 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-5, (г. Хабаровск, ул. Перекопская) | 9.6888 | 0 | 0 | 9.6888 | 0 | 4.2351 | 0 | 0 | 4.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2351 | 0 | 0 | 4.2351 | 0 | 9.85 | 0 | 5.6149
1.1.2.2.1.19 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" от ТП-10, (ВЛ, КЛ г. Хабаровск, ул. Аэродромная, пр. 60 лет Октября) | 4.0226 | 0 | 0 | 4.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 4.09
1.1.2.2.1.20 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-Котельная (п. Корфовский, ул. Приморская, пер. Приморский) | 3.6953 | 0 | 0 | 3.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 3.76
1.1.2.2.1.21 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Кругликово" от КТП "Школа", (с. Кругликово, ул. Владивостокская, Школьная) | 5.8255 | 0 | 0 | 5.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 5.92
1.1.2.2.1.22 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-44 (г. Хабаровск, пер. Школьный, пер. Машинистов, ул. Пропарочная) | 4.8077 | 0 | 0 | 4.8077 | 0 | 4.1918 | 0 | 0 | 4.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1918 | 0 | 0 | 4.1918 | 0 | 4.89 | 0 | 0.69822
1.1.2.2.1.23 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Красная Речка" (ул. Кустанайская) | 4.193 | 0 | 0 | 4.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 4.26
1.1.2.2.1.24 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ пост машиниста" (г. Хабаровск, от ТП-14 в сторону станции ОПРС в/ч 42838 АО "Оборонэнерго" | 3.235 | 0 | 0 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 3.29
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2019 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
Отчет о реализации инвестиционной программы Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД"
об исполнении инвестиционной программы
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 11 октября 2018 года № 663-рп
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года , млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ВСЕГО по Хабаровскому краю | Г | нд | нд | 56.5502 | нд | 135.7175 | нд | 106.8737 | нд | 28.5669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.5132 | нд | 0 | нд | 17.0538 | нд | 106.8737 | нд | 0 | нд | 95.3606 | нд | -11.5132 | нд | 0 | нд
| в том числе: | [29 empty] | 0
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | нд | 56.5502 | нд | 135.7175 | нд | 106.8737 | нд | 28.5669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.5132 | нд | 0 | нд | 17.0538 | нд | 106.8737 | нд | 0 | нд | 95.3606 | нд | -11.5132 | нд | 0 | нд
в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 56.5502 | нд | 135.7175 | нд | 106.8737 | нд | 28.5669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.5132 | нд | 0 | нд | 17.0538 | нд | 106.8737 | нд | 0 | нд | 95.3606 | нд | -11.5132 | нд | 0 | нд
| в том числе: | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | нд | нд | 1.8328 | нд | 6.4722 | нд | 1.712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.712 | нд | 0 | нд | 1.712 | нд | 0 | нд | 0 | нд
| в том числе: | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | нд | нд | 1.8328 | нд | 6.4722 | нд | 1.712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.712 | нд | 0 | нд | 1.712 | нд | 0 | нд | 0 | нд
| в том числе: | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция КТП-400/6" № 27 ст. Хабаровск-2 | G_ДВОСТ-3 | нд | нд | 1.1311 | нд | 3.5969 | нд | 0.958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.958 | нд | 0 | нд | 0.958 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция- 202" ст. Бикин | G_ДВОСТ-4 | нд | нд | 0.70169 | нд | 2.8753 | нд | 0.754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.754 | нд | 0 | нд | 0.754 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | 54.7175 | нд | 129.2452 | нд | 105.1617 | нд | 28.5669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.5132 | нд | 0 | нд | 17.0538 | нд | 105.1617 | нд | 0 | нд | 93.6486 | нд | -11.5132 | нд | 0 | нд
| в том числе: | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | 54.7175 | нд | 129.2452 | нд | 105.1617 | нд | 28.5669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.5132 | нд | 0 | нд | 17.0538 | нд | 105.1617 | нд | 0 | нд | 93.6486 | нд | -11.5132 | нд | 0 | нд
| в том числе: | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 0
1.1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 6 кВ, 10 кВ) ф. 5, ст. Болонь | G_ДВОСТ-5 | нд | нд | 38.2971 | нд | 40.9053 | нд | 12.7119 | нд | 12.4965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.5132 | нд | 0 | нд | 0.98333 | нд | 12.7119 | нд | 0 | нд | 1.1987 | нд | -11.5132 | нд | 0 | Оплата выполненных работ в соответствии с условиями договора
1.1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ", Ф-7 от ОПП ст. Бикин | G_ДВОСТ-6 | нд | нд | 0.6226 | нд | 5.203 | нд | 1.512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.512 | нд | 0 | нд | 1.512 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ 10 кВ Ягдынья 263 км" (Ф-16 Адникан-Эльга) | G_ДВОСТ-7 | нд | нд | 3.8598 | нд | 17.8249 | нд | 19.7926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.7926 | нд | 0 | нд | 19.7926 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 к В" от КТП-2 г. Хабаровск, ул. Уборевича, Щорса, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-8 | нд | нд | 0.46643 | нд | 4.4454 | нд | 4.4834 | нд | 2.4448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4448 | нд | 4.4834 | нд | 0 | нд | 4.4834 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-22 г. Хабаровск, ул. Беломорская | G_ДВОСТ-12 | нд | нд | 0.49252 | нд | 2.2128 | нд | 2.4695 | нд | 1.2996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2996 | нд | 2.4695 | нд | 0 | нд | 2.4695 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.6 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-23 г. Хабаровск, ул. Деповская, Декабристов | G_ДВОСТ-13 | нд | нд | 0.72473 | нд | 6.3841 | нд | 6.4889 | нд | 0.41412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41412 | нд | 6.4889 | нд | 0 | нд | 6.4889 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.7 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10 кВ" (ф. 9, ст. Высокогорная) | G_ДВОСТ-23 | нд | нд | 2.0065 | нд | 9.0287 | нд | 10.6834 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.6834 | нд | 0 | нд | 10.6834 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ Уборевича" от КТП-38 г. Хабаровск | G_ДВОСТ-47 | нд | нд | 0.53539 | нд | 3.1173 | нд | 3.3341 | нд | 0.68167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68167 | нд | 3.3341 | нд | 0 | нд | 3.3341 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.14 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-7 г. Хабаровск, ул. Щорса | G_ДВОСТ-48 | нд | нд | 0.38636 | нд | 2.7265 | нд | 2.8417 | нд | 0.49284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49284 | нд | 2.8417 | нд | 0 | нд | 2.8417 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.15 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-16 г. Хабаровск, ул. Охотничья | G_ДВОСТ-49 | нд | нд | 0.46373 | нд | 3.9955 | нд | 4.0701 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0701 | нд | 0 | нд | 4.0701 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.16 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-54 г.Хабаровск, ул. Паровозная | G_ДВОСТ-50 | нд | нд | 0.57967 | нд | 2.2456 | нд | 2.5833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5833 | нд | 0 | нд | 2.5833 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.17 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-59 г.Хабаровск, ул. Каховская | G_ДВОСТ-51 | нд | нд | 0.66149 | нд | 3.867 | нд | 4.1334 | нд | 3.715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.715 | нд | 4.1334 | нд | 0 | нд | 4.1334 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.18 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-5, (г. Хабаровск, ул. Перекопская) | G_ДВОСТ-52 | нд | нд | 0.69189 | нд | 8.3042 | нд | 8.2108 | нд | 3.5292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5292 | нд | 8.2108 | нд | 0 | нд | 8.2108 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.19 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" от ТП-10, (ВЛ, КЛ г. Хабаровск, ул. Аэродромная, пр. 60 лет Октября) | G_ДВОСТ-53 | нд | нд | 1.1031 | нд | 2.6314 | нд | 3.409 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.409 | нд | 0 | нд | 3.409 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.20 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-Котельная (п. Корфовский, ул. Приморская, пер. Приморский) | G_ДВОСТ-54 | нд | нд | 0.57069 | нд | 2.8604 | нд | 3.1316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1316 | нд | 0 | нд | 3.1316 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.21 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Кругликово" от КТП "Школа", (с. Кругликово, ул. Владивостокская, Школьная) | G_ДВОСТ-55 | нд | нд | 1.3218 | нд | 4.0868 | нд | 4.9368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9368 | нд | 0 | нд | 4.9368 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.22 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-44 (г. Хабаровск, пер. Школьный, пер. Машинистов, ул. Пропарочная) | G_ДВОСТ-56 | нд | нд | 0.42774 | нд | 4.0357 | нд | 4.0743 | нд | 3.4931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4931 | нд | 4.0743 | нд | 0 | нд | 4.0743 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.23 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Красная Речка" (ул. Кустанайская) | G_ДВОСТ-57 | нд | нд | 1.0281 | нд | 2.8651 | нд | 3.5534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5534 | нд | 0 | нд | 3.5534 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2.24 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ пост машиниста" (г. Хабаровск, от ТП-14 в сторону станции ОПРС в/ч 42838 АО "Оборонэнерго" | G_ДВОСТ-58 | нд | нд | 0.47781 | нд | 2.5056 | нд | 2.7415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7415 | нд | 0 | нд | 2.7415 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд

## 13 Квартал Принятие ОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2019 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за II квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД"
об исполнении инвестиционной программы
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 11 октября 2018 года № 663-рп
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
1 | ВСЕГО по Хабаровскому краю | Г | 185.58 | 0 | 192.2682 | 1.4 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2682 | 1.4 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 0 | 0 | 192.2682 | 1.4 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2682 | 1.4 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 185.58 | 0 | 192.2682 | 1.4 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2682 | 1.4 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 8.31 | 0 | 8.3058 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3058 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 8.31 | 0 | 8.3058 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3058 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция КТП-400/6" № 27 ст. Хабаровск-2 | G_ДВОСТ-3 | 4.73 | 0 | 4.7288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция- 202" ст. Бикин | G_ДВОСТ-4 | 3.58 | 0 | 3.577 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.577 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | 177.27 | 0 | 183.9624 | 0 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9624 | 0 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | 177.27 | 0 | 183.9624 | 0 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9624 | 0 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 6 кВ, 10 кВ) ф. 5, ст. Болонь | G_ДВОСТ-5 | 93.45 | 0 | 79.199 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.199 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ", Ф-7 от ОПП ст. Бикин | G_ДВОСТ-6 | 1.51 | 0 | 5.827 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.827 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ 10 кВ Ягдынья 263 км" (Ф-16 Адникан-Эльга) | G_ДВОСТ-7 | 19.79 | 0 | 21.6847 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6847 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 к В" от КТП-2 г. Хабаровск, ул. Уборевича, Щорса, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-8 | 4.48 | 0 | 4.9118 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9118 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-22 г. Хабаровск, ул. Беломорская | G_ДВОСТ-12 | 2.27 | 0 | 2.7059 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7059 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.6 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-23 г. Хабаровск, ул. Деповская, Декабристов | G_ДВОСТ-13 | 6.49 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.7 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10 кВ" (ф. 9, ст. Высокогорная) | G_ДВОСТ-23 | 2.28 | 0 | 11.0352 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0352 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.8 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" (парк Северный) г. Хабаровск | G_ДВОСТ-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.9 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (от ТП 32) г. Хабаровск, ул. Санаторная, Штормовая | G_ДВОСТ-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.10 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст. Кругликово" от КТП-Школа, на ул. Советская, Лесная | G_ДВОСТ-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.11 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ " п. Корфовский, от ОПП-Корфовская, ул. Ленина | G_ДВОСТ-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.12 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст. Красная Речка" от КТП- ДПР-Котельная, на ул. Таежная, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ Уборевича" от КТП-38 г. Хабаровск | G_ДВОСТ-47 | 3.33 | 0 | 3.6526 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6526 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.14 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-7 г. Хабаровск, ул. Щорса | G_ДВОСТ-48 | 2.84 | 0 | 3.1128 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1128 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.15 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-16 г. Хабаровск, ул. Охотничья | G_ДВОСТ-49 | 4.07 | 0 | 4.4592 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4592 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.16 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-54 г.Хабаровск, ул. Паровозная | G_ДВОСТ-50 | 2.58 | 0 | 2.8253 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8253 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.17 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-59 г.Хабаровск, ул. Каховская | G_ДВОСТ-51 | 4.13 | 0 | 4.5285 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5285 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.18 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-5, (г. Хабаровск, ул. Перекопская) | G_ДВОСТ-52 | 8.21 | 0 | 8.9961 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9961 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.19 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" от ТП-10, (ВЛ, КЛ г. Хабаровск, ул. Аэродромная, пр. 60 лет Октября) | G_ДВОСТ-53 | 3.41 | 0 | 3.7346 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7346 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.20 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-Котельная (п. Корфовский, ул. Приморская, пер. Приморский) | G_ДВОСТ-54 | 3.13 | 0 | 3.431 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.431 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.21 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Кругликово" от КТП "Школа", (с. Кругликово, ул. Владивостокская, Школьная) | G_ДВОСТ-55 | 4.94 | 0 | 5.4086 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4086 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.22 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-44 (г. Хабаровск, пер. Школьный, пер. Машинистов, ул. Пропарочная) | G_ДВОСТ-56 | 4.07 | 0 | 4.4634 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4634 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.23 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Красная Речка" (ул. Кустанайская) | G_ДВОСТ-57 | 3.55 | 0 | 3.8931 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8931 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.24 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ пост машиниста" (г. Хабаровск, от ТП-14 в сторону станции ОПРС в/ч 42838 АО "Оборонэнерго" | G_ДВОСТ-58 | 2.74 | 0 | 2.9834 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9834 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## 14 Квартал постановка под напр
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2019 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный) за II квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД"
об исполнении инвестиционной программы
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 11 октября 2018 года № 663-рп
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2019 году | [24 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2019 году | [24 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1 | ВСЕГО по Хабаровскому краю | Г | 1.4 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 1.4 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1.4 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция КТП-400/6" № 27 ст. Хабаровск-2 | G_ДВОСТ-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция- 202" ст. Бикин | G_ДВОСТ-4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | 0 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | 0 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 6 кВ, 10 кВ) ф. 5, ст. Болонь | G_ДВОСТ-5 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ", Ф-7 от ОПП ст. Бикин | G_ДВОСТ-6 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ 10 кВ Ягдынья 263 км" (Ф-16 Адникан-Эльга) | G_ДВОСТ-7 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 к В" от КТП-2 г. Хабаровск, ул. Уборевича, Щорса, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-8 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-22 г. Хабаровск, ул. Беломорская | G_ДВОСТ-12 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.6 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-23 г. Хабаровск, ул. Деповская, Декабристов | G_ДВОСТ-13 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.7 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10 кВ" (ф. 9, ст. Высокогорная) | G_ДВОСТ-23 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.8 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" (парк Северный) г. Хабаровск | G_ДВОСТ-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.9 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (от ТП 32) г. Хабаровск, ул. Санаторная, Штормовая | G_ДВОСТ-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.10 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст. Кругликово" от КТП-Школа, на ул. Советская, Лесная | G_ДВОСТ-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.11 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ " п. Корфовский, от ОПП-Корфовская, ул. Ленина | G_ДВОСТ-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.12 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст. Красная Речка" от КТП- ДПР-Котельная, на ул. Таежная, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ Уборевича" от КТП-38 г. Хабаровск | G_ДВОСТ-47 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.14 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-7 г. Хабаровск, ул. Щорса | G_ДВОСТ-48 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.15 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-16 г. Хабаровск, ул. Охотничья | G_ДВОСТ-49 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.16 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-54 г.Хабаровск, ул. Паровозная | G_ДВОСТ-50 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.17 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-59 г.Хабаровск, ул. Каховская | G_ДВОСТ-51 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.18 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-5, (г. Хабаровск, ул. Перекопская) | G_ДВОСТ-52 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.19 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" от ТП-10, (ВЛ, КЛ г. Хабаровск, ул. Аэродромная, пр. 60 лет Октября) | G_ДВОСТ-53 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.20 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-Котельная (п. Корфовский, ул. Приморская, пер. Приморский) | G_ДВОСТ-54 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.21 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Кругликово" от КТП "Школа", (с. Кругликово, ул. Владивостокская, Школьная) | G_ДВОСТ-55 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.22 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-44 (г. Хабаровск, пер. Школьный, пер. Машинистов, ул. Пропарочная) | G_ДВОСТ-56 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.23 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Красная Речка" (ул. Кустанайская) | G_ДВОСТ-57 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.24 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ пост машиниста" (г. Хабаровск, от ТП-14 в сторону станции ОПРС в/ч 42838 АО "Оборонэнерго" | G_ДВОСТ-58 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.1 | Закупка трансформаторов ТМГ-1000/6/0,4 (2 шт.) | G_ДВОСТ-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.2 | Закупка трансформатора ТМГ-400/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.3 | Закупка трансформаторов ТМГ-1000/6/0,4 (2 шт.) | G_ДВОСТ-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.4 | Закупка трансформатора ТМГ-1000/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.5 | Закупка трансформаторов ТМГ-630/6/0,4 (2 шт.) | G_ДВОСТ-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.6 | Закупка трансформаторов ТМГ-630/6/0,4 (2 шт.) | G_ДВОСТ-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.7 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 630/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.8 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 1000/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.9 | Закупка трансформатора ТМГ-1000/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.10 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 1000/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.11 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 1000/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.12 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 630/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.13 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 630/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.14 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 630/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.15 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 1000/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.16 | Закупка трансформаторов ТМГ-6300/35/10 (2 шт.) | G_ДВОСТ-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.17 | Закупка реклоузеров на номинальное напряжение 35 кВ (2 шт.) | G_ДВОСТ-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.18 | Закупка высоковольтных ячеек на номинальное напряжение 10 кВ (17 ячеек) | G_ДВОСТ-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.19 | Закупка вакуумных выключателей 10 кВ, 1000А (3 шт.) | G_ДВОСТ-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.20 | Закупка вакуумных выключателей 10 кВ, 630А (2 шт.) | G_ДВОСТ-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.21 | Закупка аккумуляторных батарей на трансформаторную подстанцию Новый Ургал | G_ДВОСТ-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.22 | Закупка аккумуляторных батарей на трансформаторную подстанцию Алонка | G_ДВОСТ-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.23 | Закупка аккумуляторных батарей на трансформаторную подстанцию Этеркен | G_ДВОСТ-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.24 | Закупка трансформатора 1000/35/10кВ на трансформаторную подстанцию ТП 35/10кВ Горин | G_ДВОСТ-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.25 | Закупка трансформатора 1000/35/10кВ на трансформаторную подстанцию ТП 35/10кВ Постышево | G_ДВОСТ-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## 15 Квартал ввод мощности
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2019 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за II квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД"
об исполнении инвестиционной программы
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 11 октября 2018 года № 663-рп
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
1 | ВСЕГО по Хабаровскому краю | Г | 1.4 | 0 | 54.015 | 18.6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 54.015 | 18.6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 1.4 | 0 | 54.015 | 18.6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 54.015 | 18.6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1.4 | 0 | 54.015 | 18.6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 54.015 | 18.6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция КТП-400/6" № 27 ст. Хабаровск-2 | G_ДВОСТ-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция- 202" ст. Бикин | G_ДВОСТ-4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | 0 | 0 | 54.015 | 18.6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.015 | 18.6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| в том числе: | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | 0 | 0 | 54.015 | 18.6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.015 | 18.6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| в том числе: | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 6 кВ, 10 кВ) ф. 5, ст. Болонь | G_ДВОСТ-5 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ", Ф-7 от ОПП ст. Бикин | G_ДВОСТ-6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ 10 кВ Ягдынья 263 км" (Ф-16 Адникан-Эльга) | G_ДВОСТ-7 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 к В" от КТП-2 г. Хабаровск, ул. Уборевича, Щорса, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-8 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-22 г. Хабаровск, ул. Беломорская | G_ДВОСТ-12 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.6 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-23 г. Хабаровск, ул. Деповская, Декабристов | G_ДВОСТ-13 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.7 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10 кВ" (ф. 9, ст. Высокогорная) | G_ДВОСТ-23 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.8 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" (парк Северный) г. Хабаровск | G_ДВОСТ-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.9 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (от ТП 32) г. Хабаровск, ул. Санаторная, Штормовая | G_ДВОСТ-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.10 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст. Кругликово" от КТП-Школа, на ул. Советская, Лесная | G_ДВОСТ-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.11 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ " п. Корфовский, от ОПП-Корфовская, ул. Ленина | G_ДВОСТ-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.12 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст. Красная Речка" от КТП- ДПР-Котельная, на ул. Таежная, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ Уборевича" от КТП-38 г. Хабаровск | G_ДВОСТ-47 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.14 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-7 г. Хабаровск, ул. Щорса | G_ДВОСТ-48 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.15 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-16 г. Хабаровск, ул. Охотничья | G_ДВОСТ-49 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.16 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-54 г.Хабаровск, ул. Паровозная | G_ДВОСТ-50 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.17 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-59 г.Хабаровск, ул. Каховская | G_ДВОСТ-51 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.18 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-5, (г. Хабаровск, ул. Перекопская) | G_ДВОСТ-52 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.19 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" от ТП-10, (ВЛ, КЛ г. Хабаровск, ул. Аэродромная, пр. 60 лет Октября) | G_ДВОСТ-53 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.20 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-Котельная (п. Корфовский, ул. Приморская, пер. Приморский) | G_ДВОСТ-54 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.21 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Кругликово" от КТП "Школа", (с. Кругликово, ул. Владивостокская, Школьная) | G_ДВОСТ-55 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.22 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-44 (г. Хабаровск, пер. Школьный, пер. Машинистов, ул. Пропарочная) | G_ДВОСТ-56 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.23 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Красная Речка" (ул. Кустанайская) | G_ДВОСТ-57 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.24 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ пост машиниста" (г. Хабаровск, от ТП-14 в сторону станции ОПРС в/ч 42838 АО "Оборонэнерго" | G_ДВОСТ-58 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.1 | Закупка трансформаторов ТМГ-1000/6/0,4 (2 шт.) | G_ДВОСТ-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.2 | Закупка трансформатора ТМГ-400/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.3 | Закупка трансформаторов ТМГ-1000/6/0,4 (2 шт.) | G_ДВОСТ-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.4 | Закупка трансформатора ТМГ-1000/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.5 | Закупка трансформаторов ТМГ-630/6/0,4 (2 шт.) | G_ДВОСТ-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.6 | Закупка трансформаторов ТМГ-630/6/0,4 (2 шт.) | G_ДВОСТ-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.7 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 630/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.8 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 1000/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.9 | Закупка трансформатора ТМГ-1000/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.10 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 1000/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.11 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 1000/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.12 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 630/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.13 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 630/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.14 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 630/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.15 | Закупка комплектной трансформаторной подстанции 1000/6/0,4 (1 шт.) | G_ДВОСТ-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.16 | Закупка трансформаторов ТМГ-6300/35/10 (2 шт.) | G_ДВОСТ-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.17 | Закупка реклоузеров на номинальное напряжение 35 кВ (2 шт.) | G_ДВОСТ-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.18 | Закупка высоковольтных ячеек на номинальное напряжение 10 кВ (17 ячеек) | G_ДВОСТ-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.19 | Закупка вакуумных выключателей 10 кВ, 1000А (3 шт.) | G_ДВОСТ-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.20 | Закупка вакуумных выключателей 10 кВ, 630А (2 шт.) | G_ДВОСТ-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.21 | Закупка аккумуляторных батарей на трансформаторную подстанцию Новый Ургал | G_ДВОСТ-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.22 | Закупка аккумуляторных батарей на трансформаторную подстанцию Алонка | G_ДВОСТ-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.23 | Закупка аккумуляторных батарей на трансформаторную подстанцию Этеркен | G_ДВОСТ-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.24 | Закупка трансформатора 1000/35/10кВ на трансформаторную подстанцию ТП 35/10кВ Горин | G_ДВОСТ-82
1.1.6.25 | Закупка трансформатора 1000/35/10кВ на трансформаторную подстанцию ТП 35/10кВ Постышево | G_ДВОСТ-83

## 16 Квартал вывод
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2019 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный) за II квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД"
об исполнении инвестиционной программы
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 11 октября 2018 года № 663-рп
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
1 | ВСЕГО по Хабаровскому краю | Г | нд | 0.88 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | 0.88 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0.88 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | нд | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | нд | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция КТП-400/6" № 27 ст. Хабаровск-2 | G_ДВОСТ-3 | КТП №27 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция- 202" ст. Бикин | G_ДВОСТ-4 | КТП-202 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | 0 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | 0 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
в том числе:
1.1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 6 кВ, 10 кВ) ф. 5, ст. Болонь | G_ДВОСТ-5 | ВЛ-10кВ Ф.5 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ", Ф-7 от ОПП ст. Бикин | G_ДВОСТ-6 | ВЛ-10кВ Ф-7 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ 10 кВ Ягдынья 263 км" (Ф-16 Адникан-Эльга) | G_ДВОСТ-7 | ВЛ-10кВ Ф.16 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 к В" от КТП-2 г. Хабаровск, ул. Уборевича, Щорса, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-8 | нд | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-22 г. Хабаровск, ул. Беломорская | G_ДВОСТ-12 | нд | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.6 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-23 г. Хабаровск, ул. Деповская, Декабристов | G_ДВОСТ-13 | нд | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.7 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10 кВ" (ф. 9, ст. Высокогорная) | G_ДВОСТ-23 | ВЛ-10кВ Ф.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.8 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" (парк Северный) г. Хабаровск | G_ДВОСТ-25 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.9 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (от ТП 32) г. Хабаровск, ул. Санаторная, Штормовая | G_ДВОСТ-26 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.10 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст. Кругликово" от КТП-Школа, на ул. Советская, Лесная | G_ДВОСТ-27 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.11 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ " п. Корфовский, от ОПП-Корфовская, ул. Ленина | G_ДВОСТ-28 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.12 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст. Красная Речка" от КТП- ДПР-Котельная, на ул. Таежная, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-29 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ Уборевича" от КТП-38 г. Хабаровск | G_ДВОСТ-47 | нд | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.14 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-7 г. Хабаровск, ул. Щорса | G_ДВОСТ-48 | нд | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.15 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-16 г. Хабаровск, ул. Охотничья | G_ДВОСТ-49 | нд | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.16 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-54 г.Хабаровск, ул. Паровозная | G_ДВОСТ-50 | нд | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.17 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-59 г.Хабаровск, ул. Каховская | G_ДВОСТ-51 | нд | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.18 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-5, (г. Хабаровск, ул. Перекопская) | G_ДВОСТ-52 | нд | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.19 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" от ТП-10, (ВЛ, КЛ г. Хабаровск, ул. Аэродромная, пр. 60 лет Октября) | G_ДВОСТ-53 | нд | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.20 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-Котельная (п. Корфовский, ул. Приморская, пер. Приморский) | G_ДВОСТ-54 | нд | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.21 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Кругликово" от КТП "Школа", (с. Кругликово, ул. Владивостокская, Школьная) | G_ДВОСТ-55 | нд | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.22 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-44 (г. Хабаровск, пер. Школьный, пер. Машинистов, ул. Пропарочная) | G_ДВОСТ-56 | нд | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.23 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Красная Речка" (ул. Кустанайская) | G_ДВОСТ-57 | нд | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2.24 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ пост машиниста" (г. Хабаровск, от ТП-14 в сторону станции ОПРС в/ч 42838 АО "Оборонэнерго" | G_ДВОСТ-58 | нд | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## 17 Квартал осн этапы
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2019 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за II квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД"
об исполнении инвестиционной программы
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 11 октября 2018 года № 663-рп
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | ВСЕГО по Хабаровскому краю | Г | 106.8737 | 0 | 51.2256 | 51.2139 | 4.4358 | 20.4645 | 0 | 20.4645 | 0 | 0 | 86.4092 | 0 | 0 | 51.2139 | 0 | 17.0538 | 0 | 17.0538 | 0 | 0
в том числе:
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 106.8737 | 0 | 51.2256 | 51.2139 | 4.4358 | 20.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4092 | 0 | 51.2256 | 51.2139 | 4.4358 | 17.0538 | 0 | 17.0538 | 0 | 0
в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 106.8737 | 0 | 49.5136 | 51.2139 | 4.4358 | 20.4645 | 0 | 20.4645 | 0 | 0 | 86.4092 | 0 | 29.0491 | 51.2139 | 4.4358 | 17.0538 | 0 | 17.0538 | 0 | 0
в том числе:
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 1.712 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 1.712 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция КТП-400/6" № 27 ст. Хабаровск-2 | G_ДВОСТ-3 | 0.958 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция- 202" ст. Бикин | G_ДВОСТ-4 | 0.754 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | 105.1617 | 0 | 49.5136 | 51.2139 | 4.4358 | 20.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6972 | 0 | 49.5136 | 51.2139 | 4.4358 | 17.0538 | 0 | 17.0538 | 0 | 0
в том числе:
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | 105.1617 | 0 | 49.5136 | 51.2139 | 4.4358 | 20.4645 | 0 | 20.4645 | 0 | 0 | 84.6972 | 0 | 29.0491 | 51.2139 | 4.4358 | 17.0538 | 0 | 17.0538 | 0 | 0
в том числе:
1.1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 6 кВ, 10 кВ) ф. 5, ст. Болонь | G_ДВОСТ-5 | 12.7119 | 0 | 6.7 | 6.0119 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 11.5319 | 0 | 5.52 | 6.0119 | 0 | 0.98333 | 0 | 0.98333 | 0 | 0
1.1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ", Ф-7 от ОПП ст. Бикин | G_ДВОСТ-6 | 1.512 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ 10 кВ Ягдынья 263 км" (Ф-16 Адникан-Эльга) | G_ДВОСТ-7 | 19.7926 | 0 | 9.8963 | 8.9067 | 0.98963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7926 | 0 | 9.8963 | 8.9067 | 0.98963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 к В" от КТП-2 г. Хабаровск, ул. Уборевича, Щорса, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-8 | 4.4834 | 0 | 2.2417 | 2.0175 | 0.22417 | 2.9338 | 0 | 2.9338 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | -0.69206 | 2.0175 | 0.22417 | 2.4448 | 0 | 2.4448 | 0 | 0
1.1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-22 г. Хабаровск, ул. Беломорская | G_ДВОСТ-12 | 2.4695 | 0 | 0.988 | 1.3585 | 0.1235 | 1.5596 | 0 | 1.5596 | 0 | 0 | 0.9099 | 0 | -0.57156 | 1.3585 | 0.1235 | 1.2996 | 0 | 1.2996 | 0 | 0
1.1.2.2.2.6 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-23 г. Хабаровск, ул. Деповская, Декабристов | G_ДВОСТ-13 | 6.4889 | 0 | 2.596 | 3.5695 | 0.3245 | 0.49694 | 0 | 0.49694 | 0 | 0 | 5.992 | 0 | 2.0991 | 3.5695 | 0.3245 | 0.41412 | 0 | 0.41412 | 0 | 0
1.1.2.2.2.7 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10 кВ" (ф. 9, ст. Высокогорная) | G_ДВОСТ-23 | 10.6834 | 0 | 4.4206 | 5.8398 | 0.42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6834 | 0 | 4.4206 | 5.8398 | 0.42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ Уборевича" от КТП-38 г. Хабаровск | G_ДВОСТ-47 | 3.3341 | 0 | 1.5003 | 1.6671 | 0.16671 | 0.818 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 2.5161 | 0 | 0.68235 | 1.6671 | 0.16671 | 0.68167 | 0 | 0.68167 | 0 | 0
1.1.2.2.2.14 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-7 г. Хабаровск, ул. Щорса | G_ДВОСТ-48 | 2.8417 | 0 | 1.2788 | 1.4208 | 0.14208 | 0.59141 | 0 | 0.59141 | 0 | 0 | 2.2503 | 0 | 0.68734 | 1.4208 | 0.14208 | 0.49284 | 0 | 0.49284 | 0 | 0
1.1.2.2.2.15 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-16 г. Хабаровск, ул. Охотничья | G_ДВОСТ-49 | 4.0701 | 0 | 1.8315 | 2.035 | 0.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0701 | 0 | 1.8315 | 2.035 | 0.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.16 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-54 г.Хабаровск, ул. Паровозная | G_ДВОСТ-50 | 2.5833 | 0 | 1.1625 | 1.2917 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 1.1625 | 1.2917 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.17 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-59 г.Хабаровск, ул. Каховская | G_ДВОСТ-51 | 4.1334 | 0 | 1.86 | 2.0667 | 0.20667 | 4.458 | 0 | 4.458 | 0 | 0 | -0.32464 | 0 | -2.598 | 2.0667 | 0.20667 | 3.715 | 0 | 3.715 | 0 | 0
1.1.2.2.2.18 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-5, (г. Хабаровск, ул. Перекопская) | G_ДВОСТ-52 | 8.2108 | 0 | 3.6949 | 4.1054 | 0.41054 | 4.2351 | 0 | 4.2351 | 0 | 0 | 3.9758 | 0 | -0.54019 | 4.1054 | 0.41054 | 3.5292 | 0 | 3.5292 | 0 | 0
1.1.2.2.2.19 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" от ТП-10, (ВЛ, КЛ г. Хабаровск, ул. Аэродромная, пр. 60 лет Октября) | G_ДВОСТ-53 | 3.409 | 0 | 1.534 | 1.7045 | 0.17045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.409 | 0 | 1.534 | 1.7045 | 0.17045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.20 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-Котельная (п. Корфовский, ул. Приморская, пер. Приморский) | G_ДВОСТ-54 | 3.1316 | 0 | 1.4092 | 1.5658 | 0.15658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1316 | 0 | 1.4092 | 1.5658 | 0.15658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.21 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Кругликово" от КТП "Школа", (с. Кругликово, ул. Владивостокская, Школьная) | G_ДВОСТ-55 | 4.9368 | 0 | 2.2216 | 2.4684 | 0.24684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9368 | 0 | 2.2216 | 2.4684 | 0.24684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.22 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-44 (г. Хабаровск, пер. Школьный, пер. Машинистов, ул. Пропарочная) | G_ДВОСТ-56 | 4.0743 | 0 | 1.8334 | 2.0372 | 0.20372 | 4.1918 | 0 | 4.1918 | 0 | 0 | -0.11747 | 0 | -2.3583 | 2.0372 | 0.20372 | 3.4931 | 0 | 3.4931 | 0 | 0
1.1.2.2.2.23 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Красная Речка" (ул. Кустанайская) | G_ДВОСТ-57 | 3.5534 | 0 | 1.599 | 1.7767 | 0.17767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5534 | 0 | 1.599 | 1.7767 | 0.17767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.24 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ пост машиниста" (г. Хабаровск, от ТП-14 в сторону станции ОПРС в/ч 42838 АО "Оборонэнерго" | G_ДВОСТ-58 | 2.7415 | 0 | 1.2337 | 1.3708 | 0.13708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7415 | 0 | 1.2337 | 1.3708 | 0.13708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18 Квартал целевые пок
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2019 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за II квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД"
об исполнении инвестиционной программы
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 11 октября 2018 года № 663-рп
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [11 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
|  |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (P35кВз_тр) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (P6кВз_тр) |  | Показатель замены линий электропередачи (L10кВз_лэп) |  | Показатель замены линий электропередачи (L0,4кВз_лэп) |  | Показатель замены выключателей (B35кВз) |  | Показатель замены выключателей (B10кВз) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | ВСЕГО по Хабаровскому краю | Г | 180 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 33.8 | 0 | 44.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 180 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 33.8 | 0 | 44.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 180 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 33.8 | 0 | 44.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 180 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 180 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция КТП-400/6" № 27 ст. Хабаровск-2 | G_ДВОСТ-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция- 202" ст. Бикин | G_ДВОСТ-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 44.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 44.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 6 кВ, 10 кВ) ф. 5, ст. Болонь | G_ДВОСТ-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ", Ф-7 от ОПП ст. Бикин | G_ДВОСТ-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ 10 кВ Ягдынья 263 км" (Ф-16 Адникан-Эльга) | G_ДВОСТ-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 к В" от КТП-2 г. Хабаровск, ул. Уборевича, Щорса, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-22 г. Хабаровск, ул. Беломорская | G_ДВОСТ-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.6 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-23 г. Хабаровск, ул. Деповская, Декабристов | G_ДВОСТ-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.7 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10 кВ" (ф. 9, ст. Высокогорная) | G_ДВОСТ-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.8 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" (парк Северный) г. Хабаровск | G_ДВОСТ-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.9 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (от ТП 32) г. Хабаровск, ул. Санаторная, Штормовая | G_ДВОСТ-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.10 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст. Кругликово" от КТП-Школа, на ул. Советская, Лесная | G_ДВОСТ-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.11 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ " п. Корфовский, от ОПП-Корфовская, ул. Ленина | G_ДВОСТ-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.12 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст. Красная Речка" от КТП- ДПР-Котельная, на ул. Таежная, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ Уборевича" от КТП-38 г. Хабаровск | G_ДВОСТ-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.14 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-7 г. Хабаровск, ул. Щорса | G_ДВОСТ-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.15 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-16 г. Хабаровск, ул. Охотничья | G_ДВОСТ-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.16 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-54 г.Хабаровск, ул. Паровозная | G_ДВОСТ-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.17 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-59 г.Хабаровск, ул. Каховская | G_ДВОСТ-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.18 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-5, (г. Хабаровск, ул. Перекопская) | G_ДВОСТ-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.19 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" от ТП-10, (ВЛ, КЛ г. Хабаровск, ул. Аэродромная, пр. 60 лет Октября) | G_ДВОСТ-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.20 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-Котельная (п. Корфовский, ул. Приморская, пер. Приморский) | G_ДВОСТ-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.21 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Кругликово" от КТП "Школа", (с. Кругликово, ул. Владивостокская, Школьная) | G_ДВОСТ-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.22 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-44 (г. Хабаровск, пер. Школьный, пер. Машинистов, ул. Пропарочная) | G_ДВОСТ-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.23 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Красная Речка" (ул. Кустанайская) | G_ДВОСТ-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2.24 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ пост машиниста" (г. Хабаровск, от ТП-14 в сторону станции ОПРС в/ч 42838 АО "Оборонэнерго" | G_ДВОСТ-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 19 Квартал расширение
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный) за II квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД"
об исполнении инвестиционной программы
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 11 октября 2018 года № 663-рп
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2019 | факт на конец отчетного периода | факт 2018 года (на 01.01.2019) | факт на конец отчетного периода | факт 2018 года (на 01.01.2019) | факт на конец отчетного периода | факт 2018 года (на 01.01.2019) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ВСЕГО по Хабаровскому краю | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
в том числе:
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Подстанция КТП-400/6" № 27 ст. Хабаровск-2 | G_ДВОСТ-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Комплектная трансформаторная подстанция- 202" ст. Бикин | G_ДВОСТ-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 6 кВ, 10 кВ) ф. 5, ст. Болонь | G_ДВОСТ-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 10 кВ", Ф-7 от ОПП ст. Бикин | G_ДВОСТ-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ 10 кВ Ягдынья 263 км" (Ф-16 Адникан-Эльга) | G_ДВОСТ-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 к В" от КТП-2 г. Хабаровск, ул. Уборевича, Щорса, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-22 г. Хабаровск, ул. Беломорская | G_ДВОСТ-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.6 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-23 г. Хабаровск, ул. Деповская, Декабристов | G_ДВОСТ-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.7 | Техническое перевооружение объекта "Линия воздушная 10 кВ" (ф. 9, ст. Высокогорная) | G_ДВОСТ-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.8 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 6 кВ" (парк Северный) г. Хабаровск | G_ДВОСТ-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.9 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" (от ТП 32) г. Хабаровск, ул. Санаторная, Штормовая | G_ДВОСТ-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.10 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст. Кругликово" от КТП-Школа, на ул. Советская, Лесная | G_ДВОСТ-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.11 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ " п. Корфовский, от ОПП-Корфовская, ул. Ленина | G_ДВОСТ-28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.12 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст. Красная Речка" от КТП- ДПР-Котельная, на ул. Таежная, Пассажирская, Объединенная | G_ДВОСТ-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ Уборевича" от КТП-38 г. Хабаровск | G_ДВОСТ-47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.14 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-7 г. Хабаровск, ул. Щорса | G_ДВОСТ-48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.15 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-16 г. Хабаровск, ул. Охотничья | G_ДВОСТ-49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.16 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-54 г.Хабаровск, ул. Паровозная | G_ДВОСТ-50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.17 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-59 г.Хабаровск, ул. Каховская | G_ДВОСТ-51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.18 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-5, (г. Хабаровск, ул. Перекопская) | G_ДВОСТ-52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.19 | Техническое перевооружение объекта "Кабельная линия 0,4 кВ" от ТП-10, (ВЛ, КЛ г. Хабаровск, ул. Аэродромная, пр. 60 лет Октября) | G_ДВОСТ-53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.20 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от КТП-Котельная (п. Корфовский, ул. Приморская, пер. Приморский) | G_ДВОСТ-54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.21 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Кругликово" от КТП "Школа", (с. Кругликово, ул. Владивостокская, Школьная) | G_ДВОСТ-55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.22 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ" от ТП-44 (г. Хабаровск, пер. Школьный, пер. Машинистов, ул. Пропарочная) | G_ДВОСТ-56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.23 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ ст.Красная Речка" (ул. Кустанайская) | G_ДВОСТ-57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.2.24 | Техническое перевооружение объекта "Воздушная линия 0,4 кВ пост машиниста" (г. Хабаровск, от ТП-14 в сторону станции ОПРС в/ч 42838 АО "Оборонэнерго" | G_ДВОСТ-58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд