## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «28» июля 2016 г. №728
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
по территории Хабаровского края
Год раскрытия информации: 2023год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Правительства Хабаровского края № 1211-рп от 24.08.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Фактический объем финансирования на 01.01.2023 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [8 empty] | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | План 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2023.года | План на 01.01.2023.года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 30.10 | 30.11 | 30.12 | 30.13 | 30.14 | 30.15 | 30.16 | 30.17 | 30.18 | 30.19 | 30.20 | 30.21 | 30.22 | 30.23 | 30.24 | 30.25 | 30.26 | 30.27 | 30.28 | 30.29 | 30.30 | 30.31 | 30.32 | 30.33 | 30.34 | 30.35 | 30.36 | 30.37 | 30.38 | 30.39 | 30.40 | 30.41 | 30.42 | 30.43 | 30.44 | 30.45 | 30.46 | 30.47 | 30.48 | 30.49 | 30.50 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
0 | ВСЕГО инвестиционная программа ПАО "ДЭК" по территории Хабаровского края, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.5009 | 4951.3258 | 6373.2733 | 4596.028 | 4596.028 | 6330.7724 | 519.7066 | 0 | 0 | 519.7066 | 0 | 731.0545 | 0 | 0 | 731.0545 | 0 | 1093.3813 | 0 | 0 | 1093.3813 | 0 | 661.5821 | 0 | 0 | 661.5821 | 0 | 1201.2876 | 0 | 0 | 1201.2876 | 0 | 1599.3079 | 0 | 0 | 1599.3079 | 0 | 1237.4718 | 0 | 0 | 1237.4718 | 0 | 1600.8679 | 0 | 0 | 1600.8679 | 0 | 544.1807 | 0 | 0 | 544.1807 | 0 | 828.4503 | 0 | 0 | 828.4503 | 0 | 909.5097 | 0 | 0 | 909.5097 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4985.8311 | 0 | 0 | 4985.8311 | 0 | 5599.7179 | 0 | 0 | 5599.7179 | 0 | нд
0.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.5719 | 66.6831 | 11.5719 | 11.5719 | 66.6831 | 11.5719 | 0 | 0 | 11.5719 | 0 | 5.2108 | 0 | 0 | 5.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3972 | 0 | 0 | 31.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0751 | 0 | 0 | 30.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4723 | 0 | 0 | 61.4723 | 0 | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.5009 | 4939.7539 | 6306.5902 | 4584.4561 | 4584.4561 | 6264.0893 | 508.1347 | 0 | 0 | 508.1347 | 0 | 725.8437 | 0 | 0 | 725.8437 | 0 | 1093.3813 | 0 | 0 | 1093.3813 | 0 | 630.1849 | 0 | 0 | 630.1849 | 0 | 1201.2876 | 0 | 0 | 1201.2876 | 0 | 1569.2328 | 0 | 0 | 1569.2328 | 0 | 1237.4718 | 0 | 0 | 1237.4718 | 0 | 1600.8679 | 0 | 0 | 1600.8679 | 0 | 544.1807 | 0 | 0 | 544.1807 | 0 | 828.4503 | 0 | 0 | 828.4503 | 0 | 909.5097 | 0 | 0 | 909.5097 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4985.8311 | 0 | 0 | 4985.8311 | 0 | 5538.2456 | 0 | 0 | 5538.2456 | 0 | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Хабаровский край (филиал "Хабаровскэнергосбыт") | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.5009 | 4882.3751 | 6301.6657 | 4541.626 | 4541.626 | 6259.1648 | 503.8312 | 0 | 0 | 503.8312 | 0 | 704.3929 | 0 | 0 | 704.3929 | 0 | 1086.1152 | 0 | 0 | 1086.1152 | 0 | 653.8326 | 0 | 0 | 653.8326 | 0 | 1196.3317 | 0 | 0 | 1196.3317 | 0 | 1593.5131 | 0 | 0 | 1593.5131 | 0 | 1229.5066 | 0 | 0 | 1229.5066 | 0 | 1592.3566 | 0 | 0 | 1592.3566 | 0 | 525.8412 | 0 | 0 | 525.8412 | 0 | 808.8347 | 0 | 0 | 808.8347 | 0 | 906.235 | 0 | 0 | 906.235 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4944.0297 | 0 | 0 | 4944.0297 | 0 | 5554.7719 | 0 | 0 | 5554.7719 | 0 | нд
1.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.5719 | 64.4529 | 11.5719 | 11.5719 | 64.4529 | 11.5719 | 0 | 0 | 11.5719 | 0 | 2.9806 | 0 | 0 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3972 | 0 | 0 | 31.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0751 | 0 | 0 | 30.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4723 | 0 | 0 | 61.4723 | 0 | нд
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.5719 | 64.4529 | 11.5719 | 11.5719 | 64.4529 | 11.5719 | 0 | 0 | 11.5719 | 0 | 2.9806 | 0 | 0 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3972 | 0 | 0 | 31.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0751 | 0 | 0 | 30.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4723 | 0 | 0 | 61.4723 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.5719 | 64.4529 | 11.5719 | 11.5719 | 64.4529 | 11.5719 | 0 | 0 | 11.5719 | 0 | 2.9806 | 0 | 0 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3972 | 0 | 0 | 31.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0751 | 0 | 0 | 30.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4723 | 0 | 0 | 61.4723 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция помещения для организации клиентского офиса в г.Хабаровск - 210 кв. м. | M_ХЭС-504-786 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.5719 | 12.3043 | 11.5719 | 11.5719 | 12.3043 | 11.5719 | 0 | 0 | 11.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3043 | 0 | 0 | 12.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3043 | 0 | 0 | 12.3043 | 0 | Перенос проекта с 2023 г. на 2024 г. с учетом ожидаемого срока приобретения помещения (проект M_ХЭС-504-785) и исключения риска невыполнения проекта.
1.1.1.1 | Реконструкция помещения п.Ванино - 163 кв.м. | N_ХЭС-504-1021 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.9473 | 0 | 0 | 7.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9473 | 0 | 0 | 7.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9473 | 0 | 0 | 7.9473 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция помещения г.Бикин - 255 кв.м. | N_ХЭС-504-1023 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.1456 | 0 | 0 | 11.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1456 | 0 | 0 | 11.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1456 | 0 | 0 | 11.1456 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция помещения г.Амурск - 350 кв.м. | N_ХЭС-504-1024 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.9466 | 0 | 0 | 13.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9466 | 0 | 0 | 13.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9466 | 0 | 0 | 13.9466 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция помещения п.Солнечный - 360 кв. м | N_ХЭС-504-1025 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.1285 | 0 | 0 | 16.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1285 | 0 | 0 | 16.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1285 | 0 | 0 | 16.1285 | 0 | нд
1.1.1.1 | ПИР реконструкция помещений г.Хабаровск, ул.Ленина, 43а | N_ХЭС-504-1052 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция пожарного водопровода здания г.Хабаровск, ул.Слободская, 12 - 1 ед. | N_ХЭС-504-1033 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4266 | 0 | 0 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4266 | 0 | 0 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.5009 | 4870.8031 | 6237.2127 | 4530.054 | 4530.054 | 6194.7119 | 492.2593 | 0 | 0 | 492.2593 | 0 | 701.4123 | 0 | 0 | 701.4123 | 0 | 1086.1152 | 0 | 0 | 1086.1152 | 0 | 622.4354 | 0 | 0 | 622.4354 | 0 | 1196.3317 | 0 | 0 | 1196.3317 | 0 | 1563.438 | 0 | 0 | 1563.438 | 0 | 1229.5066 | 0 | 0 | 1229.5066 | 0 | 1592.3566 | 0 | 0 | 1592.3566 | 0 | 525.8412 | 0 | 0 | 525.8412 | 0 | 808.8347 | 0 | 0 | 808.8347 | 0 | 906.235 | 0 | 0 | 906.235 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4944.0297 | 0 | 0 | 4944.0297 | 0 | 5493.2996 | 0 | 0 | 5493.2996 | 0 | нд
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.7129 | 85.1641 | 30.474 | 30.474 | 85.1641 | 30.474 | 0 | 0 | 30.474 | 0 | 55.9111 | 0 | 0 | 55.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.253 | 0 | 0 | 29.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.253 | 0 | 0 | 29.253 | 0 | нд
1.3.1 | Покупка помещения для организации клиентского офиса в г. Хабаровск - 210 кв.м. | M_ХЭС-504-785 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.474 | 30.4111 | 30.474 | 30.474 | 30.4111 | 30.474 | 0 | 0 | 30.474 | 0 | 30.4111 | 0 | 0 | 30.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Актуализация оценочной стоимости коммерческой недвижимости
1.3.1 | Покупка помещения п.Ванино - 163 м2 | M_ХЭС-504-795 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.2389 | 14.94 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1 | Покупка помещения г.Бикин - 255 кв.м. | N_ХЭС-504-1018 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1 | Покупка помещения п.Солнечный - 360 кв.м. | N_ХЭС-504-1026 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.1763 | 0 | 0 | 14.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1763 | 0 | 0 | 14.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1763 | 0 | 0 | 14.1763 | 0 | Открытие Клиентского офиса для обеспечения требований Стандарта обслуживания клиентов.
1.3.1 | Покупка помещения г.Амурск- 350 м2 | N_ХЭС-504-1022 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.0768 | 0 | 0 | 15.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0768 | 0 | 0 | 15.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0768 | 0 | 0 | 15.0768 | 0 | нд
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.5009 | 4828.0902 | 6152.0487 | 4499.5801 | 4499.5801 | 6109.5478 | 461.7854 | 0 | 0 | 461.7854 | 0 | 645.5012 | 0 | 0 | 645.5012 | 0 | 1086.1152 | 0 | 0 | 1086.1152 | 0 | 593.1824 | 0 | 0 | 593.1824 | 0 | 1196.3317 | 0 | 0 | 1196.3317 | 0 | 1563.438 | 0 | 0 | 1563.438 | 0 | 1229.5066 | 0 | 0 | 1229.5066 | 0 | 1592.3566 | 0 | 0 | 1592.3566 | 0 | 525.8412 | 0 | 0 | 525.8412 | 0 | 808.8347 | 0 | 0 | 808.8347 | 0 | 906.235 | 0 | 0 | 906.235 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4944.0297 | 0 | 0 | 4944.0297 | 0 | 5464.0466 | 0 | 0 | 5464.0466 | 0 | нд
1.3.3 | Приобретение и монтаж ИСУ - 294770 ед. | J_ХЭС-504-292 | Н | 2022 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.8678 | 4715.384 | 5985.4994 | 4410.4594 | 4410.4594 | 5963.6317 | 436.9087 | 0 | 0 | 436.9087 | 0 | 608.4578 | 0 | 0 | 608.4578 | 0 | 1073.0543 | 0 | 0 | 1073.0543 | 0 | 573.039 | 0 | 0 | 573.039 | 0 | 1182.9265 | 0 | 0 | 1182.9265 | 0 | 1546.9543 | 0 | 0 | 1546.9543 | 0 | 1215.1036 | 0 | 0 | 1215.1036 | 0 | 1576.8384 | 0 | 0 | 1576.8384 | 0 | 502.4664 | 0 | 0 | 502.4664 | 0 | 784.132 | 0 | 0 | 784.132 | 0 | 874.2103 | 0 | 0 | 874.2103 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4847.761 | 0 | 0 | 4847.761 | 0 | 5355.1739 | 0 | 0 | 5355.1739 | 0 | нд
1.3.3 | Приобретение кондиционеров -47 ед. | H_504-34 | Н | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.0916 | 7.0359 | 5.6636 | 5.6636 | 7.0359 | 0.59858 | 0 | 0 | 0.59858 | 0 | 0.58321 | 0 | 0 | 0.58321 | 0 | 0.94008 | 0 | 0 | 0.94008 | 0 | 0.92118 | 0 | 0 | 0.92118 | 0 | 1.3123 | 0 | 0 | 1.3123 | 0 | 1.2872 | 0 | 0 | 1.2872 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 1.4386 | 0 | 0 | 1.4386 | 0 | 1.4137 | 0 | 0 | 1.4137 | 0 | 1.4816 | 0 | 0 | 1.4816 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5467 | 0 | 0 | 6.5467 | 0 | 6.4527 | 0 | 0 | 6.4527 | 0 | Актуализация коммерческих предложений и количества приобретаемого оборудования
1.3.3 | Приобретение Тренажера "Максим" - 2 ед. | K_ХЭС-504-436 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31213 | 0.40049 | 0.31213 | 0.31213 | 0.40049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31213 | 0 | 0 | 0.31213 | 0 | 0.40049 | 0 | 0 | 0.40049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31213 | 0 | 0 | 0.31213 | 0 | 0.40049 | 0 | 0 | 0.40049 | 0 | Актуализация коммерческих предложений
1.3.3 | Приобретение маршрутизаторов - 10 ед. | H_504-27 | Н | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7017 | 5.7256 | 3.8715 | 3.8715 | 5.7256 | 0.87086 | 0 | 0 | 0.87086 | 0 | 0.99709 | 0 | 0 | 0.99709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95465 | 0 | 0 | 0.95465 | 0 | 1.1003 | 0 | 0 | 1.1003 | 0 | 0.99952 | 0 | 0 | 0.99952 | 0 | 1.1531 | 0 | 0 | 1.1531 | 0 | 1.0465 | 0 | 0 | 1.0465 | 0 | 1.2085 | 0 | 0 | 1.2085 | 0 | 1.2665 | 0 | 0 | 1.2665 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2672 | 0 | 0 | 4.2672 | 0 | 4.7285 | 0 | 0 | 4.7285 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение коммутаторов - 14 ед. | H_504-28 | Н | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4989 | 5.7498 | 2.1995 | 2.1995 | 5.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32891 | 0 | 0 | 0.32891 | 0 | 0.35161 | 0 | 0 | 0.35161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36055 | 0 | 0 | 0.36055 | 0 | 0.38618 | 0 | 0 | 0.38618 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.6189 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 3.3931 | 0 | 0 | 3.3931 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5926 | 0 | 0 | 5.5926 | 0 | 5.7498 | 0 | 0 | 5.7498 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение оборудования для конвертовальной машины - 3 ед. | K_ХЭС-504-447 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6412 | 0 | 4.6412 | 4.6412 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5427 | 0 | 0 | 1.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6912 | 0 | 0 | 1.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2339 | 0 | 0 | 3.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от реализации мероприятия
1.3.3 | Приобретение серверного оборудования - серверы высокой производительности - 6 ед. | K_ХЭС-504-448 | Н | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.2178 | 13.6264 | 8.2178 | 8.2178 | 13.6264 | 1.8485 | 0 | 0 | 1.8485 | 0 | 1.9432 | 0 | 0 | 1.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0264 | 0 | 0 | 2.0264 | 0 | 2.1444 | 0 | 0 | 2.1444 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 2.2473 | 0 | 0 | 2.2473 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 2.2213 | 0 | 2.3552 | 0 | 0 | 2.3552 | 0 | 4.9364 | 0 | 0 | 4.9364 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3057 | 0 | 0 | 11.3057 | 0 | 11.6832 | 0 | 0 | 11.6832 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение серверного оборудования - серверы малой производительности - 7 ед. | K_ХЭС-504-450 | Н | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2353 | 10.295 | 3.2353 | 3.2353 | 10.295 | 0.58852 | 0 | 0 | 0.58852 | 0 | 1.2756 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 1.2324 | 0 | 0 | 1.2324 | 0 | 2.6865 | 0 | 0 | 2.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 3.0922 | 0 | 0 | 3.0922 | 0 | 3.2406 | 0 | 0 | 3.2406 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8874 | 0 | 0 | 5.8874 | 0 | 9.0193 | 0 | 0 | 9.0193 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение маршрутизатор средней производительности для организации информационной безопасности - 2 ед. | L_ХЭС-504-694 | Н | 2023 | 2023 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.987 | 4.1874 | 1.7417 | 1.7417 | 4.1874 | 1.7417 | 0 | 0 | 1.7417 | 0 | 1.8445 | 0 | 0 | 1.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3429 | 0 | 0 | 2.3429 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3429 | 0 | 0 | 2.3429 | 0 | 2.3429 | 0 | 0 | 2.3429 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение межсетевого экрана малой производительности - 10 ед. | L_ХЭС-504-695 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6936 | 5.3467 | 3.6936 | 3.6936 | 5.3467 | 1.0425 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 1.0915 | 0 | 0 | 1.0915 | 0 | 1.5816 | 0 | 0 | 1.5816 | 0 | 0.76188 | 0 | 0 | 0.76188 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0.79769 | 0 | 0 | 0.79769 | 0 | 1.1581 | 0 | 0 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6511 | 0 | 0 | 2.6511 | 0 | 3.8447 | 0 | 0 | 3.8447 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение межсетевого экрана средней производительности - 12 ед. | L_ХЭС-504-696 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.0532 | 17.7712 | 16.8085 | 16.8085 | 17.7712 | 3.9172 | 0 | 0 | 3.9172 | 0 | 4.1203 | 0 | 0 | 4.1203 | 0 | 4.1013 | 0 | 0 | 4.1013 | 0 | 4.3387 | 0 | 0 | 4.3387 | 0 | 4.2941 | 0 | 0 | 4.2941 | 0 | 4.547 | 0 | 0 | 4.547 | 0 | 4.4959 | 0 | 0 | 4.4959 | 0 | 4.7652 | 0 | 0 | 4.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8913 | 0 | 0 | 12.8913 | 0 | 13.6509 | 0 | 0 | 13.6509 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение лазерных черно-белый принтеров формата А4/А3 для цеха печати высокой производительности - 23 ед. | L_ХЭС-504-699 | Н | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9542 | 17.2285 | 7.2184 | 7.2184 | 17.2285 | 0.86097 | 0 | 0 | 0.86097 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0.90143 | 0 | 0 | 0.90143 | 0 | 1.3406 | 0 | 0 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 0 | 0 | 1.3175 | 0 | 1.4724 | 0 | 0 | 1.4724 | 0 | 4.1384 | 0 | 0 | 4.1384 | 0 | 5.4007 | 0 | 0 | 5.4007 | 0 | 6.4685 | 0 | 0 | 6.4685 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8259 | 0 | 0 | 12.8259 | 0 | 14.6823 | 0 | 0 | 14.6823 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение оборудования для АТС Управления - 1 ед. | M_ХЭС-504-888 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0849 | 1.1489 | 1.0849 | 1.0849 | 1.1489 | 1.0849 | 0 | 0 | 1.0849 | 0 | 1.1489 | 0 | 0 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение источника бесперебойного питания (ИБП) высокой емкости - 3 ед. | M_ХЭС-504-890 | Н | 2023 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.61476 | 1.2606 | 0.61476 | 0.61476 | 1.2606 | 0.30032 | 0 | 0 | 0.30032 | 0 | 0.37933 | 0 | 0 | 0.37933 | 0 | 0.31444 | 0 | 0 | 0.31444 | 0 | 0.39944 | 0 | 0 | 0.39944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48183 | 0 | 0 | 0.48183 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79627 | 0 | 0 | 0.79627 | 0 | 0.88127 | 0 | 0 | 0.88127 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Комплект оборудования бесперебойного питания серверного оборудования - 4 ед. | M_ХЭС-504-891 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3609 | 3.3923 | 3.3609 | 3.3609 | 3.3923 | 1.6418 | 0 | 0 | 1.6418 | 0 | 1.6524 | 0 | 0 | 1.6524 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.719 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение системы хранения данных - 4 ед. | M_ХЭС-504-892 | Н | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.8896 | 12.9256 | 7.8896 | 7.8896 | 12.9256 | 2.3182 | 0 | 0 | 2.3182 | 0 | 2.7535 | 0 | 0 | 2.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5714 | 0 | 0 | 5.5714 | 0 | 6.6746 | 0 | 0 | 6.6746 | 0 | 3.4975 | 0 | 0 | 3.4975 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0689 | 0 | 0 | 9.0689 | 0 | 10.1721 | 0 | 0 | 10.1721 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение маршрутизаторов для организации клиентского офиса по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район - 1 ед. | M_ХЭС-504-904 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43585 | 0.50067 | 0.43585 | 0.43585 | 0.50067 | 0.43585 | 0 | 0 | 0.43585 | 0 | 0.50067 | 0 | 0 | 0.50067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение тактильно-сенсорных терминалов для оснащения клиентского офиса по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район - 1 ед. | M_ХЭС-504-908 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.78966 | 0.77345 | 0.78966 | 0.78966 | 0.77345 | 0.78966 | 0 | 0 | 0.78966 | 0 | 0.77345 | 0 | 0 | 0.77345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение электронной очереди с интерактивным набором функций, для организации ЦОК г. Хабаровск, Ленина, 43а - 1 ед. | M_ХЭС-504-909 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9764 | 2.5533 | 2.9764 | 2.9764 | 2.5533 | 2.9764 | 0 | 0 | 2.9764 | 0 | 2.5533 | 0 | 0 | 2.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение электронной очереди для оснащения клиентского офиса по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район - 1 ед. | N_ХЭС-504-994 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.81804 | 0 | 0 | 0.81804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81804 | 0 | 0 | 0.81804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведение Клиентского офиса к требованиям Стандарта обслуживания клиентов.
1.3.3 | Приобретение сервера видеоконференцсвязи (г.Хабаровск, Слободская,12) - 1 ед. | N_ХЭС-504-995 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.0619 | 0 | 0 | 4.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0619 | 0 | 0 | 4.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановая замена оборудования в связи с физическим износом и нецелесообразностью проведения ремонта оборудования.
1.3.3 | Приобретение тактильно-сенсорных терминалов для Комсомольского ЕРИЦ - 4 ед. | N_ХЭС-504-996 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | нд
1.3.3 | Приобретение электронной очереди для оснащения клиентского офиса, г.Комсомольск-на-Амуре ул.Котовского, д.18 - 1 ед. | N_ХЭС-504-997 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.90274 | 0 | 0 | 0.90274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90274 | 0 | 0 | 0.90274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90274 | 0 | 0 | 0.90274 | 0 | нд
1.3.3 | Приобретение электронной очереди для оснащения клиентского офиса, г.Хабаровск пр-д Трамвайный 5 - 1 ед. | N_ХЭС-504-999 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.90274 | 0 | 0 | 0.90274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90274 | 0 | 0 | 0.90274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90274 | 0 | 0 | 0.90274 | 0 | нд
1.3.3 | Приобретение серверного оборудования - серверы средней производительности филиала - 4 ед. | K_ХЭС-504-449 | Н | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.4267 | 6.3189 | 2.9956 | 2.9956 | 6.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4634 | 0 | 0 | 1.4634 | 0 | 1.4887 | 0 | 0 | 1.4887 | 0 | 1.5322 | 0 | 0 | 1.5322 | 0 | 1.5601 | 0 | 0 | 1.5601 | 0 | 3.2701 | 0 | 0 | 3.2701 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2657 | 0 | 0 | 6.2657 | 0 | 6.3189 | 0 | 0 | 6.3189 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение телекоммуникационного оборудования - АТС (автоматическая телефонная станция) - 4 ед. | K_ХЭС-504-451 | Н | 2024 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.827 | 5.3369 | 3.827 | 3.827 | 5.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 1.1978 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2932 | 0 | 0 | 1.2932 | 0 | 1.3156 | 0 | 0 | 1.3156 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 1.3787 | 0 | 0 | 1.3787 | 0 | 1.4449 | 0 | 0 | 1.4449 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2719 | 0 | 0 | 5.2719 | 0 | 5.3369 | 0 | 0 | 5.3369 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение оборудования для источника бесперебойного питания (ИБП) - ИБП высокой емкости - 3 ед. | K_ХЭС-504-452 | Н | 2025 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35113 | 0.55767 | 0.35113 | 0.35113 | 0.55767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17153 | 0 | 0 | 0.17153 | 0 | 0.17433 | 0 | 0 | 0.17433 | 0 | 0.17959 | 0 | 0 | 0.17959 | 0 | 0.18269 | 0 | 0 | 0.18269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20065 | 0 | 0 | 0.20065 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55178 | 0 | 0 | 0.55178 | 0 | 0.55767 | 0 | 0 | 0.55767 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение маршрутизатор малой производительности для организации информационной безопасности - 7 ед. | L_ХЭС-504-693 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6781 | 3.443 | 1.6781 | 1.6781 | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93997 | 0 | 0 | 0.93997 | 0 | 1.9278 | 0 | 0 | 1.9278 | 0 | 0.73811 | 0 | 0 | 0.73811 | 0 | 1.5152 | 0 | 0 | 1.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6781 | 0 | 0 | 1.6781 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | Изменение концепции обеспечения телекоммуникационного оборудования филиала, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
1.3.3 | Приобретение дупликатора (г. Хабаровск, ул. Слободская, 12) - 4 ед. | M_ХЭС-504-889 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6691 | 0 | 2.6691 | 2.6691 | 0 | 1.2123 | 0 | 0 | 1.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4568 | 0 | 0 | 1.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4568 | 0 | 0 | 1.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от реализации мероприятия в виду отсутсвия возможности поставки планируемого оборудования, так как производитель с 2022 года не осуществляет поставку оборудования на территорию РФ. Аналогов настоящего типа оборудования производства РФ нет.
1.3.3 | Приобретение МФУ для организации клиентского офиса по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район - 1 ед. | M_ХЭС-504-905 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13321 | 0 | 0.13321 | 0.13321 | 0 | 0.13321 | 0 | 0 | 0.13321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от реализации мероприятия в связи измененим учетной политики (принятие на ОС оборудования стоимостью более 100 т.р. без НДС)
1.3.3 | Приобретение персональных компьютеров для оснащения клиентского офиса по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район - 6 ед. | M_ХЭС-504-906 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49173 | 0 | 0.49173 | 0.49173 | 0 | 0.49173 | 0 | 0 | 0.49173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от реализации мероприятия в связи измененим учетной политики (принятие на ОС оборудования стоимостью более 100 т.р. без НДС)
1.3.3 | Приобретение оборудования СКС для оснащения клиентского офиса по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район - 1 ед. | M_ХЭС-504-907 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18918 | 0 | 0.18918 | 0.18918 | 0 | 0.18918 | 0 | 0 | 0.18918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от реализации мероприятия в связи измененим учетной политики (принятие на ОС оборудования стоимостью более 100 т.р. без НДС)
1.3.3 | Приобретение персональных компьютеров - 48ед. | N_ХЭС-504-1039 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.6983 | 0 | 0 | 6.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 0 | 0 | 6.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Приобретение и монтаж наружной вывески на фасадах зданий -5 ед. | L_ХЭС-504-402 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6035 | 2.8048 | 1.6035 | 1.6035 | 2.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6035 | 0 | 0 | 1.6035 | 0 | 2.8048 | 0 | 0 | 2.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6035 | 0 | 0 | 1.6035 | 0 | 2.8048 | 0 | 0 | 2.8048 | 0 | Актуализация коммерческих предложений
1.3.3 | Приобретение и монтаж вывески для организации клиентского офиса г.Хабаровск - 1 ед. | M_ХЭС-504-787 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25442 | 0.25416 | 0.25442 | 0.25442 | 0.25416 | 0.25442 | 0 | 0 | 0.25442 | 0 | 0.25416 | 0 | 0 | 0.25416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Актуализация коммерческих предложений
1.3.3 | Приобретение и монтаж вывески для организации клиентского офиса в пгт. Ванино - 1 ед. | M_ХЭС-504-797 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24254 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Приобретение и настройка программных и технических средств защиты персональных данных - 1 комп. | M_ХЭС-504-896 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6331 | 14.1285 | 20.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Приобретение и монтаж кондиционеров для организации клиентского офиса в г.Хабаровск - 3 ед. | M_ХЭС-504-788 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17252 | 0.43741 | 0.17252 | 0.17252 | 0.43741 | 0.17252 | 0 | 0 | 0.17252 | 0 | 0.43741 | 0 | 0 | 0.43741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Актуализация коммерческих предложений и количества оборудования
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Аппарат управления ПАО "ДЭК", в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 261.7819 | 271.4981 | 206.5455 | 206.5455 | 271.4981 | 60.2732 | 0 | 0 | 60.2732 | 0 | 101.0868 | 0 | 0 | 101.0868 | 0 | 27.5869 | 0 | 0 | 27.5869 | 0 | 29.3819 | 0 | 0 | 29.3819 | 0 | 18.8158 | 0 | 0 | 18.8158 | 0 | 21.971 | 0 | 0 | 21.971 | 0 | 30.241 | 0 | 0 | 30.241 | 0 | 32.2703 | 0 | 0 | 32.2703 | 0 | 69.6287 | 0 | 0 | 69.6287 | 0 | 74.372 | 0 | 0 | 74.372 | 0 | 12.4161 | 0 | 0 | 12.4161 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 158.6884 | 0 | 0 | 158.6884 | 0 | 170.4113 | 0 | 0 | 170.4113 | 0 | нд
2 | доля в товарной продукции по территории Приморского края | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 124.2286 | 129.1869 | 98.0162 | 98.0162 | 129.1869 | 28.6026 | 0 | 0 | 28.6026 | 0 | 48.1001 | 0 | 0 | 48.1001 | 0 | 13.0914 | 0 | 0 | 13.0914 | 0 | 13.9808 | 0 | 0 | 13.9808 | 0 | 8.929 | 0 | 0 | 8.929 | 0 | 10.4545 | 0 | 0 | 10.4545 | 0 | 14.3509 | 0 | 0 | 14.3509 | 0 | 15.3552 | 0 | 0 | 15.3552 | 0 | 33.0423 | 0 | 0 | 33.0423 | 0 | 35.3884 | 0 | 0 | 35.3884 | 0 | 5.9079 | 0 | 0 | 5.9079 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.3215 | 0 | 0 | 75.3215 | 0 | 81.0868 | 0 | 0 | 81.0868 | 0 | нд
2 | доля в товарной продукции по территории Хабаровского края | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 68.9507 | 71.6076 | 54.402 | 54.402 | 71.6076 | 15.8754 | 0 | 0 | 15.8754 | 0 | 26.6616 | 0 | 0 | 26.6616 | 0 | 7.2661 | 0 | 0 | 7.2661 | 0 | 7.7495 | 0 | 0 | 7.7495 | 0 | 4.9559 | 0 | 0 | 4.9559 | 0 | 5.7949 | 0 | 0 | 5.7949 | 0 | 7.9652 | 0 | 0 | 7.9652 | 0 | 8.5113 | 0 | 0 | 8.5113 | 0 | 18.3395 | 0 | 0 | 18.3395 | 0 | 19.6156 | 0 | 0 | 19.6156 | 0 | 3.2747 | 0 | 0 | 3.2747 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.8014 | 0 | 0 | 41.8014 | 0 | 44.946 | 0 | 0 | 44.946 | 0 | нд
2 | доля в товарной продукции по территории Амурской области | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 60.0528 | 62.1622 | 47.3815 | 47.3815 | 62.1622 | 13.8267 | 0 | 0 | 13.8267 | 0 | 23.1448 | 0 | 0 | 23.1448 | 0 | 6.3284 | 0 | 0 | 6.3284 | 0 | 6.7273 | 0 | 0 | 6.7273 | 0 | 4.3163 | 0 | 0 | 4.3163 | 0 | 5.0305 | 0 | 0 | 5.0305 | 0 | 6.9373 | 0 | 0 | 6.9373 | 0 | 7.3886 | 0 | 0 | 7.3886 | 0 | 15.9728 | 0 | 0 | 15.9728 | 0 | 17.0282 | 0 | 0 | 17.0282 | 0 | 2.8428 | 0 | 0 | 2.8428 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.3977 | 0 | 0 | 36.3977 | 0 | 39.0174 | 0 | 0 | 39.0174 | 0 | нд
2 | доля в товарной продукции по территории Еврейской автономной области | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.5498 | 8.5413 | 6.7458 | 6.7458 | 8.5413 | 1.9685 | 0 | 0 | 1.9685 | 0 | 3.1802 | 0 | 0 | 3.1802 | 0 | 0.90099 | 0 | 0 | 0.90099 | 0 | 0.92436 | 0 | 0 | 0.92436 | 0 | 0.61452 | 0 | 0 | 0.61452 | 0 | 0.69121 | 0 | 0 | 0.69121 | 0 | 0.98767 | 0 | 0 | 0.98767 | 0 | 1.0152 | 0 | 0 | 1.0152 | 0 | 2.2741 | 0 | 0 | 2.2741 | 0 | 2.3397 | 0 | 0 | 2.3397 | 0 | 0.39061 | 0 | 0 | 0.39061 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1679 | 0 | 0 | 5.1679 | 0 | 5.3611 | 0 | 0 | 5.3611 | 0 | нд
2.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д.19, д.20а - 1 ед. | N_АУП-504-1042 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 8.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 261.7819 | 263.0425 | 206.5455 | 206.5455 | 263.0425 | 60.2732 | 0 | 0 | 60.2732 | 0 | 92.6311 | 0 | 0 | 92.6311 | 0 | 27.5869 | 0 | 0 | 27.5869 | 0 | 29.3819 | 0 | 0 | 29.3819 | 0 | 18.8158 | 0 | 0 | 18.8158 | 0 | 21.971 | 0 | 0 | 21.971 | 0 | 30.241 | 0 | 0 | 30.241 | 0 | 32.2703 | 0 | 0 | 32.2703 | 0 | 69.6287 | 0 | 0 | 69.6287 | 0 | 74.372 | 0 | 0 | 74.372 | 0 | 12.4161 | 0 | 0 | 12.4161 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 158.6884 | 0 | 0 | 158.6884 | 0 | 170.4113 | 0 | 0 | 170.4113 | 0 | нд
2.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 261.7819 | 263.0425 | 206.5455 | 206.5455 | 263.0425 | 60.2732 | 0 | 0 | 60.2732 | 0 | 92.6311 | 0 | 0 | 92.6311 | 0 | 27.5869 | 0 | 0 | 27.5869 | 0 | 29.3819 | 0 | 0 | 29.3819 | 0 | 18.8158 | 0 | 0 | 18.8158 | 0 | 21.971 | 0 | 0 | 21.971 | 0 | 30.241 | 0 | 0 | 30.241 | 0 | 32.2703 | 0 | 0 | 32.2703 | 0 | 69.6287 | 0 | 0 | 69.6287 | 0 | 74.372 | 0 | 0 | 74.372 | 0 | 12.4161 | 0 | 0 | 12.4161 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 158.6884 | 0 | 0 | 158.6884 | 0 | 170.4113 | 0 | 0 | 170.4113 | 0 | нд
2.3.3 | Приобретение серверного оборудования - 6 ед. | H_504-117 | Н | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.4975 | 66.4231 | 50.6984 | 50.6984 | 66.4231 | 9.2303 | 0 | 0 | 9.2303 | 0 | 9.7749 | 0 | 0 | 9.7749 | 0 | 9.6641 | 0 | 0 | 9.6641 | 0 | 10.2929 | 0 | 0 | 10.2929 | 0 | 10.1183 | 0 | 0 | 10.1183 | 0 | 10.787 | 0 | 0 | 10.787 | 0 | 10.5939 | 0 | 0 | 10.5939 | 0 | 11.3048 | 0 | 0 | 11.3048 | 0 | 11.0918 | 0 | 0 | 11.0918 | 0 | 11.8474 | 0 | 0 | 11.8474 | 0 | 12.4161 | 0 | 0 | 12.4161 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.8842 | 0 | 0 | 53.8842 | 0 | 56.6482 | 0 | 0 | 56.6482 | 0 | Актуализация коммерческих предложений, изменение индекс-дефляторов
2.3.3 | Приобретение компьютерного оборудования - 12 компл. | N_АУП-504-1036 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6746 | 0 | 0 | 1.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6746 | 0 | 0 | 1.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Приобретение сервера видеоконференцсвязи - 1 ед. | H_504-124 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.3433 | 4.1889 | 17.3433 | 17.3433 | 4.1889 | 17.3433 | 0 | 0 | 17.3433 | 0 | 4.1889 | 0 | 0 | 4.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение концепции обеспечения видеоконференцсвязью АУП и филиалов, в связи с уходом с российского рынка производителя оборудования, которое первоначально планировалось к приобретению.
2.3.3 | Приобретение серверов высокой производительности ТИП 1- 2 ед. | L_АУП-504-679 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 37.5699 | 40.0545 | 37.5699 | 37.5699 | 40.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9228 | 0 | 0 | 17.9228 | 0 | 19.089 | 0 | 0 | 19.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6471 | 0 | 0 | 19.6471 | 0 | 20.9655 | 0 | 0 | 20.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.5699 | 0 | 0 | 37.5699 | 0 | 40.0545 | 0 | 0 | 40.0545 | 0 | Актуализация коммерческих предложений, изменение индекс-дефляторов
2.3.3 | Приобретение серверов высокой производительности ТИП 2- 2 ед. | L_АУП-504-680 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 104.9742 | 62.5246 | 58.5369 | 58.5369 | 62.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5369 | 0 | 0 | 58.5369 | 0 | 62.5246 | 0 | 0 | 62.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.5369 | 0 | 0 | 58.5369 | 0 | 62.5246 | 0 | 0 | 62.5246 | 0 | Актуализация коммерческих предложений, изменение индекс-дефляторов
2.3.3 | Приобретение серверов высокой производительности ТИП 3- 2 ед. | L_АУП-504-681 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.6996 | 35.6879 | 33.6996 | 33.6996 | 35.6879 | 33.6996 | 0 | 0 | 33.6996 | 0 | 35.6879 | 0 | 0 | 35.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Актуализация коммерческих предложений, изменение индекс-дефляторов
2.3.3 | Приобретение оборудования для селекторного зала 10 этажа в здании по адресу: г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 - 1 комплект | K_АУП-504-400 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.6975 | 11.184 | 8.6975 | 8.6975 | 11.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6975 | 0 | 0 | 8.6975 | 0 | 11.184 | 0 | 0 | 11.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6975 | 0 | 0 | 8.6975 | 0 | 11.184 | 0 | 0 | 11.184 | 0 | Актуализация коммерческих предложений, изменение индекс-дефляторов
2.3.3 | Приобретение IP-АТС - 1 комплект. | N_АУП-504-938 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.3886 | 0 | 0 | 34.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3886 | 0 | 0 | 34.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение и настройка IP-АТС для обеспечения телефонной связью персонала ПАО "ДЭК" в следующих административных корпусах по адресам: г. Владивосток ул. Тигровая, д. 19, ул. Тигровая, д. 19А, ул. Октябрьская, д. 8, г.Артем, ул. Интернациональная, д.84. По проекту предлагается приобретение оборудования отечественного производства. (Замена устаревшего оборудования цифрового телефонного коммутатора на современное оборудование телефонного сервера без ограничения количества одновременных соединений с новой архитектурой, построенной на технологиях IP)
2.3.3 | Приобритение шлагбаума - 1 ед. | N_АУП-504-993 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.38484 | 0 | 0 | 0.38484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38484 | 0 | 0 | 0.38484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Приобретение технических средств для присоединения к КЦПОЛ ПАО "РусГидро"-1 компл. (Корпоративный Центр Предупреждения Обнаружения и Ликвидации) | N_АУП-504-939 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.5315 | 0 | 0 | 6.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5315 | 0 | 0 | 6.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| утв. | коррек.
ДЭС | 0.47455 | 0.47583
ХЭС | 0.26339 | 0.26375
ДЭС | 0.2294 | 0.22896
ЕАО | 0.03266 | 0.03146
| 1 | 1
| утв._2022 | Факт_2022
ДЭС | 0.47455 | 0.47901
ХЭС | 0.26339 | 0.26464
ДЭС | 0.2294 | 0.22787
ЕАО | 0.03266 | 0.02848
| 1 | 1