## Лист1 (hidden)
Реконструкция
Модернизация, техническое перевооружение
Новое строительство, создание, покупка
Новое строительство, покупка зданий (сооружений)
Покупка земельных участков
Прочие инвестиционные проекты
филиал ПАО "ДЭК" Дальэнергосбыт
филиал ПАО "ДЭК" Хабаровскэнергосбыт
филиал ПАО "ДЭК" Амурэнергосбыт
филиал ПАО "ДЭК" Энергосбыт ЕАО
филиал ПАО "ДЭК" Сахалинэнергосбыт
филиала ПАО "ДЭК" Камчатскэнергосбыт
филиала ПАО "ДЭК" Якутскэнергосбыт
АУП ПАО "ДЭК"
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Еврейская автономная область
Сахалинская область
Камчатский край
Республика Саха
2020 | П | +
2021 | С | -
2022 | Н | не требуется
2023 | З
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
нд
Сметный расчет
Коммерческое предложение

## ПЗ (hidden)
| Наименование* | Заполняется филалом/службой АУП** | Пояснения по заполнению*
1 | 2 | 3 | 4
| Пояснительная записка к проекту | Приобретение Тренажера "Максим" - 2 ед. | - титул (наименование) проекта
1. | Идентификатор инвестиционного проекта | K_ХЭС-504-436 | - идентификатор проставляется если проект был ранее утвержден
2. | Группа инвестиционных проектов: | Новое строительство, создание, покупка | - "Реконструкция" - "Модернизация, техническое перевооружение" - "Новое строительство, создание, покупка" - "Новое строительство, покупка зданий (сооружений)" - "Покупка земельных участков" - "Прочие инвестиционные проекты"
2.1. | Филиал / АУП ПАО "ДЭК" | филиал ПАО "ДЭК" Хабаровскэнергосбыт | - наименование филиала или АУП
2.2. | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Хабаровский край | - край, область
2.3. | Подразделение, адрес | Управление , Хабаровский край, ул. Слободская, 12 | - адрес проекта указывается обязательно; - если проект по реконструкции (модернизации) то помимо адреса указывается - находится ли объект реконструкции в собственности компании или арендуется.
3. | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.40049 | в млн. руб. (с НДС)
4. | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.33374 | в млн руб. (без НДС)
5. | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обучение персонала правилам оказания первой медицинской помощи. Программа обучения первой помощи учитывает требования приказа Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». | - открытие ЕРИЦ, выполнение требований Стандарта и/или ПП РФ по лицензированию, плановая замена оборудования и т.д.
6. | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Приобретение Тренажера "Максим" 2 шт. | - что имненно будет приобретено / сделано
7. | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Ориентировочная модель тренажера Максим 3-01(к). | - характеристики оборудования / перечень объемов работ
8. | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Общая стоимость проекта составляет 0,4 млн. руб. | - объем финансирования с учетом предыдущих и будущих периодов, выпадающих за рамки периода планирования
9. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обучение оказанию первой медицинской помощи. | - указать нормативный документ (требования ПП РФ, требования ФЗ, требования СНИП и пр. )
10. | Распорядительный документ ЭСК РГ и/или ПАО РГ | - | - указать распорядительный документ АО ЭСК РГ/ ПАО РГ (Протокол, Приказ)
11. | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024 | - не ранее 2023 года (как срока планирования/корректировки ИПР 2023-2028 г..г)
12. | Год окончания реализации инвестиционного проекта (ПЛАН) | 2024 | - год окончания проекта, указанный в ИПР, утвержденной органом исполнителной власти - при отсутствии указать "нд"
13. | Год окончания реализации инвестиционного проекта (Корректировка) | 2024 | - срок окончания может быть изменен в зависимости от необходимости актуализации проекта - при отстуствии указать "нд"
14. | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Н | "П" - проектирование/строительство/реконструкция без необходимости получения разрешения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности; "С" - проектирование/строительство/реконструкция требующее получения разрешения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности; "Н" - приобретение оборудования; "З" - завершеный проект (гашение кредиторской задолженности)
15. | Обоснования корректировки прокта | Актуализация коммерческих предложений | - заполняется в случае корректировки (актуализации) проекта
16. | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | не требуется | "+" - есть; "-" - должна быть, но на момент формирования ИПР еще нет; "не требуется" - не требуется.
17. | Наличие разрешения на строи- тельство (+; -; не требуется) | не требуется | "+" - есть; "-" - должна быть, но на момент формирования ИПР еще нет; "не требуется" - не требуется.
18. | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: - законодательства Российской Федерации (+;-) | - | "+" - да; "-" - нет
19. | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: - регламентов рынков электрической энергии (+;-) | - | "+" - да; "-" - нет
20. | Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами: - технического освидетельствования (+;-) | - | "+" - да; "-" - нет
21. | Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами: - технического обследования (+;-) | - | "+" - да; "-" - нет
21. | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | - | "+" - да; "-" - нет
* - Столбцы "Наименование" и "Пояснения по заполнению" - не корректировать, столбцы и строки не исключать и не добавлять.
** - Заполняется профильным подразделением филиала или службой АУП ПАО ДЭК

## Смета план (hidden)
Приобретение Тренажера "Максим" - 2 ед.
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [6 empty] | K_ХЭС-504-436
на | Приобретение Тренажера "Максим" - 2 ед.
(наименование объекта)
Сметная стоимость | [13 empty] | 0.31213 | млн руб.
| Коммерческое предложение | [13 empty] | млн. руб.
N п.п. | Наименование Проекта | Наименование документов, обосновывающих стоимость проекта* | Дефлятор | Количество, ед. | Площадь, м2 | Цена за ед/м2 |  |  |  |  | Сметная стоимость**
[6 empty] | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего | Всего с НДС | шт | м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Приобретение Тренажера "Максим" - 2 ед. | Приложение 1 - ООО "ВостокСервис" | [5 empty] | 0.1104 |  | 0.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приложение 2- ООО "ВостокСтройМастер"" | [5 empty] | 0.1085 |  | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приложение 3- ООО "Медицинские Приборы" | [5 empty] | 0.1024 |  | 0.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стоимость в ценах 2020 г. |  | 3 |  | 0 |  | 0.1071 |  | 0.1071 | 0 | 0 | 0.3213 | 0 | 0.3213
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.052 |  |  |  |  | 0.11267 |  | 0.11267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 2021 г. |  | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11267 | 0 | 0.11267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.051 |  |  |  |  | 0.11842 |  | 0.11842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 2022 г. |  | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11842 | 0 | 0.11842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.049 |  |  |  |  | 0.12422 |  | 0.12422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО 2023 г. |  | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12422 | 0 | 0.12422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.047 | 2 |  |  |  | 0.13006 |  | 0.13006 | 0 | 0 | 0.26011 | 0 | 0.26011 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО 2024 г. |  | 1.047 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13006 | 0 | 0.13006 | 0 | 0 | 0.26011 | 0 | 0.26011 | 0.31213 | 2 | 0 | 2
|  |  | 1.047 |  |  |  |  | 0.13617 |  | 0.13617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО 2025 г. |  | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13617 | 0 | 0.13617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.047 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО 2026 г. |  | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.047 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО 2027 г. |  | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО 2028 г. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего (без НДС) | [10 empty] | 0 | 0 | 0.26011 | 0 | 0.26011 |  |  |  | 0
НДС 20% | [10 empty] | 0 | 0 | 0.052022 | 0 | 0.052022 |  |  |  | 0
Итого с учетом НДС | [10 empty] | 0 | 0 | 0.31213 | 0 | 0.31213 | 0.31213 | 2 | 0 | 2
0.31213
0.26011
* - Ячейки заполняются соответственно в зависимости от вида обосновывающих материалов (или 3-х комм. предложений, или сметного расчета, или договора на аналогичное оборудование/услуги)
** - Стоимость указывается в соотвтествии со Сметным расчетом, сформиованным к ИПР, утвержденной орагном исполнительной власти РФ.

## Смета корр.
Приобретение Тренажера "Максим" - 2 ед.
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [6 empty] | K_ХЭС-504-436
на | Приобретение Тренажера "Максим" - 2 ед.
(наименование объекта)
Сметная стоимость | [13 empty] | 0.40049 | млн руб.
| Коммерческое предложение | [13 empty] | млн. руб.
N п.п. | Наименование Проекта | Наименование документов, обосновывающих стоимость проекта* | Дефлятор | Количество, ед. | Площадь, м2 | Цена за ед/м2 |  |  |  |  | Сметная стоимость**
[6 empty] | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего | Всего с НДС | шт | м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Приобретение Тренажера "Максим" - 2 ед. | Приложение 1 | [5 empty] | 0.13533 |  | 0.13533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приложение 2 | [5 empty] | 0.14802 |  | 0.14802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приложение 3 | [5 empty] | 0.14379 |  | 0.14379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стоимость в ценах 2022 г. |  | 2 |  |  |  | 0.14238 |  | 0.14238 | 0 | 0 | 0.28476 | 0 | 0.28476
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  |  |  |  | 0.14238 |  | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 2021 г. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.051 |  |  |  |  | 0.14964 |  | 0.14964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО 2022 г. |  | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14964 | 0 | 0.14964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.059 |  |  |  |  | 0.15847 |  | 0.15847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО 2023 г. |  | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15847 | 0 | 0.15847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.053 | 2 |  |  |  | 0.16687 |  | 0.16687 | 0 | 0 | 0.33374 | 0 | 0.33374 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО 2024 г. |  | 1.053 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16687 | 0 | 0.16687 | 0 | 0 | 0.33374 | 0 | 0.33374 | 0.40049 | 2 | 0 | 2
|  |  | 1.048 |  |  |  |  | 0.17488 |  | 0.17488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО 2025 г. |  | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17488 | 0 | 0.17488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.048 |  |  |  |  | 0.18328 |  | 0.18328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО 2026 г. |  | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18328 | 0 | 0.18328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.048 |  |  |  |  | 0.19207 |  | 0.19207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО 2027 г. |  | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19207 | 0 | 0.19207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.048 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО 2028 г. |  | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего (без НДС) | [10 empty] | 0 | 0 | 0.33374 | 0 | 0.33374 |  |  |  | 0
НДС 20% | [10 empty] | 0 | 0 | 0.066749 | 0 | 0.066749 |  |  |  | 0
Итого с учетом НДС | [10 empty] | 0 | 0 | 0.40049 | 0 | 0.40049 | 0.40049 | 2 | 0 | 2
[17 empty] | 2 | 0
* - Ячейки заполняются соответственно в зависимости от вида обосновывающих материалов (или 3-х комм. предложений, или сметного расчета, или договора на аналогичное оборудование/услуги)
** - Стоимость указывается в соотвтествии со Сметным расчетом, сформиованным к ИПР, утвержденной орагном исполнительной власти РФ.

## 1. паспорт местоположение (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_504-2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение комплектов компьютерного оборудования для организации обновления рабочего места сотрудников - 513 комплектов.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | -
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО "ДЭК" Дальэнергосбыт
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Приморский край
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Отделения и РКЦ филиала ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не требуется
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | -
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | -
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 33.8688
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 28.224

## 2. паспорт ТП (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_504-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение комплектов компьютерного оборудования для организации обновления рабочего места сотрудников - 513 комплектов.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -
ПАО "ДЭК" не заполняет настоящую форму, так как не осуществялет технологического присоединения потребителей

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_504-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение комплектов компьютерного оборудования для организации обновления рабочего места сотрудников - 513 комплектов.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий
ПАО "ДЭК" не заполняет настоящую форму, так как на балансе предприятия отсутствует основное энергетическое оборудование

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_504-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение комплектов компьютерного оборудования для организации обновления рабочего места сотрудников - 513 комплектов.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПАО "ДЭК" не заполняет настоящую форму, так как на балансе предприятия отсутствует основное энергетическое оборудование

## 3.3 паспорт описание (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_504-2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение комплектов компьютерного оборудования для организации обновления рабочего места сотрудников - 513 комплектов.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Сохранение работоспособности и модернизация существующей ИТ инфраструктуры для выполнения поставленных задач по сопровождению сбытовой деятельности,путём равномерного обновления оборудования с учётом гарантийного срока и выработки на отказ
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Планируется приобрести оборудование в количестве 513 ед.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Ориентировочная модель: системный блок - Hewlett-Packard модель: HP 280 G1 MT Core i3; Источник бесперебойного питания APC модель: Back-UPS 500 VA; Монитор модель: Benq GW2450HM - или аналоги.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Общая сумма финансирования по мероприятию составит 42,02 млн. рублей с НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | не требуется
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Необходимость обновления оборудования
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Н

## 3.4. Паспорт надежность (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_504-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение комплектов компьютерного оборудования для организации обновления рабочего места сотрудников - 513 комплектов.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
ПАО "ДЭК" не заполняет настоящую форму, так как на балансе предприятия отсутствует основное энергетическое оборудование

## 4. паспортбюджет (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_504-2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение комплектов компьютерного оборудования для организации обновления рабочего места сотрудников - 513 комплектов.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4 Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* ПАО "ДЭК" не заполняет настоящую форму, т.к. не является получателем бюджетных средств.

## 5. анализ эконом эфф (hidden)
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
ПАО "ДЭК" не заполняет данную форму, так как не подпадает под условия расчета экономической эффективности

## 6.1. Паспорт сетевой график (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_504-2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение комплектов компьютерного оборудования для организации обновления рабочего места сотрудников - 513 комплектов.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)
2.1. | Закупка основного оборудования
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.1. | Поставка основного оборудования
3.2. | Монтаж основного оборудования
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
ПАО "ДЭК" не заполняет настоящую форму, так как не осуществялет технологического присоединения потребителей

## 6.2 Паспорт фин осв ввод (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_504-2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение комплектов компьютерного оборудования для организации обновления рабочего места сотрудников - 513 комплектов.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | предложение по корректировке плана 2019 года | 2020 Год |  |  |  | 2021 Год |  |  |  | 2022 Год |  |  |  | 2023 Год |  |  |  | 2024 Год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | предложение по корректировке плана |  | План |  | предложение по корректировке плана |  | План |  | предложение по корректировке плана |  | План |  | предложение по корректировке плана |  | План |  | предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2019 года | по состоянию на 01.01.2019 года |  | Итого за год | 4 Квартал | Итого за год | 3 Квартал | Итого за год | 4 Квартал | Итого за год | 3 Квартал | Итого за год | 4 Квартал | Итого за год | 3 Квартал | Итого за год | 4 Квартал | Итого за год | 3 Квартал | Итого за год | 4 Квартал | Итого за год | 3 Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 41.7984 | 42.0165 | 42.0165 | 42.0165 | 8.1478 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 7.9392 | 7.9392 | 8.1513 | 8.1513 | 1.472 | 1.472 | 7.7589 | 7.7589 | 8.6123 | 8.6123 | 8.962 | 8.962 | 8.9965 | 8.9965 | нд | нд | 33.1201 | 33.8688
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 41.7984 | 42.0165 | 42.0165 | 42.0165 | 8.1478 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 7.9392 | 7.9392 | 8.1513 | 8.1513 | 1.472 | 1.472 | 7.7589 | 7.7589 | 8.6123 | 8.6123 | 8.962 | 8.962 | 8.9965 | 8.9965 | нд | нд | 33.1201 | 33.8688
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 35.4223 | 35.0138 | 35.0138 | 35.0138 | 6.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7282 | 6.7282 | 6.7927 | 6.7927 | 6.3613 | 6.3613 | 6.4658 | 6.4658 | 7.2562 | 7.2562 | 7.4684 | 7.4684 | 7.4971 | 7.4971 | нд | нд | 27.8428 | 28.224
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 35.4223 | 35.0138 | 35.0138 | 35.0138 | 6.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7282 | 6.7282 | 6.7927 | 6.7927 | 6.3613 | 6.3613 | 6.4658 | 6.4658 | 7.2562 | 7.2562 | 7.4684 | 7.4684 | 7.4971 | 7.4971 | нд | нд | 27.8428 | 28.224
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.7 | другое, шт | 562 | 513 | 513 | 513 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 | 94 | 94 | 94 | 94 | 104 | 104 | 104 | 104 | 100 | 100 | нд | нд | 401 | 401
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | млн рублей (без НДС) | 35.4223 | 35.0138 | 35.0138 | 35.0138 | 6.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7282 | 6.7282 | 6.7927 | 6.7927 | 6.3613 | 6.3613 | 6.4658 | 6.4658 | 7.2562 | 7.2562 | 7.4684 | 7.4684 | 7.4971 | 7.4971 | нд | нд | 27.8428 | 28.224
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.6 | другое, шт | 562 | 513 | 513 | 513 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 | 94 | 94 | 94 | 94 | 104 | 104 | 104 | 104 | 100 | 100 | нд | нд | 401 | 401
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_504-2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение комплектов компьютерного оборудования для организации обновления рабочего места сотрудников - 513 комплектов.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта инвестиционной деятельности, предусмотренного инвестиционным проектом |  |  |  |  | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | км ВОЛС | км иных линий связи | зданий (сооружений), м2 | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[28 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Отчет о ходе реализации ИП (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_504-2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение комплектов компьютерного оборудования для организации обновления рабочего места сотрудников - 513 комплектов.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
ПАО "ДЭК" не заполняет настоящую форму, так как на балансе предприятия отсутствует основное энергетическое оборудование

## 8. Общие сведения (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. Система приб.уч(долг.персп.) (hidden)
Создание/модернизация систем учета электрической энергии _____________________________________________________________________ на период __________ - __________ гг (наименование филиала/ДЗО)
Наименование филиала/ДЗО | Категория потребителей | Наименование показателя |  |  | 2016* |  |  |  |  | 2017* |  |  |  |  | 2018* |  |  |  |  | 2019* |  |  |  |  | 2020*
[5 empty] | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| Юридические лица | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. | Всего
с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему
с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему
Не оборудованных приборами учета
|  | Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт.
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.***
|  | Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт.
| Ввода в многоквартирные дома | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. | Всего
с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему
с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему
Не оборудованных приборами учета
|  | Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт.
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.***
|  | Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт.
| Физические лица (многоквартирные дома) | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. | Всего
с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему
с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему
Не оборудованных приборами учета
|  | Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт.
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.***
|  | Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт.
| Физические лица (частные домовладения) | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. | Всего
с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему
с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему
Не оборудованных приборами учета
|  | Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт.
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.***
|  | Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт.
| Технический учет | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. | Всего
с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему
с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему
Не оборудованных приборами учета
|  | Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт.
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.***
|  | Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт.
| Всего | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. | Всего
с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему
с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему
Не оборудованных приборами учета
|  | Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт.
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.***
|  | Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт.
* года необходимо указать в соответствии с инвестпрограммой
** указывается планируемый объем точек поставки по состоянию на начало года
*** указывается включение в систему сбора и передачи данных как ранее установленных приборов, так и установленных в отчетном году
ПАО "ДЭК" не заполняет данную форму, так как инвестиционной программой не предустморена модернизация систем учета электрической энергии

## 10. Система приб.уч(тек.пер.) (hidden)
Создание/модернизация систем учета электрической энергии, реализуемые в рамках инвестиционной программы ____________________________________________________________________ на _____________ год (наименование ДЗО, филиала)
№ п/п | Наименование титула согласно ИПР | РЭС | Наименование ПС, ТП, КТП | Наименование фидера, на котором организуется учет | Уровни напряжения с указанием потребителей ** | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных)* | [7 empty] | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных |  |  | Эффект от реализации проекта ***
[6 empty] | 3 ф. косв.вкл. |  | 3 ф.полукосв.вкл. |  | 3ф.пр.вкл. |  | 1 фазный
[6 empty] | Кол-во | Освоение, тыс.руб. | Кол-во | Освоение, тыс.руб. | Кол-во | Освоение, тыс.руб. | Кол-во | Освоение, тыс.руб. | Наименование оборудования | Кол-во | Освоение, тыс. руб. | млн.кВтч | млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВН
…
СН1
…
СН2
…
НН
…
ИТОГО:
* в столбцах 7-14 указывается установка приборов учета без учета их включения в систему сбора и передачи данных. Включение в систему указывается отдельно в столбцах 15-17. Сумма данных в столбцах 7-17 должна быть соответственно равна титулу инвестиционной программы "Установка приборов учета" по соответствующему классу напряжения. Для ранее установленных приборов учета (титул в инвестпрограмме "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных") заполняются соответственно только столбцы 15-17.
** тип потребителей следует выбрать из выпадающего списка, который возникает при установке курсора на пустую ячейку столбца №7 (в формате Excel, разработанном Минэнерго России).
*** эффект следует указывать в целом по титулу ИПР. Если инвестиционный проект (закупочная процедура) включает в себя несколько титулов ИПР, то эффект указывается в целом по проекту.
ПАО "ДЭК" не заполняет данную форму, так как инвестиционной программой не предустморена модернизация систем учета электрической энергии