## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «05»мая 2016 г. № 380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Проект корректировки инвестиционной программы филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго" (Хабаровский край) с продлением периода реализации инвестиционной программы до 2029 года
Год раскрытия информации: 2024 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | МВ×А |  | км ЛЭП
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 537.6311 | нд | 403.0664 | 0 | 0 | 385.2917 | 17.7747 | 318.7091 | нд | 312.1069 | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 4.365
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 26.9058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.45 | 1.265
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 278.3904 | нд | 196.8241 | 0 | 0 | 185.1937 | 11.6304 | 145.1111 | нд | 138.8119 | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.1
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 116.9401 | нд | 116.9401 | 0 | 0 | 116.9401 | 0 | 97.4501 | нд | 97.4501 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков дл целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 115.3949 | нд | 89.3023 | 0 | 0 | 83.1579 | 6.1444 | 76.148 | нд | 75.845 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Хабаровский край
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 26.9058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.45 | 1.265
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2.5799 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | 0.4725 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (договор № 132/ЗТП/ДЛВ-2022 от 05.10.2022 заявитель ООО «Синтез-Восток») | Н/ДЛВ/27/05/0032 | 0.4725 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | 2.1074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт (установка прибора учета) (договор № 169/ЗТП/ДЛВ-2022 от 17.11.2022 заявитель ФКП УЗКС МО РФ) | Н/ДЛВ/27/05/0033 | 0.48315 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт (установка прибора учета) (договор № 206/ЗТП/ДЛВ-2021 от 27.12.2021 заявитель ФКП УЗКС МО РФ) | Н/ДЛВ/27/05/0033.1 | 0.44922 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт (установка прибора учета) (договор № 192/ЗТП/ДЛВ-2022 от 19.12.2022 заявитель АО "Харпи") | I/ДЛВ/27/05/0001 | 0.67077 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (договор № 161/ЗТП/ДЛВ-2023 от 26.09.2023 заявитель ООО "Терминал") | I/ДЛВ/27/05/0002 | 0.50426 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 24.3259 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.45 | 1.265
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 20.4276 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | G/ДЛВ/27/05/0022 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ - 0,4 кВ от ВЛ - 0,4 кВ ф.9 ТП - 1 (заявитель Киселев С.В. Дог. № 240/ЗТП/ДЛВ-2021 от 11.01.2021г) | G/ДЛВ/27/05/0022г | 0.61614 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ - 0,4 кВ (L – 250 м.) от ВЛ - 0,4 кВ ф.13 ТП -284 (заявитель Кузьмина Н.И. Дог. № 90/ЗТП/ДЛВ-2022 от 07.06.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022з | 0.2208 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ - 0,4 кВ (L – 300м.) от ВЛ - 0,4 кВ ф. 3 ТП - 17 (заявитель ООО «Т2 Мобайл» Дог. № 220/ЗТП/ДЛВ-2021 от 08.12.2021 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022и | 0.30226 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛЗ - 10 кВ,2РТП 250/10/0,4 кВ; ВЛИ – 0,4 кВ (Бикин); 2)ВЛЗ – 6 кВ; КТПС-25 кВА; ВЛИ – 0,4 кВ (Гаровка-2) (заявитель Приёмка Е.С. Дог. № 9/ЗТП/ДЛВ-2022 от 22.02.2022 г.; заявитель КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ Хабаровского края" дог. № 131/ЗТП/ДЛВ-2022 от 14.11.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022р | 17.2929 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ - 0,4 кВ L – 75 м. от проектируемой опоры № 1 магистральной ВЛИ – 0,4 кВ ф. 9 ТП – 1 (заявитель Мишталь В.К. Дог. № 70/ЗТП/ДЛВ-2022 от 20.06.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022с | 0.053514 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ-0,23кВ от ВЛ-0,4кВ фидер № 2 КТПН-21В (заявитель Лядский А.В. Дог. № 155/ЗТП/ДЛВ-2022 от 31.08.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022т | 0.056287 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ-0,4кВ оп. № 4 ВЛИ-0,4кВ фидер 4 ТП-590 (заявитель Сафонов Ю.А. Дог. № 209/ЗТП/ДЛВ-2022 от 25.11.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022ф | 0.094525 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка ВЛЗ-10 кВ от существующей опоры № 4 ВЛ-10 кВ фидер 1 ПС 35/10 "Горин" (заявитель ООО «Римбунан Хиджау Дальневосточная компания» Дог. № 8/ЗТП/ДЛВ-2022 от 08.07.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022ц | 0.63013 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: Отпайка ВЛИ – 0,4 кВ (L – 90 м.) от оп. № 2/3 ВЛИ – 0,4 кВ инв. № 865189552 фидер 1 КТПС 102 (заявитель Шелевой Д.Г. Дог. 248/ЗТП/ДЛВ-2021 от 12.01.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022ч | 0.10848 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛЗ – 10 кВ от существующей опоры действующей ВЛ – 10 фидер 8 ПС «Переяславка», КТПС – 40/10\0,4 кВ (договор № 157/3ТП/ДЛВ-2022 от 27.08.2022 заявитель ООО «ВЕСПЕР») | G/ДЛВ/27/05/0022ш | 0.086363 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛ 0,23 кВ отпайка от оп. № 6/8 ВЛ 0,4 кВ КТПН-233 (заявитель Дубницкая М.М. Дог. 19/ЗТП/ДЛВ-2023 от 03.03.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022щ | 0.20204 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛ 0,4 кВ от ф-7 КТПн-608 от оп. № 2 до оп. № 5 (заявитель Заболотный Д.А. Дог. 117/ЗТП/ДЛВ-2023 от 10.07.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022ы | 0.0023248 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛ 0,4 кВ отпайка от оп. № 20 ВЛ 0,4 кВ ТП-210 ф. Посёлок (заявитель Иванов В.Ю. Дог. 50/ЗТП/ДЛВ-2023 от 11.04.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022э | 0.44158 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛ 0,4 кВ отпайка от оп. № 6/2 ВЛ 0,4 кВ КТПН-233 (заявитель Любимская Дог. 81/ЗТП/ДЛВ-2023 от 22.05.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022ю | 0.065941 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка ВЛ – 10 кВ от оп. № 9 ВЛ – 10 кВ ф. 18 ПС «Анастасьевка» до СТП 10/0,4 кВ; СТП 10/0,4 кВ (25 кВА); ВЛИ-0,4 кВ от СТП 10/0,4 кВ до границ уча (заявитель Дин Е.С. Дог. 164/ЗТП/ДЛВ-2022 от 29.09.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022я | 0.057353 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка ВЛИ – 0,23 кВ от оп. № 2 ВЛ – 0,4 кВ фидер № 4 ТП - 1911 (заявитель Муратова С.В. Дог. 91/ЗТП/ДЛВ-2023 от 01.06.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022.1 | 0.00052983 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка ВЛИ – 0,23 кВ от оп. № 2/4 ВЛ – 0,4 кВ фидер № 4 ТП – 590 - ВНС (заявитель Плоткина Н.А. Дог. 75/ЗТП/ДЛВ-2023 от 11.05.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022.2 | 0.045015 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка ВЛИ – 0,4 кВ от оп. № 43 ВЛ – 0,4 кВ фидер № 1 КТПН - 611 (заявитель Заяц В.Н. Дог. 9/ЗТП/ДЛВ-2023 от 03.02.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022.3 | 0.00917 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка ВЛИ – 0,4 кВ от оп. № 2 ВЛ – 0,4 кВ. фидер № 13 ТП - 8 (заявитель Пятецкая Е.А. Дог. 1/ЗТП/ДЛВ-2023 от 23.01.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022.4 | 0.085075 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка от ВЛ 0,4кВ ф. «Невельского» КТПн-233 (заявитель Краснюк Ю.И. дог.№ 137/ЗТП/ДЛВ-2023 от 18.08.2023) | I/ДЛВ/27/05/0022 | 0.0043124 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛ 0,4кВ отпайка от оп. №5 ф. 4ВЛ-0,4кВ от ТП-271 (заявитель Сарамуд А.В. Дог. № 150/ЗТП/ДЛВ-2023 от 11.09.2023) | I/ДЛВ/27/05/0022.1 | 0.0044919 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.7 ТП-1 до границы участка заявителя (заявитель Давыдов К.Г. дог. № 86/ЗТП/ДЛВ-2023 от 19.06.2023) | I/ДЛВ/27/05/0022.2 | 0.002698 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ 0,23кВ отпайка от оп. № 6 ВЛИ 0,23кВ до ф.9 ТП-4 (заявитель Копытов В.Ф. дог. № 133/ЗТП/ДЛВ-2023 от 04.08.2023) | I/ДЛВ/27/05/0022.3 | 0.0028292 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ-0,23кВ от оп. 2/5 ВЛ 0,23 кВ до гаража (заявитель Киреева И.Р. Дог. № 112/ЗТП/ДЛВ-2023 от 11.07.2023) | I/ДЛВ/27/05/0022.4 | 0.04283 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.8983 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.45 | 1.265
1.1.4.2 | Реконструкция Кабельной линии 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Тейсин" до БРП по адресу: 682612, Хабаровский край, Амурский р-н, Тейсин п/ст, инв. № 865183866 для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | H/ДЛВ/27/05/0013 | 0.3346 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-592 до жилого дома Клубная 70 инв. № 864013928, Воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 до ОАО МТС в Хаб.крае БССС ВГ Переясловка-2 Лазовский р-н инв. № 865008233 расположенные по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Переяславка-2 (заявитель Мусохранов С.А. дог. № 165/ЗТП/ДЛВ-2020 от 11.09.2020 г.; заявитель Ионова Ж.И. дог. № 215/ЗТП/ДЛВ-2021 от 16.11.2021 г.; заявитель Поляков В.Ф. дог. № 213/ЗТП/ДЛВ-2020 от 09.11.2020 г.; заявитель Анисимова А.М. 119/ЗТП/ДЛВ-2021 от 10.09.2021 г.; заявитель Нестерова А.В. дог. № 241/ЗТП/ДЛВ-2021 от 17.01.2021 г.; заявитель Нестеров С.А. дог. № 243/ЗТП/ДЛВ-2021 от 10.02.2022 г.; заявитель Ложкин С.А. дог. № 244/ЗТП/ДЛВ-2021 от 17.01.2022 г.) | H/ДЛВ/27/05/0030 | 2.9004 | договор подряда от 10.08.2022 № 273-ДЛВ-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0.45 | 1.265
1.1.4.2 | Реконструкция в целях осуществления технологического присоединения (дог. № 222/ЗТП/ДЛВ-2021 от 08.12.2021 Селезнева Е.В.) Сооружения ЛЭП -0,4кВ. ТП-95 инв. № 00001904, расположенного по адресу: 682846, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, Майский рп, ТП-95-Малаховская-Селенгинская-Камчатская-Объездная (замена опор, замена провода АС L=195 м, увеличение протяженности ВЛ от оп. № 8А до границы участка) | H/ДЛВ/27/05/0014 | 0.6633 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | обеспечение электроснабжением потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 278.3904 | нд | 196.8241 | 0 | 0 | 185.1937 | 11.6304 | 145.1111 | нд | 138.8119 | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.1
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 51.2947 | нд | 41.1369 | 0 | 0 | 41.1369 | 0 | 34.2807 | нд | 34.2807 | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 10.1578 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция: Трансформаторная подстанция №1 (ТП-1), инв. № 864000292, по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, микрорайон Старт, литера А11 | J/ДЛВ/27/02/0002 | 10.1578 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 41.1369 | 0 | 41.1369 | 0 | 0 | 41.1369 | 0 | 34.2807 | нд | 34.2807 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Электроподстанция , инв № 864005158, Хабаровский край, г. Хабаровск, Волочаевский городок, 10 метров от пер. Призывной, 15, дм №литера А103( ТП-281) (замена КСО-285 на камеры КСО-202 м с вакуумными выключателями, 3 шт) | J/ДЛВ/27/02/0005 | 6.749 | коммерческие предложения | 6.749 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | 5.6242 | 2024 | 5.6242 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Электроподстанция инв. № 864002394, по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 31 км трассы г.Хабаровск-г.Комсомольск-на-Амуре, в/г 6, лит.А14, Хабаровский край (ТП-9) (замена КСО-366 на камеры КСО-202м с вакуумными выключателями, 5 шт) | J/ДЛВ/27/02/0006 | 10.7087 | коммерческие предложения | 10.7087 | 0 | 0 | 10.7087 | 0 | 8.9239 | 2024 | 8.9239 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация: Трансформаторная подстанция (ТП-3), находящаяся по адресу: Хабаровский край,Бикинский р-н,,Лермонтовка с,восточная окраина с.Лермонтовка, на расстоянии 1 км от гострассы Хабаровск-Владивосток, в/г 8, лит Д (установка резервного ТМГ-400 кВА) | J/ДЛВ/27/03/001 | 0.65 | укрупненный расчет (смета) | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.54167 | 2025 | 0.54167 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация: Трансформаторная подстанция ТП-6 инв. № 864002401 по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 31 км трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, в/г №23,литера Б61 (замена КСО 6 шт. и ЩО 8 шт) | J/ДЛВ/27/03/002 | 11.8012 | укрупненный расчет (смета) | 11.8012 | 0 | 0 | 11.8012 | 0 | 9.8343 | 2025 | 9.8343 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация Здания трансформаторной подстанции ТП-282 инв. 865143567 и Оборудования ТП -282 инв. 00001162, расположенных по адресу: 682844, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, Заветы Ильича рп (закупка КТП с оборудованием РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ) | J/ДЛВ/27/03/003 | 11.228 | коммерческие предложения | 11.228 | 0 | 0 | 11.228 | 0 | 9.3567 | 2028 | 9.3567 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 193.892 | нд | 144.1576 | 0 | 0 | 142.5568 | 1.6008 | 101.2223 | нд | 94.9232 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.1
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 193.892 | 0 | 144.1576 | 0 | 0 | 142.5568 | 1.6008 | 101.2223 | нд | 94.9232 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.1
1.2.2.1 | Реконструкция Воздушной линии 6кВ от ПС "Ильинка" оп. №25 до КТПН-50; L=3100м, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ильинка, в/г 15, инв. № 864013913 (Замена провода L=3,1 км, выправка опор 6 шт, расчистка просеки) | К/ДЛВ/27/02/0019 | 6.0855 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 3.1
1.2.2.1 | Реконструкция КЛЭП (Кабельная линия электропередачи) от ПС "Краснознаменка" Ф-2 до ТП-43 расположенной по адресу: в/г 8 Хабароский край с. Князе-Волконское инв. 864039282 (замена кабельной линии L=3,860 км) | К/ДЛВ/27/02/0020 | 6.7646 | сметный расчет | 6.115 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 5.0959 | 2024 | 5.7459 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция объектов: кабельная линия 10 кВ фидер 2В ПС "Сергеевка" до ТП-31, инв. 864040852, инв. 864040853 (4,2 км+0,63 км); кабельная линия 10 кВ от фидера 17 до ТП-30 инв. 864045081, инв. 864045083, инв. 864045124, инв. 864045132, инв. 864045133, инв. 864045134, инв. 864045023, инв. 864045027, инв. 864045028, инв. 864044918, инв. 864027677 (0,61км+0,975 км+0,15 км+0,05 км+0,78 км+0,230 км+1,040 км+0,260 км+0,360 км+0,080 км); | К/ДЛВ/27/02/0021 | 30.0243 | укрупненный расчет (смета) | 30.0243 | 0 | 0 | 30.0243 | 0 | 25.0203 | 2025 | 25.0202 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Электросети, инв. № 864096892, расположенные по адресу: Хабаровский район, г.Хабаровск-43, в/г № 38, 49 км.(ВЛ-10 кВ ответвление от ф.7 ПС Анастасьевка (L=0.460 м: вынос сетей из пятна застройки) | J/ДЛВ/27/02/0001 | 3.5137 | фактическое выполнение + укрупненный расчет (смета) | 3.1567 | 0 | 0 | 1.5559 | 1.6008 | 3.0506 | 2025 | 3.1264 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от КТПН 28 до столовой инв. № 864045114, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сергеевка, в/г № 9 ( вынос/переустройство КЛ, L=0.300 км) | I/ДЛВ/27/02/000 | 0.36577 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Воздушные электрические сети (10 кВ), расположенные по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск-47, гарнизон Корфовский, в/г № 1 ФГУ "Войсковая часть 25625" (L=2.750 км: замена стоек опор, замена голого провода на СИП; в том числе ПИР) | K/ДЛВ/27/04/001 | 15.6499 | укрупненный расчет (смета) | 15.6499 | 0 | 0 | 15.6499 | 0 | 13.0416 | 2028 | 13.0416 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Воздушная линия электропередачи 10 кВ ПС "Старт" ф.9, по адресу: Хабаровский край, г.Комсомольск - на - Амуре, мкр. Старт, в/г №14, ин. № 864014507 (L=6.580 км: замена стоек опор, замена РЛНД, замена голого провода на СИП, монтаж разрядников РДИП; в том числе ПИР) | K/ДЛВ/27/04/002 | 37.9299 | укрупненный расчет (смета) | 37.9299 | 0 | 0 | 37.9299 | 0 | 31.6082 | 2027 | 31.6082 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушная линия 10 кВ от ПС "Дубки" фидер 8 до ТП-9 инв. 864044955; воздушная линия 10 кВ от ПС "Дубки", фидер 11 до ТП 7 в военном городке № 6 инв. 864015214, расположенные по адресу: 680551, Хабаровский2 край, Хабаровский р-н, с.Князе-Волконское-1 (замена на двухцепную ВЛ-10 кВ L=1.1 км, одноцепные участки L=0.9 км, в том числе ПИР) | M/ДЛВ/27/04/001 | 23.7571 | укрупненный расчет (смета) | 8.861 | 0 | 0 | 8.861 | 0 | 2.0642 | 2030 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Воздушной линии 10кВ от ПС "Переяславка" до ТП-591 инв. 864013927; L=3300м, расположенной по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Переяславка-2, в/г 19 (: замена стоек опор, замена голого провода на СИП, в том числе ПИР) | K/ДЛВ/27/04/003 | 19.657 | укрупненный расчет (смета) | 19.657 | 0 | 0 | 19.657 | 0 | 16.3808 | 2029 | 16.3808 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Кабельной линии высокого напряжения напряжения (10 кВ) ТП75-ТП7, инв. 865143499, расположенной по адресу: 681031, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре-31, в/г 1, в/ч 52015 | K/ДЛВ/27/04/004 | 50.1444 | укрупненный расчет (смета) | 22.7639 | 0 | 0 | 22.7639 | 0 | 4.9608 | 2030 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 33.2036 | нд | 11.5296 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0296 | 9.608 | нд | 9.608 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 33.2036 | нд | 11.5296 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0296 | 9.608 | нд | 9.608 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка автоматической информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | I/ДЛВ/27/01/01115 | 32.903 | фактическое выполнение, коммерческое предложение | 11.5296 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0296 | 9.608 | 2024 2025 2026 2027 | 9.608 | повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка прибора учета, класс напряжения 6(10) кВ потребителю ООО "Прайд ДВ" | I/ДЛВ/27/01/01116 | 0.30065 | фактическое выполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6(10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики. Всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Хабаровского края, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства. всего, в том числе: | Г | 116.9401 | нд | 116.9401 | 0 | 0 | 116.9401 | 0 | 97.4501 | нд | 97.4501 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство в целях замены трансформаторной подстанции (ТП-31) инв. 864002420, расположенной по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Луганская, д.9, литера А43 на БКТП (в том числе ПИР) | J/ДЛВ/27/02/001 | 16.9228 | укрупненный расчет (смета) | 16.9228 | 0 | 0 | 16.9228 | 0 | 14.1023 | 2026 | 14.1023 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство в целях замены трансформаторной подстанции №63 инв. 864004662, находящейся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д.16, литера 1А на БКТП(в том числе ПИР) | M/ДЛВ/27/02/001 | 27.4632 | укрупненный расчет (смета) | 27.4632 | 0 | 0 | 27.4632 | 0 | 22.886 | 2029 | 22.886 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство в целях замены трансформаторной подстанции № 1, инв. 865234257, расположенной по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск-47, гарнизон Корфовский, в/г № 1 ФГУ "Войсковая часть 25625" на БКТП (в том числе ПИР) | M/ДЛВ/27/02/002 | 27.9729 | укрупненный расчет (смета) | 27.9729 | 0 | 0 | 27.9729 | 0 | 23.3107 | 2029 | 23.3107 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство в целях замены трансформаторной подстанции № 2, инв. 865234259, расположенной по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск-47, гарнизон Корфовский, в/г № 1 ФГУ "Войсковая часть 25625" на БКТП (в том числе ПИР) | K/ДЛВ/27/02/001 | 18.3032 | укрупненный расчет (смета) | 18.3032 | 0 | 0 | 18.3032 | 0 | 15.2527 | 2027 | 15.2527 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство в целях замены трансформаторной подстанции № 387а, инв.№ 864002337, расположенной по адресу: Хабаровский край, Комсомольский р-он, с.Хурба, литера А5 на БКТП (в том числе ПИР) | K/ДЛВ/27/02/002 | 12.5465 | укрупненный расчет (смета) | 12.5465 | 0 | 0 | 12.5465 | 0 | 10.4554 | 2027 | 10.4554 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство в целях замены линии электропередачи: КЛЭП (Кабельная линия электропередачи) от ТП "Анастасьевка" Ф-18 до ТП-Шихан инв. № 864039293, находящейся по адресу: в/г 34 Хабаровский край с.Анастасьевка (прокладка СИП одноцепная L=1.050 км., прокладка СИП двуцепная L=0.450 км; в том числе ПИР) | J/ДЛВ/27/04/001 | 13.7315 | укрупненный расчет (смета) | 13.7315 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | 11.4429 | 2028 | 11.4429 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 115.3949 | нд | 89.3023 | 0 | 0 | 83.1579 | 6.1444 | 76.148 | нд | 75.845 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение экскаватор-погрузчик | К/ДЛВ/27/06/0023 | 7.2031 | коммерческое предложение | 7.2031 | 0 | 0 | 7.2031 | 0 | 6.0026 | 2024 | 6.0026 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины | К/ДЛВ/27/06/0022 | 18 | фактическое выполнене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения (прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный для поверки ТТ, ТН, учетов э/энергии) | G/ДЛВ/27/06/0025 | 2.4696 | фактическое выполнене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения (камера КСО с ВВ) | К/ДЛВ/27/06/0022 | 0.86146 | фактическое выполнене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения (установка для испытания трансформаторного масла) | H/ДЛВ/27/06/0030 | 0.38175 | фактическое выполнене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения (аппарат испытания СИЗ) | H/ДЛВ/27/06/0031 | 0.57141 | фактическое выполнене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества производственног назначения (блок микропроцессорный) | H/ДЛВ/27/06/0032 | 1.0522 | фактическое выполнене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения (трансформатор силовой ТМГ-630кВА 10/0.4 кВ) | H/ДЛВ/27/06/0033 | 0.7896 | фактическое выполнене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения (Трансформатор ТМГ 63/10/0,4 Y/Yн-0 У1) | H/ДЛВ/27/06/0034 | 0.11763 | фактическое выполнене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества производственног назначения (2КТП с трансформаторами и монтажом) | H/ДЛВ/27/06/0035 | 6.1634 | коммерческое предложение | 4.3144 | 0 | 0 | 0 | 4.3144 | 5.1362 | 2024 | 5.1362 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение снегохода с санями (1 шт) | I/ДЛВ/27/06/0024 | 0.58737 | коммерческое предложение | 0.58737 | 0 | 0 | 0.58737 | 0 | 0.48947 | 2024 | 0.48947 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ (1 шт.) | I/ДЛВ/27/06/0025 | 1.9383 | коммерческое предложение | 1.9383 | 0 | 0 | 0.10833 | 1.83 | 1.6153 | 2024 | 1.6153 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотехники (многофункциональный кран-манипулятор - 1 шт) | K/ДЛВ/27/06/001 | 20.4192 | коммерческое предложение | 20.4192 | 0 | 0 | 20.4192 | 0 | 17.016 | 2026 | 17.016 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотехники ( УАЗ-390995-04 - 1 шт) | J/ДЛВ/27/06/001 | 1.8823 | коммерческое предложение | 1.8823 | 0 | 0 | 1.8823 | 0 | 1.4542 | 2025 | 1.4542 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотехники (УАЗ-390945 - 1 шт) | K/ДЛВ/27/06/002 | 1.6751 | коммерческое предложение | 1.6751 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | 1.3959 | 2026 | 1.3959 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества (устройство измерительное параметров релейной защиты - 1 шт) | J/ДЛВ/27/06/002 | 1.22 | коммерческое предложение | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.0167 | 2025 | 1.0167 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества (комплекты аппаратуры РЗА для защиты фидеров 6-10 кВ - 10 шт) | J/ДЛВ/27/06/003 | 3.84 | коммерческое предложение | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 3.2 | 2025 | 3.2 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества (комплект поисковый (ОМП, глубина залегания КЛ, трассировщик) - 1 шт) | J/ДЛВ/27/06/004 | 1.287 | коммерческое предложение | 1.287 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 1.0725 | 2025 | 1.0725 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества (аппарат для испытания электрооборудования и СИЗ в комплекте с ванночкой - 2 шт) | J/ДЛВ/27/06/005 | 1.818 | коммерческое предложение | 1.818 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 1.818 | 2025 | 1.515 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества (аппарат для испытания трансформаторного масла - 1 шт) | J/ДЛВ/27/06/006 | 0.49277 | коммерческое предложение | 0.49277 | 0 | 0 | 0.49277 | 0 | 0.41064 | 2025 | 0.41064 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества (цифровой миллиомметр с поверкой - 2 шт) | K/ДЛВ/27/06/003 | 0.34974 | коммерческое предложение | 0.34974 | 0 | 0 | 0.34974 | 0 | 0.29145 | 2026 | 0.29145 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества (прибор для измерения параметров силовых трансформаторов с поверкой - 2 шт) | J/ДЛВ/27/06/007 | 0.88379 | коммерческое предложение | 0.88379 | 0 | 0 | 0.88379 | 0 | 0.73649 | 2025 | 0.73649 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества (переносной мобильный комплект для дистанционной локализации мест повреждений с поверкой - 1 шт) | K/ДЛВ/27/06/004 | 0.87725 | коммерческое предложение | 0.87725 | 0 | 0 | 0.87725 | 0 | 0.73104 | 2026 | 0.73104 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества (модульная конструкция под размещение электролаборатории - 1 шт) | J/ДЛВ/27/06/008 | 3.392 | коммерческое предложение | 3.392 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 2.8267 | 2025 | 2.8267 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества (трасформаторы силовые ТМ-630 кВА - 2 шт, ТМ-400 кВА -4 шт) | K/ДЛВ/27/06/005 | 4.556 | коммерческое предложение | 4.556 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 3.7967 | 2026 | 3.7967 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества (передвижная электротехническая лаборатория - 1 шт) | M/ДЛВ/27/06/001 | 20.65 | коммерческое предложение | 20.65 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 17.2083 | 2028 | 17.2083 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение имущества производственног назначения (2КТП с трансформаторами и монтажом (ТП-17)) | J/ДЛВ/27/06/009 | 11.916 | коммерческое предложение | 11.916 | 0 | 0 | 11.916 | 0 | 9.93 | 2026 | 9.93 | Обеспечение хозяйственной деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0