## 2
Приложение № 1
к распоряжению АО "Оборонэнерго"
от "27" сентября 2023 г. № 100
Перечень мероприятий и план финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Проект корректировки инвестиционной программы филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго" (Хабаровский край) с продлением периода реализации инвестиционной программы до 2029 года
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 16 июня 2023 г. № 376-рп.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2023, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвржденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | План 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | План 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | План 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | План 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2023 | План на 01.01.2024 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.1 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.51 | 32.52 | 32.53 | 32.54 | 32.55 | 32.56 | 32.57 | 32.58 | 32.59 | 32.60 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 519.6933 | нд | нд | 537.6311 | нд | 0 | 22.8966 | нд | 192.6347 | нд | нд | 483.8209 | 537.6311 | 475.0116 | 428.9314 | 445.343 | 46.0802 | 0 | 0 | 23.004 | 23.0762 | 69.3915 | 0 | 0 | 25.5581 | 43.8334 | 35.7391 | 0 | 0 | 23.8795 | 11.8596 | 52.1507 | 0 | 0 | 35.1438 | 17.0069 | 72.4947 | 0 | 0 | 71.7269 | 0.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6053 | 0 | 0 | 69.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6052 | 0 | 0 | 69.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6052 | 0 | 0 | 69.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6052 | 0 | 0 | 69.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.6548 | 0 | 0 | 374.0274 | 12.6274 | 403.0664 | 0 | 0 | 385.2917 | 17.7747 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 31.073 | нд | нд | 26.9058 | нд | 0 | 1.0669 | нд | нд | нд | нд | 8.9356 | 26.9058 | 4.6725 | 0 | 0 | 4.6725 | 0 | 0 | 0.83549 | 3.837 | 25.8389 | 0 | 0 | 1.4988 | 24.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 258.649 | нд | нд | 278.3904 | нд | 0 | 13.4277 | нд | 192.6347 | нд | нд | 257.5975 | 278.3904 | 261.4533 | 235.8567 | 239.1007 | 25.5966 | 0 | 0 | 11.3685 | 14.2281 | 25.862 | 0 | 0 | 11.3681 | 14.4939 | 34.8636 | 0 | 0 | 23.004 | 11.8596 | 38.1076 | 0 | 0 | 27.245 | 10.8626 | 52.8549 | 0 | 0 | 52.0871 | 0.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0952 | 0 | 0 | 13.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3015 | 0 | 0 | 40.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9958 | 0 | 0 | 31.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4692 | 0 | 0 | 20.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5801 | 0 | 0 | 180.9527 | 12.6274 | 196.8241 | 0 | 0 | 185.1937 | 11.6304 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 116.9401 | нд | нд | 116.9401 | нд | 0 | 0 | нд | 116.9401 | нд | нд | 116.9401 | 116.9401 | 116.9401 | 116.9401 | 116.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6168 | 0 | 0 | 20.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3037 | 0 | 0 | 29.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9595 | 0 | 0 | 16.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1361 | 0 | 0 | 49.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9401 | 0 | 0 | 116.9401 | 0 | 116.9401 | 0 | 0 | 116.9401 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков дл целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 113.0313 | нд | нд | 115.3949 | нд | 0 | 8.402 | нд | нд | нд | нд | 100.3477 | 115.3949 | 91.9457 | 76.1346 | 89.3023 | 15.8111 | 0 | 0 | 10.8 | 5.0111 | 17.6906 | 0 | 0 | 12.6912 | 4.9994 | 0.87548 | 0 | 0 | 0.87548 | 0 | 14.0431 | 0 | 0 | 7.8988 | 6.1444 | 18.7158 | 0 | 0 | 18.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8933 | 0 | 0 | 35.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1346 | 0 | 0 | 76.1346 | 0 | 89.3023 | 0 | 0 | 83.1579 | 6.1444 | нд
1 | Хабаровский край
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 31.073 | нд | нд | 26.9058 | нд | 0 | 1.0669 | нд | нд | нд | нд | 8.9356 | 26.9058 | 4.6725 | 0 | 0 | 4.6725 | 0 | 0 | 0.83549 | 3.837 | 25.8389 | 0 | 0 | 1.4988 | 24.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3555 | нд | нд | 2.5799 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5799 | 0 | 0 | 0 | 2.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4725 | нд | нд | 0.4725 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (договор № 132/ЗТП/ДЛВ-2022 от 05.10.2022 заявитель ООО «Синтез-Восток») | Н/ДЛВ/27/05/0032 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.4725 | 03.2023 | нд | 0.4725 | 03.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1.883 | нд | нд | 2.1074 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1074 | 0 | 0 | 0 | 2.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт (установка прибора учета) (договор № 169/ЗТП/ДЛВ-2022 от 17.11.2022 заявитель ФКП УЗКС МО РФ) | Н/ДЛВ/27/05/0033 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.48315 | 06.2023 | нд | 0.48315 | 06.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48315 | 0 | 0 | 0 | 0.48315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт (установка прибора учета) (договор № 206/ЗТП/ДЛВ-2021 от 27.12.2021 заявитель ФКП УЗКС МО РФ) | Н/ДЛВ/27/05/0033.1 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.22486 | 09.2023 | нд | 0.44922 | 09.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44922 | 0 | 0 | 0 | 0.44922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт (установка прибора учета) (договор № 192/ЗТП/ДЛВ-2022 от 19.12.2022 заявитель АО "Харпи") | I/ДЛВ/27/05/0001 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.67077 | 12.2023 | нд | 0.67077 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.67077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67077 | 0 | 0 | 0 | 0.67077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (договор № 161/ЗТП/ДЛВ-2023 от 26.09.2023 заявитель ООО "Терминал") | I/ДЛВ/27/05/0002 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.50426 | 12.2023 | нд | 0.50426 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50426 | 0 | 0 | 0 | 0.50426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 28.7175 | нд | нд | 24.3259 | нд | 0 | 1.0669 | нд | нд | нд | нд | 8.9356 | 24.3259 | 4.6725 | 0 | 0 | 4.6725 | 0 | 0 | 0.83549 | 3.837 | 23.259 | 0 | 0 | 1.4988 | 21.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 24.6538 | нд | нд | 20.4276 | нд | 0 | 0.19678 | нд | нд | нд | нд | 5.5352 | 20.4276 | 2.1422 | 0 | 0 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 20.2308 | 0 | 0 | 0 | 20.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | G/ДЛВ/27/05/0022 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 5.3385 | 12.2023 | нд | 0 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.3385 | 0 | 2.1422 | 0 | 0 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ - 0,4 кВ от ВЛ - 0,4 кВ ф.9 ТП - 1 (заявитель Киселев С.В. Дог. № 240/ЗТП/ДЛВ-2021 от 11.01.2021г) | G/ДЛВ/27/05/0022г | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | 0.090106 | 12.2022 | нд | 0.61614 | 03.2023 | 0 | 0.090106 | нд | нд | нд | нд | 0.090106 | 0.61614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52603 | 0 | 0 | 0 | 0.52603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ - 0,4 кВ (L – 250 м.) от ВЛ - 0,4 кВ ф.13 ТП -284 (заявитель Кузьмина Н.И. Дог. № 90/ЗТП/ДЛВ-2022 от 07.06.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022з | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | 0.034866 | 12.2022 | нд | 0.2208 | 06.2023 | 0 | 0.034866 | нд | нд | нд | нд | 0.034866 | 0.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18593 | 0 | 0 | 0 | 0.18593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ - 0,4 кВ (L – 300м.) от ВЛ - 0,4 кВ ф. 3 ТП - 17 (заявитель ООО «Т2 Мобайл» Дог. № 220/ЗТП/ДЛВ-2021 от 08.12.2021 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022и | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | 0.071807 | 12.2022 | нд | 0.30226 | 03.2023 | 0 | 0.071807 | нд | нд | нд | нд | 0.071807 | 0.30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23045 | 0 | 0 | 0 | 0.23045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛЗ - 10 кВ,2РТП 250/10/0,4 кВ; ВЛИ – 0,4 кВ (Бикин); 2)ВЛЗ – 6 кВ; КТПС-25 кВА; ВЛИ – 0,4 кВ (Гаровка-2) (заявитель Приёмка Е.С. Дог. № 9/ЗТП/ДЛВ-2022 от 22.02.2022 г.; заявитель КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ Хабаровского края" дог. № 131/ЗТП/ДЛВ-2022 от 14.11.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022р | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 17.2929 | 12.2023 | нд | 17.2929 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2929 | 0 | 0 | 0 | 17.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ - 0,4 кВ L – 75 м. от проектируемой опоры № 1 магистральной ВЛИ – 0,4 кВ ф. 9 ТП – 1 (заявитель Мишталь В.К. Дог. № 70/ЗТП/ДЛВ-2022 от 20.06.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022с | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.053514 | 03.2023 | нд | 0.053514 | 03.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.053514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053514 | 0 | 0 | 0 | 0.053514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ-0,23кВ от ВЛ-0,4кВ фидер № 2 КТПН-21В (заявитель Лядский А.В. Дог. № 155/ЗТП/ДЛВ-2022 от 31.08.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022т | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.056287 | 09.2023 | нд | 0.056287 | 09.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.056287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056287 | 0 | 0 | 0 | 0.056287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ-0,4кВ оп. № 4 ВЛИ-0,4кВ фидер 4 ТП-590 (заявитель Сафонов Ю.А. Дог. № 209/ЗТП/ДЛВ-2022 от 25.11.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022ф | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.094525 | 06.2023 | нд | 0.094525 | 06.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.094525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094525 | 0 | 0 | 0 | 0.094525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка ВЛЗ-10 кВ от существующей опоры № 4 ВЛ-10 кВ фидер 1 ПС 35/10 "Горин" (заявитель ООО «Римбунан Хиджау Дальневосточная компания» Дог. № 8/ЗТП/ДЛВ-2022 от 08.07.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022ц | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.63013 | 03.2023 | нд | 0.63013 | 03.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63013 | 0 | 0 | 0 | 0.63013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: Отпайка ВЛИ – 0,4 кВ (L – 90 м.) от оп. № 2/3 ВЛИ – 0,4 кВ инв. № 865189552 фидер 1 КТПС 102 (заявитель Шелевой Д.Г. Дог. 248/ЗТП/ДЛВ-2021 от 12.01.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022ч | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.10848 | 09.2023 | нд | 0.10848 | 09.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10848 | 0 | 0 | 0 | 0.10848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛЗ – 10 кВ от существующей опоры действующей ВЛ – 10 фидер 8 ПС «Переяславка», КТПС – 40/10\0,4 кВ (договор № 157/3ТП/ДЛВ-2022 от 27.08.2022 заявитель ООО «ВЕСПЕР») | G/ДЛВ/27/05/0022ш | С | 2023 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0.086363 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.086363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086363 | 0 | 0 | 0 | 0.086363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛ 0,23 кВ отпайка от оп. № 6/8 ВЛ 0,4 кВ КТПН-233 (заявитель Дубницкая М.М. Дог. 19/ЗТП/ДЛВ-2023 от 03.03.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022щ | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.20204 | 09.2023 | нд | 0.20204 | 09.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20204 | 0 | 0 | 0 | 0.20204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛ 0,4 кВ от ф-7 КТПн-608 от оп. № 2 до оп. № 5 (заявитель Заболотный Д.А. Дог. 117/ЗТП/ДЛВ-2023 от 10.07.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022ы | С | 2023 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0.0023248 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0023248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023248 | 0 | 0 | 0 | 0.0023248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛ 0,4 кВ отпайка от оп. № 20 ВЛ 0,4 кВ ТП-210 ф. Посёлок (заявитель Иванов В.Ю. Дог. 50/ЗТП/ДЛВ-2023 от 11.04.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022э | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.44178 | 09.2023 | нд | 0.44158 | 09.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44158 | 0 | 0 | 0 | 0.44158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛ 0,4 кВ отпайка от оп. № 6/2 ВЛ 0,4 кВ КТПН-233 (заявитель Любимская Дог. 81/ЗТП/ДЛВ-2023 от 22.05.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022ю | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.065941 | 09.2023 | нд | 0.065941 | 09.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.065941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065941 | 0 | 0 | 0 | 0.065941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка ВЛ – 10 кВ от оп. № 9 ВЛ – 10 кВ ф. 18 ПС «Анастасьевка» до СТП 10/0,4 кВ; СТП 10/0,4 кВ (25 кВА); ВЛИ-0,4 кВ от СТП 10/0,4 кВ до границ уча (заявитель Дин Е.С. Дог. 164/ЗТП/ДЛВ-2022 от 29.09.2022 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022я | С | 2023 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0.057353 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.057353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057353 | 0 | 0 | 0 | 0.057353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка ВЛИ – 0,23 кВ от оп. № 2 ВЛ – 0,4 кВ фидер № 4 ТП - 1911 (заявитель Муратова С.В. Дог. 91/ЗТП/ДЛВ-2023 от 01.06.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022.1 | С | 2023 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0.00052983 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.00052983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052983 | 0 | 0 | 0 | 0.00052983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка ВЛИ – 0,23 кВ от оп. № 2/4 ВЛ – 0,4 кВ фидер № 4 ТП – 590 - ВНС (заявитель Плоткина Н.А. Дог. 75/ЗТП/ДЛВ-2023 от 11.05.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022.2 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.045015 | 12.2023 | нд | 0.045015 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.045015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045015 | 0 | 0 | 0 | 0.045015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка ВЛИ – 0,4 кВ от оп. № 43 ВЛ – 0,4 кВ фидер № 1 КТПН - 611 (заявитель Заяц В.Н. Дог. 9/ЗТП/ДЛВ-2023 от 03.02.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022.3 | С | 2023 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0.00917 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.00917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00917 | 0 | 0 | 0 | 0.00917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка ВЛИ – 0,4 кВ от оп. № 2 ВЛ – 0,4 кВ. фидер № 13 ТП - 8 (заявитель Пятецкая Е.А. Дог. 1/ЗТП/ДЛВ-2023 от 23.01.2023 г.) | G/ДЛВ/27/05/0022.4 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.085075 | 12.2023 | нд | 0.085075 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.085075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085075 | 0 | 0 | 0 | 0.085075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: отпайка от ВЛ 0,4кВ ф. «Невельского» КТПн-233 (заявитель Краснюк Ю.И. дог.№ 137/ЗТП/ДЛВ-2023 от 18.08.2023) | I/ДЛВ/27/05/0022 | С | 2023 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0.0043124 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0043124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043124 | 0 | 0 | 0 | 0.0043124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛ 0,4кВ отпайка от оп. №5 ф. 4ВЛ-0,4кВ от ТП-271 (заявитель Сарамуд А.В. Дог. № 150/ЗТП/ДЛВ-2023 от 11.09.2023) | I/ДЛВ/27/05/0022.1 | С | 2023 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0.0044919 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0044919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044919 | 0 | 0 | 0 | 0.0044919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.7 ТП-1 до границы участка заявителя (заявитель Давыдов К.Г. дог. № 86/ЗТП/ДЛВ-2023 от 19.06.2023) | I/ДЛВ/27/05/0022.2 | С | 2023 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0.002698 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.002698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002698 | 0 | 0 | 0 | 0.002698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ 0,23кВ отпайка от оп. № 6 ВЛИ 0,23кВ до ф.9 ТП-4 (заявитель Копытов В.Ф. дог. № 133/ЗТП/ДЛВ-2023 от 04.08.2023) | I/ДЛВ/27/05/0022.3 | С | 2023 | нд | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0.0028292 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0028292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028292 | 0 | 0 | 0 | 0.0028292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения: ВЛИ-0,23кВ от оп. 2/5 ВЛ 0,23 кВ до гаража (заявитель Киреева И.Р. Дог. № 112/ЗТП/ДЛВ-2023 от 11.07.2023) | I/ДЛВ/27/05/0022.4 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.04283 | 12.2023 | нд | 0.04283 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.04283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04283 | 0 | 0 | 0 | 0.04283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0637 | нд | нд | 3.8983 | нд | 0 | 0.87012 | нд | нд | нд | нд | 3.4004 | 3.8983 | 2.5303 | 0 | 0 | 2.5303 | 0 | 0 | 0.83549 | 1.6948 | 3.0282 | 0 | 0 | 1.4988 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция Кабельной линии 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Тейсин" до БРП по адресу: 682612, Хабаровский край, Амурский р-н, Тейсин п/ст, инв. № 865183866 для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения | H/ДЛВ/27/05/0013 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.5 | 12.2022 | нд | 0.3346 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.3346 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3346 | 0 | 0 | 0 | 0.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-592 до жилого дома Клубная 70 инв. № 864013928, Воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 до ОАО МТС в Хаб.крае БССС ВГ Переясловка-2 Лазовский р-н инв. № 865008233 расположенные по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Переяславка-2 (заявитель Мусохранов С.А. дог. № 165/ЗТП/ДЛВ-2020 от 11.09.2020 г.; заявитель Ионова Ж.И. дог. № 215/ЗТП/ДЛВ-2021 от 16.11.2021 г.; заявитель Поляков В.Ф. дог. № 213/ЗТП/ДЛВ-2020 от 09.11.2020 г.; заявитель Анисимова А.М. 119/ЗТП/ДЛВ-2021 от 10.09.2021 г.; заявитель Нестерова А.В. дог. № 241/ЗТП/ДЛВ-2021 от 17.01.2021 г.; заявитель Нестеров С.А. дог. № 243/ЗТП/ДЛВ-2021 от 10.02.2022 г.; заявитель Ложкин С.А. дог. № 244/ЗТП/ДЛВ-2021 от 17.01.2022 г.) | H/ДЛВ/27/05/0030 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 2.9004 | 08.2022 | нд | 2.9004 | 03.2023 | 0 | 0.87012 | нд | нд | нд | нд | 2.9004 | 2.9004 | 2.0303 | 0 | 0 | 2.0303 | 0 | 0 | 0.83549 | 1.1948 | 2.0303 | 0 | 0 | 0.83549 | 1.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.1.4.2 | Реконструкция в целях осуществления технологического присоединения (дог. № 222/ЗТП/ДЛВ-2021 от 08.12.2021 Селезнева Е.В.) Сооружения ЛЭП -0,4кВ. ТП-95 инв. № 00001904, расположенного по адресу: 682846, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, Майский рп, ТП-95-Малаховская-Селенгинская-Камчатская-Объездная (замена опор, замена провода АС L=195 м, увеличение протяженности ВЛ от оп. № 8А до границы участка) | H/ДЛВ/27/05/0014 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.6633 | 06.2023 | нд | 0.6633 | 06.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6633 | 0 | 0 | 0.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств перед заявителем
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | 258.649 | нд | нд | 278.3904 | нд | 0 | 13.4277 | нд | 192.6347 | нд | нд | 257.5975 | 278.3904 | 261.4533 | 235.8567 | 239.1007 | 25.5966 | 0 | 0 | 11.3685 | 14.2281 | 25.862 | 0 | 0 | 11.3681 | 14.4939 | 34.8636 | 0 | 0 | 23.004 | 11.8596 | 38.1076 | 0 | 0 | 27.245 | 10.8626 | 52.8549 | 0 | 0 | 52.0871 | 0.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0952 | 0 | 0 | 13.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3015 | 0 | 0 | 40.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9958 | 0 | 0 | 31.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4692 | 0 | 0 | 20.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5801 | 0 | 0 | 180.9527 | 12.6274 | 196.8241 | 0 | 0 | 185.1937 | 11.6304
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 46.6519 | нд | нд | 51.2947 | нд | 0 | 3.1578 | нд | 11.8012 | нд | нд | 46.6519 | 51.2947 | 43.4941 | 36.4941 | 41.1369 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12.8149 | 0 | 0 | 12.8149 | 0 | 17.4577 | 0 | 0 | 17.4577 | 0 | 23.6792 | 0 | 0 | 23.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4941 | 0 | 0 | 36.4941 | 0 | 41.1369 | 0 | 0 | 41.1369 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1578 | нд | нд | 10.1578 | нд | 0 | 3.1578 | нд | 0 | нд | нд | 10.1578 | 10.1578 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция: Трансформаторная подстанция №1 (ТП-1), инв. № 864000292, по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, микрорайон Старт, литера А11 | J/ДЛВ/27/02/0002 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 10.1578 | 12.2022 | нд | 10.1578 | 03.2023 | 0 | 3.1578 | нд | 0 | нд | нд | 10.1578 | 10.1578 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактическое выполнение.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 36.4941 | нд | нд | 41.1369 | нд | 0 | 0 | нд | 11.8012 | нд | нд | 36.4941 | 41.1369 | 36.4941 | 36.4941 | 41.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8149 | 0 | 0 | 12.8149 | 0 | 17.4577 | 0 | 0 | 17.4577 | 0 | 23.6792 | 0 | 0 | 23.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4941 | 0 | 0 | 36.4941 | 0 | 41.1369 | 0 | 0 | 41.1369 | 0 | нд
1.2.1.2 | Электроподстанция , инв № 864005158, Хабаровский край, г. Хабаровск, Волочаевский городок, 10 метров от пер. Призывной, 15, дм №литера А103( ТП-281) (замена КСО-285 на камеры КСО-202 м с вакуумными выключателями, 3 шт) | J/ДЛВ/27/02/0005 | С | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 5.2628 | 05.2019 | нд | 6.749 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 5.2628 | 6.749 | 5.2628 | 5.2628 | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2628 | 0 | 0 | 5.2628 | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2628 | 0 | 0 | 5.2628 | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | Изменение стоимости работ и материалов.
1.2.1.2 | Электроподстанция инв. № 864002394, по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 31 км трассы г.Хабаровск-г.Комсомольск-на-Амуре, в/г 6, лит.А14, Хабаровский край (ТП-9) (замена КСО-366 на камеры КСО-202м с вакуумными выключателями, 5 шт) | J/ДЛВ/27/02/0006 | С | 2024 | 2025 | 2024 | нд | 7.5521 | 09.2022 | нд | 10.7087 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 7.5521 | 10.7087 | 7.5521 | 7.5521 | 10.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5521 | 0 | 0 | 7.5521 | 0 | 10.7087 | 0 | 0 | 10.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5521 | 0 | 0 | 7.5521 | 0 | 10.7087 | 0 | 0 | 10.7087 | 0 | Изменение стоимости работ и материалов.
1.2.1.2 | Модернизация: Трансформаторная подстанция (ТП-3), находящаяся по адресу: Хабаровский край,Бикинский р-н,,Лермонтовка с,восточная окраина с.Лермонтовка, на расстоянии 1 км от гострассы Хабаровск-Владивосток, в/г 8, лит Д (установка резервного ТМГ-400 кВА) | J/ДЛВ/27/03/001 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.65 | 12.2023 | нд | 0.65 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | Установка резервного траснформатора.
1.2.1.2 | Модернизация: Трансформаторная подстанция ТП-6 инв. № 864002401 по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 31 км трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, в/г №23,литера Б61 (замена КСО 6 шт. и ЩО 8 шт) | J/ДЛВ/27/03/002 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 11.8012 | 12.2023 | нд | 11.8012 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | 11.8012 | нд | нд | 11.8012 | 11.8012 | 11.8012 | 11.8012 | 11.8012 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8012 | 0 | 0 | 11.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8012 | 0 | 0 | 11.8012 | 0 | 11.8012 | 0 | 0 | 11.8012 | 0 | Оборудование трансформаторной подстанции (РУ-10кВ, РУ-0,4кВ) имеет значительный износ.
1.2.1.2 | Модернизация Здания трансформаторной подстанции ТП-282 инв. 865143567 и Оборудования ТП -282 инв. 00001162, расположенных по адресу: 682844, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, Заветы Ильича рп (закупка КТП с оборудованием РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ) | J/ДЛВ/27/03/003 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 11.228 | 12.2023 | нд | 11.228 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.228 | 11.228 | 11.228 | 11.228 | 11.228 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.228 | 0 | 0 | 11.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.228 | 0 | 0 | 11.228 | 0 | 11.228 | 0 | 0 | 11.228 | 0 | Подключенны социально важные объекты, большой износ оборудования и аварийное состояние строительной части трансформаторной подстанции.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 176.2474 | нд | нд | 193.892 | нд | 0 | 2.3669 | нд | 180.8335 | нд | нд | 173.696 | 193.892 | 188.6125 | 184.244 | 186.4343 | 4.3685 | 0 | 0 | 4.3685 | 0 | 5.0908 | 0 | 0 | 4.3681 | 0.72277 | 8.4301 | 0 | 0 | 8.4301 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 9.7873 | 0.833 | 28.6757 | 0 | 0 | 27.9079 | 0.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5952 | 0 | 0 | 12.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8015 | 0 | 0 | 39.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9958 | 0 | 0 | 31.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4692 | 0 | 0 | 20.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9674 | 0 | 0 | 141.1996 | 0.7678 | 144.1576 | 0 | 0 | 142.5569 | 1.6008 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 176.2474 | нд | нд | 193.892 | нд | 0 | 2.3669 | нд | 180.8335 | нд | нд | 173.696 | 193.892 | 188.6125 | 184.244 | 186.4343 | 4.3685 | 0 | 0 | 4.3685 | 0 | 5.0908 | 0 | 0 | 4.3681 | 0.72277 | 8.4301 | 0 | 0 | 8.4301 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 9.7873 | 0.833 | 28.6757 | 0 | 0 | 27.9079 | 0.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5952 | 0 | 0 | 12.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8015 | 0 | 0 | 39.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9958 | 0 | 0 | 31.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4692 | 0 | 0 | 20.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9674 | 0 | 0 | 141.1996 | 0.7678 | 144.1576 | 0 | 0 | 142.5569 | 1.6008 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция Воздушной линии 6кВ от ПС "Ильинка" оп. №25 до КТПН-50; L=3100м, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ильинка, в/г 15, инв. № 864013913 (Замена провода L=3,1 км, выправка опор 6 шт, расчистка просеки) | К/ДЛВ/27/02/0019 | З | 2021 | 2023 | 2023 | нд | 6.0855 | 12.2022 | нд | 6.0855 | 06.2023 | 0 | 2.1721 | нд | 0 | нд | нд | 6.0855 | 6.0855 | 3.9134 | 0 | 0 | 3.9134 | 0 | 0 | 3.9134 | 0 | 3.9134 | 0 | 0 | 3.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактическое выполнение.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛЭП (Кабельная линия электропередачи) от ПС "Краснознаменка" Ф-2 до ТП-43 расположенной по адресу: в/г 8 Хабаровский край с. Князе-Волконское инв. 864039282 (замена кабельной линии L=3,860 км) | К/ДЛВ/27/02/0020 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | 7.493 | 02.2021 | нд | 6.7646 | 12.2023 | 0 | 0.19487 | нд | 0 | нд | нд | 6.4978 | 6.7646 | 6.3029 | 5.8478 | 6.115 | 0.45513 | 0 | 0 | 0.45513 | 0 | 0.45469 | 0 | 0 | 0.45469 | 0 | 5.8478 | 0 | 0 | 5.8478 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8478 | 0 | 0 | 5.8478 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | Подготовлен ПИР. Проводится работа по получению разрешения на размещение ЛЭП для проведения СМР.
1.2.2.1 | Реконструкция объектов: кабельная линия 10 кВ фидер 2В ПС "Сергеевка" до ТП-31, инв. 864040852, инв. 864040853 (4,2 км+0,63 км); кабельная линия 10 кВ от фидера 17 до ТП-30 инв. 864045081, инв. 864045083, инв. 864045124, инв. 864045132, инв. 864045133, инв. 864045134, инв. 864045023, инв. 864045027, инв. 864045028, инв. 864044918, инв. 864027677 (0,61км+0,975 км+0,15 км+0,05 км+0,78 км+0,230 км+1,040 км+0,260 км+0,360 км+0,080 км); | К/ДЛВ/27/02/0021 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 11.6508 | 02.2021 | нд | 30.0243 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | 30.1812 | нд | нд | 11.6508 | 30.0243 | 28.9343 | 28.9343 | 30.0243 | [10 empty] | 2.5823 | 0 | 0 | 2.5823 | 0 | 3.6723 | 0 | 0 | 3.6723 | 0 | 26.352 | 0 | 0 | 26.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9343 | 0 | 0 | 28.9343 | 0 | 30.0243 | 0 | 0 | 30.0243 | 0 | Кабельные линии 10кВ ф.2В, ф.17 ПС «Сергеевка» находится в эксплуатации 47 лет и имеют большое количество соединительных муфт.
1.2.2.1 | Реконструкция Электросети, инв. № 864096892, расположенные по адресу: Хабаровский район, г.Хабаровск-43, в/г № 38, 49 км.(ВЛ-10 кВ ответвление от ф.7 ПС Анастасьевка (L=0.460 м: вынос сетей из пятна застройки) | J/ДЛВ/27/02/0001 | С | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 3.5137 | 12.2023 | нд | 3.5137 | 11.2023 | 0 | 0 | нд | 3.5137 | нд | нд | 2.3237 | 3.5137 | 2.3237 | 2.3237 | 3.1567 | [5 empty] | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 2.3237 | 0 | 0 | 1.5559 | 0.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3237 | 0 | 0 | 1.5559 | 0.7678 | 3.1567 | 0 | 0 | 1.5559 | 1.6008 | В связи с попаданием кабельных линий 10 кВ в пятно застройки (в 2024 г. подготовлен ПИР).
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от КТПН 28 до столовой инв. № 864045114, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сергеевка, в/г № 9 ( вынос/переустройство КЛ, L=0.300 км) | I/ДЛВ/27/02/000 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0.36577 | 12.2023 | нд | 0.36577 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.36577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36577 | 0 | 0 | 0 | 0.36577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с попаданием кабельных линий в пятно застройки.
1.2.2.1 | Реконструкция Воздушные электрические сети (10 кВ), расположенные по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск-47, гарнизон Корфовский, в/г № 1 ФГУ "Войсковая часть 25625" (L=2.750 км: замена стоек опор, замена голого провода на СИП; в том числе ПИР) | K/ДЛВ/27/04/001 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 15.6501 | 01.2024 | нд | 15.6499 | 01.2024 | 0 | 0 | нд | 15.6501 | нд | нд | 15.6499 | 15.6499 | 15.6499 | 15.6499 | 15.6499 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1309 | 0 | 0 | 1.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.519 | 0 | 0 | 14.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6499 | 0 | 0 | 15.6499 | 0 | 15.6499 | 0 | 0 | 15.6499 | 0 | Многочисленные бандажные соединения (скрутки), механические повреждения надломы, обрывы и оплавления, механические повреждения опор.
1.2.2.1 | Реконструкция Воздушная линия электропередачи 10 кВ ПС "Старт" ф.9, по адресу: Хабаровский край, г.Комсомольск - на - Амуре, мкр. Старт, в/г №14, ин. № 864014507 (L=6.580 км: замена стоек опор, замена РЛНД, замена голого провода на СИП, монтаж разрядников РДИП; в том числе ПИР) | K/ДЛВ/27/04/002 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 37.9301 | 01.2024 | нд | 37.9299 | 01.2024 | 0 | 0 | нд | 37.9301 | нд | нд | 37.9299 | 37.9299 | 37.9299 | 37.9299 | 37.9299 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4802 | 0 | 0 | 4.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4496 | 0 | 0 | 33.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9299 | 0 | 0 | 37.9299 | 0 | 37.9299 | 0 | 0 | 37.9299 | 0 | Наличие оборванных и перегоревших проволок, большое кол-во соединений провода АС, высокие потери напряжения и мощности в линии из-за превышения проектной мощности. Коррозия конструктивных элементов. Год постройки 1971.
1.2.2.1 | Реконструкция воздушная линия 10 кВ от ПС "Дубки" фидер 8 до ТП-9 инв. 864044955; воздушная линия 10 кВ от ПС "Дубки", фидер 11 до ТП 7 в военном городке № 6 инв. 864015214, расположенные по адресу: 680551, Хабаровский2 край, Хабаровский р-н, с.Князе-Волконское-1 (замена на двухцепную ВЛ-10 кВ L=1.1 км, одноцепные участки L=0.9 км, в том числе ПИР) | M/ДЛВ/27/04/001 | П | 2028 | 2030 | 2030 | нд | 23.7571 | 01.2024 | нд | 23.7571 | 01.2024 | 0 | 0 | нд | 23.7571 | нд | нд | 23.7571 | 23.7571 | 23.7571 | 23.7571 | 23.7571 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.384 | 0 | 0 | 6.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.861 | 0 | 0 | 8.861 | 0 | 8.861 | 0 | 0 | 8.861 | 0 | многочисленные бандажные соединения провода АС, механические надломы, обрывы, наплавления, коррозия конструктивных элементов, оголение арматуры опор. Год постройки 1973.
1.2.2.1 | Реконструкция Воздушной линии 10кВ от ПС "Переяславка" до ТП-591 инв. 864013927; L=3300м, расположенной по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Переяславка-2, в/г 19 (: замена стоек опор, замена голого провода на СИП, в том числе ПИР) | K/ДЛВ/27/04/003 | П | 2026 | 2029 | 2029 | нд | 19.657 | 01.2024 | нд | 19.657 | 01.2024 | 0 | 0 | нд | 19.657 | нд | нд | 19.657 | 19.657 | 19.657 | 19.657 | 19.657 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.788 | 0 | 0 | 5.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.838 | 0 | 0 | 12.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.657 | 0 | 0 | 19.657 | 0 | 19.657 | 0 | 0 | 19.657 | 0 | Большое кол-во соединений провода АС, коррозия конструктивных элементов, оголение арматуры опор. Год постройки 1986.
1.2.2.1 | Реконструкция Кабельной линии высокого напряжения напряжения (10 кВ) ТП75-ТП7, инв. 865143499, расположенной по адресу: 681031, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре-31, в/г 1, в/ч 52015 | K/ДЛВ/27/04/004 | П | 2026 | 2030 | 2030 | нд | 50.1444 | 01.2024 | нд | 50.1444 | 01.2024 | 0 | 0 | нд | 50.1444 | нд | нд | 50.1444 | 50.1444 | 50.1444 | 50.1444 | 50.1444 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3519 | 0 | 0 | 6.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2118 | 0 | 0 | 9.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2471 | 0 | 0 | 1.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7639 | 0 | 0 | 22.7639 | 0 | 22.7639 | 0 | 0 | 22.7639 | 0 | Многочисленные муфтовые соединения, потеря изоляционных свойст кабеля.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 35.7496 | нд | нд | 33.2036 | нд | 0 | 7.9029 | нд | нд | нд | нд | 37.2496 | 33.2036 | 29.3467 | 15.1186 | 11.5296 | 14.2281 | 0 | 0 | 0 | 14.2281 | 13.7711 | 0 | 0 | 0 | 13.7711 | 13.6186 | 0 | 0 | 1.759 | 11.8596 | 10.0296 | 0 | 0 | 0 | 10.0296 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1186 | 0 | 0 | 3.259 | 11.8596 | 11.5296 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0296 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 35.7496 | нд | нд | 33.2036 | нд | 0 | 7.9029 | нд | нд | нд | нд | 37.2496 | 33.2036 | 29.3467 | 15.1186 | 11.5296 | 14.2281 | 0 | 0 | 0 | 14.2281 | 13.7711 | 0 | 0 | 0 | 13.7711 | 13.6186 | 0 | 0 | 1.759 | 11.8596 | 10.0296 | 0 | 0 | 0 | 10.0296 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1186 | 0 | 0 | 3.259 | 11.8596 | 11.5296 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0296 | нд
1.2.3.2 | Развитие учета электрической энергии: приобретение и установка приборов учета класс напряжения 6 (10) кВ в целях создания АИИС КУЭ | J/ДЛВ/27/05/001 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 35.7496 | 12.2022 | нд | 32.903 | 12.2023 | 0 | 7.9029 | нд | нд | нд | нд | 37.2496 | 32.903 | 29.3467 | 15.1186 | 11.5296 | 14.2281 | 0 | 0 | 0 | 14.2281 | 13.4705 | 0 | 0 | 0 | 13.4705 | 13.6186 | 0 | 0 | 1.759 | 11.8596 | 10.0296 | 0 | 0 | 0 | 10.0296 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1186 | 0 | 0 | 3.259 | 11.8596 | 11.5296 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0296 | Замена (при необходимости) или установка новых высоковольтных учетов.
1.2.3.2 | Установка прибора учета, класс напряжения 6(10) кВ потребителю ООО "Прайд ДВ" | I/ДЛВ/27/01/01116 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | 0 |  | нд | 0.30065 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.30065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30065 | 0 | 0 | 0 | 0.30065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена вышедшего из строя прибора учета, установленного на границе балансовой принадлежности оп. № 1 ВЛ-6 кВ ф-10 РП "КНС"
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6(10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики. Всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Хабаровского края, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства. всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 116.9401 | нд | нд | 116.9401 | нд | 0 | 0 | нд | 116.9401 | нд | нд | 116.9401 | 116.9401 | 116.9401 | 116.9401 | 116.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6168 | 0 | 0 | 20.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3037 | 0 | 0 | 29.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9595 | 0 | 0 | 16.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1361 | 0 | 0 | 49.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9401 | 0 | 0 | 116.9401 | 0 | 116.9401 | 0 | 0 | 116.9401 | 0 | нд
1.4 | Строительство в целях замены трансформаторной подстанции (ТП-31) инв. 864002420, расположенной по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Луганская, д.9, литера А43 на БКТП (в том числе ПИР) | J/ДЛВ/27/02/001 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 16.9228 | 01.2024 | нд | 16.9228 | 01.2024 | 0 | 0 | нд | 16.9228 | нд | нд | 16.9228 | 16.9228 | 16.9228 | 16.9228 | 16.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9988 | 0 | 0 | 15.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9228 | 0 | 0 | 16.9228 | 0 | 16.9228 | 0 | 0 | 16.9228 | 0 | Аварийное состояние строительной части трансформаторной подстанции , а также во избежание угрозы жизни и травматизма обслуживающего персонала.
1.4 | Строительство в целях замены трансформаторной подстанции №63 инв. 864004662, находящейся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д.16, литера 1А на БКТП(в том числе ПИР) | M/ДЛВ/27/02/001 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 27.4632 | 01.2024 | нд | 27.4632 | 01.2024 | 0 | 0 | нд | 27.4632 | нд | нд | 27.4632 | 27.4632 | 27.4632 | 27.4632 | 27.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3132 | 0 | 0 | 24.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4632 | 0 | 0 | 27.4632 | 0 | 27.4632 | 0 | 0 | 27.4632 | 0 | Подключенны социально важные объекты, большой износ оборудования и аварийное состояние строительной части трансформаторной подстанции.
1.4 | Строительство в целях замены трансформаторной подстанции № 1, инв. 865234257, расположенной по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск-47, гарнизон Корфовский, в/г № 1 ФГУ "Войсковая часть 25625" на БКТП (в том числе ПИР) | M/ДЛВ/27/02/002 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 27.9729 | 01.2024 | нд | 27.9729 | 01.2024 | 0 | 0 | нд | 27.9729 | нд | нд | 27.9729 | 27.9729 | 27.9729 | 27.9729 | 27.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8229 | 0 | 0 | 24.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9729 | 0 | 0 | 27.9729 | 0 | 27.9729 | 0 | 0 | 27.9729 | 0 | Подключенны социально важные объекты, большой износ оборудования и аварийное состояние строительной части трансформаторной подстанции. Год постройки 1968.
1.4 | Строительство в целях замены трансформаторной подстанции № 2, инв. 865234259, расположенной по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск-47, гарнизон Корфовский, в/г № 1 ФГУ "Войсковая часть 25625" на БКТП (в том числе ПИР) | K/ДЛВ/27/02/001 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 18.3032 | 01.2024 | нд | 18.3032 | 01.2024 | 0 | 0 | нд | 18.3032 | нд | нд | 18.3032 | 18.3032 | 18.3032 | 18.3032 | 18.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3372 | 0 | 0 | 17.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3032 | 0 | 0 | 18.3032 | 0 | 18.3032 | 0 | 0 | 18.3032 | 0 | Подключенны социально важные объекты, большой износ оборудования и аварийное состояние строительной части трансформаторной подстанции. Год постройки 1961.
1.4 | Строительство в целях замены трансформаторной подстанции № 387а, инв.№ 864002337, расположенной по адресу: Хабаровский край, Комсомольский р-он, с.Хурба, литера А5 на БКТП (в том числе ПИР) | K/ДЛВ/27/02/002 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 12.5465 | 01.2024 | нд | 12.5465 | 01.2024 | 0 | 0 | нд | 12.5465 | нд | нд | 12.5465 | 12.5465 | 12.5465 | 12.5465 | 12.5465 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9665 | 0 | 0 | 11.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5465 | 0 | 0 | 12.5465 | 0 | 12.5465 | 0 | 0 | 12.5465 | 0 | В результате эксплуатации здание подстанции пришло в ветхое состояние, образовались трещины в стенах и перегородках, частично разрушены пол, мягкая кровля, двери.
1.4 | Строительство в целях замены линии электропередачи: КЛЭП (Кабельная линия электропередачи) от ТП "Анастасьевка" Ф-18 до ТП-Шихан инв. № 864039293, находящейся по адресу: в/г 34 Хабаровский край с.Анастасьевка (прокладка СИП одноцепная L=1.050 км., прокладка СИП двуцепная L=0.450 км; в том числе ПИР) | J/ДЛВ/27/04/001 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 13.7315 | 01.2024 | нд | 13.7315 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | 13.7315 | нд | нд | 13.7315 | 13.7315 | 13.7315 | 13.7315 | 13.7315 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.072 | 0 | 0 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6595 | 0 | 0 | 10.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | 13.7315 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | Кабельная линия 10кВ находится в эксплуатации 68 лет и имеет большое количество соединительных муфт.
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 113.0313 | нд | нд | 115.3949 | нд | 0 | 8.402 | нд | нд | нд | нд | 100.3477 | 115.3949 | 91.9457 | 76.1346 | 89.3023 | 15.8111 | 0 | 0 | 10.8 | 5.0111 | 17.6906 | 0 | 0 | 12.6912 | 4.9994 | 0.87548 | 0 | 0 | 0.87548 | 0 | 14.0431 | 0 | 0 | 7.8988 | 6.1444 | 18.7158 | 0 | 0 | 18.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8933 | 0 | 0 | 35.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1346 | 0 | 0 | 76.1346 | 0 | 89.3023 | 0 | 0 | 83.1579 | 6.1444 | нд
1.6 | Приобретение экскаватор-погрузчик | К/ДЛВ/27/06/0023 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | 4.87 | 12.2022 | нд | 7.2031 | 03.2024 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.87548 | 7.2031 | 0.87548 | 0.87548 | 7.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87548 | 0 | 0 | 0.87548 | 0 | 7.2031 | 0 | 0 | 7.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87548 | 0 | 0 | 0.87548 | 0 | 7.2031 | 0 | 0 | 7.2031 | 0 | Увеличение стоимости техники, планируемое выполнение в 2024 г.
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины | К/ДЛВ/27/06/0022 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 18 | 12.2022 | нд | 18 | 01.2023 | 0 | 7.2 | нд | 0 | нд | нд | 18 | 18 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения (прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный для поверки ТТ, ТН, учетов э/энергии) | G/ДЛВ/27/06/0025 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | 2.4696 | 01.2022 | нд | 2.4696 | 03.2023 | 0 | 0.3827 | нд | 0 | нд | нд | 2.4696 | 2.4696 | 2.0869 | 0 | 0 | 2.0869 | 0 | 0 | 0 | 2.0869 | 2.0869 | 0 | 0 | 0 | 2.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения (камера КСО с ВВ) | К/ДЛВ/27/06/0022 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | 0.8193 | 12.2022 | нд | 0.86146 | 03.2023 | 0 | 0.8193 | нд | 0 | нд | нд | 0.8193 | 0.86146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042163 | 0 | 0 | 0.042163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактическое выполнение.
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения (установка для испытания трансформаторного масла) | H/ДЛВ/27/06/0030 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.34 | 12.2022 | нд | 0.38175 | 09.2023 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.34 | 0.38175 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.38175 | 0 | 0 | 0 | 0.38175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактическое выполение.
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения (аппарат испытания СИЗ) | H/ДЛВ/27/06/0031 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.627 | 12.2022 | нд | 0.57141 | 09.2023 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.627 | 0.57141 | 0.627 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0.57141 | 0 | 0 | 0 | 0.57141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактическое выполение.
1.6 | Приобретение имущества производственног назначения (блок микропроцессорный) | H/ДЛВ/27/06/0032 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 1.05 | 12.2022 | нд | 1.0522 | 09.2023 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.05 | 1.0522 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактическое выполение.
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения (трансформатор силовой ТМГ-630кВА 10/0.4 кВ) | H/ДЛВ/27/06/0033 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.7896 | 12.2022 | нд | 0.7896 | 03.2023 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.7896 | 0.7896 | 0.7896 | 0 | 0 | 0.7896 | 0 | 0 | 0 | 0.7896 | 0.7896 | 0 | 0 | 0 | 0.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения (Трансформатор ТМГ 63/10/0,4 Y/Yн-0 У1) | H/ДЛВ/27/06/0034 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.11763 | 12.2022 | нд | 0.11763 | 03.2023 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.11763 | 0.11763 | 0.11763 | 0 | 0 | 0.11763 | 0 | 0 | 0 | 0.11763 | 0.11763 | 0 | 0 | 0 | 0.11763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение имущества производственног назначения (2КТП с трансформаторами и монтажом) | H/ДЛВ/27/06/0035 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | 6.1634 | 12.2023 | нд | 6.1634 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 6.1634 | 0 | 0 | 4.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8491 | 0 | 0 | 1.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3144 | 0 | 0 | 0 | 4.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3144 | 0 | 0 | 0 | 4.3144 | Предотвращение аварийной ситуации на ТП-11, расположенной по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-он, 49 км трассы г. Хабаровск- г.Комсосмольск-на-Амуре, в/г 39, литера Б16, инв. 864002287.
1.6 | Приобретение снегохода с санями (1 шт) | I/ДЛВ/27/06/0024 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | 0.58737 | 03.2024 | нд | 0.58737 | 03.2024 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.58737 | 0 | 0 | 0.58737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58737 | 0 | 0 | 0.58737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58737 | 0 | 0 | 0.58737 | 0 | Проведение работ на отдаленных труднодоступных объектах ЭСХ в зимний период.
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ (1 шт.) | I/ДЛВ/27/06/0025 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | 1.9383 | 03.2024 | нд | 1.9383 | 03.2024 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 1.9383 | 0 | 0 | 1.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9383 | 0 | 0 | 0.10833 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9383 | 0 | 0 | 0.10833 | 1.83 | Доставка персонала на объекты ЭСХ.
1.6 | Приобретение автотехники (многофункциональный кран-манипулятор - 1 шт) | K/ДЛВ/27/06/001 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 20.4192 | 12.2023 | нд | 20.4192 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.4192 | 20.4192 | 20.4192 | 20.4192 | 20.4192 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4192 | 0 | 0 | 20.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4192 | 0 | 0 | 20.4192 | 0 | 20.4192 | 0 | 0 | 20.4192 | 0 | Отсутствие техники в РЭС.
1.6 | Приобретение автотехники ( УАЗ-390995-04 - 1 шт) | J/ДЛВ/27/06/001 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 1.8823 | 12.2023 | нд | 1.8823 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8823 | 1.8823 | 1.8823 | 1.8823 | 1.8823 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8823 | 0 | 0 | 1.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8823 | 0 | 0 | 1.8823 | 0 | 1.8823 | 0 | 0 | 1.8823 | 0 | Для перевозки работников РЭС, ТМЦ и инструмента на обслуживаемые объекты ЭСХ.
1.6 | Приобретение автотехники (УАЗ-390945 - 1 шт) | K/ДЛВ/27/06/002 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 1.6751 | 12.2023 | нд | 1.6751 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6751 | 1.6751 | 1.6751 | 1.6751 | 1.6751 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | Для перевозки работников РЭС, ТМЦ и инструмента на обслуживаемые объекты ЭСХ.
1.6 | Приобретение имущества (устройство измерительное параметров релейной защиты - 1 шт) | J/ДЛВ/27/06/002 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 1.22 | 12.2023 | нд | 1.22 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | Для пополнения и модернизации приборного парка, устройств РЗиА, высоковольтного оборудования филиала.
1.6 | Приобретение имущества (комплекты аппаратуры РЗА для защиты фидеров 6-10 кВ - 10 шт) | J/ДЛВ/27/06/003 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 3.84 | 12.2023 | нд | 3.84 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | Для пополнения и модернизации приборного парка, устройств РЗиА, высоковольтного оборудования филиала.
1.6 | Приобретение имущества (комплект поисковый (ОМП, глубина залегания КЛ, трассировщик) - 1 шт) | J/ДЛВ/27/06/004 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 1.287 | 12.2023 | нд | 1.287 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | Для пополнения и модернизации приборного парка, устройств РЗиА, высоковольтного оборудования филиала.
1.6 | Приобретение имущества (аппарат для испытания электрооборудования и СИЗ в комплекте с ванночкой - 2 шт) | J/ДЛВ/27/06/005 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 1.818 | 12.2023 | нд | 1.818 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | Для пополнения и модернизации приборного парка, устройств РЗиА, высоковольтного оборудования филиала.
1.6 | Приобретение имущества (аппарат для испытания трансформаторного масла - 1 шт) | J/ДЛВ/27/06/006 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.49277 | 12.2023 | нд | 0.49277 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49277 | 0 | 0 | 0.49277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49277 | 0 | 0 | 0.49277 | 0 | 0.49277 | 0 | 0 | 0.49277 | 0 | Для пополнения и модернизации приборного парка, устройств РЗиА, высоковольтного оборудования филиала.
1.6 | Приобретение имущества (цифровой миллиомметр с поверкой - 2 шт) | K/ДЛВ/27/06/003 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0.34974 | 12.2023 | нд | 0.34974 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.34974 | 0.34974 | 0.34974 | 0.34974 | 0.34974 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34974 | 0 | 0 | 0.34974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34974 | 0 | 0 | 0.34974 | 0 | 0.34974 | 0 | 0 | 0.34974 | 0 | Для пополнения и модернизации приборного парка, устройств РЗиА, высоковольтного оборудования филиала.
1.6 | Приобретение имущества (прибор для измерения параметров силовых трансформаторов с поверкой - 2 шт) | J/ДЛВ/27/06/007 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.88379 | 12.2023 | нд | 0.88379 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.88379 | 0.88379 | 0.88379 | 0.88379 | 0.88379 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88379 | 0 | 0 | 0.88379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88379 | 0 | 0 | 0.88379 | 0 | 0.88379 | 0 | 0 | 0.88379 | 0 | Для пополнения и модернизации приборного парка, устройств РЗиА, высоковольтного оборудования филиала.
1.6 | Приобретение имущества (переносной мобильный комплект для дистанционной локализации мест повреждений с поверкой - 1 шт) | K/ДЛВ/27/06/004 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0.87725 | 12.2023 | нд | 0.87725 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.87725 | 0.87725 | 0.87725 | 0.87725 | 0.87725 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87725 | 0 | 0 | 0.87725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87725 | 0 | 0 | 0.87725 | 0 | 0.87725 | 0 | 0 | 0.87725 | 0 | Для пополнения и модернизации приборного парка, устройств РЗиА, высоковольтного оборудования филиала.
1.6 | Приобретение имущества (модульная конструкция под размещение электролаборатории - 1 шт) | J/ДЛВ/27/06/008 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 3.392 | 12.2023 | нд | 3.392 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.392 | 3.392 | 3.392 | 3.392 | 3.392 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | Для размещения электролаборатории.
1.6 | Приобретение имущества (трасформаторы силовые ТМ-630 кВА - 2 шт, ТМ-400 кВА -4 шт) | K/ДЛВ/27/06/005 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 4.556 | 12.2023 | нд | 4.556 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.556 | 4.556 | 4.556 | 4.556 | 4.556 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | Создание резерва силовых трансформаторов.
1.6 | Приобретение имущества (передвижная электротехническая лаборатория - 1 шт) | M/ДЛВ/27/06/001 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 20.65 | 12.2023 | нд | 20.65 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | Отсутствие в РЭС.
1.6 | Приобретение имущества производственного назначения (2КТП с трансформаторами и монтажом (Трансформаторная подстанция № 17 (ТП-17), по адресу: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре-31, в/г 1)) | J/ДЛВ/27/06/009 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 11.916 | 12.2023 | нд | 11.916 | 12.2023 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.916 | 11.916 | 11.916 | 11.916 | 11.916 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.016 | 0 | 0 | 8.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.916 | 0 | 0 | 11.916 | 0 | 11.916 | 0 | 0 | 11.916 | 0 | Замена аварийной ТП.