Пояснительная записка к отчету о ходе реализации 
государственной программы Хабаровского края                                                 "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"

за 9 месяцев 2016 г.

Государственная программа Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае" утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 119-пр (далее – Программа).

Программа направлена на обеспечение возрастающих потребностей экономики края в энергоресурсах, повышение эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов, создание условий для максимально эффективного управления государственными финансами в соответствии с приоритетами государственной политики в области развития энергетики и энергосбережения.

На 2016 год Программой предусмотрена реализация подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" и основных мероприятий:

- "Развитие электроэнергетики края";

- "Газификация населенных пунктов края".

На выполнение в текущем году указанных мероприятий Программы запланировано направить 942,1 млн. рублей, в том числе средства:

- краевого бюджета – 119,2 млн. рублей;

- бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) –              12,4 млн. рублей;

- внебюджетные средства (по согласованию) – 810,5 млн. рублей.

Фактически за 9 месяцев 2016 года направлено 527,3 млн. рублей, в том числе средства:

- краевого бюджета – 62,7 млн. рублей;

- бюджетов муниципальных образований края – 6,4 млн. рублей;

- внебюджетные средства – 458,2 млн. рублей.

На реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее – Подпрограмма) в отчетном периоде направлено – 5,0 млн. рублей.

За отчетный период по мероприятиям Подпрограммы участниками выполнено:

- по модернизации систем теплоснабжения – монтаж системы отопления в Падалинском лесничестве Амурского района, получено положительное заключение госэкспертизы сметной документации и ведется подготовка контракта на замену отопительных приборов в КГБ ПОУ "Комсомольский-на-Амуре авиастроительный лицей";

- по повышению тепловой защиты зданий, сооружений – замена входной двери и заполнение оконных проемов в здании Амгуньского лесничества, замена оконных блоков в трех краевых учреждениях социальной защиты населения, замена оборудования в тепловых узлах в  Хабаровском доме-интернате для престарелых и инвалидов. По министерству образования края:  в 3-х учреждениях – плановые мероприятия выполнены в полном объеме (г. Бикин и г. Амурск),  в 2-х (г. Хабаровск и г. Николаевск-на-Амуре) –  ведется подготовка  контрактов на проведение работ;

- по модернизации систем водоснабжения и водоотведения –  в полном объеме запланированные мероприятия в  учреждении образования
г. Комсомольска-на-Амуре, ведутся работы по заключению контракта для установки счетчиков холодной воды и труб ХВС в учреждении образования района имени Лазо;

- по модернизации систем электроснабжения – конкурсные процедуры, ведутся работы по заключению контракта на выполнение работ в учреждении образования г. Хабаровска;

- по модернизации систем наружного и внутреннего освещения –заменены светильники в Хабаровском детском психоневрологическом интернате;

- произведена замена приборов учета тепловой энергии в трех учреждениях социальной защиты населения г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре.

В рамках основного мероприятия ГП - "Развитие электроэнергетики края в крае" в отчетном периоде энергетическими компаниями ПАО "РусГидро" и филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Востока продолжено строительство в крае крупных энергетических объектов:

- "ТЭЦ в г. Советская Гавань";

- "ПС 220 кВ "Амур" в г. Хабаровске";

- "ВЛ 220 кВ "Комсомольская Ванино" с заходами на ПС 220 кВ "Селихино" и установкой второго АТ на ПС 220 кВ "Ванино".

ПАО "РАО ЭС Востока" реализуются проекты, обеспечивающие деятельность строящейся ТЭЦ в г. Советская Гавань:

- "Строительство схем выдачи тепловой и электрической мощностей ТЭЦ в г. Советская Гавань";

- "Строительство внеплощадочных подъездных ж/д путей ТЭЦ в                                                          г. Советская Гавань".

ООО "Трансэнерго", филиалами АО "ДРСК" – "Хабаровские электрические сети" и "Дальневосточный" ОАО "Оборонэнерго" в соответствии с утвержденными Правительством края инвестиционными программами выполняются мероприятия, направленные на развитие электросетевого комплекса края и повышение доступности и надежности электроснабжения потребителей.

По оперативной информации за отчетный период на реализацию мероприятий инвестиционных программ направлено 458,2 млн. рублей, освоено капитальных вложений – 409,6 млн. рублей.

В 2016 году финансирование основного мероприятия "Газификация населенных пунктов края" предусмотрено в объеме 123,8 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 111,4 млн. рублей;

- бюджетов муниципальных образований края – 12,4 млн. рублей.

Фактически за 9 месяцев т.г. на выполнение мероприятий по газификации направлено 64,2 млн. рублей (51,9 % от плана), в том числе:

- из краевого бюджета – 57,7 млн. рублей;

- из местных бюджетов – 6,4 млн. рублей.

За отчетный период выполнено:

- заключены Соглашения на предоставление в 2016 году субсидии из краевого бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в Перечень КАИП на      2016 г., с администрациями Амурского, Вяземского, Комсомольского, Хабаровского и имени Лазо муниципальных районов края;

- продолжены работы по строительству внутрипоселковых распределительных газопроводов в указанных муниципальных районах края:

- - в районе имени Лазо в населенных пунктах Переяславка, Переяславка-2, Хор, Георгиевка, Могилевка, Новостройка построено 40,45 км распределительных газопроводов. Ведется подготовка к вводу в эксплуатацию распределительных газопроводов в р.п. Хор, р.п. Переяславка, п. Переяславка-2;

- - в Хабаровском районе всего в селах района – Мичуринское, Федоровка, Виноградовка и Воронежское-3 построено 40,2 км распределительных газопроводов, смонтировано 1026 отводов к жилым домам, испытаны газораспределительные пункты;

- - в Комсомольском районе:

- с. Бельго – завершены строительно-монтажные работы, газ в режиме пуско-наладочных работ подается на котельную школы-интерната и дома с постоянно проживающими жителями. Ростехнадзором проведена проверка исполнительной документации, выданы замечания, которые устраняются подрядной организацией;

- пос. Новый Мир – в 2014 г. заключен договор с ООО "ВостокАвтоГаз" на строительство объекта "Распределительный газопровод для газификации с. Новый Мир Комсомольского района". В текущем году запланировано продолжение строительства распределительных газопроводов;

- - в Амурском районе в 2016 г. финансовые средства предусмотрены на погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2014 г. по разработке ПД на строительство распределительных газопроводов в 
пос. Эльбан и пос. Известковый. По состоянию на 01.10.2016 кредиторская задолженность отсутствует.

- - в Вяземском районе по итогам повторного аукциона определена подрядная организация – ООО "СК "Восток" на строительство распределительных газопроводов в г. Вяземский. Заключен муниципальный контракт № 71 от 16.08.2016 г., подрядчиком начаты работы по монтажу распределительного газопровода.

Установленные на 9 месяцев т.г. показатели по объемам производства электрической и тепловой энергии АО "ДГК" выполнены (приложение № 17).

Гончар Евгения Валентиновна, тел. 31-29-92