## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Директор филиала "Дальневосточный"
АО "Оборонэнерго"
_____________________Б.Ш. Шарафутдинов
"09" ноября 2017 г.
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3-й квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
Филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго" (Хабаровский край)
на период реализации 2016-2019 гг.
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 14.126 | 0 | 0.063559 | 14.126 | 56.7602 | 14.126 | 20.028 | 0 | 2.3112 | 0 | 0 | 0 | 0.33603 | 1.241 | 1.8881 | 0 | 0.56819 | 12.716 | 17.1797 | 0 | 1.407 | 0.169 | 0.96017 | 0 | 0 | 14.126 | 54.4489 | -14.126 | -17.7167 | -100 | -100 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0.063559 | 0 | 33.5898 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6808 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 9.391 | 0 | 0 | 9.391 | 16.0814 | 9.391 | 14.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.50424 | 0 | 0 | 9.126 | 12.8712 | 0 | 0 | 0.169 | 0.96017 | 0 | 0 | 9.391 | 16.0814 | -9.391 | -14.3356 | -100 | -100 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков дл целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4.735 | 0 | 0 | 4.735 | 7.089 | 4.735 | 5.6924 | 0 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 1.145 | 1.3839 | 0 | 0.32119 | 3.59 | 4.3085 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.735 | 5.6868 | -4.735 | -4.2902 | -100 | -100 | нд
1 | Хабаровский край |  |  |  |  | 13.957 | 19.0678 | 14.126 | 20.028 | 0 | 2.3112 | 0 | 0 | 0 | 0.33603 | 1.241 | 1.8881 | 0 | 0.56819 | 12.716 | 17.1797 | 0 | 1.407 | 0.169 | 0.96017 | 0 | 0 | 14.126 | 54.4489 | -14.126 | -17.7167 | -200 | -200
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.063559 | 0 | 33.5898 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6808 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.063559 | 0 | 33.5898 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6808 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.063559 | 0 | 33.5898 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6808 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | ЦОД и СЦ, г. Хабаровск, Серышева, 13 | G/ДЛВ/27/02/0221 | н.д. | н.д. | 0.063559 | н.д. | 28.3822 | н.д. | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6102 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | нд
1.4.2 | Строительство здания на территории военного городка № 6 в п. Князе - Волконское, Хабаровского края. | G/ДЛВ/27/02/0222 | н.д. | н.д. | нд | н.д. | 5.2076 | н.д. | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0706 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 9.391 | 0 | 0 | 9.391 | 16.0814 | 9.391 | 14.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.50424 | 0 | 0 | 9.126 | 12.8712 | 0 | 0 | 0.169 | 0.96017 | 0 | 0 | 9.391 | 16.0814 | -9.391 | -14.3356 | -100 | -100 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.338 | 0 | 0 | 0.338 | 1.8695 | 0.338 | 1.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.50424 | 0 | 0 | 0.073 | 0.40508 | 0 | 0 | 0.169 | 0.96017 | 0 | 0 | 0.338 | 1.8695 | -0.338 | -1.8695 | -100 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.338 | 0 | 0 | 0.338 | 1.8695 | 0.338 | 1.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.50424 | 0 | 0 | 0.073 | 0.40508 | 0 | 0 | 0.169 | 0.96017 | 0 | 0 | 0.338 | 1.8695 | -0.338 | -1.8695 | -100 | -100 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция: здание трансформаторной подстанции ТП-276, инв.№865143562, Хабаровский край, Советско-Гаванский район, п.Заветы Ильича (замена ТМ-250 кВА инв. №00001005 на ТМ-160 кВА) | H/ДЛВ/27/01/0112 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0.40508 | 0.073 | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.40508 | -0.073 | -0.40508 | -100 | -100 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция: КТПН-214А инв.№00001097, Хабаровский край, Советско-Гаванский район,р.п.Заветы Ильича, ул.Невельского (замена ТМ-180 кВА инв. №00000898 на ТМ-400 кВА) | H/ДЛВ/27/01/0113 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0.50424 | 0.096 | 0.50424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.50424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.50424 | -0.096 | -0.50424 | -100 | -100 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция: комплектная трансформаторная подстанция КТПн-353, инв. №864062221, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, мкр. Таёжный, в/г №8 (замена ТМ-400 кВА на ТМ-160 кВА) | H/ДЛВ/27/01/0115 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0.40508 | 0.073 | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.40508 | 0 | 0 | 0.073 | 0.40508 | -0.073 | -0.40508 | -100 | -100 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция: трансформаторная подстанция № 96 инв.№00001797, Хабаровский край, Советско-Гаванский район,пос. Майский, в районе ул. Серова (замена ТМ-180 кВА инв. №00000930 на ТМ-400 кВА) | H/ДЛВ/27/01/0116 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0.55508 | 0.096 | 0.55508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.55508 | 0 | 0 | 0.096 | 0.55508 | -0.096 | -0.55508 | -100 | -100 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.053 | 0 | 0 | 9.053 | 10.9356 | 9.053 | 10.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.053 | 10.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.053 | 10.9356 | -9.053 | -10.9356 | -100 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.053 | 0 | 0 | 9.053 | 10.9356 | 9.053 | 10.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.053 | 10.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.053 | 10.9356 | -9.053 | -10.9356 | -100 | -100 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ПС «Тишкино»-ТП-617 Д-14Ф (кабельный вывод с ПС «Тишкино»; кабельный ввод в ТП-617 кабель ААБл 3х70мм2-70м/п инв.№864028778, ВЛЭП-10 кВ ПС «Тишкино» инв.№864015124) на двухцепную с отпайкой на ТП-1 и увеличением мощности на 2 МВт провод СИП 3х70мм2 общей протяженностью 2*4950 м. | H/ДЛВ/27/01/01112 | 9.053 | 0 | 0 | 9.053 | 10.9356 | 9.053 | 10.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.053 | 10.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.053 | 10.9356 | -9.053 | -10.9356 | -100 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2763 | 0 | 1.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2763 | 0 | -1.5305 | 0 | -100 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.2763 | 0 | 1.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2763 | 0 | -1.5305 | 0 | -100 | нд
1.2.3.2.1 | Реконструкция: установка и замена приборов учета на границах раздела со смежными сетевыми организациями (ССО) | H/ДЛВ/27/01/01114 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 3.2763 | н.д. | 1.5305 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2763 | нд | -1.5305 | нд | -100 | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6(10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики. Всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Хабаровского края, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства. всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 4.735 | 0 | 0 | 4.735 | 7.089 | 4.735 | 5.6924 | 0 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 1.145 | 1.3839 | 0 | 0.32119 | 3.59 | 4.3085 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.735 | 5.6868 | -4.735 | -4.2902 | -100 | -100 | нд
1.6.1 | Комплектная трансформаторная подстанция №12, инв. № 864061634, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Князе-Волконское-1 (замена КТПн-12 ТМ-250 кВА) | H/ДЛВ/27/01/0153 | 0.442 | 0 | 0 | 0.442 | 0.50424 | 0.442 | 0.50424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0.50424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0.50424 | -0.442 | -0.50424 | -100 | -100 | нд
1.6.2 | ЛЭП-10 кВ ТП-90 - КТПН-91, инв.№ 00001841, п.Майский, р-н ул. Синопская-Константиновское ш.-Камчатская-Малаховская-Селенгинская-38 Пирс (замена кабельной линии на воздушную линию, СБ-10 3*70 - 1340 м) | H/ДЛВ/27/01/0155 | 1.145 | 0 | 0 | 1.145 | 1.3839 | 1.145 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 1.3839 | -1.145 | -1.3839 | -100 | -100 | нд
1.6.3 | ЛЭП-0,4 кВ ТП-282, инв. №00001903 Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, п.Заветы Ильича, Дежнёва-Станюковича-Ленинская16-Невельского (ДОФ) (замена АС на СИП 4х70 - 1674 м) | H/ДЛВ/27/01/01514 | 1.249 | 0 | 0 | 1.249 | 1.5093 | 1.249 | 1.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 1.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 1.5093 | -1.249 | -1.5093 | -100 | -100 | нд
1.6.4 | ЛЭП-0,4 кВ КТПН-91, инв. №00001918 Хабаровский край, Совгаванский район, п. Майский, Константиновское шоссе, пер. Клубный, ул. Высокая (замена провода АС на СИП-2 3х50+1х70 - 2430 м) | H/ДЛВ/27/01/01515 | 1.899 | 0 | 0 | 1.899 | 2.2949 | 1.899 | 2.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 2.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 2.2949 | -1.899 | -2.2949 | -100 | -100 | нд
1.6.5 | Приобретение 6 единиц КиаБонго | G/ДЛВ/27/04/0031 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | нд
1.6.6 | Приобретение имущества производственного назначения по Хабаровскому краю | Г | нд | нд | нд | 0 | 1.3966 | 0 | 0 | 0 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0.32119 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00061017 | 0 | 1.3972 | 0 | 0 | нд
Первый заместитель директора - главный инженер | [8 empty] | Д.В. Теплицкий
Заместитель директора по экономике и финансам | [8 empty] | С.А. Фатеев
Исп. Маталыга Н.С.
тел. 8(4212) 46-33-19 доб. 119